## Лист1
План работ (услуг) по ремонту общего имущества в многоквартирных домах на 2011 год с информацией о его выполнении и стоимости работ (услуг)
Вид работ, место проведения работ | Жилая площадь | Нежилая площадь | Общая площадь | Объем, кв.м., п.м. | Запланированная стоимость, руб. | Запланированный срок исполнения | Техническое состояние общего имущества МКД, определяющее выбор конкретных работ | Результат | Причины отклонения от плана | Гарантийный срок по договору | Фактическая стоимость, руб. | Стоимость работ в расчете на 1 кв.м. общей площади помещений в МКД от фактической стоимости работ, руб.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
бул. Мира 10
Текущий ремонт -- Горячее водоснабжение: -- Смена розлива ГВС -- | 19167.6 | 838.91 | 20006.51 | 194.28 | 283188.96 | 2011 | аврийное состояние | завершено |  | 2 года | 283188.96 | 1.1796
Текущий ремонт -- Подъезды -- замена, дверей, дверных полотен -- | 19167.6 | 838.91 | 20006.51 | 11 | 62246.27 | 2011 | аврийное состояние | завершено |  | 2 года | 62246.27 | 0.25928
Текущий ремонт -- Ремонт кровли -- Ремонт мягкой (рулонной) кровли -- | 19167.6 | 838.91 | 20006.51 | 263 | 139969.36 | 2011 | аврийное состояние | завершено |  | 2 года | 139969.36 | 0.58302
Текущий ремонт -- Стены и фасады -- Восстановление, ремонт козырьков над балконами -- | 19167.6 | 838.91 | 20006.51 | 1 | 42490.63 | 2011 | аврийное состояние | завершено |  | 2 года | 42490.63 | 0.17699
Текущий ремонт -- технадзор при текущем ремонте -- | 19167.6 | 838.91 | 20006.51 | 1 | 2831.89 | 2011 | аврийное состояние | завершено |  | 2 года | 2831.89 | 0.011796
Текущий ремонт -- технадзор при текущем ремонте -- | 19167.6 | 838.91 | 20006.51 | 1 | 714.37 | 2011 | аврийное состояние | завершено |  | 2 года | 714.37 | 0.0029756
Текущий ремонт -- технадзор при текущем ремонте -- | 19167.6 | 838.91 | 20006.51 | 1 | 375.62 | 2011 | аврийное состояние | завершено |  | 2 года | 375.62 | 0.0015646
Текущий ремонт -- технадзор при текущем ремонте -- | 19167.6 | 838.91 | 20006.51 | 1 | 424.91 | 2011 | аврийное состояние | завершено |  | 2 года | 424.91 | 0.0017699
Текущий ремонт -- Холодное водоснабжение: -- замена ввода ХВС -- | 19167.6 | 838.91 | 20006.51 | 1 | 37561.77 | 2011 | аврийное состояние | завершено |  | 2 года | 37561.77 | 0.15646
Текущий ремонт -- Подъезды -- Ремонт подъездов -- | 19167.6 | 838.91 | 20006.51 | 1 | 71437.2 | 2011 | аврийное состояние | завершено |  | 2 года | 71437.2 | 0.29756
Текущий ремонт -- Полы, потолки -- Ремонт цементных полов -- | 19167.6 | 838.91 | 20006.51 | 19.3 | 7214.63 | 2011 | аврийное состояние | завершено |  | 2 года | 7214.63 | 0.030051
бул. Мира 11
Текущий ремонт -- Подъезды -- Ремонт подъездов -- | 2602 | 0 | 2602 | 2 | 93373.23 | 2011 | аврийное состояние | завершено |  | 2 года | 93373.23 | 2.9904
Текущий ремонт -- технадзор при текущем ремонте -- | 2602 | 0 | 2602 | 1 | 238.97 | 2011 | аврийное состояние | завершено |  | 2 года | 238.97 | 0.0076534
Текущий ремонт -- Центральное отопление -- Замена приборов отопления (батарей) -- | 2602 | 0 | 2602 | 6 | 23897.14 | 2011 | аврийное состояние | завершено |  | 2 года | 23897.14 | 0.76535
бул. Мира 15
Текущий ремонт -- Подвалы (технические подполья), приямки -- смена двери в подвальное помещение -- | 2617.3 | 27.1 | 2644.4 | 1 | 8905.13 | 2011 | аврийное состояние | завершено |  | 2 года | 8905.13 | 0.28063
Текущий ремонт -- Подвалы (технические подполья), приямки -- Восстановление входов в подвалы -- | 2617.3 | 27.1 | 2644.4 | 1 | 44195.83 | 2011 | аврийное состояние | завершено |  | 2 года | 44195.83 | 1.3927
Текущий ремонт -- Приведение в противопожарное состояние жилых домов -- Огнезащитная обработка деревянных конструкций (антисептирование) -- | 2617.3 | 27.1 | 2644.4 | 1060 | 42105.3 | 2011 | аврийное состояние | завершено |  | 2 года | 42105.3 | 1.3269
Текущий ремонт -- технадзор при текущем ремонте -- | 2617.3 | 27.1 | 2644.4 | 1 | 441.96 | 2011 | аврийное состояние | завершено |  | 2 года | 441.96 | 0.013928
Текущий ремонт -- технадзор при текущем ремонте -- | 2617.3 | 27.1 | 2644.4 | 1 | 59.73 | 2011 | аврийное состояние | завершено |  | 2 года | 59.73 | 0.0018823
Текущий ремонт -- технадзор при текущем ремонте -- | 2617.3 | 27.1 | 2644.4 | 1 | 89.05 | 2011 | аврийное состояние | завершено |  | 2 года | 89.05 | 0.0028062
Текущий ремонт -- технадзор при текущем ремонте -- | 2617.3 | 27.1 | 2644.4 | 1 | 421.05 | 2011 | аврийное состояние | завершено |  | 2 года | 421.05 | 0.013269
Текущий ремонт -- Центральное отопление -- Смена запорной арматуры Ц\О -- | 2617.3 | 27.1 | 2644.4 | 1 | 5973.18 | 2011 | аврийное состояние | завершено |  | 2 года | 5973.18 | 0.18823
бул. Мира 15/А
Текущий ремонт -- Приведение в противопожарное состояние жилых домов -- Огнезащитная обработка деревянных конструкций (антисептирование) -- | 2673.7 | 0 | 2673.7 | 1060 | 42105.3 | 2011 | аврийное состояние | завершено |  | 2 года | 42105.3 | 1.3123
Текущий ремонт -- Стены и фасады -- Ремонт цоколя -- | 2673.7 | 0 | 2673.7 | 57.6 | 19931.25 | 2011 | аврийное состояние | завершено |  | 2 года | 19931.25 | 0.62121
Текущий ремонт -- технадзор при текущем ремонте -- | 2673.7 | 0 | 2673.7 | 1 | 199.31 | 2011 | аврийное состояние | завершено |  | 2 года | 199.31 | 0.0062121
Текущий ремонт -- технадзор при текущем ремонте -- | 2673.7 | 0 | 2673.7 | 1 | 421.05 | 2011 | аврийное состояние | завершено |  | 2 года | 421.05 | 0.013123
бул. Мира 17
Текущий ремонт -- Канализация -- Ремонт канализации -- | 3426.8 | 144.4 | 3571.2 | 38.8 | 45498.33 | 2011 | аврийное состояние | завершено |  | 2 года | 45498.33 | 1.0617
Текущий ремонт -- Ремонт кровли -- Ремонт мягкой (рулонной) кровли -- | 3426.8 | 144.4 | 3571.2 | 220.33 | 124255.49 | 2011 | аврийное состояние | завершено |  | 2 года | 124255.49 | 2.8995
Текущий ремонт -- технадзор при текущем ремонте -- | 3426.8 | 144.4 | 3571.2 | 1 | 454.98 | 2011 | аврийное состояние | завершено |  | 2 года | 454.98 | 0.010617
Текущий ремонт -- технадзор при текущем ремонте -- | 3426.8 | 144.4 | 3571.2 | 1 | 590.65 | 2011 | аврийное состояние | завершено |  | 2 года | 590.65 | 0.013783
Текущий ремонт -- Центральное отопление -- Ремонт(замена) элеваторного узла -- | 3426.8 | 144.4 | 3571.2 | 1 | 59065.17 | 2011 | аврийное состояние | завершено |  | 2 года | 59065.17 | 1.3783
бул. Мира 19
Текущий ремонт -- Подвалы (технические подполья), приямки -- смена двери в подвальное помещение -- | 2686.2 | 108 | 2794.2 | 1 | 8088.07 | 2011 | аврийное состояние | завершено |  | 2 года | 8088.07 | 0.24122
Текущий ремонт -- Подвалы (технические подполья), приямки -- Восстановление входов в подвалы -- | 2686.2 | 108 | 2794.2 | 1 | 44795.25 | 2011 | аврийное состояние | завершено |  | 2 года | 44795.25 | 1.336
Текущий ремонт -- Приведение в противопожарное состояние жилых домов -- Огнезащитная обработка деревянных конструкций (антисептирование) -- | 2686.2 | 108 | 2794.2 | 1 | 43613.81 | 2011 | аврийное состояние | завершено |  | 2 года | 43613.81 | 1.3007
Текущий ремонт -- технадзор при текущем ремонте -- | 2686.2 | 108 | 2794.2 | 1 | 436.14 | 2011 | аврийное состояние | завершено |  | 2 года | 436.14 | 0.013007
Текущий ремонт -- технадзор при текущем ремонте -- | 2686.2 | 108 | 2794.2 | 1 | 447.95 | 2011 | аврийное состояние | завершено |  | 2 года | 447.95 | 0.01336
Текущий ремонт -- технадзор при текущем ремонте -- | 2686.2 | 108 | 2794.2 | 1 | 80.88 | 2011 | аврийное состояние | завершено |  | 2 года | 80.88 | 0.0024121
бул. Мира 19/А
Текущий ремонт -- Приведение в противопожарное состояние жилых домов -- Огнезащитная обработка деревянных конструкций (антисептирование) -- | 2803.23 | 0 | 2803.23 | 1060 | 42105.3 | 2011 | аврийное состояние | завершено |  | 2 года | 42105.3 | 1.2517
Текущий ремонт -- технадзор при текущем ремонте -- | 2803.23 | 0 | 2803.23 | 1 | 421.05 | 2011 | аврийное состояние | завершено |  | 2 года | 421.05 | 0.012517
Текущий ремонт -- технадзор при текущем ремонте -- | 2803.23 | 0 | 2803.23 | 1 | 167.26 | 2011 | аврийное состояние | завершено |  | 2 года | 167.26 | 0.0049722
Текущий ремонт -- Холодное водоснабжение: -- Смена стояков ХВС -- | 2803.23 | 0 | 2803.23 | 67.95 | 43924.57 | 2011 | аврийное состояние | завершено |  | 2 года | 43924.57 | 1.3058
Текущий ремонт -- Центральное отопление -- Смена запорной арматуры Ц\О -- | 2803.23 | 0 | 2803.23 | 4 | 16725.89 | 2011 | аврийное состояние | завершено |  | 2 года | 16725.89 | 0.49722
бул. Мира 21
Текущий ремонт -- Приведение в противопожарное состояние жилых домов -- Огнезащитная обработка деревянных конструкций (антисептирование) -- | 752.3 | 168.4 | 920.7 | 1060 | 42105.3 | 2011 | аврийное состояние | завершено |  | 2 года | 42105.3 | 3.811
Текущий ремонт -- технадзор при текущем ремонте -- | 752.3 | 168.4 | 920.7 | 1 | 57.85 | 2011 | аврийное состояние | завершено |  | 2 года | 57.85 | 0.0052361
Текущий ремонт -- технадзор при текущем ремонте -- | 752.3 | 168.4 | 920.7 | 1 | 421.05 | 2011 | аврийное состояние | завершено |  | 2 года | 421.05 | 0.03811
Текущий ремонт -- технадзор при текущем ремонте -- | 752.3 | 168.4 | 920.7 | 1 | 133.55 | 2011 | аврийное состояние | завершено |  | 2 года | 133.55 | 0.012088
Текущий ремонт -- Холодное водоснабжение: -- Смена розлива ХВС -- | 752.3 | 168.4 | 920.7 | 13.72 | 13355.2 | 2011 | аврийное состояние | завершено |  | 2 года | 13355.2 | 1.2088
Текущий ремонт -- Электроснабжение -- замена электросчкетчика в муниципальной квартире -- | 752.3 | 168.4 | 920.7 | 1 | 5785.48 | 2011 | аврийное состояние | завершено |  | 2 года | 5785.48 | 0.52365
бул. Мира 5
Текущий ремонт -- Внешнее благоустройство -- Установка скамеек -- | 3349 | 492.1 | 3841.1 | 2 | 8502.44 | 2011 | аврийное состояние | завершено |  | 2 года | 8502.44 | 0.18446
Текущий ремонт -- Горячее водоснабжение: -- Смена запорной арматуры на ГВС -- | 3349 | 492.1 | 3841.1 | 1 | 7968.17 | 2011 | аврийное состояние | завершено |  | 2 года | 7968.17 | 0.17287
Текущий ремонт -- Лифты -- восстановительный ремонт лифта после диагностики -- | 3349 | 492.1 | 3841.1 | 1 | 78177.11 | 2011 | аврийное состояние | завершено |  | 2 года | 78177.11 | 1.6961
Текущий ремонт -- Лифты -- восстановительный ремонт лифта после диагностики -- | 3349 | 492.1 | 3841.1 | 1 | 80035.44 | 2011 | аврийное состояние | завершено |  | 2 года | 80035.44 | 1.7364
Текущий ремонт -- Приведение в противопожарное состояние жилых домов -- восстановление пожарного гидранта -- | 3349 | 492.1 | 3841.1 | 14 | 70869.17 | 2011 | аврийное состояние | завершено |  | 2 года | 70869.17 | 1.5375
Текущий ремонт -- технадзор при текущем ремонте -- | 3349 | 492.1 | 3841.1 | 1 | 85.02 | 2011 | аврийное состояние | завершено |  | 2 года | 85.02 | 0.0018445
пер. Камчатский 1
Текущий ремонт -- Приведение в противопожарное состояние жилых домов -- замер сопротивления изоляции -- | 4793.6 | 0 | 4793.6 | 1 | 10861.07 | 2011 | аврийное состояние | завершено |  | 2 года | 10861.07 | 0.18881
Текущий ремонт -- Стены и фасады -- Ремонт межпанельных стыков (рустов), деформ. швов -- | 4793.6 | 0 | 4793.6 | 40.8 | 10891.55 | 2011 | аврийное состояние | завершено |  | 2 года | 10891.55 | 0.18934
Текущий ремонт -- Холодное водоснабжение: -- Смена стояков ХВС -- | 4793.6 | 0 | 4793.6 | 161.4 | 119921.1 | 2011 | аврийное состояние | завершено |  | 2 года | 119921.1 | 2.0847
пер. Камчатский 15
Текущий ремонт -- Горячее водоснабжение: -- Смена розлива ГВС -- | 3974.6 | 0 | 3974.6 | 110 | 98334.97 | 2011 | аврийное состояние | завершено |  | 2 года | 98334.97 | 2.0617
пер. Камчатский 2
Текущий ремонт -- Канализация -- Ремонт канализации -- | 3433.1 | 0 | 3433.1 | 9.5 | 27645.25 | 2011 | аврийное состояние | завершено |  | 2 года | 27645.25 | 0.67105
Текущий ремонт -- Стены и фасады -- Утепление наружных панелей (стен) -- | 3433.1 | 0 | 3433.1 | 36.48 | 62096.99 | 2011 | аврийное состояние | завершено |  | 2 года | 62096.99 | 1.5073
пер. Камчатский 3
Текущий ремонт -- Стены и фасады -- Утепление наружных панелей (стен) -- | 5670.74 | 364.6 | 6035.34 | 21.73 | 37082.81 | 2011 | аврийное состояние | завершено |  | 2 года | 37082.81 | 0.51202
пер. Камчатский 4
Текущий ремонт -- Стены и фасады -- Ремонт межпанельных стыков (рустов), деформ. швов -- | 5302.5 | 0 | 5302.5 | 27 | 14219.6 | 2011 | аврийное состояние | завершено |  | 2 года | 14219.6 | 0.22347
Текущий ремонт -- технадзор при текущем ремонте -- | 5302.5 | 0 | 5302.5 | 1 | 142.2 | 2011 | аврийное состояние | завершено |  | 2 года | 142.2 | 0.0022348
пер. Камчатский 5
Текущий ремонт -- Подвалы (технические подполья), приямки -- смена двери в подвальное помещение -- | 5782.8 | 295.4 | 6078.2 | 3 | 20607.82 | 2011 | аврийное состояние | завершено |  | 2 года | 20607.82 | 0.28254
Текущий ремонт -- технадзор при текущем ремонте -- | 5782.8 | 295.4 | 6078.2 | 1 | 1294.56 | 2011 | аврийное состояние | завершено |  | 2 года | 1294.56 | 0.017749
Текущий ремонт -- технадзор при текущем ремонте -- | 5782.8 | 295.4 | 6078.2 | 1 | 206.08 | 2011 | аврийное состояние | завершено |  | 2 года | 206.08 | 0.0028254
Текущий ремонт -- Холодное водоснабжение: -- Смена розлива ХВС -- | 5782.8 | 295.4 | 6078.2 | 114.55 | 129456.38 | 2011 | аврийное состояние | завершено |  | 2 года | 129456.38 | 1.7749
Текущий ремонт -- Стены и фасады -- Утепление наружных панелей (стен) -- | 5782.8 | 295.4 | 6078.2 | 14.6 | 24643.5 | 2011 | аврийное состояние | завершено |  | 2 года | 24643.5 | 0.33787
пер. Камчатский 7
Текущий ремонт -- Подвалы (технические подполья), приямки -- Восстановление входов в подвалы -- | 4308.7 | 252.89 | 4561.59 | 3 | 36447.96 | 2011 | аврийное состояние | завершено |  | 2 года | 36447.96 | 0.66585
Текущий ремонт -- Приведение в противопожарное состояние жилых домов -- замер сопротивления изоляции -- | 4308.7 | 252.89 | 4561.59 | 1 | 10861.07 | 2011 | аврийное состояние | завершено |  | 2 года | 10861.07 | 0.19842
пер. Камчатский 9
Текущий ремонт -- Подвалы (технические подполья), приямки -- Смена решеток на окна продухи -- | 3200.1 | 103.9 | 3304 | 13 | 13534.22 | 2011 | аврийное состояние | завершено |  | 2 года | 13534.22 | 0.34136
Текущий ремонт -- Приведение в противопожарное состояние жилых домов -- замер сопротивления изоляции -- | 3200.1 | 103.9 | 3304 | 1 | 10861.07 | 2011 | аврийное состояние | завершено |  | 2 года | 10861.07 | 0.27394
Текущий ремонт -- технадзор при текущем ремонте -- | 3200.1 | 103.9 | 3304 | 1 | 135.34 | 2011 | аврийное состояние | завершено |  | 2 года | 135.34 | 0.0034135
пер. Портовый 2
Текущий ремонт -- Стены и фасады -- Ремонт фасадов (стен) -- | 823.2 | 81.4 | 904.6 | 24.8 | 21260.76 | 2011 | аврийное состояние | завершено |  | 2 года | 21260.76 | 1.9586
Текущий ремонт -- технадзор при текущем ремонте -- | 823.2 | 81.4 | 904.6 | 1 | 300.25 | 2011 | аврийное состояние | завершено |  | 2 года | 300.25 | 0.02766
Текущий ремонт -- Холодное водоснабжение: -- Смена розлива ХВС -- | 823.2 | 81.4 | 904.6 | 23.03 | 30025.47 | 2011 | аврийное состояние | завершено |  | 2 года | 30025.47 | 2.766
пер. Портовый 4
Текущий ремонт -- Стены и фасады -- Ремонт фасадов (стен) -- | 276.4 | 0 | 276.4 | 35.8 | 2873.89 | 2011 | аврийное состояние | завершено |  | 2 года | 2873.89 | 0.86646
Текущий ремонт -- Электроснабжение -- Замена электрокабеля -- | 276.4 | 0 | 276.4 | 16.2 | 10037.29 | 2011 | аврийное состояние | завершено |  | 2 года | 10037.29 | 3.0262
пер. Портовый 6
Текущий ремонт -- Внешнее благоустройство -- изготовление и монтаж аншлагов -- | 831.1 | 0 | 831.1 | 1 | 630 | 2011 | аврийное состояние | завершено |  | 2 года | 630 | 0.063169
Текущий ремонт -- Внешнее благоустройство -- Установка скамеек -- | 831.1 | 0 | 831.1 | 2 | 8587.46 | 2011 | аврийное состояние | завершено |  | 2 года | 8587.46 | 0.86105
Текущий ремонт -- Стены и фасады -- заделка трещин -- | 831.1 | 0 | 831.1 | 4.65 | 15987.87 | 2011 | аврийное состояние | завершено |  | 2 года | 15987.87 | 1.6031
Текущий ремонт -- технадзор при текущем ремонте -- | 831.1 | 0 | 831.1 | 1 | 159.88 | 2011 | аврийное состояние | завершено |  | 2 года | 159.88 | 0.016031
пер. Портовый 8
Текущий ремонт -- Внешнее благоустройство -- Ремонт и замена ограждений (заборов) -- | 6874.8 | 1761.5 | 8636.3 | 29 | 40462.72 | 2011 | аврийное состояние | завершено |  | 2 года | 40462.72 | 0.39043
Текущий ремонт -- Мусоропроводы -- Ремонт мусоропроводов (замена двери в мусорокамере, смена (замена) клапанов, карманов, шиберных уствройств) -- | 6874.8 | 1761.5 | 8636.3 | 4 | 34005.3 | 2011 | аврийное состояние | завершено |  | 2 года | 34005.3 | 0.32812
Текущий ремонт -- Подъезды -- Смена почтовых ящиков -- | 6874.8 | 1761.5 | 8636.3 | 150 | 59112.45 | 2011 | аврийное состояние | завершено |  | 2 года | 59112.45 | 0.57039
Текущий ремонт -- Стены и фасады -- Восстановление, ремонт козырьков над балконами -- | 6874.8 | 1761.5 | 8636.3 | 3 | 34966.69 | 2011 | аврийное состояние | завершено |  | 2 года | 34966.69 | 0.3374
Текущий ремонт -- технадзор при текущем ремонте -- | 6874.8 | 1761.5 | 8636.3 | 1 | 591.12 | 2011 | аврийное состояние | завершено |  | 2 года | 591.12 | 0.0057038
Текущий ремонт -- технадзор при текущем ремонте -- | 6874.8 | 1761.5 | 8636.3 | 1 | 349.67 | 2011 | аврийное состояние | завершено |  | 2 года | 349.67 | 0.003374
Текущий ремонт -- технадзор при текущем ремонте -- | 6874.8 | 1761.5 | 8636.3 | 1 | 404.63 | 2011 | аврийное состояние | завершено |  | 2 года | 404.63 | 0.0039044
Текущий ремонт -- технадзор при текущем ремонте -- | 6874.8 | 1761.5 | 8636.3 | 1 | 85.87 | 2011 | аврийное состояние | завершено |  | 2 года | 85.87 | 0.00082858
пер. Рубо 1
Текущий ремонт -- Приведение в противопожарное состояние жилых домов -- Огнезащитная обработка деревянных конструкций (антисептирование) -- | 516.4 | 0 | 516.4 | 1 | 30126.49 | 2011 | аврийное состояние | завершено |  | 2 года | 30126.49 | 4.8616
Текущий ремонт -- технадзор при текущем ремонте -- | 516.4 | 0 | 516.4 | 1 | 301.26 | 2011 | аврийное состояние | завершено |  | 2 года | 301.26 | 0.048615
пер. Рубо 2
Текущий ремонт -- Приведение в противопожарное состояние жилых домов -- Огнезащитная обработка деревянных конструкций (антисептирование) -- | 515.8 | 0 | 515.8 | 732.2 | 29084.49 | 2011 | аврийное состояние | завершено |  | 2 года | 29084.49 | 4.6989
Текущий ремонт -- технадзор при текущем ремонте -- | 515.8 | 0 | 515.8 | 1 | 290.85 | 2011 | аврийное состояние | завершено |  | 2 года | 290.85 | 0.04699
пер. Рубо 3
Текущий ремонт -- Приведение в противопожарное состояние жилых домов -- Огнезащитная обработка деревянных конструкций (антисептирование) -- | 508.4 | 0 | 508.4 | 716.8 | 28472.75 | 2011 | аврийное состояние | завершено |  | 2 года | 28472.75 | 4.6671
Текущий ремонт -- технадзор при текущем ремонте -- | 508.4 | 0 | 508.4 | 1 | 284.73 | 2011 | аврийное состояние | завершено |  | 2 года | 284.73 | 0.046671
Текущий ремонт -- Ремонт кровли -- Ремонт вентканалов оголовков -- | 508.4 | 0 | 508.4 | 1 | 17085.46 | 2011 | аврийное состояние | завершено |  | 2 года | 17085.46 | 2.8005
пер. Сивашский 2
Текущий ремонт -- Подъезды -- Ремонт подъездов -- | 1265.1 | 155.7 | 1420.8 | 1 | 30613.44 | 2011 | аврийное состояние | завершено |  | 2 года | 30613.44 | 1.7956
Текущий ремонт -- Приведение в противопожарное состояние жилых домов -- замер сопротивления изоляции -- | 1265.1 | 155.7 | 1420.8 | 1 | 3623.09 | 2011 | аврийное состояние | завершено |  | 2 года | 3623.09 | 0.2125
Текущий ремонт -- технадзор при текущем ремонте -- | 1265.1 | 155.7 | 1420.8 | 1 | 306.13 | 2011 | аврийное состояние | завершено |  | 2 года | 306.13 | 0.017955
пер. Шланговый 5/а
Текущий ремонт -- Канализация -- Ремонт канализации -- | 1951.6 | 0 | 1951.6 | 13 | 13755.87 | 2011 | аврийное состояние | завершено |  | 2 года | 13755.87 | 0.58738
Текущий ремонт -- Приведение в противопожарное состояние жилых домов -- замер сопротивления изоляции -- | 1951.6 | 0 | 1951.6 | 1 | 7237.97 | 2011 | аврийное состояние | завершено |  | 2 года | 7237.97 | 0.30906
Текущий ремонт -- технадзор при текущем ремонте -- | 1951.6 | 0 | 1951.6 | 1 | 137.56 | 2011 | аврийное состояние | завершено |  | 2 года | 137.56 | 0.0058738
Текущий ремонт -- технадзор при текущем ремонте -- | 1951.6 | 0 | 1951.6 | 1 | 632.15 | 2011 | аврийное состояние | завершено |  | 2 года | 632.15 | 0.026993
Текущий ремонт -- Центральное отопление -- Смена розлива Ц\О -- | 1951.6 | 0 | 1951.6 | 51.59 | 63214.64 | 2011 | аврийное состояние | завершено |  | 2 года | 63214.64 | 2.6993
пр-т Ленина 1
Текущий ремонт -- Стены и фасады -- Восстановление, ремонт козырьков над балконами -- | 3220.9 | 933.1 | 4154 | 3 | 46809.24 | 2011 | аврийное состояние | завершено |  | 2 года | 46809.24 | 0.93904
Текущий ремонт -- технадзор при текущем ремонте -- | 3220.9 | 933.1 | 4154 | 1 | 468.09 | 2011 | аврийное состояние | завершено |  | 2 года | 468.09 | 0.0093903
пр-т Ленина 3/1
Текущий ремонт -- технадзор при текущем ремонте -- | 3363 | 0 | 3363 | 1 | 195 | 2011 | аврийное состояние | завершено |  | 2 года | 195 | 0.004832
Текущий ремонт -- Стены и фасады -- Восстановление, ремонт козырьков над балконами -- | 3363 | 0 | 3363 | 1 | 19499.85 | 2011 | аврийное состояние | завершено |  | 2 года | 19499.85 | 0.4832
пр-т Ленина 3/2
Текущий ремонт -- Подъезды -- Ремонт подъездов -- | 4487.73 | 0 | 4487.73 | 1 | 87822.88 | 2011 | аврийное состояние | завершено |  | 2 года | 87822.88 | 1.6308
Текущий ремонт -- Ремонт кровли -- Ремонт мягкой (рулонной) кровли -- | 4487.73 | 0 | 4487.73 | 323.4 | 469537.94 | 2011 | аврийное состояние | завершено |  | 2 года | 469537.94 | 8.7189
Текущий ремонт -- технадзор при текущем ремонте -- | 4487.73 | 0 | 4487.73 | 1 | 4695.38 | 2011 | аврийное состояние | завершено |  | 2 года | 4695.38 | 0.087189
Текущий ремонт -- технадзор при текущем ремонте -- | 4487.73 | 0 | 4487.73 | 1 | 878.23 | 2011 | аврийное состояние | завершено |  | 2 года | 878.23 | 0.016308
Текущий ремонт -- Электроснабжение -- ремонт электрооборудования (электрощитов, рубильников, ВРУ и др.) -- | 4487.73 | 0 | 4487.73 | 1 | 41642.71 | 2011 | аврийное состояние | завершено |  | 2 года | 41642.71 | 0.77327
пр-т Ленина 5
Текущий ремонт -- Внешнее благоустройство -- Ремонт и замена ограждений (заборов) -- | 3162.8 | 0 | 3162.8 | 37.5 | 50905.21 | 2011 | аврийное состояние | завершено |  | 2 года | 50905.21 | 1.3412
Текущий ремонт -- технадзор при текущем ремонте -- | 3162.8 | 0 | 3162.8 | 1 | 509.05 | 2011 | аврийное состояние | завершено |  | 2 года | 509.05 | 0.013412
пр-т Ленина 7
Текущий ремонт -- Центральное отопление -- Смена розлива Ц\О -- | 2553 | 1400.6 | 3953.6 | 85.12 | 97105.93 | 2011 | аврийное состояние | завершено |  | 2 года | 97105.93 | 2.0468
пр-т Ленина 7/1
Текущий ремонт -- Канализация -- Ремонт канализации -- | 2900.03 | 239 | 3139.03 | 49.2 | 60732.39 | 2011 | аврийное состояние | завершено |  | 2 года | 60732.39 | 1.6123
пр-т Ленина 7/2
Текущий ремонт -- Ремонт кровли -- Ремонт мягкой (рулонной) кровли -- | 3136.76 | 199.1 | 3335.86 | 154.8 | 109662.47 | 2011 | аврийное состояние | завершено |  | 2 года | 109662.47 | 2.7395
Текущий ремонт -- технадзор при текущем ремонте -- | 3136.76 | 199.1 | 3335.86 | 1 | 1096.62 | 2011 | аврийное состояние | завершено |  | 2 года | 1096.62 | 0.027395
пр-т Ленина 9
Текущий ремонт -- Стены и фасады -- Ремонт фасадов (стен) -- | 3773.26 | 199 | 3972.26 | 123.33 | 13511.27 | 2011 | аврийное состояние | завершено |  | 2 года | 13511.27 | 0.28345
Текущий ремонт -- Центральное отопление -- Смена розлива Ц\О -- | 3773.26 | 199 | 3972.26 | 149 | 145756.89 | 2011 | аврийное состояние | завершено |  | 2 года | 145756.89 | 3.0578
Текущий ремонт -- Электроснабжение -- ремонт электрооборудования (электрощитов, рубильников, ВРУ и др.) -- | 3773.26 | 199 | 3972.26 | 1 | 55379.57 | 2011 | аврийное состояние | завершено |  | 2 года | 55379.57 | 1.1618
ул. Авангардная 10
Текущий ремонт -- Горячее водоснабжение: -- Замена полотенцесушителей -- | 3687.6 | 55.7 | 3743.3 | 10.3 | 9582.7 | 2011 | аврийное состояние | завершено |  | 2 года | 9582.7 | 0.21333
Текущий ремонт -- Приведение в противопожарное состояние жилых домов -- замер сопротивления изоляции -- | 3687.6 | 55.7 | 3743.3 | 1 | 3623.09 | 2011 | аврийное состояние | завершено |  | 2 года | 3623.09 | 0.080657
Текущий ремонт -- технадзор при текущем ремонте -- | 3687.6 | 55.7 | 3743.3 | 1 | 1430.31 | 2011 | аврийное состояние | завершено |  | 2 года | 1430.31 | 0.031842
Текущий ремонт -- Центральное отопление -- Смена розлива Ц\О -- | 3687.6 | 55.7 | 3743.3 | 133 | 143030.84 | 2011 | аврийное состояние | завершено |  | 2 года | 143030.84 | 3.1842
ул. Авангардная 11
Текущий ремонт -- Лифты -- замена тормозной катушки -- | 8377.7 | 0 | 8377.7 | 4 | 21218.57 | 2011 | аврийное состояние | завершено |  | 2 года | 21218.57 | 0.21106
Текущий ремонт -- Стены и фасады -- Ремонт межпанельных стыков (рустов), деформ. швов -- | 8377.7 | 0 | 8377.7 | 12 | 3283.76 | 2011 | аврийное состояние | завершено |  | 2 года | 3283.76 | 0.032664
Текущий ремонт -- технадзор при текущем ремонте -- | 8377.7 | 0 | 8377.7 | 1 | 693.05 | 2011 | аврийное состояние | завершено |  | 2 года | 693.05 | 0.0068938
Текущий ремонт -- технадзор при текущем ремонте -- | 8377.7 | 0 | 8377.7 | 1 | 32.84 | 2011 | аврийное состояние | завершено |  | 2 года | 32.84 | 0.00032666
Текущий ремонт -- Стены и фасады -- Утепление наружных панелей (стен) -- | 8377.7 | 0 | 8377.7 | 37.8 | 69305.26 | 2011 | аврийное состояние | завершено |  | 2 года | 69305.26 | 0.68938
ул. Авангардная 12
Текущий ремонт -- Горячее водоснабжение: -- Смена стояков ГВС -- | 7457.85 | 0 | 7457.85 | 152 | 221055.13 | 2011 | аврийное состояние | завершено |  | 2 года | 221055.13 | 2.47
Текущий ремонт -- Лифты -- замена тормозной катушки -- | 7457.85 | 0 | 7457.85 | 4 | 21218.57 | 2011 | аврийное состояние | завершено |  | 2 года | 21218.57 | 0.23709
Текущий ремонт -- Стены и фасады -- Ремонт межпанельных стыков (рустов), деформ. швов -- | 7457.85 | 0 | 7457.85 | 25.75 | 5442.08 | 2011 | аврийное состояние | завершено |  | 2 года | 5442.08 | 0.060809
ул. Авангардная 14
Текущий ремонт -- Лифты -- замена тормозной катушки -- | 4431.6 | 0 | 4431.6 | 1 | 5304.64 | 2011 | аврийное состояние | завершено |  | 2 года | 5304.64 | 0.09975
Текущий ремонт -- Подвалы (технические подполья), приямки -- смена двери в подвальное помещение -- | 4431.6 | 0 | 4431.6 | 1 | 8161.74 | 2011 | аврийное состояние | завершено |  | 2 года | 8161.74 | 0.15348
Текущий ремонт -- Стены и фасады -- Утепление наружных панелей (стен) -- | 4431.6 | 0 | 4431.6 | 16 | 30488.71 | 2011 | аврийное состояние | завершено |  | 2 года | 30488.71 | 0.57332
Текущий ремонт -- технадзор при текущем ремонте -- | 4431.6 | 0 | 4431.6 | 1 | 304.89 | 2011 | аврийное состояние | завершено |  | 2 года | 304.89 | 0.0057333
Текущий ремонт -- технадзор при текущем ремонте -- | 4431.6 | 0 | 4431.6 | 1 | 61.46 | 2011 | аврийное состояние | завершено |  | 2 года | 61.46 | 0.0011557
Текущий ремонт -- технадзор при текущем ремонте -- | 4431.6 | 0 | 4431.6 | 1 | 81.62 | 2011 | аврийное состояние | завершено |  | 2 года | 81.62 | 0.0015348
Текущий ремонт -- Стены и фасады -- Ремонт межпанельных стыков (рустов), деформ. швов -- | 4431.6 | 0 | 4431.6 | 23 | 6145.69 | 2011 | аврийное состояние | завершено |  | 2 года | 6145.69 | 0.11557
ул. Авангардная 16
Текущий ремонт -- Горячее водоснабжение: -- Смена стояков ГВС -- | 7578.5 | 0 | 7578.5 | 103.5 | 121567.6 | 2011 | аврийное состояние | завершено |  | 2 года | 121567.6 | 1.3368
Текущий ремонт -- Холодное водоснабжение: -- Смена стояков ХВС -- | 7578.5 | 0 | 7578.5 | 126.3 | 118757.86 | 2011 | аврийное состояние | завершено |  | 2 года | 118757.86 | 1.3059
Текущий ремонт -- Лифты -- восстановительный ремонт лифта после диагностики -- | 7578.5 | 0 | 7578.5 | 1 | 77481.6 | 2011 | аврийное состояние | завершено |  | 2 года | 77481.6 | 0.85199
Текущий ремонт -- Лифты -- восстановительный ремонт лифта после диагностики -- | 7578.5 | 0 | 7578.5 | 1 | 65646.75 | 2011 | аврийное состояние | завершено |  | 2 года | 65646.75 | 0.72185
Текущий ремонт -- Лифты -- восстановительный ремонт лифта после диагностики -- | 7578.5 | 0 | 7578.5 | 1 | 62349.26 | 2011 | аврийное состояние | завершено |  | 2 года | 62349.26 | 0.68559
Текущий ремонт -- Лифты -- восстановительный ремонт лифта после диагностики -- | 7578.5 | 0 | 7578.5 | 1 | 62349.26 | 2011 | аврийное состояние | завершено |  | 2 года | 62349.26 | 0.68559
ул. Авангардная 18
Текущий ремонт -- Электроснабжение -- Замена электрокабеля -- | 630.4 | 0 | 630.4 | 10.6 | 16762.38 | 2011 | аврийное состояние | завершено |  | 2 года | 16762.38 | 2.2158
ул. Авангардная 20
Текущий ремонт -- Стены и фасады -- Ремонт межпанельных стыков (рустов), деформ. швов -- | 3668.7 | 0 | 3668.7 | 30 | 26469.93 | 2011 | аврийное состояние | завершено |  | 2 года | 26469.93 | 0.60126
Текущий ремонт -- Стены и фасады -- Утепление наружных панелей (стен) -- | 3668.7 | 0 | 3668.7 | 17.5 | 33133.64 | 2011 | аврийное состояние | завершено |  | 2 года | 33133.64 | 0.75262
ул. Авангардная 22
Текущий ремонт -- Горячее водоснабжение: -- Смена стояков ГВС -- | 4712.5 | 0 | 4712.5 | 81.1 | 123829.33 | 2011 | аврийное состояние | завершено |  | 2 года | 123829.33 | 2.1897
Текущий ремонт -- Холодное водоснабжение: -- Смена стояков ХВС -- | 4712.5 | 0 | 4712.5 | 99.7 | 86713.5 | 2011 | аврийное состояние | завершено |  | 2 года | 86713.5 | 1.5334
ул. Авангардная 6
Текущий ремонт -- Горячее водоснабжение: -- Смена стояков ГВС -- | 3776 | 0 | 3776 | 59.6 | 41078.76 | 2011 | аврийное состояние | завершено |  | 2 года | 41078.76 | 0.90658
ул. Авангардная 7
Текущий ремонт -- Горячее водоснабжение: -- Смена стояков ГВС -- | 3700.41 | 0 | 3700.41 | 46.5 | 60716.68 | 2011 | аврийное состояние | завершено |  | 2 года | 60716.68 | 1.3673
Текущий ремонт -- Мусоропроводы -- Замена кармана мусоропровода -- | 3700.41 | 0 | 3700.41 | 1 | 3490.61 | 2011 | аврийное состояние | завершено |  | 2 года | 3490.61 | 0.078609
Текущий ремонт -- Стены и фасады -- Утепление наружных панелей (стен) -- | 3700.41 | 0 | 3700.41 | 84 | 158851.26 | 2011 | аврийное состояние | завершено |  | 2 года | 158851.26 | 3.5773
ул. Авангардная 8
Текущий ремонт -- Лифты -- замена тормозной катушки -- | 7658.4 | 58.6 | 7717 | 2 | 11734.23 | 2011 | аврийное состояние | завершено |  | 2 года | 11734.23 | 0.12671
Текущий ремонт -- технадзор при текущем ремонте -- | 7658.4 | 58.6 | 7717 | 1 | 1078.64 | 2011 | аврийное состояние | завершено |  | 2 года | 1078.64 | 0.011648
Текущий ремонт -- Стены и фасады -- Ремонт межпанельных стыков (рустов), деформ. швов -- | 7658.4 | 58.6 | 7717 | 400 | 107863.72 | 2011 | аврийное состояние | завершено |  | 2 года | 107863.72 | 1.1648
Текущий ремонт -- Лифты -- восстановительный ремонт лифта после диагностики -- | 7658.4 | 58.6 | 7717 | 1 | 70738.98 | 2011 | аврийное состояние | завершено |  | 2 года | 70738.98 | 0.76389
Текущий ремонт -- Лифты -- восстановительный ремонт лифта после диагностики -- | 7658.4 | 58.6 | 7717 | 1 | 66731.17 | 2011 | аврийное состояние | завершено |  | 2 года | 66731.17 | 0.72061
ул. Авангардная 9
Текущий ремонт -- Горячее водоснабжение: -- Смена стояков ГВС -- | 3814.1 | 0 | 3814.1 | 37.5 | 43266.2 | 2011 | аврийное состояние | завершено |  | 2 года | 43266.2 | 0.94531
ул. Айвазовского 10
Текущий ремонт -- технадзор при текущем ремонте -- | 549.8 | 0 | 549.8 | 1 | 87.14 | 2011 | аврийное состояние | завершено |  | 2 года | 87.14 | 0.013208
Текущий ремонт -- Холодное водоснабжение: -- Смена стояков ХВС -- | 549.8 | 0 | 549.8 | 7.7 | 8714.15 | 2011 | аврийное состояние | завершено |  | 2 года | 8714.15 | 1.3208
ул. Айвазовского 6
Текущий ремонт -- Канализация -- Замена труб водоотведения -- | 280 | 0 | 280 | 6 | 17902.71 | 2011 | аврийное состояние | завершено |  | 2 года | 17902.71 | 5.3282
Текущий ремонт -- технадзор при текущем ремонте -- | 280 | 0 | 280 | 1 | 179.03 | 2011 | аврийное состояние | завершено |  | 2 года | 179.03 | 0.053283
ул. Айвазовского 8
Текущий ремонт -- Холодное водоснабжение: -- Смена стояков ХВС -- | 275.7 | 0 | 275.7 | 10.7 | 8163.46 | 2011 | аврийное состояние | завершено |  | 2 года | 8163.46 | 2.4675
ул. Айвазовского 9
Текущий ремонт -- технадзор при текущем ремонте -- | 275 | 0 | 275 | 1 | 40.22 | 2011 | аврийное состояние | завершено |  | 2 года | 40.22 | 0.012188
Текущий ремонт -- Холодное водоснабжение: -- Смена стояков ХВС -- | 275 | 0 | 275 | 3.3 | 4021.77 | 2011 | аврийное состояние | завершено |  | 2 года | 4021.77 | 1.2187
ул. Акимова Сергея 10
Текущий ремонт -- Канализация -- Замена труб водоотведения -- | 2504.4 | 0 | 2504.4 | 36.5 | 51890.33 | 2011 | аврийное состояние | завершено |  | 2 года | 51890.33 | 1.7266
Текущий ремонт -- Стены и фасады -- Ремонт межпанельных стыков (рустов), деформ. швов -- | 2504.4 | 0 | 2504.4 | 161.7 | 42936.32 | 2011 | аврийное состояние | завершено |  | 2 года | 42936.32 | 1.4287
Текущий ремонт -- технадзор при текущем ремонте -- | 2504.4 | 0 | 2504.4 | 1 | 429.36 | 2011 | аврийное состояние | завершено |  | 2 года | 429.36 | 0.014287
ул. Акимова Сергея 11
Текущий ремонт -- Мусоропроводы -- Замена кармана мусоропровода -- | 10858.4 | 67.6 | 10926 | 1 | 3485.13 | 2011 | аврийное состояние | завершено |  | 2 года | 3485.13 | 0.026581
Текущий ремонт -- технадзор при текущем ремонте -- | 10858.4 | 67.6 | 10926 | 1 | 1288.26 | 2011 | аврийное состояние | завершено |  | 2 года | 1288.26 | 0.0098256
Текущий ремонт -- технадзор при текущем ремонте -- | 10858.4 | 67.6 | 10926 | 1 | 35 | 2011 | аврийное состояние | завершено |  | 2 года | 35 | 0.00026695
Текущий ремонт -- Подъезды -- Ремонт подъездов -- | 10858.4 | 67.6 | 10926 | 1 | 128826.28 | 2011 | аврийное состояние | завершено |  | 2 года | 128826.28 | 0.98257
ул. Акимова Сергея 13
Текущий ремонт -- Подъезды -- замена, дверей, дверных полотен -- | 7419.03 | 61.4 | 7480.43 | 1 | 19866.1 | 2011 | аврийное состояние | завершено |  | 2 года | 19866.1 | 0.22131
Текущий ремонт -- Стены и фасады -- ремонт отмостки -- | 7419.03 | 61.4 | 7480.43 | 192 | 74289.94 | 2011 | аврийное состояние | завершено |  | 2 года | 74289.94 | 0.8276
Текущий ремонт -- Стены и фасады -- Ремонт цоколя -- | 7419.03 | 61.4 | 7480.43 | 167.31 | 46780.27 | 2011 | аврийное состояние | завершено |  | 2 года | 46780.27 | 0.52114
Текущий ремонт -- технадзор при текущем ремонте -- | 7419.03 | 61.4 | 7480.43 | 1 | 742.9 | 2011 | аврийное состояние | завершено |  | 2 года | 742.9 | 0.008276
Текущий ремонт -- технадзор при текущем ремонте -- | 7419.03 | 61.4 | 7480.43 | 1 | 198.66 | 2011 | аврийное состояние | завершено |  | 2 года | 198.66 | 0.0022131
Текущий ремонт -- технадзор при текущем ремонте -- | 7419.03 | 61.4 | 7480.43 | 1 | 35 | 2011 | аврийное состояние | завершено |  | 2 года | 35 | 0.00038991
Текущий ремонт -- Лифты -- восстановительный ремонт лифта после диагностики -- | 7419.03 | 61.4 | 7480.43 | 1 | 73240.16 | 2011 | аврийное состояние | завершено |  | 2 года | 73240.16 | 0.81591
Текущий ремонт -- Стены и фасады -- Утепление наружных панелей (стен) -- | 7419.03 | 61.4 | 7480.43 | 37.2 | 69420.21 | 2011 | аврийное состояние | завершено |  | 2 года | 69420.21 | 0.77335
Текущий ремонт -- Лифты -- восстановительный ремонт лифта после диагностики -- | 7419.03 | 61.4 | 7480.43 | 1 | 73240.16 | 2011 | аврийное состояние | завершено |  | 2 года | 73240.16 | 0.81591
Текущий ремонт -- Мусоропроводы -- Замена кармана мусоропровода -- | 7419.03 | 61.4 | 7480.43 | 1 | 3485.13 | 2011 | аврийное состояние | завершено |  | 2 года | 3485.13 | 0.038825
Текущий ремонт -- Лифты -- восстановительный ремонт лифта после диагностики -- | 7419.03 | 61.4 | 7480.43 | 1 | 73099.55 | 2011 | аврийное состояние | завершено |  | 2 года | 73099.55 | 0.81434
ул. Акимова Сергея 14
Текущий ремонт -- Мусоропроводы -- Замена кармана мусоропровода -- | 2503 | 0 | 2503 | 1 | 3485.13 | 2011 | аврийное состояние | завершено |  | 2 года | 3485.13 | 0.11603
Текущий ремонт -- Стены и фасады -- Утепление наружных панелей (стен) -- | 2503 | 0 | 2503 | 39 | 73455.99 | 2011 | аврийное состояние | завершено |  | 2 года | 73455.99 | 2.4456
Текущий ремонт -- технадзор при текущем ремонте -- | 2503 | 0 | 2503 | 1 | 39.29 | 2011 | аврийное состояние | завершено |  | 2 года | 39.29 | 0.0013081
Текущий ремонт -- технадзор при текущем ремонте -- | 2503 | 0 | 2503 | 1 | 35 | 2011 | аврийное состояние | завершено |  | 2 года | 35 | 0.0011653
Текущий ремонт -- Стены и фасады -- Ремонт межпанельных стыков (рустов), деформ. швов -- | 2503 | 0 | 2503 | 15 | 3929.34 | 2011 | аврийное состояние | завершено |  | 2 года | 3929.34 | 0.13082
ул. Акимова Сергея 15
Текущий ремонт -- технадзор при текущем ремонте -- | 5848.3 | 0 | 5848.3 | 1 | 42.84 | 2011 | аврийное состояние | завершено |  | 2 года | 42.84 | 0.00061043
Текущий ремонт -- Электроснабжение -- замена электросчкетчика в муниципальной квартире -- | 5848.3 | 0 | 5848.3 | 1 | 4284 | 2011 | аврийное состояние | завершено |  | 2 года | 4284 | 0.061043
Текущий ремонт -- Лифты -- восстановительный ремонт лифта после диагностики -- | 5848.3 | 0 | 5848.3 | 1 | 35636.07 | 2011 | аврийное состояние | завершено |  | 2 года | 35636.07 | 0.50778
ул. Акимова Сергея 16
Текущий ремонт -- Центральное отопление -- Смена розлива Ц\О -- | 7809.9 | 0 | 7809.9 | 97.03 | 75685.6 | 2011 | аврийное состояние | завершено |  | 2 года | 75685.6 | 0.80758
Текущий ремонт -- Лифты -- восстановительный ремонт лифта после диагностики -- | 7809.9 | 0 | 7809.9 | 1 | 69861.37 | 2011 | аврийное состояние | завершено |  | 2 года | 69861.37 | 0.74544
Текущий ремонт -- Стены и фасады -- Утепление наружных панелей (стен) -- | 7809.9 | 0 | 7809.9 | 40.4 | 75919.71 | 2011 | аврийное состояние | завершено |  | 2 года | 75919.71 | 0.81008
ул. Акимова Сергея 17
Текущий ремонт -- Стены и фасады -- Утепление наружных панелей (стен) -- | 3712 | 0 | 3712 | 37.03 | 70433.61 | 2011 | аврийное состояние | завершено |  | 2 года | 70433.61 | 1.5812
Текущий ремонт -- технадзор при текущем ремонте -- | 3712 | 0 | 3712 | 1 | 704.34 | 2011 | аврийное состояние | завершено |  | 2 года | 704.34 | 0.015812
Текущий ремонт -- Лифты -- восстановительный ремонт лифта после диагностики -- | 3712 | 0 | 3712 | 1 | 70342.76 | 2011 | аврийное состояние | завершено |  | 2 года | 70342.76 | 1.5792
Текущий ремонт -- Лифты -- восстановительный ремонт лифта после диагностики -- | 3712 | 0 | 3712 | 1 | 69861.37 | 2011 | аврийное состояние | завершено |  | 2 года | 69861.37 | 1.5684
ул. Акимова Сергея 19
Текущий ремонт -- Лифты -- восстановительный ремонт лифта после диагностики -- | 3687.9 | 134.1 | 3822 | 1 | 72415.53 | 2011 | аврийное состояние | завершено |  | 2 года | 72415.53 | 1.5789
Текущий ремонт -- Лифты -- восстановительный ремонт лифта после диагностики -- | 3687.9 | 134.1 | 3822 | 1 | 69861.37 | 2011 | аврийное состояние | завершено |  | 2 года | 69861.37 | 1.5232
Текущий ремонт -- Стены и фасады -- Утепление наружных панелей (стен) -- | 3687.9 | 134.1 | 3822 | 15.4 | 29181.54 | 2011 | аврийное состояние | завершено |  | 2 года | 29181.54 | 0.63626
ул. Акимова Сергея 2
Текущий ремонт -- Внешнее благоустройство -- Прочие -- | 27986 | 111.2 | 28097.2 | 236 | 43258.49 | 2011 | аврийное состояние | завершено |  | 2 года | 43258.49 | 0.1283
Текущий ремонт -- Внешнее благоустройство -- Ремонт и замена ограждений (заборов) -- | 27986 | 111.2 | 28097.2 | 163 | 227295.12 | 2011 | аврийное состояние | завершено |  | 2 года | 227295.12 | 0.67413
Текущий ремонт -- Внешнее благоустройство -- Ремонт и замена ограждений (заборов) -- | 27986 | 111.2 | 28097.2 | 32 | 15937.58 | 2011 | аврийное состояние | завершено |  | 2 года | 15937.58 | 0.047269
Текущий ремонт -- Внешнее благоустройство -- Установка скамеек -- | 27986 | 111.2 | 28097.2 | 22 | 94461.02 | 2011 | аврийное состояние | завершено |  | 2 года | 94461.02 | 0.28016
Текущий ремонт -- Внешнее благоустройство -- Установка урн -- | 27986 | 111.2 | 28097.2 | 16 | 36456.74 | 2011 | аврийное состояние | завершено |  | 2 года | 36456.74 | 0.10813
Текущий ремонт -- Внешнее благоустройство -- Установка урн -- | 27986 | 111.2 | 28097.2 | 2 | 4557.18 | 2011 | аврийное состояние | завершено |  | 2 года | 4557.18 | 0.013516
Текущий ремонт -- Горячее водоснабжение: -- Смена розлива ГВС -- | 27986 | 111.2 | 28097.2 | 227.1 | 321208.96 | 2011 | аврийное состояние | завершено |  | 2 года | 321208.96 | 0.95267
Текущий ремонт -- Стены и фасады -- Окраска фасадов (стен) -- | 27986 | 111.2 | 28097.2 | 437.9 | 52459.13 | 2011 | аврийное состояние | завершено |  | 2 года | 52459.13 | 0.15559
Текущий ремонт -- Стены и фасады -- Ремонт межпанельных стыков (рустов), деформ. швов -- | 27986 | 111.2 | 28097.2 | 350 | 94380.77 | 2011 | аврийное состояние | завершено |  | 2 года | 94380.77 | 0.27992
Текущий ремонт -- Стены и фасады -- Ремонт цоколя -- | 27986 | 111.2 | 28097.2 | 742.83 | 289774.98 | 2011 | аврийное состояние | завершено |  | 2 года | 289774.98 | 0.85944
Текущий ремонт -- технадзор при текущем ремонте -- | 27986 | 111.2 | 28097.2 | 1 | 159.38 | 2011 | аврийное состояние | завершено |  | 2 года | 159.38 | 0.0004727
Текущий ремонт -- технадзор при текущем ремонте -- | 27986 | 111.2 | 28097.2 | 1 | 432.97 | 2011 | аврийное состояние | завершено |  | 2 года | 432.97 | 0.0012841
Текущий ремонт -- технадзор при текущем ремонте -- | 27986 | 111.2 | 28097.2 | 1 | 943.81 | 2011 | аврийное состояние | завершено |  | 2 года | 943.81 | 0.0027992
Текущий ремонт -- технадзор при текущем ремонте -- | 27986 | 111.2 | 28097.2 | 1 | 711.73 | 2011 | аврийное состояние | завершено |  | 2 года | 711.73 | 0.0021109
Текущий ремонт -- технадзор при текущем ремонте -- | 27986 | 111.2 | 28097.2 | 1 | 1030.58 | 2011 | аврийное состояние | завершено |  | 2 года | 1030.58 | 0.0030566
Текущий ремонт -- технадзор при текущем ремонте -- | 27986 | 111.2 | 28097.2 | 1 | 2272.95 | 2011 | аврийное состояние | завершено |  | 2 года | 2272.95 | 0.0067413
Текущий ремонт -- технадзор при текущем ремонте -- | 27986 | 111.2 | 28097.2 | 1 | 171.75 | 2011 | аврийное состояние | завершено |  | 2 года | 171.75 | 0.00050939
Текущий ремонт -- технадзор при текущем ремонте -- | 27986 | 111.2 | 28097.2 | 1 | 772.86 | 2011 | аврийное состояние | завершено |  | 2 года | 772.86 | 0.0022922
Текущий ремонт -- технадзор при текущем ремонте -- | 27986 | 111.2 | 28097.2 | 1 | 45.57 | 2011 | аврийное состояние | завершено |  | 2 года | 45.57 | 0.00013516
Текущий ремонт -- технадзор при текущем ремонте -- | 27986 | 111.2 | 28097.2 | 1 | 2897.75 | 2011 | аврийное состояние | завершено |  | 2 года | 2897.75 | 0.0085944
Текущий ремонт -- технадзор при текущем ремонте -- | 27986 | 111.2 | 28097.2 | 1 | 524.59 | 2011 | аврийное состояние | завершено |  | 2 года | 524.59 | 0.0015559
Текущий ремонт -- технадзор при текущем ремонте -- | 27986 | 111.2 | 28097.2 | 1 | 2494.85 | 2011 | аврийное состояние | завершено |  | 2 года | 2494.85 | 0.0073995
Текущий ремонт -- Центральное отопление -- Смена розлива Ц\О -- | 27986 | 111.2 | 28097.2 | 225.01 | 249485.05 | 2011 | аврийное состояние | завершено |  | 2 года | 249485.05 | 0.73995
Текущий ремонт -- Электроснабжение -- Восстановление освещения у входа в подъезд -- | 27986 | 111.2 | 28097.2 | 109 | 103057.66 | 2011 | аврийное состояние | завершено |  | 2 года | 103057.66 | 0.30566
Текущий ремонт -- Лифты -- восстановительный ремонт лифта после диагностики -- | 27986 | 111.2 | 28097.2 | 1 | 55846.03 | 2011 | аврийное состояние | завершено |  | 2 года | 55846.03 | 0.16563
Текущий ремонт -- Лифты -- восстановительный ремонт лифта после диагностики -- | 27986 | 111.2 | 28097.2 | 1 | 40744.17 | 2011 | аврийное состояние | завершено |  | 2 года | 40744.17 | 0.12084
Текущий ремонт -- Лифты -- восстановительный ремонт лифта после диагностики -- | 27986 | 111.2 | 28097.2 | 1 | 43591.49 | 2011 | аврийное состояние | завершено |  | 2 года | 43591.49 | 0.12929
Текущий ремонт -- Стены и фасады -- Утепление наружных панелей (стен) -- | 27986 | 111.2 | 28097.2 | 37.5 | 71173.08 | 2011 | аврийное состояние | завершено |  | 2 года | 71173.08 | 0.21109
Текущий ремонт -- Лифты -- восстановительный ремонт лифта после диагностики -- | 27986 | 111.2 | 28097.2 | 1 | 32496.72 | 2011 | аврийное состояние | завершено |  | 2 года | 32496.72 | 0.096382
ул. Акимова Сергея 20
Текущий ремонт -- технадзор при текущем ремонте -- | 3795.1 | 0 | 3795.1 | 1 | 163.91 | 2011 | аврийное состояние | завершено |  | 2 года | 163.91 | 0.0035992
Текущий ремонт -- технадзор при текущем ремонте -- | 3795.1 | 0 | 3795.1 | 1 | 151.22 | 2011 | аврийное состояние | завершено |  | 2 года | 151.22 | 0.0033205
Текущий ремонт -- Стены и фасады -- Утепление наружных панелей (стен) -- | 3795.1 | 0 | 3795.1 | 8.52 | 16390.61 | 2011 | аврийное состояние | завершено |  | 2 года | 16390.61 | 0.35991
Текущий ремонт -- Стены и фасады -- Ремонт межпанельных стыков (рустов), деформ. швов -- | 3795.1 | 0 | 3795.1 | 63 | 15122.28 | 2011 | аврийное состояние | завершено |  | 2 года | 15122.28 | 0.33206
Текущий ремонт -- Лифты -- восстановительный ремонт лифта после диагностики -- | 3795.1 | 0 | 3795.1 | 1 | 68161.07 | 2011 | аврийное состояние | завершено |  | 2 года | 68161.07 | 1.4967
Текущий ремонт -- Холодное водоснабжение: -- Смена розлива ХВС -- | 3795.1 | 0 | 3795.1 | 56 | 46447.57 | 2011 | аврийное состояние | завершено |  | 2 года | 46447.57 | 1.0199
ул. Акимова Сергея 21
Текущий ремонт -- Лифты -- замена тормозной катушки -- | 3511 | 0 | 3511 | 2 | 11734.23 | 2011 | аврийное состояние | завершено |  | 2 года | 11734.23 | 0.27851
Текущий ремонт -- Лифты -- замена тормозной катушки -- | 3511 | 0 | 3511 | 1 | 5867.03 | 2011 | аврийное состояние | завершено |  | 2 года | 5867.03 | 0.13925
ул. Акимова Сергея 22
Текущий ремонт -- технадзор при текущем ремонте -- | 9314.8 | 0 | 9314.8 | 1 | 1841.94 | 2011 | аврийное состояние | завершено |  | 2 года | 1841.94 | 0.016479
Текущий ремонт -- Холодное водоснабжение: -- Смена розлива ХВС -- | 9314.8 | 0 | 9314.8 | 209.4 | 184193.72 | 2011 | аврийное состояние | завершено |  | 2 года | 184193.72 | 1.6479
Текущий ремонт -- Лифты -- восстановительный ремонт лифта после диагностики -- | 9314.8 | 0 | 9314.8 | 1 | 73155.65 | 2011 | аврийное состояние | завершено |  | 2 года | 73155.65 | 0.65448
Текущий ремонт -- Лифты -- восстановительный ремонт лифта после диагностики -- | 9314.8 | 0 | 9314.8 | 1 | 77742.24 | 2011 | аврийное состояние | завершено |  | 2 года | 77742.24 | 0.69551
Текущий ремонт -- Лифты -- замена тормозной катушки -- | 9314.8 | 0 | 9314.8 | 1 | 5867.03 | 2011 | аврийное состояние | завершено |  | 2 года | 5867.03 | 0.052488
Текущий ремонт -- Лифты -- восстановительный ремонт лифта после диагностики -- | 9314.8 | 0 | 9314.8 | 1 | 74245.95 | 2011 | аврийное состояние | завершено |  | 2 года | 74245.95 | 0.66423
Текущий ремонт -- Лифты -- восстановительный ремонт лифта после диагностики -- | 9314.8 | 0 | 9314.8 | 1 | 75811.2 | 2011 | аврийное состояние | завершено |  | 2 года | 75811.2 | 0.67823
Текущий ремонт -- Стены и фасады -- Ремонт балконов -- | 9314.8 | 0 | 9314.8 | 2.8 | 1716.51 | 2011 | аврийное состояние | завершено |  | 2 года | 1716.51 | 0.015356
Текущий ремонт -- Стены и фасады -- Утепление наружных панелей (стен) -- | 9314.8 | 0 | 9314.8 | 5.6 | 10450.42 | 2011 | аврийное состояние | завершено |  | 2 года | 10450.42 | 0.093493
ул. Акимова Сергея 23
Текущий ремонт -- Центральное отопление -- Смена розлива Ц\О -- | 5006.8 | 0 | 5006.8 | 133.45 | 109590 | 2011 | аврийное состояние | завершено |  | 2 года | 109590 | 1.824
ул. Акимова Сергея 25
Текущий ремонт -- Стены и фасады -- Утепление наружных панелей (стен) -- | 3797.2 | 0 | 3797.2 | 33 | 62400.57 | 2011 | аврийное состояние | завершено |  | 2 года | 62400.57 | 1.3694
ул. Акимова Сергея 26
Текущий ремонт -- Мусоропроводы -- Замена кармана мусоропровода -- | 3833.5 | 0 | 3833.5 | 2 | 6981.52 | 2011 | аврийное состояние | завершено |  | 2 года | 6981.52 | 0.15177
Текущий ремонт -- Стены и фасады -- Утепление наружных панелей (стен) -- | 3833.5 | 0 | 3833.5 | 66 | 124801.15 | 2011 | аврийное состояние | завершено |  | 2 года | 124801.15 | 2.713
Текущий ремонт -- технадзор при текущем ремонте -- | 3833.5 | 0 | 3833.5 | 1 | 545.46 | 2011 | аврийное состояние | завершено |  | 2 года | 545.46 | 0.011857
Текущий ремонт -- Стены и фасады -- Утепление наружных панелей (стен) -- | 3833.5 | 0 | 3833.5 | 12.26 | 23248.86 | 2011 | аврийное состояние | завершено |  | 2 года | 23248.86 | 0.50539
Текущий ремонт -- Стены и фасады -- Утепление наружных панелей (стен) -- | 3833.5 | 0 | 3833.5 | 29.25 | 54545.88 | 2011 | аврийное состояние | завершено |  | 2 года | 54545.88 | 1.1857
ул. Акимова Сергея 29
Текущий ремонт -- Горячее водоснабжение: -- Смена розлива ГВС -- | 5728.9 | 0 | 5728.9 | 151.73 | 161416.33 | 2011 | аврийное состояние | завершено |  | 2 года | 161416.33 | 2.348
Текущий ремонт -- Канализация -- Ремонт канализации -- | 5728.9 | 0 | 5728.9 | 44.91 | 55661.08 | 2011 | аврийное состояние | завершено |  | 2 года | 55661.08 | 0.80965
Текущий ремонт -- Мусоропроводы -- Замена кармана мусоропровода -- | 5728.9 | 0 | 5728.9 | 1 | 3490.61 | 2011 | аврийное состояние | завершено |  | 2 года | 3490.61 | 0.050775
Текущий ремонт -- Стены и фасады -- Ремонт межпанельных стыков (рустов), деформ. швов -- | 5728.9 | 0 | 5728.9 | 36 | 10057.32 | 2011 | аврийное состояние | завершено |  | 2 года | 10057.32 | 0.1463
Текущий ремонт -- технадзор при текущем ремонте -- | 5728.9 | 0 | 5728.9 | 1 | 51.28 | 2011 | аврийное состояние | завершено |  | 2 года | 51.28 | 0.00074593
Текущий ремонт -- технадзор при текущем ремонте -- | 5728.9 | 0 | 5728.9 | 1 | 1614.16 | 2011 | аврийное состояние | завершено |  | 2 года | 1614.16 | 0.02348
Текущий ремонт -- технадзор при текущем ремонте -- | 5728.9 | 0 | 5728.9 | 1 | 556.61 | 2011 | аврийное состояние | завершено |  | 2 года | 556.61 | 0.0080965
Текущий ремонт -- Стены и фасады -- Ремонт межпанельных стыков (рустов), деформ. швов -- | 5728.9 | 0 | 5728.9 | 19 | 5128.19 | 2011 | аврийное состояние | завершено |  | 2 года | 5128.19 | 0.074595
ул. Акимова Сергея 32
Текущий ремонт -- Канализация -- Замена труб водоотведения -- | 2917.7 | 0 | 2917.7 | 64.38 | 73420.15 | 2011 | аврийное состояние | завершено |  | 2 года | 73420.15 | 2.097
Текущий ремонт -- технадзор при текущем ремонте -- | 2917.7 | 0 | 2917.7 | 1 | 734.2 | 2011 | аврийное состояние | завершено |  | 2 года | 734.2 | 0.02097
Текущий ремонт -- технадзор при текущем ремонте -- | 2917.7 | 0 | 2917.7 | 1 | 42.84 | 2011 | аврийное состояние | завершено |  | 2 года | 42.84 | 0.0012236
Текущий ремонт -- Электроснабжение -- замена электросчкетчика в муниципальной квартире -- | 2917.7 | 0 | 2917.7 | 1 | 4284 | 2011 | аврийное состояние | завершено |  | 2 года | 4284 | 0.12236
ул. Акимова Сергея 33
Текущий ремонт -- Канализация -- Замена труб водоотведения -- | 2958.9 | 32.1 | 2991 | 87.3 | 79265.46 | 2011 | аврийное состояние | завершено |  | 2 года | 79265.46 | 2.2084
Текущий ремонт -- технадзор при текущем ремонте -- | 2958.9 | 32.1 | 2991 | 1 | 792.66 | 2011 | аврийное состояние | завершено |  | 2 года | 792.66 | 0.022085
Текущий ремонт -- технадзор при текущем ремонте -- | 2958.9 | 32.1 | 2991 | 1 | 42.84 | 2011 | аврийное состояние | завершено |  | 2 года | 42.84 | 0.0011936
Текущий ремонт -- Электроснабжение -- замена электросчкетчика в муниципальной квартире -- | 2958.9 | 32.1 | 2991 | 1 | 4284 | 2011 | аврийное состояние | завершено |  | 2 года | 4284 | 0.11936
ул. Акимова Сергея 34
Текущий ремонт -- Подъезды -- Ремонт подъездов -- | 3400.8 | 35.7 | 3436.5 | 1 | 120950.59 | 2011 | аврийное состояние | завершено |  | 2 года | 120950.59 | 2.933
ул. Акимова Сергея 38
Текущий ремонт -- Внешнее благоустройство -- Установка скамеек -- | 3140.9 | 0 | 3140.9 | 2 | 8587.46 | 2011 | аврийное состояние | завершено |  | 2 года | 8587.46 | 0.22784
Текущий ремонт -- Горячее водоснабжение: -- Смена розлива ГВС -- | 3140.9 | 0 | 3140.9 | 94.5 | 117471.1 | 2011 | аврийное состояние | завершено |  | 2 года | 117471.1 | 3.1167
Текущий ремонт -- технадзор при текущем ремонте -- | 3140.9 | 0 | 3140.9 | 1 | 1174.71 | 2011 | аврийное состояние | завершено |  | 2 года | 1174.71 | 0.031167
Текущий ремонт -- технадзор при текущем ремонте -- | 3140.9 | 0 | 3140.9 | 1 | 85.87 | 2011 | аврийное состояние | завершено |  | 2 года | 85.87 | 0.0022783
ул. Акимова Сергея 39
Текущий ремонт -- Канализация -- Ремонт канализации -- | 5696.8 | 0 | 5696.8 | 70.3 | 87390.87 | 2011 | аврийное состояние | завершено |  | 2 года | 87390.87 | 1.2784
Текущий ремонт -- Лифты -- восстановительный ремонт лифта после диагностики -- | 5696.8 | 0 | 5696.8 | 1 | 74245.95 | 2011 | аврийное состояние | завершено |  | 2 года | 74245.95 | 1.0861
Текущий ремонт -- Стены и фасады -- Ремонт межпанельных стыков (рустов), деформ. швов -- | 5696.8 | 0 | 5696.8 | 71 | 18785.02 | 2011 | аврийное состояние | завершено |  | 2 года | 18785.02 | 0.27479
Текущий ремонт -- технадзор при текущем ремонте -- | 5696.8 | 0 | 5696.8 | 1 | 187.85 | 2011 | аврийное состояние | завершено |  | 2 года | 187.85 | 0.0027479
Текущий ремонт -- технадзор при текущем ремонте -- | 5696.8 | 0 | 5696.8 | 1 | 873.91 | 2011 | аврийное состояние | завершено |  | 2 года | 873.91 | 0.012784
Текущий ремонт -- технадзор при текущем ремонте -- | 5696.8 | 0 | 5696.8 | 1 | 280.14 | 2011 | аврийное состояние | завершено |  | 2 года | 280.14 | 0.0040979
Текущий ремонт -- Стены и фасады -- Утепление наружных панелей (стен) -- | 5696.8 | 0 | 5696.8 | 14.64 | 28014.43 | 2011 | аврийное состояние | завершено |  | 2 года | 28014.43 | 0.4098
ул. Акимова Сергея 40
Текущий ремонт -- Стены и фасады -- Ремонт межпанельных стыков (рустов), деформ. швов -- | 3228.7 | 0 | 3228.7 | 93 | 25005.07 | 2011 | аврийное состояние | завершено |  | 2 года | 25005.07 | 0.64539
Текущий ремонт -- технадзор при текущем ремонте -- | 3228.7 | 0 | 3228.7 | 1 | 42.84 | 2011 | аврийное состояние | завершено |  | 2 года | 42.84 | 0.0011057
Текущий ремонт -- технадзор при текущем ремонте -- | 3228.7 | 0 | 3228.7 | 1 | 250.05 | 2011 | аврийное состояние | завершено |  | 2 года | 250.05 | 0.0064538
ул. Акимова Сергея 41
Текущий ремонт -- Горячее водоснабжение: -- Смена розлива ГВС -- | 5732.3 | 0 | 5732.3 | 152.5 | 175695.2 | 2011 | аврийное состояние | завершено |  | 2 года | 175695.2 | 2.5542
Текущий ремонт -- Лифты -- восстановительный ремонт лифта после диагностики -- | 5732.3 | 0 | 5732.3 | 1 | 46494.38 | 2011 | аврийное состояние | завершено |  | 2 года | 46494.38 | 0.67591
Текущий ремонт -- Стены и фасады -- Ремонт межпанельных стыков (рустов), деформ. швов -- | 5732.3 | 0 | 5732.3 | 266 | 71684.12 | 2011 | аврийное состояние | завершено |  | 2 года | 71684.12 | 1.0421
Текущий ремонт -- технадзор при текущем ремонте -- | 5732.3 | 0 | 5732.3 | 1 | 42.84 | 2011 | аврийное состояние | завершено |  | 2 года | 42.84 | 0.00062279
Текущий ремонт -- технадзор при текущем ремонте -- | 5732.3 | 0 | 5732.3 | 1 | 1756.95 | 2011 | аврийное состояние | завершено |  | 2 года | 1756.95 | 0.025542
Текущий ремонт -- технадзор при текущем ремонте -- | 5732.3 | 0 | 5732.3 | 1 | 716.84 | 2011 | аврийное состояние | завершено |  | 2 года | 716.84 | 0.010421
Текущий ремонт -- Электроснабжение -- замена электросчкетчика в муниципальной квартире -- | 5732.3 | 0 | 5732.3 | 1 | 4284 | 2011 | аврийное состояние | завершено |  | 2 года | 4284 | 0.062279
Текущий ремонт -- Лифты -- восстановительный ремонт лифта после диагностики -- | 5732.3 | 0 | 5732.3 | 1 | 76558.33 | 2011 | аврийное состояние | завершено |  | 2 года | 76558.33 | 1.113
Текущий ремонт -- Лифты -- восстановительный ремонт лифта после диагностики -- | 5732.3 | 0 | 5732.3 | 1 | 73240.16 | 2011 | аврийное состояние | завершено |  | 2 года | 73240.16 | 1.0647
ул. Акимова Сергея 42
Текущий ремонт -- Подъезды -- Ремонт подъездов -- | 2182.4 | 0 | 2182.4 | 1 | 90443.86 | 2011 | аврийное состояние | завершено |  | 2 года | 90443.86 | 3.4535
ул. Акимова Сергея 43
Текущий ремонт -- Подъезды -- Ремонт подъездов -- | 5537.8 | 0 | 5537.8 | 1 | 94999.66 | 2011 | аврийное состояние | завершено |  | 2 года | 94999.66 | 1.4296
Текущий ремонт -- технадзор при текущем ремонте -- | 5537.8 | 0 | 5537.8 | 1 | 950 | 2011 | аврийное состояние | завершено |  | 2 года | 950 | 0.014296
ул. Акимова Сергея 45
Текущий ремонт -- Стены и фасады -- Утепление наружных панелей (стен) -- | 3720.6 | 0 | 3720.6 | 86.45 | 164188.56 | 2011 | аврийное состояние | завершено |  | 2 года | 164188.56 | 3.6775
Текущий ремонт -- технадзор при текущем ремонте -- | 3720.6 | 0 | 3720.6 | 1 | 1641.89 | 2011 | аврийное состояние | завершено |  | 2 года | 1641.89 | 0.036775
Текущий ремонт -- Лифты -- восстановительный ремонт лифта после диагностики -- | 3720.6 | 0 | 3720.6 | 1 | 71647.72 | 2011 | аврийное состояние | завершено |  | 2 года | 71647.72 | 1.6048
Текущий ремонт -- Лифты -- восстановительный ремонт лифта после диагностики -- | 3720.6 | 0 | 3720.6 | 1 | 75143.96 | 2011 | аврийное состояние | завершено |  | 2 года | 75143.96 | 1.6831
ул. Акимова Сергея 49
Текущий ремонт -- Внешнее благоустройство -- Ремонт (восстановление, устрйоство) отмосток -- | 5498.6 | 0 | 5498.6 | 104.72 | 57879.5 | 2011 | аврийное состояние | завершено |  | 2 года | 57879.5 | 0.87719
Текущий ремонт -- технадзор при текущем ремонте -- | 5498.6 | 0 | 5498.6 | 1 | 578.8 | 2011 | аврийное состояние | завершено |  | 2 года | 578.8 | 0.0087719
Текущий ремонт -- Центральное отопление -- Смена розлива Ц\О -- | 5498.6 | 0 | 5498.6 | 138.38 | 104955.87 | 2011 | аврийное состояние | завершено |  | 2 года | 104955.87 | 1.5906
ул. Акимова Сергея 54
Текущий ремонт -- Горячее водоснабжение: -- Смена розлива ГВС -- | 5680 | 0 | 5680 | 144.25 | 130648.13 | 2011 | аврийное состояние | завершено |  | 2 года | 130648.13 | 1.9168
Текущий ремонт -- технадзор при текущем ремонте -- | 5680 | 0 | 5680 | 1 | 1306.48 | 2011 | аврийное состояние | завершено |  | 2 года | 1306.48 | 0.019168
Текущий ремонт -- Лифты -- восстановительный ремонт лифта после диагностики -- | 5680 | 0 | 5680 | 1 | 43650.39 | 2011 | аврийное состояние | завершено |  | 2 года | 43650.39 | 0.64041
Текущий ремонт -- Лифты -- восстановительный ремонт лифта после диагностики -- | 5680 | 0 | 5680 | 1 | 41198.38 | 2011 | аврийное состояние | завершено |  | 2 года | 41198.38 | 0.60444
Текущий ремонт -- Лифты -- восстановительный ремонт лифта после диагностики -- | 5680 | 0 | 5680 | 1 | 45688.31 | 2011 | аврийное состояние | завершено |  | 2 года | 45688.31 | 0.67031
ул. Акимова Сергея 55
Текущий ремонт -- технадзор при текущем ремонте -- | 2194.4 | 0 | 2194.4 | 1 | 340.89 | 2011 | аврийное состояние | завершено |  | 2 года | 340.89 | 0.012945
Текущий ремонт -- Стены и фасады -- Утепление наружных панелей (стен) -- | 2194.4 | 0 | 2194.4 | 18.25 | 34088.57 | 2011 | аврийное состояние | завершено |  | 2 года | 34088.57 | 1.2945
ул. Акимова Сергея 58
Текущий ремонт -- Стены и фасады -- Ремонт балконов -- | 7618.4 | 0 | 7618.4 | 1.4 | 870.95 | 2011 | аврийное состояние | завершено |  | 2 года | 870.95 | 0.0095268
ул. Акимова Сергея 59
Текущий ремонт -- Мусоропроводы -- Замена кармана мусоропровода -- | 4371.55 | 0 | 4371.55 | 1 | 3490.61 | 2011 | аврийное состояние | завершено |  | 2 года | 3490.61 | 0.06654
ул. Акимова Сергея 60
Текущий ремонт -- технадзор при текущем ремонте -- | 3805.3 | 0 | 3805.3 | 1 | 1321.73 | 2011 | аврийное состояние | завершено |  | 2 года | 1321.73 | 0.028945
Текущий ремонт -- Лифты -- восстановительный ремонт лифта после диагностики -- | 3805.3 | 0 | 3805.3 | 1 | 44937.68 | 2011 | аврийное состояние | завершено |  | 2 года | 44937.68 | 0.9841
Текущий ремонт -- Лифты -- восстановительный ремонт лифта после диагностики -- | 3805.3 | 0 | 3805.3 | 1 | 46729.85 | 2011 | аврийное состояние | завершено |  | 2 года | 46729.85 | 1.0234
Текущий ремонт -- Центральное отопление -- Смена розлива Ц\О -- | 3805.3 | 0 | 3805.3 | 161.76 | 132172.84 | 2011 | аврийное состояние | завершено |  | 2 года | 132172.84 | 2.8945
ул. Акимова Сергея 9
Текущий ремонт -- Канализация -- Ремонт канализации -- | 7556.59 | 59.6 | 7616.19 | 50.74 | 50823.97 | 2011 | аврийное состояние | завершено |  | 2 года | 50823.97 | 0.5561
Текущий ремонт -- технадзор при текущем ремонте -- | 7556.59 | 59.6 | 7616.19 | 1 | 508.24 | 2011 | аврийное состояние | завершено |  | 2 года | 508.24 | 0.005561
ул. Актюбинская 10
Текущий ремонт -- Холодное водоснабжение: -- Смена стояков ХВС -- | 479.2 | 0 | 479.2 | 20.1 | 16461.05 | 2011 | аврийное состояние | завершено |  | 2 года | 16461.05 | 2.8626
ул. Актюбинская 13
Текущий ремонт -- Ремонт кровли -- Ремонт шиферной кровли -- | 563.6 | 0 | 563.6 | 35 | 9934.81 | 2011 | аврийное состояние | завершено |  | 2 года | 9934.81 | 1.469
ул. Актюбинская 15
Текущий ремонт -- Холодное водоснабжение: -- Смена стояков ХВС -- | 540.6 | 0 | 540.6 | 14.38 | 6456.57 | 2011 | аврийное состояние | завершено |  | 2 года | 6456.57 | 0.99528
ул. Актюбинская 4/22
Текущий ремонт -- технадзор при текущем ремонте -- | 634.1 | 292.6 | 926.7 | 1 | 113.38 | 2011 | аврийное состояние | завершено |  | 2 года | 113.38 | 0.010196
Текущий ремонт -- Центральное отопление -- Ремонт ц/о на лестничной клетке -- | 634.1 | 292.6 | 926.7 | 20.3 | 11337.85 | 2011 | аврийное состояние | завершено |  | 2 года | 11337.85 | 1.0196
ул. Актюбинская 5
Текущий ремонт -- Холодное водоснабжение: -- Смена стояков ХВС -- | 551.9 | 0 | 551.9 | 11.4 | 9582.46 | 2011 | аврийное состояние | завершено |  | 2 года | 9582.46 | 1.4469
ул. Актюбинская 6
Текущий ремонт -- Ремонт кровли -- Ремонт шиферной кровли -- | 496.2 | 0 | 496.2 | 75.5 | 27937.85 | 2011 | аврийное состояние | завершено |  | 2 года | 27937.85 | 4.692
Текущий ремонт -- Холодное водоснабжение: -- Смена стояков ХВС -- | 496.2 | 0 | 496.2 | 9.25 | 8585.72 | 2011 | аврийное состояние | завершено |  | 2 года | 8585.72 | 1.4419
ул. Актюбинская 8
Текущий ремонт -- Холодное водоснабжение: -- Смена стояков ХВС -- | 586.6 | 0 | 586.6 | 12.5 | 9796.93 | 2011 | аврийное состояние | завершено |  | 2 года | 9796.93 | 1.3918
ул. Анатолия Григорьева 16
Текущий ремонт -- Подъезды -- Ремонт подъездов -- | 2023 | 931.7 | 2954.7 | 1 | 27530.72 | 2011 | аврийное состояние | завершено |  | 2 года | 27530.72 | 0.77647
Текущий ремонт -- Приведение в противопожарное состояние жилых домов -- Огнезащитная обработка деревянных конструкций (антисептирование) -- | 2023 | 931.7 | 2954.7 | 1 | 51308.02 | 2011 | аврийное состояние | завершено |  | 2 года | 51308.02 | 1.4471
Текущий ремонт -- технадзор при текущем ремонте -- | 2023 | 931.7 | 2954.7 | 1 | 275.31 | 2011 | аврийное состояние | завершено |  | 2 года | 275.31 | 0.0077647
Текущий ремонт -- технадзор при текущем ремонте -- | 2023 | 931.7 | 2954.7 | 1 | 212.44 | 2011 | аврийное состояние | завершено |  | 2 года | 212.44 | 0.0059916
Текущий ремонт -- технадзор при текущем ремонте -- | 2023 | 931.7 | 2954.7 | 1 | 513.08 | 2011 | аврийное состояние | завершено |  | 2 года | 513.08 | 0.014471
Текущий ремонт -- Центральное отопление -- Смена розлива Ц\О -- | 2023 | 931.7 | 2954.7 | 23.9 | 14449.03 | 2011 | аврийное состояние | завершено |  | 2 года | 14449.03 | 0.40752
Текущий ремонт -- Стены и фасады -- Ремонт балконов -- | 2023 | 931.7 | 2954.7 | 1 | 21244.31 | 2011 | аврийное состояние | завершено |  | 2 года | 21244.31 | 0.59917
ул. Анатолия Григорьева 6
Текущий ремонт -- Приведение в противопожарное состояние жилых домов -- Огнезащитная обработка деревянных конструкций (антисептирование) -- | 516.53 | 0 | 516.53 | 683.1 | 27133.86 | 2011 | аврийное состояние | завершено |  | 2 года | 27133.86 | 4.3776
Текущий ремонт -- Стены и фасады -- Ремонт цоколя -- | 516.53 | 0 | 516.53 | 41.08 | 12165.04 | 2011 | аврийное состояние | завершено |  | 2 года | 12165.04 | 1.9626
Текущий ремонт -- технадзор при текущем ремонте -- | 516.53 | 0 | 516.53 | 1 | 121.65 | 2011 | аврийное состояние | завершено |  | 2 года | 121.65 | 0.019626
Текущий ремонт -- технадзор при текущем ремонте -- | 516.53 | 0 | 516.53 | 1 | 271.34 | 2011 | аврийное состояние | завершено |  | 2 года | 271.34 | 0.043776
ул. Анри Барбюса 17
Текущий ремонт -- Холодное водоснабжение: -- Смена стояков ХВС -- | 232.12 | 0 | 232.12 | 12 | 10098.13 | 2011 | аврийное состояние | завершено |  | 2 года | 10098.13 | 3.6253
ул. Артемовская 30
Текущий ремонт -- Канализация -- Ремонт канализации -- | 4306.8 | 300.4 | 4607.2 | 79.6 | 105142.13 | 2011 | аврийное состояние | завершено |  | 2 года | 105142.13 | 1.9018
Текущий ремонт -- Холодное водоснабжение: -- Смена розлива ХВС -- | 4306.8 | 300.4 | 4607.2 | 98.5 | 106567.17 | 2011 | аврийное состояние | завершено |  | 2 года | 106567.17 | 1.9275
ул. Архангельская 11
Текущий ремонт -- Холодное водоснабжение: -- Смена розлива ХВС -- | 1215.4 | 30.7 | 1246.1 | 35 | 41017.96 | 2011 | аврийное состояние | завершено |  | 2 года | 41017.96 | 2.7431
Текущий ремонт -- Ремонт кровли -- утепление перекрытия -- | 1215.4 | 30.7 | 1246.1 | 32 | 16154.92 | 2011 | аврийное состояние | завершено |  | 2 года | 16154.92 | 1.0804
ул. Архангельская 17
Текущий ремонт -- Мусоропроводы -- Замена кармана мусоропровода -- | 3626.3 | 56.7 | 3683 | 8 | 27827.52 | 2011 | аврийное состояние | завершено |  | 2 года | 27827.52 | 0.62964
Текущий ремонт -- Подъезды -- Ремонт подъездов -- | 3626.3 | 56.7 | 3683 | 2 | 251845.75 | 2011 | аврийное состояние | завершено |  | 2 года | 251845.75 | 5.6984
Текущий ремонт -- Стены и фасады -- Восстановление, ремонт козырьков над балконами -- | 3626.3 | 56.7 | 3683 | 2 | 49821.31 | 2011 | аврийное состояние | завершено |  | 2 года | 49821.31 | 1.1273
Текущий ремонт -- Стены и фасады -- Утепление наружных панелей (стен) -- | 3626.3 | 56.7 | 3683 | 92.85 | 159030.11 | 2011 | аврийное состояние | завершено |  | 2 года | 159030.11 | 3.5983
Текущий ремонт -- технадзор при текущем ремонте -- | 3626.3 | 56.7 | 3683 | 1 | 1590.3 | 2011 | аврийное состояние | завершено |  | 2 года | 1590.3 | 0.035983
Текущий ремонт -- технадзор при текущем ремонте -- | 3626.3 | 56.7 | 3683 | 1 | 498.21 | 2011 | аврийное состояние | завершено |  | 2 года | 498.21 | 0.011273
Текущий ремонт -- технадзор при текущем ремонте -- | 3626.3 | 56.7 | 3683 | 1 | 282.09 | 2011 | аврийное состояние | завершено |  | 2 года | 282.09 | 0.0063827
Текущий ремонт -- технадзор при текущем ремонте -- | 3626.3 | 56.7 | 3683 | 1 | 2518.46 | 2011 | аврийное состояние | завершено |  | 2 года | 2518.46 | 0.056984
Текущий ремонт -- Лифты -- восстановительный ремонт лифта после диагностики -- | 3626.3 | 56.7 | 3683 | 1 | 80272.5 | 2011 | аврийное состояние | завершено |  | 2 года | 80272.5 | 1.8163
Текущий ремонт -- Лифты -- восстановительный ремонт лифта после диагностики -- | 3626.3 | 56.7 | 3683 | 1 | 80272.5 | 2011 | аврийное состояние | завершено |  | 2 года | 80272.5 | 1.8163
Текущий ремонт -- Центральное отопление -- Ремонт ц/о на лестничной клетке -- | 3626.3 | 56.7 | 3683 | 27.74 | 28209.38 | 2011 | аврийное состояние | завершено |  | 2 года | 28209.38 | 0.63828
ул. Архангельская 20
Текущий ремонт -- Стены и фасады -- Утепление наружных панелей (стен) -- | 11185.4 | 72 | 11257.4 | 55.2 | 103863.71 | 2011 | аврийное состояние | завершено |  | 2 года | 103863.71 | 0.76886
Текущий ремонт -- технадзор при текущем ремонте -- | 11185.4 | 72 | 11257.4 | 1 | 1038.64 | 2011 | аврийное состояние | завершено |  | 2 года | 1038.64 | 0.0076886
Текущий ремонт -- Лифты -- восстановительный ремонт лифта после диагностики -- | 11185.4 | 72 | 11257.4 | 1 | 80272.5 | 2011 | аврийное состояние | завершено |  | 2 года | 80272.5 | 0.59422
ул. Архангельская 22
Текущий ремонт -- Стены и фасады -- Восстановление, ремонт козырьков над балконами -- | 10972.4 | 0 | 10972.4 | 1 | 26082.43 | 2011 | аврийное состояние | завершено |  | 2 года | 26082.43 | 0.19809
Текущий ремонт -- Стены и фасады -- Утепление наружных панелей (стен) -- | 10972.4 | 0 | 10972.4 | 34.3 | 64869.17 | 2011 | аврийное состояние | завершено |  | 2 года | 64869.17 | 0.49267
Текущий ремонт -- Стены и фасады -- Утепление наружных панелей (стен) -- | 10972.4 | 0 | 10972.4 | 41.96 | 71676.85 | 2011 | аврийное состояние | завершено |  | 2 года | 71676.85 | 0.54437
Текущий ремонт -- технадзор при текущем ремонте -- | 10972.4 | 0 | 10972.4 | 1 | 260.82 | 2011 | аврийное состояние | завершено |  | 2 года | 260.82 | 0.0019809
Текущий ремонт -- технадзор при текущем ремонте -- | 10972.4 | 0 | 10972.4 | 1 | 648.69 | 2011 | аврийное состояние | завершено |  | 2 года | 648.69 | 0.0049267
Текущий ремонт -- технадзор при текущем ремонте -- | 10972.4 | 0 | 10972.4 | 1 | 716.77 | 2011 | аврийное состояние | завершено |  | 2 года | 716.77 | 0.0054437
Текущий ремонт -- Лифты -- восстановительный ремонт лифта после диагностики -- | 10972.4 | 0 | 10972.4 | 1 | 66982.15 | 2011 | аврийное состояние | завершено |  | 2 года | 66982.15 | 0.50872
Текущий ремонт -- Лифты -- восстановительный ремонт лифта после диагностики -- | 10972.4 | 0 | 10972.4 | 1 | 66982.15 | 2011 | аврийное состояние | завершено |  | 2 года | 66982.15 | 0.50872
ул. Архангельская 24
Текущий ремонт -- Мусоропроводы -- Замена кармана мусоропровода -- | 5789.6 | 0 | 5789.6 | 1 | 3490.61 | 2011 | аврийное состояние | завершено |  | 2 года | 3490.61 | 0.050243
ул. Архангельская 5
Текущий ремонт -- Ремонт кровли -- Ремонт мягкой (рулонной) кровли -- | 3121.3 | 51.1 | 3172.4 | 586.6 | 830225.71 | 2011 | аврийное состояние | завершено |  | 2 года | 830225.71 | 21.8086
Текущий ремонт -- Стены и фасады -- Ремонт межпанельных стыков (рустов), деформ. швов -- | 3121.3 | 51.1 | 3172.4 | 30 | 16074.1 | 2011 | аврийное состояние | завершено |  | 2 года | 16074.1 | 0.42224
Текущий ремонт -- технадзор при текущем ремонте -- | 3121.3 | 51.1 | 3172.4 | 1 | 361.32 | 2011 | аврийное состояние | завершено |  | 2 года | 361.32 | 0.0094912
Текущий ремонт -- технадзор при текущем ремонте -- | 3121.3 | 51.1 | 3172.4 | 1 | 160.74 | 2011 | аврийное состояние | завершено |  | 2 года | 160.74 | 0.0042224
Текущий ремонт -- Канализация -- Ремонт канализации -- | 3121.3 | 51.1 | 3172.4 | 13 | 36132.01 | 2011 | аврийное состояние | завершено |  | 2 года | 36132.01 | 0.94912
ул. Архангельская 5/А
Текущий ремонт -- технадзор при текущем ремонте -- | 3189.3 | 0 | 3189.3 | 1 | 945.82 | 2011 | аврийное состояние | завершено |  | 2 года | 945.82 | 0.024713
Текущий ремонт -- технадзор при текущем ремонте -- | 3189.3 | 0 | 3189.3 | 1 | 8302.26 | 2011 | аврийное состояние | завершено |  | 2 года | 8302.26 | 0.21693
Текущий ремонт -- Центральное отопление -- Ремонт ц/о на лестничной клетке -- | 3189.3 | 0 | 3189.3 | 111 | 94582.16 | 2011 | аврийное состояние | завершено |  | 2 года | 94582.16 | 2.4713
Текущий ремонт -- Стены и фасады -- Утепление наружных панелей (стен) -- | 3189.3 | 0 | 3189.3 | 18.39 | 29711.03 | 2011 | аврийное состояние | завершено |  | 2 года | 29711.03 | 0.77632
ул. Архангельская 7/А
Текущий ремонт -- Стены и фасады -- Утепление наружных панелей (стен) -- | 2322.8 | 0 | 2322.8 | 26.14 | 52517.45 | 2011 | аврийное состояние | завершено |  | 2 года | 52517.45 | 1.8841
Текущий ремонт -- технадзор при текущем ремонте -- | 2322.8 | 0 | 2322.8 | 1 | 525.17 | 2011 | аврийное состояние | завершено |  | 2 года | 525.17 | 0.018841
Текущий ремонт -- Стены и фасады -- Ремонт балконов -- | 2322.8 | 0 | 2322.8 | 2.4 | 4679.54 | 2011 | аврийное состояние | завершено |  | 2 года | 4679.54 | 0.16788
ул. Архангельская 9/А
Текущий ремонт -- Центральное отопление -- Смена стояков Ц\О -- | 951.8 | 0 | 951.8 | 19.96 | 17364.37 | 2011 | аврийное состояние | завершено |  | 2 года | 17364.37 | 1.5203
ул. Архимеда 14/а
Текущий ремонт -- Приведение в противопожарное состояние жилых домов -- замер сопротивления изоляции -- | 3267.7 | 111.4 | 3379.1 | 1 | 7237.97 | 2011 | аврийное состояние | завершено |  | 2 года | 7237.97 | 0.1785
ул. Аэродромная 23/а
Текущий ремонт -- Подъезды -- Ремонт подъездов -- | 2342.37 | 177.5 | 2519.87 | 1 | 49866.19 | 2011 | аврийное состояние | завершено |  | 2 года | 49866.19 | 1.6491
Текущий ремонт -- Приведение в противопожарное состояние жилых домов -- замер сопротивления изоляции -- | 2342.37 | 177.5 | 2519.87 | 1 | 7237.97 | 2011 | аврийное состояние | завершено |  | 2 года | 7237.97 | 0.23936
Текущий ремонт -- технадзор при текущем ремонте -- | 2342.37 | 177.5 | 2519.87 | 1 | 498.66 | 2011 | аврийное состояние | завершено |  | 2 года | 498.66 | 0.016491
ул. Аэродромная 27/а
Текущий ремонт -- Приведение в противопожарное состояние жилых домов -- замер сопротивления изоляции -- | 1043.5 | 0 | 1043.5 | 1 | 1811.5 | 2011 | аврийное состояние | завершено |  | 2 года | 1811.5 | 0.14467
ул. Аэродромная 30
Текущий ремонт -- Горячее водоснабжение: -- Смена розлива ГВС -- | 2917.9 | 37.1 | 2955 | 86.5 | 99886.16 | 2011 | аврийное состояние | завершено |  | 2 года | 99886.16 | 2.8169
Текущий ремонт -- Приведение в противопожарное состояние жилых домов -- замер сопротивления изоляции -- | 2917.9 | 37.1 | 2955 | 1 | 1811.5 | 2011 | аврийное состояние | завершено |  | 2 года | 1811.5 | 0.051086
ул. Аэродромная 32
Текущий ремонт -- Горячее водоснабжение: -- Смена розлива ГВС -- | 2878.1 | 35.7 | 2913.8 | 58 | 81198.33 | 2011 | аврийное состояние | завершено |  | 2 года | 81198.33 | 2.3222
Текущий ремонт -- Мусоропроводы -- Замена кармана мусоропровода -- | 2878.1 | 35.7 | 2913.8 | 1 | 3500 | 2011 | аврийное состояние | завершено |  | 2 года | 3500 | 0.1001
Текущий ремонт -- Приведение в противопожарное состояние жилых домов -- замер сопротивления изоляции -- | 2878.1 | 35.7 | 2913.8 | 1 | 1811.5 | 2011 | аврийное состояние | завершено |  | 2 года | 1811.5 | 0.051808
Текущий ремонт -- технадзор при текущем ремонте -- | 2878.1 | 35.7 | 2913.8 | 1 | 35 | 2011 | аврийное состояние | завершено |  | 2 года | 35 | 0.001001
ул. Балаковская 1
Текущий ремонт -- Подъезды -- ремонт ступеней и полов -- | 278.5 | 0 | 278.5 | 1.94 | 991.35 | 2011 | аврийное состояние | завершено |  | 2 года | 991.35 | 0.29663
ул. Балаковская 10
Текущий ремонт -- Канализация -- Замена труб водоотведения -- | 553.9 | 0 | 553.9 | 15.9 | 19199.47 | 2011 | аврийное состояние | завершено |  | 2 года | 19199.47 | 2.8885
Текущий ремонт -- технадзор при текущем ремонте -- | 553.9 | 0 | 553.9 | 1 | 192 | 2011 | аврийное состояние | завершено |  | 2 года | 192 | 0.028886
ул. Балаковская 12
Текущий ремонт -- Холодное водоснабжение: -- Смена стояков ХВС -- | 285 | 0 | 285 | 10.5 | 9491.09 | 2011 | аврийное состояние | завершено |  | 2 года | 9491.09 | 2.7752
ул. Балаковская 2
Текущий ремонт -- Холодное водоснабжение: -- Смена стояков ХВС -- | 270.5 | 0 | 270.5 | 14.36 | 13389.53 | 2011 | аврийное состояние | завершено |  | 2 года | 13389.53 | 4.1249
ул. Балаковская 5
Текущий ремонт -- Подъезды -- Установка металлических козырьков -- | 283.6 | 0 | 283.6 | 1 | 14704.98 | 2011 | аврийное состояние | завершено |  | 2 года | 14704.98 | 4.3209
Текущий ремонт -- технадзор при текущем ремонте -- | 283.6 | 0 | 283.6 | 1 | 147.05 | 2011 | аврийное состояние | завершено |  | 2 года | 147.05 | 0.043209
ул. Болотникова 2
Текущий ремонт -- Стены и фасады -- Ремонт межпанельных стыков (рустов), деформ. швов -- | 4452 | 51.9 | 4503.9 | 32.4 | 6847.88 | 2011 | аврийное состояние | завершено |  | 2 года | 6847.88 | 0.1267
Текущий ремонт -- Стены и фасады -- Утепление наружных панелей (стен) -- | 4452 | 51.9 | 4503.9 | 60 | 112773.1 | 2011 | аврийное состояние | завершено |  | 2 года | 112773.1 | 2.0866
Текущий ремонт -- технадзор при текущем ремонте -- | 4452 | 51.9 | 4503.9 | 1 | 68.48 | 2011 | аврийное состояние | завершено |  | 2 года | 68.48 | 0.0012671
Текущий ремонт -- Центральное отопление -- Смена розлива Ц\О -- | 4452 | 51.9 | 4503.9 | 74.72 | 62184.05 | 2011 | аврийное состояние | завершено |  | 2 года | 62184.05 | 1.1506
Текущий ремонт -- Ремонт кровли -- Ремонт мягкой (рулонной) кровли -- | 4452 | 51.9 | 4503.9 | 406 | 208976.45 | 2011 | аврийное состояние | завершено |  | 2 года | 208976.45 | 3.8666
ул. Болотникова 4
Текущий ремонт -- Стены и фасады -- Утепление наружных панелей (стен) -- | 3224.5 | 0 | 3224.5 | 68 | 128128.44 | 2011 | аврийное состояние | завершено |  | 2 года | 128128.44 | 3.3113
ул. Болотникова 6
Текущий ремонт -- Внешнее благоустройство -- Ремонт и замена ограждений (заборов) -- | 4540.1 | 0 | 4540.1 | 120 | 82856.32 | 2011 | аврийное состояние | завершено |  | 2 года | 82856.32 | 1.5208
Текущий ремонт -- Канализация -- Замена труб водоотведения -- | 4540.1 | 0 | 4540.1 | 6 | 16546.09 | 2011 | аврийное состояние | завершено |  | 2 года | 16546.09 | 0.3037
Текущий ремонт -- Канализация -- Замена труб водоотведения -- | 4540.1 | 0 | 4540.1 | 9.7 | 15311.53 | 2011 | аврийное состояние | завершено |  | 2 года | 15311.53 | 0.28104
Текущий ремонт -- технадзор при текущем ремонте -- | 4540.1 | 0 | 4540.1 | 1 | 85.47 | 2011 | аврийное состояние | завершено |  | 2 года | 85.47 | 0.0015688
Текущий ремонт -- технадзор при текущем ремонте -- | 4540.1 | 0 | 4540.1 | 1 | 352.44 | 2011 | аврийное состояние | завершено |  | 2 года | 352.44 | 0.006469
Текущий ремонт -- технадзор при текущем ремонте -- | 4540.1 | 0 | 4540.1 | 1 | 828.56 | 2011 | аврийное состояние | завершено |  | 2 года | 828.56 | 0.015208
Текущий ремонт -- технадзор при текущем ремонте -- | 4540.1 | 0 | 4540.1 | 1 | 1695.31 | 2011 | аврийное состояние | завершено |  | 2 года | 1695.31 | 0.031117
Текущий ремонт -- технадзор при текущем ремонте -- | 4540.1 | 0 | 4540.1 | 1 | 165.46 | 2011 | аврийное состояние | завершено |  | 2 года | 165.46 | 0.003037
Текущий ремонт -- технадзор при текущем ремонте -- | 4540.1 | 0 | 4540.1 | 1 | 153.12 | 2011 | аврийное состояние | завершено |  | 2 года | 153.12 | 0.0028105
Текущий ремонт -- Холодное водоснабжение: -- Смена розлива ХВС -- | 4540.1 | 0 | 4540.1 | 154.35 | 169530.94 | 2011 | аврийное состояние | завершено |  | 2 года | 169530.94 | 3.1117
Текущий ремонт -- Холодное водоснабжение: -- Смена стояков ХВС -- | 4540.1 | 0 | 4540.1 | 9.13 | 8547.7 | 2011 | аврийное состояние | завершено |  | 2 года | 8547.7 | 0.15689
Текущий ремонт -- Стены и фасады -- Утепление наружных панелей (стен) -- | 4540.1 | 0 | 4540.1 | 22 | 35243.85 | 2011 | аврийное состояние | завершено |  | 2 года | 35243.85 | 0.6469
ул. Болотникова 7
Текущий ремонт -- Приведение в противопожарное состояние жилых домов -- замер сопротивления изоляции -- | 4362.9 | 53.9 | 4416.8 | 1 | 10861.07 | 2011 | аврийное состояние | завершено |  | 2 года | 10861.07 | 0.20492
Текущий ремонт -- технадзор при текущем ремонте -- | 4362.9 | 53.9 | 4416.8 | 1 | 590.81 | 2011 | аврийное состояние | завершено |  | 2 года | 590.81 | 0.011147
Текущий ремонт -- Стены и фасады -- Утепление наружных панелей (стен) -- | 4362.9 | 53.9 | 4416.8 | 24.4 | 45919.41 | 2011 | аврийное состояние | завершено |  | 2 года | 45919.41 | 0.86638
Текущий ремонт -- Центральное отопление -- Смена розлива Ц\О -- | 4362.9 | 53.9 | 4416.8 | 63.6 | 59081.38 | 2011 | аврийное состояние | завершено |  | 2 года | 59081.38 | 1.1147
ул. Болотникова 9
Текущий ремонт -- технадзор при текущем ремонте -- | 7930.1 | 196.5 | 8126.6 | 1 | 291.81 | 2011 | аврийное состояние | завершено |  | 2 года | 291.81 | 0.0029923
Текущий ремонт -- технадзор при текущем ремонте -- | 7930.1 | 196.5 | 8126.6 | 1 | 797.79 | 2011 | аврийное состояние | завершено |  | 2 года | 797.79 | 0.0081809
Текущий ремонт -- технадзор при текущем ремонте -- | 7930.1 | 196.5 | 8126.6 | 1 | 492.5 | 2011 | аврийное состояние | завершено |  | 2 года | 492.5 | 0.0050503
Текущий ремонт -- Холодное водоснабжение: -- Смена розлива ХВС -- | 7930.1 | 196.5 | 8126.6 | 41.8 | 49250.32 | 2011 | аврийное состояние | завершено |  | 2 года | 49250.32 | 0.50503
Текущий ремонт -- Центральное отопление -- Смена розлива Ц\О -- | 7930.1 | 196.5 | 8126.6 | 92.68 | 79778.64 | 2011 | аврийное состояние | завершено |  | 2 года | 79778.64 | 0.81808
Текущий ремонт -- Стены и фасады -- Утепление наружных панелей (стен) -- | 7930.1 | 196.5 | 8126.6 | 17 | 29180.87 | 2011 | аврийное состояние | завершено |  | 2 года | 29180.87 | 0.29923
Текущий ремонт -- Стены и фасады -- Утепление наружных панелей (стен) -- | 7930.1 | 196.5 | 8126.6 | 21 | 35935.8 | 2011 | аврийное состояние | завершено |  | 2 года | 35935.8 | 0.3685
ул. Брестская 1
Текущий ремонт -- Подъезды -- Установка металлических козырьков -- | 279.4 | 0 | 279.4 | 1 | 14704.98 | 2011 | аврийное состояние | завершено |  | 2 года | 14704.98 | 4.3859
Текущий ремонт -- технадзор при текущем ремонте -- | 279.4 | 0 | 279.4 | 1 | 147.05 | 2011 | аврийное состояние | завершено |  | 2 года | 147.05 | 0.043859
ул. Брестская 2
Текущий ремонт -- Холодное водоснабжение: -- Смена стояков ХВС -- | 292.6 | 0 | 292.6 | 8.6 | 9303.49 | 2011 | аврийное состояние | завершено |  | 2 года | 9303.49 | 2.6497
ул. Брестская 3
Текущий ремонт -- Холодное водоснабжение: -- Смена стояков ХВС -- | 273.1 | 0 | 273.1 | 15.51 | 13163.86 | 2011 | аврийное состояние | завершено |  | 2 года | 13163.86 | 4.0168
ул. Брестская 3/а
Текущий ремонт -- Холодное водоснабжение: -- Смена стояков ХВС -- | 277.4 | 0 | 277.4 | 19.2 | 15982.32 | 2011 | аврийное состояние | завершено |  | 2 года | 15982.32 | 4.8012
ул. Брестская 6
Текущий ремонт -- Подъезды -- Установка металлических козырьков -- | 537.5 | 0 | 537.5 | 1 | 29146.2 | 2011 | аврийное состояние | завершено |  | 2 года | 29146.2 | 4.5188
Текущий ремонт -- технадзор при текущем ремонте -- | 537.5 | 0 | 537.5 | 1 | 291.46 | 2011 | аврийное состояние | завершено |  | 2 года | 291.46 | 0.045188
ул. Весенняя 1
Текущий ремонт -- Приведение в противопожарное состояние жилых домов -- Огнезащитная обработка деревянных конструкций (антисептирование) -- | 629.04 | 56.2 | 685.24 | 903 | 28709.39 | 2011 | аврийное состояние | завершено |  | 2 года | 28709.39 | 3.4914
ул. Весенняя 25
Текущий ремонт -- Приведение в противопожарное состояние жилых домов -- Огнезащитная обработка деревянных конструкций (антисептирование) -- | 730.2 | 0 | 730.2 | 917 | 29154.63 | 2011 | аврийное состояние | завершено |  | 2 года | 29154.63 | 3.3272
ул. Весенняя 27
Текущий ремонт -- Приведение в противопожарное состояние жилых домов -- Огнезащитная обработка деревянных конструкций (антисептирование) -- | 728 | 0 | 728 | 760 | 24162.98 | 2011 | аврийное состояние | завершено |  | 2 года | 24162.98 | 2.7659
ул. Весенняя 29
Текущий ремонт -- Приведение в противопожарное состояние жилых домов -- Огнезащитная обработка деревянных конструкций (антисептирование) -- | 367.8 | 0 | 367.8 | 470.4 | 14955.72 | 2011 | аврийное состояние | завершено |  | 2 года | 14955.72 | 3.3886
ул. Весенняя 3
Текущий ремонт -- Приведение в противопожарное состояние жилых домов -- Огнезащитная обработка деревянных конструкций (антисептирование) -- | 723.2 | 0 | 723.2 | 905 | 28773.07 | 2011 | аврийное состояние | завершено |  | 2 года | 28773.07 | 3.3155
ул. Весенняя 31
Текущий ремонт -- Приведение в противопожарное состояние жилых домов -- Огнезащитная обработка деревянных конструкций (антисептирование) -- | 714.29 | 0 | 714.29 | 910 | 28932.07 | 2011 | аврийное состояние | завершено |  | 2 года | 28932.07 | 3.3754
Текущий ремонт -- Ремонт кровли -- Ремонт шиферной кровли -- | 714.29 | 0 | 714.29 | 22.5 | 7113.64 | 2011 | аврийное состояние | завершено |  | 2 года | 7113.64 | 0.82992
ул. Весенняя 33
Текущий ремонт -- Приведение в противопожарное состояние жилых домов -- Огнезащитная обработка деревянных конструкций (антисептирование) -- | 733.55 | 0 | 733.55 | 922.6 | 29332.68 | 2011 | аврийное состояние | завершено |  | 2 года | 29332.68 | 3.3323
ул. Весенняя 35
Текущий ремонт -- Приведение в противопожарное состояние жилых домов -- Огнезащитная обработка деревянных конструкций (антисептирование) -- | 730.29 | 0 | 730.29 | 929.6 | 36925.57 | 2011 | аврийное состояние | завершено |  | 2 года | 36925.57 | 4.2136
Текущий ремонт -- технадзор при текущем ремонте -- | 730.29 | 0 | 730.29 | 1 | 369.26 | 2011 | аврийное состояние | завершено |  | 2 года | 369.26 | 0.042136
ул. Весенняя 37
Текущий ремонт -- Приведение в противопожарное состояние жилых домов -- Огнезащитная обработка деревянных конструкций (антисептирование) -- | 739.49 | 0 | 739.49 | 945 | 37537.37 | 2011 | аврийное состояние | завершено |  | 2 года | 37537.37 | 4.2301
Текущий ремонт -- технадзор при текущем ремонте -- | 739.49 | 0 | 739.49 | 1 | 375.37 | 2011 | аврийное состояние | завершено |  | 2 года | 375.37 | 0.042301
ул. Весенняя 5
Текущий ремонт -- Приведение в противопожарное состояние жилых домов -- Огнезащитная обработка деревянных конструкций (антисептирование) -- | 733.7 | 0 | 733.7 | 905 | 28773.07 | 2011 | аврийное состояние | завершено |  | 2 года | 28773.07 | 3.268
ул. Весенняя 7
Текущий ремонт -- Приведение в противопожарное состояние жилых домов -- Огнезащитная обработка деревянных конструкций (антисептирование) -- | 592 | 0 | 592 | 914.2 | 29065.55 | 2011 | аврийное состояние | завершено |  | 2 года | 29065.55 | 4.0914
ул. Витебская 1
Текущий ремонт -- Внешнее благоустройство -- Установка скамеек -- | 3732.9 | 133.3 | 3866.2 | 2 | 10681.03 | 2011 | аврийное состояние | завершено |  | 2 года | 10681.03 | 0.23022
Текущий ремонт -- технадзор при текущем ремонте -- | 3732.9 | 133.3 | 3866.2 | 1 | 974.73 | 2011 | аврийное состояние | завершено |  | 2 года | 974.73 | 0.02101
Текущий ремонт -- технадзор при текущем ремонте -- | 3732.9 | 133.3 | 3866.2 | 1 | 106.81 | 2011 | аврийное состояние | завершено |  | 2 года | 106.81 | 0.0023022
Текущий ремонт -- Центральное отопление -- Смена узлов ввода -- | 3732.9 | 133.3 | 3866.2 | 10.23 | 97472.76 | 2011 | аврийное состояние | завершено |  | 2 года | 97472.76 | 2.101
ул. Витебская 2
Текущий ремонт -- технадзор при текущем ремонте -- | 3748.1 | 108.3 | 3856.4 | 1 | 444.81 | 2011 | аврийное состояние | завершено |  | 2 года | 444.81 | 0.0096119
Текущий ремонт -- Стены и фасады -- Утепление наружных панелей (стен) -- | 3748.1 | 108.3 | 3856.4 | 23.74 | 44481.23 | 2011 | аврийное состояние | завершено |  | 2 года | 44481.23 | 0.9612
ул. Витебская 31
Текущий ремонт -- Приведение в противопожарное состояние жилых домов -- Огнезащитная обработка деревянных конструкций (антисептирование) -- | 1589.1 | 0 | 1589.1 | 819 | 32532.34 | 2011 | аврийное состояние | завершено |  | 2 года | 32532.34 | 1.706
Текущий ремонт -- технадзор при текущем ремонте -- | 1589.1 | 0 | 1589.1 | 1 | 298.82 | 2011 | аврийное состояние | завершено |  | 2 года | 298.82 | 0.01567
Текущий ремонт -- технадзор при текущем ремонте -- | 1589.1 | 0 | 1589.1 | 1 | 325.32 | 2011 | аврийное состояние | завершено |  | 2 года | 325.32 | 0.01706
Текущий ремонт -- Холодное водоснабжение: -- Смена стояков ХВС -- | 1589.1 | 0 | 1589.1 | 10.6 | 29881.48 | 2011 | аврийное состояние | завершено |  | 2 года | 29881.48 | 1.567
ул. Витебская 33
Текущий ремонт -- Внешнее благоустройство -- Ремонт и замена ограждений (заборов) -- | 2983.2 | 265.8 | 3249 | 22 | 30702.9 | 2011 | аврийное состояние | завершено |  | 2 года | 30702.9 | 0.7875
Текущий ремонт -- технадзор при текущем ремонте -- | 2983.2 | 265.8 | 3249 | 1 | 307.03 | 2011 | аврийное состояние | завершено |  | 2 года | 307.03 | 0.007875
Текущий ремонт -- Холодное водоснабжение: -- Смена розлива ХВС -- | 2983.2 | 265.8 | 3249 | 15.96 | 19586.8 | 2011 | аврийное состояние | завершено |  | 2 года | 19586.8 | 0.50238
Текущий ремонт -- Электроснабжение -- замена электропроводки в МОП -- | 2983.2 | 265.8 | 3249 | 155 | 49707.87 | 2011 | аврийное состояние | завершено |  | 2 года | 49707.87 | 1.275
ул. Витебская 35
Текущий ремонт -- Подъезды -- Ремонт подъездов -- | 868.9 | 0 | 868.9 | 1 | 25392.15 | 2011 | аврийное состояние | завершено |  | 2 года | 25392.15 | 2.4353
Текущий ремонт -- технадзор при текущем ремонте -- | 868.9 | 0 | 868.9 | 1 | 253.92 | 2011 | аврийное состояние | завершено |  | 2 года | 253.92 | 0.024353
Текущий ремонт -- технадзор при текущем ремонте -- | 868.9 | 0 | 868.9 | 1 | 187.56 | 2011 | аврийное состояние | завершено |  | 2 года | 187.56 | 0.017988
Текущий ремонт -- Центральное отопление -- Смена запорной арматуры Ц\О -- | 868.9 | 0 | 868.9 | 2 | 8824.52 | 2011 | аврийное состояние | завершено |  | 2 года | 8824.52 | 0.84633
Текущий ремонт -- Электроснабжение -- замена электропроводки в МОП -- | 868.9 | 0 | 868.9 | 16.2 | 18756.23 | 2011 | аврийное состояние | завершено |  | 2 года | 18756.23 | 1.7988
ул. Витебская 37
Текущий ремонт -- Центральное отопление -- Смена запорной арматуры Ц\О -- | 885.4 | 0 | 885.4 | 1 | 4449.18 | 2011 | аврийное состояние | завершено |  | 2 года | 4449.18 | 0.41875
ул. Витебская 46
Текущий ремонт -- технадзор при текущем ремонте -- | 20161 | 1828.7 | 21989.7 | 1 | 416.02 | 2011 | аврийное состояние | завершено |  | 2 года | 416.02 | 0.0015766
Текущий ремонт -- Центральное отопление -- Смена розлива Ц\О -- | 20162 | 1828.7 | 21990.7 | 24 | 33142.79 | 2011 | аврийное состояние | завершено |  | 2 года | 33142.79 | 0.12559
Текущий ремонт -- Лифты -- восстановительный ремонт лифта после диагностики -- | 20163 | 1828.7 | 21991.7 | 1 | 36585.55 | 2011 | аврийное состояние | завершено |  | 2 года | 36585.55 | 0.13863
Текущий ремонт -- Стены и фасады -- Утепление наружных панелей (стен) -- | 20164 | 1828.7 | 21992.7 | 21.6 | 41601.77 | 2011 | аврийное состояние | завершено |  | 2 года | 41601.77 | 0.15763
ул. Витебская 48
Текущий ремонт -- Стены и фасады -- Ремонт балконов -- | 1095.2 | 0 | 1095.2 | 1 | 30629.81 | 2011 | аврийное состояние | завершено |  | 2 года | 30629.81 | 2.3306
Текущий ремонт -- технадзор при текущем ремонте -- | 1095.2 | 0 | 1095.2 | 1 | 306.3 | 2011 | аврийное состояние | завершено |  | 2 года | 306.3 | 0.023306
Текущий ремонт -- Электроснабжение -- ремонт электрооборудования (электрощитов, рубильников, ВРУ и др.) -- | 1095.2 | 0 | 1095.2 | 6 | 36382.99 | 2011 | аврийное состояние | завершено |  | 2 года | 36382.99 | 2.7684
ул. Витебская 50
Текущий ремонт -- Приведение в противопожарное состояние жилых домов -- Огнезащитная обработка деревянных конструкций (антисептирование) -- | 1389.95 | 41.4 | 1431.35 | 1106 | 35163.15 | 2011 | аврийное состояние | завершено |  | 2 года | 35163.15 | 2.0472
ул. Витебская 52
Текущий ремонт -- Приведение в противопожарное состояние жилых домов -- Огнезащитная обработка деревянных конструкций (антисептирование) -- | 2250.4 | 329.5 | 2579.9 | 1402.8 | 44598.52 | 2011 | аврийное состояние | завершено |  | 2 года | 44598.52 | 1.4406
ул. Витебская 54
Текущий ремонт -- Подъезды -- Ремонт подъездов -- | 2314.6 | 373.2 | 2687.8 | 1 | 28513.27 | 2011 | аврийное состояние | завершено |  | 2 года | 28513.27 | 0.88403
ул. Витебская 56
Текущий ремонт -- Приведение в противопожарное состояние жилых домов -- Огнезащитная обработка деревянных конструкций (антисептирование) -- | 640.4 | 0 | 640.4 | 805 | 25595.17 | 2011 | аврийное состояние | завершено |  | 2 года | 25595.17 | 3.3306
Текущий ремонт -- Холодное водоснабжение: -- Смена розлива ХВС -- | 640.4 | 0 | 640.4 | 30.67 | 35037.17 | 2011 | аврийное состояние | завершено |  | 2 года | 35037.17 | 4.5593
Текущий ремонт -- Стены и фасады -- Ремонт балконов -- | 640.4 | 0 | 640.4 | 1 | 29762.85 | 2011 | аврийное состояние | завершено |  | 2 года | 29762.85 | 3.873
ул. Витебская 58
Текущий ремонт -- Приведение в противопожарное состояние жилых домов -- Огнезащитная обработка деревянных конструкций (антисептирование) -- | 1266.2 | 0 | 1266.2 | 809.2 | 25727.59 | 2011 | аврийное состояние | завершено |  | 2 года | 25727.59 | 1.6932
ул. Витебская 6
Текущий ремонт -- технадзор при текущем ремонте -- | 3744.1 | 115.1 | 3859.2 | 1 | 428.69 | 2011 | аврийное состояние | завершено |  | 2 года | 428.69 | 0.0092569
Текущий ремонт -- Лифты -- восстановительный ремонт лифта после диагностики -- | 3744.1 | 115.1 | 3859.2 | 1 | 17418.72 | 2011 | аврийное состояние | завершено |  | 2 года | 17418.72 | 0.37613
Текущий ремонт -- Стены и фасады -- Утепление наружных панелей (стен) -- | 3744.1 | 115.1 | 3859.2 | 22.5 | 42869.23 | 2011 | аврийное состояние | завершено |  | 2 года | 42869.23 | 0.92569
ул. Витебская 60
Текущий ремонт -- Приведение в противопожарное состояние жилых домов -- Огнезащитная обработка деревянных конструкций (антисептирование) -- | 1289.2 | 0 | 1289.2 | 833 | 26485.36 | 2011 | аврийное состояние | завершено |  | 2 года | 26485.36 | 1.712
Текущий ремонт -- Центральное отопление -- Смена узлов ввода -- | 1289.2 | 0 | 1289.2 | 2 | 9774.77 | 2011 | аврийное состояние | завершено |  | 2 года | 9774.77 | 0.63184
ул. Витебская 62
Текущий ремонт -- Приведение в противопожарное состояние жилых домов -- Огнезащитная обработка деревянных конструкций (антисептирование) -- | 964.5 | 0 | 964.5 | 813.4 | 25860.07 | 2011 | аврийное состояние | завершено |  | 2 года | 25860.07 | 2.2343
ул. Витебская 66
Текущий ремонт -- Приведение в противопожарное состояние жилых домов -- Огнезащитная обработка деревянных конструкций (антисептирование) -- | 1005.5 | 321.9 | 1327.4 | 1229.2 | 39080.64 | 2011 | аврийное состояние | завершено |  | 2 года | 39080.64 | 2.4535
ул. Витебская 7
Текущий ремонт -- Канализация -- Ремонт канализации -- | 3800.7 | 0 | 3800.7 | 23.02 | 42395.39 | 2011 | аврийное состояние | завершено |  | 2 года | 42395.39 | 0.92955
Текущий ремонт -- технадзор при текущем ремонте -- | 3800.7 | 0 | 3800.7 | 1 | 427.61 | 2011 | аврийное состояние | завершено |  | 2 года | 427.61 | 0.0093757
Текущий ремонт -- технадзор при текущем ремонте -- | 3800.7 | 0 | 3800.7 | 1 | 423.95 | 2011 | аврийное состояние | завершено |  | 2 года | 423.95 | 0.0092954
Текущий ремонт -- Центральное отопление -- Смена узлов ввода -- | 3800.7 | 0 | 3800.7 | 1 | 42761.09 | 2011 | аврийное состояние | завершено |  | 2 года | 42761.09 | 0.93757
ул. Витебская 9
Текущий ремонт -- Горячее водоснабжение: -- Смена розлива ГВС -- | 10196.9 | 0 | 10196.9 | 53 | 77966.81 | 2011 | аврийное состояние | завершено |  | 2 года | 77966.81 | 0.63718
Текущий ремонт -- технадзор при текущем ремонте -- | 10196.9 | 0 | 10196.9 | 1 | 506.04 | 2011 | аврийное состояние | завершено |  | 2 года | 506.04 | 0.0041356
Текущий ремонт -- технадзор при текущем ремонте -- | 10196.9 | 0 | 10196.9 | 1 | 392.95 | 2011 | аврийное состояние | завершено |  | 2 года | 392.95 | 0.0032114
Текущий ремонт -- технадзор при текущем ремонте -- | 10196.9 | 0 | 10196.9 | 1 | 779.67 | 2011 | аврийное состояние | завершено |  | 2 года | 779.67 | 0.0063718
Текущий ремонт -- Холодное водоснабжение: -- Смена розлива ХВС -- | 10196.9 | 0 | 10196.9 | 33 | 39295.42 | 2011 | аврийное состояние | завершено |  | 2 года | 39295.42 | 0.32114
Текущий ремонт -- Подъезды -- Ремонт подъездов -- | 10196.9 | 0 | 10196.9 | 1 | 50603.52 | 2011 | аврийное состояние | завершено |  | 2 года | 50603.52 | 0.41355
ул. Власть Советов 22
Текущий ремонт -- Подъезды -- замена, дверей, дверных полотен -- | 510.96 | 0 | 510.96 | 2 | 37387.66 | 2011 | аврийное состояние | завершено |  | 2 года | 37387.66 | 6.0976
Текущий ремонт -- технадзор при текущем ремонте -- | 510.96 | 0 | 510.96 | 1 | 373.88 | 2011 | аврийное состояние | завершено |  | 2 года | 373.88 | 0.060977
ул. Войкова 16
Текущий ремонт -- Приведение в противопожарное состояние жилых домов -- замер сопротивления изоляции -- | 242.1 | 0 | 242.1 | 1 | 1811.5 | 2011 | аврийное состояние | завершено |  | 2 года | 1811.5 | 0.62354
ул. Войкова 18
Текущий ремонт -- Приведение в противопожарное состояние жилых домов -- замер сопротивления изоляции -- | 380 | 0 | 380 | 1 | 1811.5 | 2011 | аврийное состояние | завершено |  | 2 года | 1811.5 | 0.39726
Текущий ремонт -- Приведение в противопожарное состояние жилых домов -- Огнезащитная обработка деревянных конструкций (антисептирование) -- | 380 | 0 | 380 | 506 | 16087.54 | 2011 | аврийное состояние | завершено |  | 2 года | 16087.54 | 3.528
ул. Вокзальная 20/11
Текущий ремонт -- Подъезды -- Ремонт подъездов -- | 199 | 113.95 | 312.95 | 1 | 33005.76 | 2011 | аврийное состояние | завершено |  | 2 года | 33005.76 | 8.7889
Текущий ремонт -- технадзор при текущем ремонте -- | 199 | 113.95 | 312.95 | 1 | 330.06 | 2011 | аврийное состояние | завершено |  | 2 года | 330.06 | 0.087889
ул. Волжская набережная 5
Текущий ремонт -- Подъезды -- Ремонт подъездов -- | 5551.3 | 0 | 5551.3 | 2 | 159379.5 | 2011 | аврийное состояние | завершено |  | 2 года | 159379.5 | 2.3925
Текущий ремонт -- Стены и фасады -- ремонт отмостки -- | 5551.3 | 0 | 5551.3 | 118 | 62918.14 | 2011 | аврийное состояние | завершено |  | 2 года | 62918.14 | 0.9445
Текущий ремонт -- технадзор при текущем ремонте -- | 5551.3 | 0 | 5551.3 | 1 | 1593.8 | 2011 | аврийное состояние | завершено |  | 2 года | 1593.8 | 0.023925
Текущий ремонт -- технадзор при текущем ремонте -- | 5551.3 | 0 | 5551.3 | 1 | 1422.44 | 2011 | аврийное состояние | завершено |  | 2 года | 1422.44 | 0.021353
Текущий ремонт -- технадзор при текущем ремонте -- | 5551.3 | 0 | 5551.3 | 1 | 629.18 | 2011 | аврийное состояние | завершено |  | 2 года | 629.18 | 0.0094449
Текущий ремонт -- технадзор при текущем ремонте -- | 5551.3 | 0 | 5551.3 | 1 | 794.48 | 2011 | аврийное состояние | завершено |  | 2 года | 794.48 | 0.011926
Текущий ремонт -- Центральное отопление -- Смена розлива Ц\О -- | 5551.3 | 0 | 5551.3 | 154.53 | 142243.83 | 2011 | аврийное состояние | завершено |  | 2 года | 142243.83 | 2.1353
Текущий ремонт -- Подъезды -- Ремонт подъездов -- | 5551.3 | 0 | 5551.3 | 1 | 79447.81 | 2011 | аврийное состояние | завершено |  | 2 года | 79447.81 | 1.1926
ул. Волжская набережная 5/а
Текущий ремонт -- Внешнее благоустройство -- Ремонт (восстановление, устрйоство) отмосток -- | 2208.83 | 0 | 2208.83 | 44.4 | 24555.43 | 2011 | аврийное состояние | завершено |  | 2 года | 24555.43 | 0.92641
Текущий ремонт -- Лифты -- восстановительный ремонт лифта после диагностики -- | 2208.83 | 0 | 2208.83 | 1 | 47433.58 | 2011 | аврийное состояние | завершено |  | 2 года | 47433.58 | 1.7895
Текущий ремонт -- технадзор при текущем ремонте -- | 2208.83 | 0 | 2208.83 | 1 | 245.55 | 2011 | аврийное состояние | завершено |  | 2 года | 245.55 | 0.009264
Текущий ремонт -- технадзор при текущем ремонте -- | 2208.83 | 0 | 2208.83 | 1 | 1622.54 | 2011 | аврийное состояние | завершено |  | 2 года | 1622.54 | 0.061214
Текущий ремонт -- Центральное отопление -- Смена розлива Ц\О -- | 2208.83 | 0 | 2208.83 | 168.05 | 162254.13 | 2011 | аврийное состояние | завершено |  | 2 года | 162254.13 | 6.1214
ул. Волжская набережная 6
Текущий ремонт -- Подъезды -- Ремонт подъездов -- | 3786.2 | 0 | 3786.2 | 1 | 99732.18 | 2011 | аврийное состояние | завершено |  | 2 года | 99732.18 | 2.1951
Текущий ремонт -- технадзор при текущем ремонте -- | 3786.2 | 0 | 3786.2 | 1 | 678.88 | 2011 | аврийное состояние | завершено |  | 2 года | 678.88 | 0.014942
Текущий ремонт -- технадзор при текущем ремонте -- | 3786.2 | 0 | 3786.2 | 1 | 997.32 | 2011 | аврийное состояние | завершено |  | 2 года | 997.32 | 0.021951
Текущий ремонт -- технадзор при текущем ремонте -- | 3786.2 | 0 | 3786.2 | 1 | 944.8 | 2011 | аврийное состояние | завершено |  | 2 года | 944.8 | 0.020795
Текущий ремонт -- технадзор при текущем ремонте -- | 3786.2 | 0 | 3786.2 | 1 | 987.6 | 2011 | аврийное состояние | завершено |  | 2 года | 987.6 | 0.021737
Текущий ремонт -- Холодное водоснабжение: -- Смена розлива ХВС -- | 3786.2 | 0 | 3786.2 | 108 | 94479.78 | 2011 | аврийное состояние | завершено |  | 2 года | 94479.78 | 2.0795
Текущий ремонт -- Лифты -- восстановительный ремонт лифта после диагностики -- | 3786.2 | 0 | 3786.2 | 1 | 64426.76 | 2011 | аврийное состояние | завершено |  | 2 года | 64426.76 | 1.418
Текущий ремонт -- Лифты -- восстановительный ремонт лифта после диагностики -- | 3786.2 | 0 | 3786.2 | 1 | 70562.49 | 2011 | аврийное состояние | завершено |  | 2 года | 70562.49 | 1.5531
Текущий ремонт -- Подъезды -- Ремонт подъездов -- | 3786.2 | 0 | 3786.2 | 1 | 98760.24 | 2011 | аврийное состояние | завершено |  | 2 года | 98760.24 | 2.1737
Текущий ремонт -- Стены и фасады -- Утепление наружных панелей (стен) -- | 3786.2 | 0 | 3786.2 | 35.7 | 67888.31 | 2011 | аврийное состояние | завершено |  | 2 года | 67888.31 | 1.4942
ул. Волжская набережная 7
Текущий ремонт -- Горячее водоснабжение: -- Смена розлива ГВС -- | 5675.7 | 0 | 5675.7 | 72.48 | 78037.18 | 2011 | аврийное состояние | завершено |  | 2 года | 78037.18 | 1.1458
Текущий ремонт -- технадзор при текущем ремонте -- | 5675.7 | 0 | 5675.7 | 1 | 780.37 | 2011 | аврийное состояние | завершено |  | 2 года | 780.37 | 0.011458
Текущий ремонт -- Лифты -- восстановительный ремонт лифта после диагностики -- | 5675.7 | 0 | 5675.7 | 1 | 72314.97 | 2011 | аврийное состояние | завершено |  | 2 года | 72314.97 | 1.0618
Текущий ремонт -- Лифты -- восстановительный ремонт лифта после диагностики -- | 5675.7 | 0 | 5675.7 | 1 | 69716.69 | 2011 | аврийное состояние | завершено |  | 2 года | 69716.69 | 1.0236
Текущий ремонт -- Лифты -- восстановительный ремонт лифта после диагностики -- | 5675.7 | 0 | 5675.7 | 1 | 60740.02 | 2011 | аврийное состояние | завершено |  | 2 года | 60740.02 | 0.89181
ул. Волжская набережная 7/а
Текущий ремонт -- Горячее водоснабжение: -- Смена розлива ГВС -- | 2234.8 | 0 | 2234.8 | 72.48 | 77709.28 | 2011 | аврийное состояние | завершено |  | 2 года | 77709.28 | 2.8977
Текущий ремонт -- Лифты -- восстановительный ремонт лифта после диагностики -- | 2234.8 | 0 | 2234.8 | 1 | 46433.86 | 2011 | аврийное состояние | завершено |  | 2 года | 46433.86 | 1.7315
Текущий ремонт -- технадзор при текущем ремонте -- | 2234.8 | 0 | 2234.8 | 1 | 295.09 | 2011 | аврийное состояние | завершено |  | 2 года | 295.09 | 0.011004
Текущий ремонт -- технадзор при текущем ремонте -- | 2234.8 | 0 | 2234.8 | 1 | 777.09 | 2011 | аврийное состояние | завершено |  | 2 года | 777.09 | 0.028977
Текущий ремонт -- Стены и фасады -- Утепление наружных панелей (стен) -- | 2234.8 | 0 | 2234.8 | 15.16 | 29508.5 | 2011 | аврийное состояние | завершено |  | 2 года | 29508.5 | 1.1003
ул. Волжская набережная 9
Текущий ремонт -- Мусоропроводы -- Замена кармана мусоропровода -- | 6088.1 | 305.2 | 6393.3 | 1 | 3490.61 | 2011 | аврийное состояние | завершено |  | 2 года | 3490.61 | 0.045498
Текущий ремонт -- Стены и фасады -- Утепление наружных панелей (стен) -- | 6088.1 | 305.2 | 6393.3 | 87 | 164287.45 | 2011 | аврийное состояние | завершено |  | 2 года | 164287.45 | 2.1414
Текущий ремонт -- технадзор при текущем ремонте -- | 6088.1 | 305.2 | 6393.3 | 1 | 359.72 | 2011 | аврийное состояние | завершено |  | 2 года | 359.72 | 0.0046888
Текущий ремонт -- технадзор при текущем ремонте -- | 6088.1 | 305.2 | 6393.3 | 1 | 2721.78 | 2011 | аврийное состояние | завершено |  | 2 года | 2721.78 | 0.035477
Текущий ремонт -- технадзор при текущем ремонте -- | 6088.1 | 305.2 | 6393.3 | 1 | 1386.44 | 2011 | аврийное состояние | завершено |  | 2 года | 1386.44 | 0.018072
Текущий ремонт -- технадзор при текущем ремонте -- | 6088.1 | 305.2 | 6393.3 | 1 | 942.61 | 2011 | аврийное состояние | завершено |  | 2 года | 942.61 | 0.012286
Текущий ремонт -- технадзор при текущем ремонте -- | 6088.1 | 305.2 | 6393.3 | 1 | 1642.87 | 2011 | аврийное состояние | завершено |  | 2 года | 1642.87 | 0.021414
Текущий ремонт -- технадзор при текущем ремонте -- | 6088.1 | 305.2 | 6393.3 | 1 | 942.61 | 2011 | аврийное состояние | завершено |  | 2 года | 942.61 | 0.012286
Текущий ремонт -- Холодное водоснабжение: -- Смена розлива ХВС -- | 6088.1 | 305.2 | 6393.3 | 352 | 292912.2 | 2011 | аврийное состояние | завершено |  | 2 года | 292912.2 | 3.818
Текущий ремонт -- Центральное отопление -- замена участка трубопровода -- | 6088.1 | 305.2 | 6393.3 | 5.82 | 94261.28 | 2011 | аврийное состояние | завершено |  | 2 года | 94261.28 | 1.2286
Текущий ремонт -- Центральное отопление -- Смена розлива Ц\О -- | 6088.1 | 305.2 | 6393.3 | 130.5 | 138643.93 | 2011 | аврийное состояние | завершено |  | 2 года | 138643.93 | 1.8072
Текущий ремонт -- Холодное водоснабжение: -- Смена розлива ХВС -- | 6088.1 | 305.2 | 6393.3 | 35 | 35972.44 | 2011 | аврийное состояние | завершено |  | 2 года | 35972.44 | 0.46888
Текущий ремонт -- Ремонт кровли -- Ремонт мягкой (рулонной) кровли -- | 6088.1 | 305.2 | 6393.3 | 563.92 | 272178.16 | 2011 | аврийное состояние | завершено |  | 2 года | 272178.16 | 3.5477
ул. Вольская 10
Текущий ремонт -- Ремонт кровли -- Ремонт мягкой (рулонной) кровли -- | 2137.03 | 0 | 2137.03 | 179.69 | 89185.12 | 2011 | аврийное состояние | завершено |  | 2 года | 89185.12 | 3.4778
Текущий ремонт -- технадзор при текущем ремонте -- | 2137.03 | 0 | 2137.03 | 1 | 891.85 | 2011 | аврийное состояние | завершено |  | 2 года | 891.85 | 0.034778
ул. Вольская 13
Текущий ремонт -- Приведение в противопожарное состояние жилых домов -- Огнезащитная обработка деревянных конструкций (антисептирование) -- | 1248 | 0 | 1248 | 800 | 25434.77 | 2011 | аврийное состояние | завершено |  | 2 года | 25434.77 | 1.6984
Текущий ремонт -- технадзор при текущем ремонте -- | 1248 | 0 | 1248 | 1 | 302.83 | 2011 | аврийное состояние | завершено |  | 2 года | 302.83 | 0.020221
Текущий ремонт -- Стены и фасады -- Ремонт балконов -- | 1248 | 0 | 1248 | 1 | 30282.82 | 2011 | аврийное состояние | завершено |  | 2 года | 30282.82 | 2.0221
ул. Вольская 13/А
Текущий ремонт -- Приведение в противопожарное состояние жилых домов -- Огнезащитная обработка деревянных конструкций (антисептирование) -- | 4843.03 | 193.2 | 5036.23 | 245.7 | 78116.53 | 2011 | аврийное состояние | завершено |  | 2 года | 78116.53 | 1.2926
Текущий ремонт -- технадзор при текущем ремонте -- | 4843.03 | 193.2 | 5036.23 | 1 | 294.5 | 2011 | аврийное состояние | завершено |  | 2 года | 294.5 | 0.004873
Текущий ремонт -- Холодное водоснабжение: -- Смена стояков ХВС -- | 4843.03 | 193.2 | 5036.23 | 22.9 | 14303.94 | 2011 | аврийное состояние | завершено |  | 2 года | 14303.94 | 0.23668
Текущий ремонт -- Центральное отопление -- Смена узлов ввода -- | 4843.03 | 193.2 | 5036.23 | 1 | 29450.15 | 2011 | аврийное состояние | завершено |  | 2 года | 29450.15 | 0.4873
ул. Вольская 14
Текущий ремонт -- Приведение в противопожарное состояние жилых домов -- Огнезащитная обработка деревянных конструкций (антисептирование) -- | 555.2 | 0 | 555.2 | 619 | 19680.19 | 2011 | аврийное состояние | завершено |  | 2 года | 19680.19 | 2.9539
ул. Вольская 15
Текущий ремонт -- Приведение в противопожарное состояние жилых домов -- Огнезащитная обработка деревянных конструкций (антисептирование) -- | 411.9 | 0 | 411.9 | 507 | 20139.04 | 2011 | аврийное состояние | завершено |  | 2 года | 20139.04 | 4.0744
Текущий ремонт -- Ремонт кровли -- Ремонт шиферной кровли -- | 411.9 | 0 | 411.9 | 89.65 | 19268.03 | 2011 | аврийное состояние | завершено |  | 2 года | 19268.03 | 3.8982
Текущий ремонт -- технадзор при текущем ремонте -- | 411.9 | 0 | 411.9 | 1 | 192.68 | 2011 | аврийное состояние | завершено |  | 2 года | 192.68 | 0.038982
Текущий ремонт -- технадзор при текущем ремонте -- | 411.9 | 0 | 411.9 | 1 | 201.39 | 2011 | аврийное состояние | завершено |  | 2 года | 201.39 | 0.040744
ул. Вольская 16
Текущий ремонт -- Подъезды -- Ремонт подъездов -- | 552 | 0 | 552 | 1 | 13477.29 | 2011 | аврийное состояние | завершено |  | 2 года | 13477.29 | 2.0346
Текущий ремонт -- Приведение в противопожарное состояние жилых домов -- Огнезащитная обработка деревянных конструкций (антисептирование) -- | 552 | 0 | 552 | 1 | 22300.63 | 2011 | аврийное состояние | завершено |  | 2 года | 22300.63 | 3.3666
Текущий ремонт -- технадзор при текущем ремонте -- | 552 | 0 | 552 | 1 | 134.77 | 2011 | аврийное состояние | завершено |  | 2 года | 134.77 | 0.020346
Текущий ремонт -- технадзор при текущем ремонте -- | 552 | 0 | 552 | 1 | 223.01 | 2011 | аврийное состояние | завершено |  | 2 года | 223.01 | 0.033667
ул. Вольская 17/А
Текущий ремонт -- Приведение в противопожарное состояние жилых домов -- Огнезащитная обработка деревянных конструкций (антисептирование) -- | 1288.1 | 0 | 1288.1 | 796 | 31618.82 | 2011 | аврийное состояние | завершено |  | 2 года | 31618.82 | 2.0456
Текущий ремонт -- технадзор при текущем ремонте -- | 1288.1 | 0 | 1288.1 | 1 | 316.19 | 2011 | аврийное состояние | завершено |  | 2 года | 316.19 | 0.020456
Текущий ремонт -- технадзор при текущем ремонте -- | 1288.1 | 0 | 1288.1 | 1 | 300.02 | 2011 | аврийное состояние | завершено |  | 2 года | 300.02 | 0.01941
Текущий ремонт -- Стены и фасады -- Ремонт балконов -- | 1288.1 | 0 | 1288.1 | 1 | 30001.54 | 2011 | аврийное состояние | завершено |  | 2 года | 30001.54 | 1.9409
ул. Вольская 2
Текущий ремонт -- Приведение в противопожарное состояние жилых домов -- Огнезащитная обработка деревянных конструкций (антисептирование) -- | 563.2 | 0 | 563.2 | 702.8 | 22343.42 | 2011 | аврийное состояние | завершено |  | 2 года | 22343.42 | 3.306
ул. Вольская 20
Текущий ремонт -- Приведение в противопожарное состояние жилых домов -- Огнезащитная обработка деревянных конструкций (антисептирование) -- | 1180.9 | 0 | 1180.9 | 1 | 34685.34 | 2011 | аврийное состояние | завершено |  | 2 года | 34685.34 | 2.4477
Текущий ремонт -- технадзор при текущем ремонте -- | 1180.9 | 0 | 1180.9 | 1 | 346.85 | 2011 | аврийное состояние | завершено |  | 2 года | 346.85 | 0.024476
ул. Вольская 21
Текущий ремонт -- Ремонт кровли -- Ремонт шиферной кровли -- | 553.1 | 0 | 553.1 | 17 | 11118.34 | 2011 | аврийное состояние | завершено |  | 2 года | 11118.34 | 1.6752
ул. Вольская 21/А
Текущий ремонт -- Электроснабжение -- ремонт электрооборудования (электрощитов, рубильников, ВРУ и др.) -- | 954.7 | 0 | 954.7 | 1 | 47959.68 | 2011 | аврийное состояние | завершено |  | 2 года | 47959.68 | 4.1863
ул. Вольская 23
Текущий ремонт -- Приведение в противопожарное состояние жилых домов -- Огнезащитная обработка деревянных конструкций (антисептирование) -- | 1521.4 | 0 | 1521.4 | 1268 | 50367.47 | 2011 | аврийное состояние | завершено |  | 2 года | 50367.47 | 2.7588
Текущий ремонт -- Стены и фасады -- ремонт отмостки -- | 1521.4 | 0 | 1521.4 | 105.88 | 58526.28 | 2011 | аврийное состояние | завершено |  | 2 года | 58526.28 | 3.2057
Текущий ремонт -- технадзор при текущем ремонте -- | 1521.4 | 0 | 1521.4 | 1 | 503.68 | 2011 | аврийное состояние | завершено |  | 2 года | 503.68 | 0.027589
Текущий ремонт -- технадзор при текущем ремонте -- | 1521.4 | 0 | 1521.4 | 1 | 585.26 | 2011 | аврийное состояние | завершено |  | 2 года | 585.26 | 0.032057
ул. Вольская 4
Текущий ремонт -- Канализация -- Ремонт канализации -- | 2410.9 | 72.6 | 2483.5 | 22 | 25979.35 | 2011 | аврийное состояние | завершено |  | 2 года | 25979.35 | 0.87173
Текущий ремонт -- Приведение в противопожарное состояние жилых домов -- Огнезащитная обработка деревянных конструкций (антисептирование) -- | 2410.9 | 72.6 | 2483.5 | 1587.6 | 50476.73 | 2011 | аврийное состояние | завершено |  | 2 года | 50476.73 | 1.6937
Текущий ремонт -- Стены и фасады -- Ремонт балконов -- | 2410.9 | 72.6 | 2483.5 | 1 | 30310.86 | 2011 | аврийное состояние | завершено |  | 2 года | 30310.86 | 1.0171
Текущий ремонт -- технадзор при текущем ремонте -- | 2410.9 | 72.6 | 2483.5 | 1 | 259.79 | 2011 | аврийное состояние | завершено |  | 2 года | 259.79 | 0.0087172
Текущий ремонт -- технадзор при текущем ремонте -- | 2410.9 | 72.6 | 2483.5 | 1 | 303.11 | 2011 | аврийное состояние | завершено |  | 2 года | 303.11 | 0.010171
ул. Вольская 5
Текущий ремонт -- Стены и фасады -- Ремонт цоколя -- | 1023.5 | 82.9 | 1106.4 | 43.69 | 30335.99 | 2011 | аврийное состояние | завершено |  | 2 года | 30335.99 | 2.2849
ул. Вольская 6
Текущий ремонт -- Центральное отопление -- Смена узлов ввода -- | 1779.8 | 248.5 | 2028.3 | 8 | 54773.19 | 2011 | аврийное состояние | завершено |  | 2 года | 54773.19 | 2.2504
ул. Вольская 7
Текущий ремонт -- Приведение в противопожарное состояние жилых домов -- Огнезащитная обработка деревянных конструкций (антисептирование) -- | 390.3 | 0 | 390.3 | 534.8 | 17002.18 | 2011 | аврийное состояние | завершено |  | 2 года | 17002.18 | 3.6302
Текущий ремонт -- Электроснабжение -- ремонт электрооборудования (электрощитов, рубильников, ВРУ и др.) -- | 390.3 | 0 | 390.3 | 1 | 12685.2 | 2011 | аврийное состояние | завершено |  | 2 года | 12685.2 | 2.7084
ул. Вольская 7/А
Текущий ремонт -- Подвалы (технические подполья), приямки -- Восстановление входов в подвалы -- | 1272.9 | 0 | 1272.9 | 1 | 17140.69 | 2011 | аврийное состояние | завершено |  | 2 года | 17140.69 | 1.1222
Текущий ремонт -- Приведение в противопожарное состояние жилых домов -- Огнезащитная обработка деревянных конструкций (антисептирование) -- | 1272.9 | 0 | 1272.9 | 806.4 | 25638.27 | 2011 | аврийное состояние | завершено |  | 2 года | 25638.27 | 1.6785
Текущий ремонт -- технадзор при текущем ремонте -- | 1272.9 | 0 | 1272.9 | 1 | 171.41 | 2011 | аврийное состояние | завершено |  | 2 года | 171.41 | 0.011222
ул. Вольская 8
Текущий ремонт -- Внешнее благоустройство -- Ремонт и замена ограждений (заборов) -- | 834.7 | 0 | 834.7 | 23 | 32097.06 | 2011 | аврийное состояние | завершено |  | 2 года | 32097.06 | 3.2045
Текущий ремонт -- Приведение в противопожарное состояние жилых домов -- Огнезащитная обработка деревянных конструкций (антисептирование) -- | 834.7 | 0 | 834.7 | 714 | 22700.46 | 2011 | аврийное состояние | завершено |  | 2 года | 22700.46 | 2.2663
Текущий ремонт -- технадзор при текущем ремонте -- | 834.7 | 0 | 834.7 | 1 | 320.97 | 2011 | аврийное состояние | завершено |  | 2 года | 320.97 | 0.032044
ул. Вольская 9
Текущий ремонт -- Приведение в противопожарное состояние жилых домов -- Огнезащитная обработка деревянных конструкций (антисептирование) -- | 401.85 | 0 | 401.85 | 1 | 22506.38 | 2011 | аврийное состояние | завершено |  | 2 года | 22506.38 | 4.6672
Текущий ремонт -- технадзор при текущем ремонте -- | 401.85 | 0 | 401.85 | 1 | 225.06 | 2011 | аврийное состояние | завершено |  | 2 года | 225.06 | 0.046672
Текущий ремонт -- Электроснабжение -- Замена электрокабеля -- | 401.85 | 0 | 401.85 | 44.08 | 16693.2 | 2011 | аврийное состояние | завершено |  | 2 года | 16693.2 | 3.4617
ул. Вольская 9/А
Текущий ремонт -- Приведение в противопожарное состояние жилых домов -- Огнезащитная обработка деревянных конструкций (антисептирование) -- | 476.4 | 0 | 476.4 | 617 | 19616.56 | 2011 | аврийное состояние | завершено |  | 2 года | 19616.56 | 3.4314
ул. Высоковольтная 1/1
Текущий ремонт -- Ремонт кровли -- Ремонт шиферной кровли -- | 767.3 | 0 | 767.3 | 60 | 12294.9 | 2011 | аврийное состояние | завершено |  | 2 года | 12294.9 | 1.3353
Текущий ремонт -- технадзор при текущем ремонте -- | 767.3 | 0 | 767.3 | 1 | 122.95 | 2011 | аврийное состояние | завершено |  | 2 года | 122.95 | 0.013353
ул. Высоковольтная 1/3
Текущий ремонт -- Ремонт кровли -- Ремонт шиферной кровли -- | 282.8 | 0 | 282.8 | 29 | 5546.63 | 2011 | аврийное состояние | завершено |  | 2 года | 5546.63 | 1.6344
Текущий ремонт -- технадзор при текущем ремонте -- | 282.8 | 0 | 282.8 | 1 | 55.47 | 2011 | аврийное состояние | завершено |  | 2 года | 55.47 | 0.016345
ул. Вязниковская 37
Текущий ремонт -- технадзор при текущем ремонте -- | 328.1 | 0 | 328.1 | 1 | 70.94 | 2011 | аврийное состояние | завершено |  | 2 года | 70.94 | 0.018018
Текущий ремонт -- Центральное отопление -- Смена розлива Ц\О -- | 328.1 | 0 | 328.1 | 7.7 | 7093.52 | 2011 | аврийное состояние | завершено |  | 2 года | 7093.52 | 1.8017
ул. Генерала Зимина 10
Текущий ремонт -- Подъезды -- Ремонт подъездов -- | 3724.5 | 65.8 | 3790.3 | 2 | 157678.35 | 2011 | аврийное состояние | завершено |  | 2 года | 157678.35 | 3.4667
Текущий ремонт -- Стены и фасады -- Ремонт межпанельных стыков (рустов), деформ. швов -- | 3724.5 | 65.8 | 3790.3 | 24 | 6369.31 | 2011 | аврийное состояние | завершено |  | 2 года | 6369.31 | 0.14004
Текущий ремонт -- технадзор при текущем ремонте -- | 3724.5 | 65.8 | 3790.3 | 1 | 1576.78 | 2011 | аврийное состояние | завершено |  | 2 года | 1576.78 | 0.034667
Текущий ремонт -- Стены и фасады -- Ремонт межпанельных стыков (рустов), деформ. швов -- | 3724.5 | 65.8 | 3790.3 | 9 | 2439.91 | 2011 | аврийное состояние | завершено |  | 2 года | 2439.91 | 0.053644
ул. Генерала Зимина 14
Текущий ремонт -- Стены и фасады -- Утепление наружных панелей (стен) -- | 7621.7 | 0 | 7621.7 | 49.74 | 93871.14 | 2011 | аврийное состояние | завершено |  | 2 года | 93871.14 | 1.0264
ул. Генерала Зимина 18
Текущий ремонт -- Стены и фасады -- Ремонт межпанельных стыков (рустов), деформ. швов -- | 3808.5 | 0 | 3808.5 | 84 | 22944.66 | 2011 | аврийное состояние | завершено |  | 2 года | 22944.66 | 0.50205
Текущий ремонт -- Стены и фасады -- Утепление наружных панелей (стен) -- | 3808.5 | 0 | 3808.5 | 65.9 | 125595.68 | 2011 | аврийное состояние | завершено |  | 2 года | 125595.68 | 2.7481
Текущий ремонт -- технадзор при текущем ремонте -- | 3808.5 | 0 | 3808.5 | 1 | 229.45 | 2011 | аврийное состояние | завершено |  | 2 года | 229.45 | 0.0050206
Текущий ремонт -- технадзор при текущем ремонте -- | 3808.5 | 0 | 3808.5 | 1 | 1255.96 | 2011 | аврийное состояние | завершено |  | 2 года | 1255.96 | 0.027482
ул. Генерала Зимина 20
Текущий ремонт -- Мусоропроводы -- Замена кармана мусоропровода -- | 11515.8 | 0 | 11515.8 | 5 | 14780.16 | 2011 | аврийное состояние | завершено |  | 2 года | 14780.16 | 0.10696
Текущий ремонт -- Стены и фасады -- Ремонт межпанельных стыков (рустов), деформ. швов -- | 11515.8 | 0 | 11515.8 | 120 | 32257.77 | 2011 | аврийное состояние | завершено |  | 2 года | 32257.77 | 0.23343
Текущий ремонт -- технадзор при текущем ремонте -- | 11515.8 | 0 | 11515.8 | 1 | 322.58 | 2011 | аврийное состояние | завершено |  | 2 года | 322.58 | 0.0023343
Текущий ремонт -- технадзор при текущем ремонте -- | 11515.8 | 0 | 11515.8 | 1 | 147.8 | 2011 | аврийное состояние | завершено |  | 2 года | 147.8 | 0.0010695
Текущий ремонт -- Лифты -- восстановительный ремонт лифта после диагностики -- | 11515.8 | 0 | 11515.8 | 1 | 45176.48 | 2011 | аврийное состояние | завершено |  | 2 года | 45176.48 | 0.32692
Текущий ремонт -- Лифты -- восстановительный ремонт лифта после диагностики -- | 11515.8 | 0 | 11515.8 | 1 | 44825.05 | 2011 | аврийное состояние | завершено |  | 2 года | 44825.05 | 0.32437
ул. Генерала Зимина 22
Текущий ремонт -- Ремонт кровли -- Ремонт мягкой (рулонной) кровли -- | 11716.7 | 0 | 11716.7 | 636 | 450497.62 | 2011 | аврийное состояние | завершено |  | 2 года | 450497.62 | 3.2041
Текущий ремонт -- Стены и фасады -- Ремонт межпанельных стыков (рустов), деформ. швов -- | 11716.7 | 0 | 11716.7 | 94 | 24930.71 | 2011 | аврийное состояние | завершено |  | 2 года | 24930.71 | 0.17732
Текущий ремонт -- технадзор при текущем ремонте -- | 11716.7 | 0 | 11716.7 | 1 | 4504.98 | 2011 | аврийное состояние | завершено |  | 2 года | 4504.98 | 0.032041
Текущий ремонт -- технадзор при текущем ремонте -- | 11716.7 | 0 | 11716.7 | 1 | 249.31 | 2011 | аврийное состояние | завершено |  | 2 года | 249.31 | 0.0017732
Текущий ремонт -- технадзор при текущем ремонте -- | 11716.7 | 0 | 11716.7 | 1 | 249.23 | 2011 | аврийное состояние | завершено |  | 2 года | 249.23 | 0.0017726
Текущий ремонт -- технадзор при текущем ремонте -- | 11716.7 | 0 | 11716.7 | 1 | 275.7 | 2011 | аврийное состояние | завершено |  | 2 года | 275.7 | 0.0019609
Текущий ремонт -- Стены и фасады -- Утепление наружных панелей (стен) -- | 11716.7 | 0 | 11716.7 | 14.4 | 27569.6 | 2011 | аврийное состояние | завершено |  | 2 года | 27569.6 | 0.19608
Текущий ремонт -- Подъезды -- Ремонт подъездов -- | 11716.7 | 0 | 11716.7 | 1 | 66877.08 | 2011 | аврийное состояние | завершено |  | 2 года | 66877.08 | 0.47565
Текущий ремонт -- Стены и фасады -- Утепление наружных панелей (стен) -- | 11716.7 | 0 | 11716.7 | 17 | 24922.85 | 2011 | аврийное состояние | завершено |  | 2 года | 24922.85 | 0.17726
ул. Генерала Зимина 24
Текущий ремонт -- Стены и фасады -- Ремонт межпанельных стыков (рустов), деформ. швов -- | 7760.2 | 0 | 7760.2 | 110 | 29158.02 | 2011 | аврийное состояние | завершено |  | 2 года | 29158.02 | 0.31311
Текущий ремонт -- технадзор при текущем ремонте -- | 7760.2 | 0 | 7760.2 | 1 | 291.58 | 2011 | аврийное состояние | завершено |  | 2 года | 291.58 | 0.0031311
ул. Генерала Зимина 26
Текущий ремонт -- Ремонт кровли -- Ремонт мягкой (рулонной) кровли -- | 5620.5 | 0 | 5620.5 | 603 | 427653.12 | 2011 | аврийное состояние | завершено |  | 2 года | 427653.12 | 6.3407
Текущий ремонт -- технадзор при текущем ремонте -- | 5620.5 | 0 | 5620.5 | 1 | 3360.44 | 2011 | аврийное состояние | завершено |  | 2 года | 3360.44 | 0.049824
ул. Генерала Зимина 34
Текущий ремонт -- технадзор при текущем ремонте -- | 3859.8 | 0 | 3859.8 | 1 | 650.04 | 2011 | аврийное состояние | завершено |  | 2 года | 650.04 | 0.014034
Текущий ремонт -- Холодное водоснабжение: -- Смена розлива ХВС -- | 3859.8 | 0 | 3859.8 | 70 | 65003.52 | 2011 | аврийное состояние | завершено |  | 2 года | 65003.52 | 1.4034
ул. Генерала Зимина 39
Текущий ремонт -- Мусоропроводы -- Замена кармана мусоропровода -- | 7308.2 | 32.6 | 7340.8 | 7 | 20686.97 | 2011 | аврийное состояние | завершено |  | 2 года | 20686.97 | 0.23484
Текущий ремонт -- Стены и фасады -- Ремонт межпанельных стыков (рустов), деформ. швов -- | 7308.2 | 32.6 | 7340.8 | 183 | 48538.47 | 2011 | аврийное состояние | завершено |  | 2 года | 48538.47 | 0.55101
Текущий ремонт -- технадзор при текущем ремонте -- | 7308.2 | 32.6 | 7340.8 | 1 | 206.87 | 2011 | аврийное состояние | завершено |  | 2 года | 206.87 | 0.0023484
Текущий ремонт -- технадзор при текущем ремонте -- | 7308.2 | 32.6 | 7340.8 | 1 | 485.38 | 2011 | аврийное состояние | завершено |  | 2 года | 485.38 | 0.0055101
Текущий ремонт -- технадзор при текущем ремонте -- | 7308.2 | 32.6 | 7340.8 | 1 | 344.19 | 2011 | аврийное состояние | завершено |  | 2 года | 344.19 | 0.0039073
Текущий ремонт -- Холодное водоснабжение: -- Смена розлива ХВС -- | 7308.2 | 32.6 | 7340.8 | 55.9 | 59239.85 | 2011 | аврийное состояние | завершено |  | 2 года | 59239.85 | 0.6725
Текущий ремонт -- Стены и фасады -- Утепление наружных панелей (стен) -- | 7308.2 | 32.6 | 7340.8 | 18.1 | 34419.34 | 2011 | аврийное состояние | завершено |  | 2 года | 34419.34 | 0.39073
ул. Генерала Зимина 4
Текущий ремонт -- Приведение в противопожарное состояние жилых домов -- замер сопротивления изоляции -- | 11412.9 | 178.9 | 11591.8 | 1 | 10861.07 | 2011 | аврийное состояние | завершено |  | 2 года | 10861.07 | 0.07808
Текущий ремонт -- Стены и фасады -- Ремонт межпанельных стыков (рустов), деформ. швов -- | 11412.9 | 178.9 | 11591.8 | 87.2 | 23252.79 | 2011 | аврийное состояние | завершено |  | 2 года | 23252.79 | 0.16716
Текущий ремонт -- технадзор при текущем ремонте -- | 11412.9 | 178.9 | 11591.8 | 1 | 232.53 | 2011 | аврийное состояние | завершено |  | 2 года | 232.53 | 0.0016717
ул. Генерала Зимина 40
Текущий ремонт -- технадзор при текущем ремонте -- | 3784.5 | 0 | 3784.5 | 1 | 2105.43 | 2011 | аврийное состояние | завершено |  | 2 года | 2105.43 | 0.046361
Текущий ремонт -- Ремонт кровли -- Ремонт мягкой (рулонной) кровли -- | 3784.5 | 0 | 3784.5 | 280.6 | 210543.35 | 2011 | аврийное состояние | завершено |  | 2 года | 210543.35 | 4.6361
ул. Генерала Зимина 6
Текущий ремонт -- Мусоропроводы -- Замена кармана мусоропровода -- | 7638.02 | 0 | 7638.02 | 3 | 8900.7 | 2011 | аврийное состояние | завершено |  | 2 года | 8900.7 | 0.09711
Текущий ремонт -- Ремонт кровли -- Ремонт мягкой (рулонной) кровли -- | 7638.02 | 0 | 7638.02 | 312 | 183082.98 | 2011 | аврийное состояние | завершено |  | 2 года | 183082.98 | 1.9975
Текущий ремонт -- Стены и фасады -- Ремонт межпанельных стыков (рустов), деформ. швов -- | 7638.02 | 0 | 7638.02 | 58 | 15121.52 | 2011 | аврийное состояние | завершено |  | 2 года | 15121.52 | 0.16498
Текущий ремонт -- технадзор при текущем ремонте -- | 7638.02 | 0 | 7638.02 | 1 | 1830.83 | 2011 | аврийное состояние | завершено |  | 2 года | 1830.83 | 0.019975
Текущий ремонт -- технадзор при текущем ремонте -- | 7638.02 | 0 | 7638.02 | 1 | 3123.56 | 2011 | аврийное состояние | завершено |  | 2 года | 3123.56 | 0.034079
Текущий ремонт -- Центральное отопление -- Смена розлива Ц\О -- | 7638.02 | 0 | 7638.02 | 214 | 312355.45 | 2011 | аврийное состояние | завершено |  | 2 года | 312355.45 | 3.4079
ул. Генерала Зимина 8
Текущий ремонт -- Мусоропроводы -- Замена кармана мусоропровода -- | 3839.2 | 0 | 3839.2 | 5 | 14780.26 | 2011 | аврийное состояние | завершено |  | 2 года | 14780.26 | 0.32082
Текущий ремонт -- Стены и фасады -- Ремонт межпанельных стыков (рустов), деформ. швов -- | 3839.2 | 0 | 3839.2 | 120 | 31640.23 | 2011 | аврийное состояние | завершено |  | 2 года | 31640.23 | 0.68678
Текущий ремонт -- Центральное отопление -- Смена розлива Ц\О -- | 3839.2 | 0 | 3839.2 | 172.66 | 178082.92 | 2011 | аврийное состояние | завершено |  | 2 года | 178082.92 | 3.8655
ул. Гордеевская 28
Текущий ремонт -- технадзор при текущем ремонте -- | 3778.7 | 0 | 3778.7 | 1 | 651.98 | 2011 | аврийное состояние | завершено |  | 2 года | 651.98 | 0.014378
Текущий ремонт -- Стены и фасады -- Утепление наружных панелей (стен) -- | 3778.7 | 0 | 3778.7 | 38 | 65198.07 | 2011 | аврийное состояние | завершено |  | 2 года | 65198.07 | 1.4378
ул. Гордеевская 34
Текущий ремонт -- Стены и фасады -- Ремонт межпанельных стыков (рустов), деформ. швов -- | 8272.1 | 51.8 | 8323.9 | 66 | 17625.71 | 2011 | аврийное состояние | завершено |  | 2 года | 17625.71 | 0.17646
Текущий ремонт -- Стены и фасады -- Утепление наружных панелей (стен) -- | 8272.1 | 51.8 | 8323.9 | 78.3 | 146380.36 | 2011 | аврийное состояние | завершено |  | 2 года | 146380.36 | 1.4655
Текущий ремонт -- технадзор при текущем ремонте -- | 8272.1 | 51.8 | 8323.9 | 1 | 176.26 | 2011 | аврийное состояние | завершено |  | 2 года | 176.26 | 0.0017646
Текущий ремонт -- технадзор при текущем ремонте -- | 8272.1 | 51.8 | 8323.9 | 1 | 1463.8 | 2011 | аврийное состояние | завершено |  | 2 года | 1463.8 | 0.014655
ул. Гордеевская 36
Текущий ремонт -- Мусоропроводы -- Замена кармана мусоропровода -- | 6625.3 | 0 | 6625.3 | 5 | 14780.26 | 2011 | аврийное состояние | завершено |  | 2 года | 14780.26 | 0.18591
Текущий ремонт -- Ремонт кровли -- Ремонт мягкой (рулонной) кровли -- | 6625.3 | 0 | 6625.3 | 440 | 284880.57 | 2011 | аврийное состояние | завершено |  | 2 года | 284880.57 | 3.5832
Текущий ремонт -- Стены и фасады -- Ремонт межпанельных стыков (рустов), деформ. швов -- | 6625.3 | 0 | 6625.3 | 41 | 10926.34 | 2011 | аврийное состояние | завершено |  | 2 года | 10926.34 | 0.13743
Текущий ремонт -- технадзор при текущем ремонте -- | 6625.3 | 0 | 6625.3 | 1 | 109.26 | 2011 | аврийное состояние | завершено |  | 2 года | 109.26 | 0.0013743
ул. Гордеевская 38
Текущий ремонт -- Подвалы (технические подполья), приямки -- смена двери в подвальное помещение -- | 8303.7 | 0 | 8303.7 | 1 | 3696.08 | 2011 | аврийное состояние | завершено |  | 2 года | 3696.08 | 0.037093
Текущий ремонт -- Стены и фасады -- Ремонт межпанельных стыков (рустов), деформ. швов -- | 8303.7 | 0 | 8303.7 | 101.6 | 27655.7 | 2011 | аврийное состояние | завершено |  | 2 года | 27655.7 | 0.27754
Текущий ремонт -- технадзор при текущем ремонте -- | 8303.7 | 0 | 8303.7 | 1 | 276.56 | 2011 | аврийное состояние | завершено |  | 2 года | 276.56 | 0.0027755
Текущий ремонт -- технадзор при текущем ремонте -- | 8303.7 | 0 | 8303.7 | 1 | 36.96 | 2011 | аврийное состояние | завершено |  | 2 года | 36.96 | 0.00037092
Текущий ремонт -- технадзор при текущем ремонте -- | 8303.7 | 0 | 8303.7 | 1 | 3627.84 | 2011 | аврийное состояние | завершено |  | 2 года | 3627.84 | 0.036408
ул. Гордеевская 40
Текущий ремонт -- Подвалы (технические подполья), приямки -- смена двери в подвальное помещение -- | 8298.2 | 62.5 | 8360.7 | 1 | 7059.68 | 2011 | аврийное состояние | завершено |  | 2 года | 7059.68 | 0.070366
Текущий ремонт -- Подвалы (технические подполья), приямки -- смена двери в подвальное помещение -- | 8298.2 | 62.5 | 8360.7 | 1 | 2903.91 | 2011 | аврийное состояние | завершено |  | 2 года | 2903.91 | 0.028944
Текущий ремонт -- Стены и фасады -- Ремонт межпанельных стыков (рустов), деформ. швов -- | 8298.2 | 62.5 | 8360.7 | 102.8 | 27616.17 | 2011 | аврийное состояние | завершено |  | 2 года | 27616.17 | 0.27526
Текущий ремонт -- Стены и фасады -- Утепление наружных панелей (стен) -- | 8298.2 | 62.5 | 8360.7 | 56.6 | 108996.69 | 2011 | аврийное состояние | завершено |  | 2 года | 108996.69 | 1.0864
Текущий ремонт -- технадзор при текущем ремонте -- | 8298.2 | 62.5 | 8360.7 | 1 | 1089.97 | 2011 | аврийное состояние | завершено |  | 2 года | 1089.97 | 0.010864
Текущий ремонт -- технадзор при текущем ремонте -- | 8298.2 | 62.5 | 8360.7 | 1 | 70.6 | 2011 | аврийное состояние | завершено |  | 2 года | 70.6 | 0.00070369
Текущий ремонт -- технадзор при текущем ремонте -- | 8298.2 | 62.5 | 8360.7 | 1 | 276.16 | 2011 | аврийное состояние | завершено |  | 2 года | 276.16 | 0.0027526
Текущий ремонт -- технадзор при текущем ремонте -- | 8298.2 | 62.5 | 8360.7 | 1 | 29.04 | 2011 | аврийное состояние | завершено |  | 2 года | 29.04 | 0.00028945
ул. Гордеевская 42
Текущий ремонт -- технадзор при текущем ремонте -- | 6280.8 | 0 | 6280.8 | 1 | 64.56 | 2011 | аврийное состояние | завершено |  | 2 года | 64.56 | 0.00085658
Текущий ремонт -- Стены и фасады -- Ремонт межпанельных стыков (рустов), деформ. швов -- | 6280.8 | 0 | 6280.8 | 24.5 | 6456.22 | 2011 | аврийное состояние | завершено |  | 2 года | 6456.22 | 0.085661
Текущий ремонт -- Стены и фасады -- Утепление наружных панелей (стен) -- | 6280.8 | 0 | 6280.8 | 38.71 | 72377.97 | 2011 | аврийное состояние | завершено |  | 2 года | 72377.97 | 0.96031
ул. Гордеевская 44
Текущий ремонт -- технадзор при текущем ремонте -- | 6280.9 | 0 | 6280.9 | 1 | 711.96 | 2011 | аврийное состояние | завершено |  | 2 года | 711.96 | 0.0094461
Текущий ремонт -- Стены и фасады -- Утепление наружных панелей (стен) -- | 6280.9 | 0 | 6280.9 | 37.8 | 71195.83 | 2011 | аврийное состояние | завершено |  | 2 года | 71195.83 | 0.94461
ул. Гордеевская 56
Текущий ремонт -- Внешнее благоустройство -- Ремонт и замена ограждений (заборов) -- | 8701.5 | 0 | 8701.5 | 46 | 64165.08 | 2011 | аврийное состояние | завершено |  | 2 года | 64165.08 | 0.6145
Текущий ремонт -- Лифты -- замена тормозной катушки -- | 8701.5 | 0 | 8701.5 | 2 | 11734.25 | 2011 | аврийное состояние | завершено |  | 2 года | 11734.25 | 0.11238
Текущий ремонт -- Ремонт кровли -- Ремонт мягкой (рулонной) кровли -- | 8701.5 | 0 | 8701.5 | 748.28 | 360151.86 | 2011 | аврийное состояние | завершено |  | 2 года | 360151.86 | 3.4491
Текущий ремонт -- технадзор при текущем ремонте -- | 8701.5 | 0 | 8701.5 | 1 | 56.25 | 2011 | аврийное состояние | завершено |  | 2 года | 56.25 | 0.0005387
Текущий ремонт -- технадзор при текущем ремонте -- | 8701.5 | 0 | 8701.5 | 1 | 3601.52 | 2011 | аврийное состояние | завершено |  | 2 года | 3601.52 | 0.034491
Текущий ремонт -- технадзор при текущем ремонте -- | 8701.5 | 0 | 8701.5 | 1 | 641.65 | 2011 | аврийное состояние | завершено |  | 2 года | 641.65 | 0.006145
Текущий ремонт -- Стены и фасады -- Ремонт межпанельных стыков (рустов), деформ. швов -- | 8701.5 | 0 | 8701.5 | 21 | 5624.56 | 2011 | аврийное состояние | завершено |  | 2 года | 5624.56 | 0.053866
ул. Гордеевская 58
Текущий ремонт -- Стены и фасады -- Ремонт межпанельных стыков (рустов), деформ. швов -- | 6303.8 | 0 | 6303.8 | 60 | 15717.13 | 2011 | аврийное состояние | завершено |  | 2 года | 15717.13 | 0.20777
ул. Гордеевская 64
Текущий ремонт -- Стены и фасады -- Утепление наружных панелей (стен) -- | 6322.2 | 0 | 6322.2 | 36.9 | 70828.95 | 2011 | аврийное состояние | завершено |  | 2 года | 70828.95 | 0.9336
Текущий ремонт -- технадзор при текущем ремонте -- | 6322.2 | 0 | 6322.2 | 1 | 708.3 | 2011 | аврийное состояние | завершено |  | 2 года | 708.3 | 0.0093361
Текущий ремонт -- технадзор при текущем ремонте -- | 6322.2 | 0 | 6322.2 | 1 | 44.26 | 2011 | аврийное состояние | завершено |  | 2 года | 44.26 | 0.00058339
Текущий ремонт -- Стены и фасады -- Ремонт межпанельных стыков (рустов), деформ. швов -- | 6322.2 | 0 | 6322.2 | 17 | 4425.84 | 2011 | аврийное состояние | завершено |  | 2 года | 4425.84 | 0.058337
ул. Гордеевская 66
Текущий ремонт -- технадзор при текущем ремонте -- | 7660 | 0 | 7660 | 1 | 708.3 | 2011 | аврийное состояние | завершено |  | 2 года | 708.3 | 0.0077056
Текущий ремонт -- Стены и фасады -- Утепление наружных панелей (стен) -- | 7660 | 0 | 7660 | 36.9 | 70828.95 | 2011 | аврийное состояние | завершено |  | 2 года | 70828.95 | 0.77055
ул. Гороховецкая 22/А
Текущий ремонт -- технадзор при текущем ремонте -- | 1972.4 | 0 | 1972.4 | 1 | 488.36 | 2011 | аврийное состояние | завершено |  | 2 года | 488.36 | 0.020633
Текущий ремонт -- Стены и фасады -- Утепление наружных панелей (стен) -- | 1972.4 | 0 | 1972.4 | 25.63 | 48835.63 | 2011 | аврийное состояние | завершено |  | 2 года | 48835.63 | 2.0633
ул. Гороховецкая 24
Текущий ремонт -- Ремонт кровли -- Ремонт вентканалов оголовков -- | 1487.2 | 0 | 1487.2 | 2 | 16106.66 | 2011 | аврийное состояние | завершено |  | 2 года | 16106.66 | 0.90252
ул. Гороховецкая 24/А
Текущий ремонт -- технадзор при текущем ремонте -- | 3338.9 | 0 | 3338.9 | 1 | 854.4 | 2011 | аврийное состояние | завершено |  | 2 года | 854.4 | 0.021324
Текущий ремонт -- Центральное отопление -- Смена розлива Ц\О -- | 3338.9 | 0 | 3338.9 | 84.3 | 85439.5 | 2011 | аврийное состояние | завершено |  | 2 года | 85439.5 | 2.1324
ул. Гороховецкая 26
Текущий ремонт -- Холодное водоснабжение: -- Смена стояков ХВС -- | 1488.7 | 0 | 1488.7 | 38.3 | 35943.54 | 2011 | аврийное состояние | завершено |  | 2 года | 35943.54 | 2.012
ул. Гороховецкая 26/А
Текущий ремонт -- Холодное водоснабжение: -- Смена стояков ХВС -- | 1535.7 | 0 | 1535.7 | 41.4 | 33316.73 | 2011 | аврийное состояние | завершено |  | 2 года | 33316.73 | 1.8079
ул. Гороховецкая 28/А
Текущий ремонт -- технадзор при текущем ремонте -- | 896.8 | 74.5 | 971.3 | 1 | 321.07 | 2011 | аврийное состояние | завершено |  | 2 года | 321.07 | 0.027546
Текущий ремонт -- Стены и фасады -- Утепление наружных панелей (стен) -- | 896.8 | 74.5 | 971.3 | 17 | 32107.34 | 2011 | аврийное состояние | завершено |  | 2 года | 32107.34 | 2.7547
ул. Гороховецкая 30
Текущий ремонт -- технадзор при текущем ремонте -- | 1910.1 | 105.9 | 2016 | 1 | 922.1 | 2011 | аврийное состояние | завершено |  | 2 года | 922.1 | 0.038116
Текущий ремонт -- Стены и фасады -- Утепление наружных панелей (стен) -- | 1910.1 | 105.9 | 2016 | 53.72 | 92210.06 | 2011 | аврийное состояние | завершено |  | 2 года | 92210.06 | 3.8116
ул. Гороховецкая 38
Текущий ремонт -- Ремонт кровли -- Ремонт мягкой (рулонной) кровли -- | 1271.4 | 0 | 1271.4 | 523.6 | 362783.78 | 2011 | аврийное состояние | завершено |  | 2 года | 362783.78 | 23.7785
ул. Гороховецкая 4
Текущий ремонт -- Ремонт кровли -- Ремонт мягкой (рулонной) кровли -- | 2729 | 471.4 | 3200.4 | 142.6 | 95155.03 | 2011 | аврийное состояние | завершено |  | 2 года | 95155.03 | 2.4777
Текущий ремонт -- технадзор при текущем ремонте -- | 2730 | 471.4 | 3201.4 | 1 | 951.55 | 2011 | аврийное состояние | завершено |  | 2 года | 951.55 | 0.024769
ул. Гороховецкая 42/А
Текущий ремонт -- Внешнее благоустройство -- Ремонт и замена ограждений (заборов) -- | 1266.5 | 0 | 1266.5 | 52 | 35920.53 | 2011 | аврийное состояние | завершено |  | 2 года | 35920.53 | 2.3635
Текущий ремонт -- Стены и фасады -- Утепление наружных панелей (стен) -- | 1266.5 | 0 | 1266.5 | 46.84 | 79239.48 | 2011 | аврийное состояние | завершено |  | 2 года | 79239.48 | 5.2138
Текущий ремонт -- технадзор при текущем ремонте -- | 1266.5 | 0 | 1266.5 | 1 | 359.21 | 2011 | аврийное состояние | завершено |  | 2 года | 359.21 | 0.023635
Текущий ремонт -- технадзор при текущем ремонте -- | 1266.5 | 0 | 1266.5 | 1 | 792.39 | 2011 | аврийное состояние | завершено |  | 2 года | 792.39 | 0.052138
ул. Гороховецкая 44
Текущий ремонт -- Мусоропроводы -- Замена кармана мусоропровода -- | 4110.3 | 0 | 4110.3 | 4 | 14059.2 | 2011 | аврийное состояние | завершено |  | 2 года | 14059.2 | 0.28504
Текущий ремонт -- Стены и фасады -- Утепление наружных панелей (стен) -- | 4110.3 | 0 | 4110.3 | 114.6 | 217272.99 | 2011 | аврийное состояние | завершено |  | 2 года | 217272.99 | 4.4051
Текущий ремонт -- Стены и фасады -- Утепление наружных панелей (стен) -- | 4110.3 | 0 | 4110.3 | 366.6 | 619406.45 | 2011 | аврийное состояние | завершено |  | 2 года | 619406.45 | 12.558
Текущий ремонт -- технадзор при текущем ремонте -- | 4110.3 | 0 | 4110.3 | 1 | 6194.06 | 2011 | аврийное состояние | завершено |  | 2 года | 6194.06 | 0.12558
Текущий ремонт -- технадзор при текущем ремонте -- | 4110.3 | 0 | 4110.3 | 1 | 2172.73 | 2011 | аврийное состояние | завершено |  | 2 года | 2172.73 | 0.044051
ул. Гороховецкая 44 п. 1 кв. 1
Текущий ремонт -- Стены и фасады -- Утепление наружных панелей (стен) -- | 4110.3 | 0 | 4110.3 | 7.44 | 11897.86 | 2011 | аврийное состояние | завершено |  | 2 года | 11897.86 | 0.24122
ул. Гороховецкая 46
Текущий ремонт -- Холодное водоснабжение: -- Смена розлива ХВС -- | 1261.7 | 74.2 | 1335.9 | 32.26 | 33003.44 | 2011 | аврийное состояние | завершено |  | 2 года | 33003.44 | 2.0588
Текущий ремонт -- Холодное водоснабжение: -- Смена стояков ХВС -- | 1261.7 | 74.2 | 1335.9 | 5.3 | 3859.08 | 2011 | аврийное состояние | завершено |  | 2 года | 3859.08 | 0.24073
ул. Гороховецкая 46/А
Текущий ремонт -- технадзор при текущем ремонте -- | 1288.1 | 0 | 1288.1 | 1 | 131.29 | 2011 | аврийное состояние | завершено |  | 2 года | 131.29 | 0.0084938
Текущий ремонт -- технадзор при текущем ремонте -- | 1288.1 | 0 | 1288.1 | 1 | 384.08 | 2011 | аврийное состояние | завершено |  | 2 года | 384.08 | 0.024848
Текущий ремонт -- Холодное водоснабжение: -- Смена розлива ХВС -- | 1288.1 | 0 | 1288.1 | 38 | 38408.13 | 2011 | аврийное состояние | завершено |  | 2 года | 38408.13 | 2.4848
Текущий ремонт -- Подъезды -- ремонт ступеней и полов -- | 1288.1 | 0 | 1288.1 | 1 | 13129.44 | 2011 | аврийное состояние | завершено |  | 2 года | 13129.44 | 0.84941
ул. Гороховецкая 48
Текущий ремонт -- Центральное отопление -- Смена стояков Ц\О -- | 2033.8 | 317.5 | 2351.3 | 22.5 | 25298.57 | 2011 | аврийное состояние | завершено |  | 2 года | 25298.57 | 0.89662
Текущий ремонт -- Центральное отопление -- Смена розлива Ц\О -- | 2033.8 | 317.5 | 2351.3 | 56.4 | 73016.62 | 2011 | аврийное состояние | завершено |  | 2 года | 73016.62 | 2.5878
ул. Гороховецкая 50
Текущий ремонт -- Холодное водоснабжение: -- Смена стояков ХВС -- | 1266.5 | 0 | 1266.5 | 47.25 | 37650.2 | 2011 | аврийное состояние | завершено |  | 2 года | 37650.2 | 2.4773
ул. Гороховецкая 54
Текущий ремонт -- Подъезды -- Установка металлических козырьков -- | 1266.1 | 0 | 1266.1 | 1 | 21556.12 | 2011 | аврийное состояние | завершено |  | 2 года | 21556.12 | 1.4188
Текущий ремонт -- технадзор при текущем ремонте -- | 1266.1 | 0 | 1266.1 | 1 | 215.56 | 2011 | аврийное состояние | завершено |  | 2 года | 215.56 | 0.014188
Текущий ремонт -- технадзор при текущем ремонте -- | 1266.1 | 0 | 1266.1 | 1 | 321.42 | 2011 | аврийное состояние | завершено |  | 2 года | 321.42 | 0.021156
Текущий ремонт -- Центральное отопление -- Ремонт ц/о на лестничной клетке -- | 1266.1 | 0 | 1266.1 | 31 | 32141.76 | 2011 | аврийное состояние | завершено |  | 2 года | 32141.76 | 2.1155
ул. Гороховецкая 54/А
Текущий ремонт -- Горячее водоснабжение: -- Смена стояков ГВС -- | 1965.9 | 0 | 1965.9 | 37.1 | 34572.53 | 2011 | аврийное состояние | завершено |  | 2 года | 34572.53 | 1.4655
Текущий ремонт -- Лифты -- восстановительный ремонт лифта после диагностики -- | 1965.9 | 0 | 1965.9 | 1 | 66982.15 | 2011 | аврийное состояние | завершено |  | 2 года | 66982.15 | 2.8393
ул. Гороховецкая 56
Текущий ремонт -- технадзор при текущем ремонте -- | 1274.3 | 0 | 1274.3 | 1 | 479.99 | 2011 | аврийное состояние | завершено |  | 2 года | 479.99 | 0.031389
Текущий ремонт -- Центральное отопление -- Смена стояков Ц\О -- | 1274.3 | 0 | 1274.3 | 38 | 47999.17 | 2011 | аврийное состояние | завершено |  | 2 года | 47999.17 | 3.1389
ул. Движенцев 1
Текущий ремонт -- Стены и фасады -- Утепление наружных панелей (стен) -- | 5400 | 16 | 5416 | 29 | 55409.58 | 2011 | аврийное состояние | завершено |  | 2 года | 55409.58 | 0.85256
Текущий ремонт -- технадзор при текущем ремонте -- | 5400 | 16 | 5416 | 1 | 554.1 | 2011 | аврийное состояние | завершено |  | 2 года | 554.1 | 0.0085257
ул. Движенцев 14
Текущий ремонт -- Горячее водоснабжение: -- расчет тепловой нагрузки -- | 453.3 | 292.5 | 745.8 | 1 | 9440 | 2011 | аврийное состояние | завершено |  | 2 года | 9440 | 1.0548
ул. Движенцев 15/А
Текущий ремонт -- Подъезды -- Установка металлических козырьков -- | 277 | 0 | 277 | 1 | 14704.98 | 2011 | аврийное состояние | завершено |  | 2 года | 14704.98 | 4.4239
Текущий ремонт -- технадзор при текущем ремонте -- | 277 | 0 | 277 | 1 | 68.12 | 2011 | аврийное состояние | завершено |  | 2 года | 68.12 | 0.020493
Текущий ремонт -- технадзор при текущем ремонте -- | 277 | 0 | 277 | 1 | 147.05 | 2011 | аврийное состояние | завершено |  | 2 года | 147.05 | 0.044239
Текущий ремонт -- Холодное водоснабжение: -- Смена розлива ХВС -- | 277 | 0 | 277 | 6 | 6812.42 | 2011 | аврийное состояние | завершено |  | 2 года | 6812.42 | 2.0495
ул. Движенцев 17/А
Текущий ремонт -- Горячее водоснабжение: -- Смена стояков ГВС -- | 285 | 0 | 285 | 8.35 | 7915.75 | 2011 | аврийное состояние | завершено |  | 2 года | 7915.75 | 2.3145
ул. Движенцев 2
Текущий ремонт -- Стены и фасады -- Ремонт балконов -- | 1313.5 | 0 | 1313.5 | 1 | 23527.25 | 2011 | аврийное состояние | завершено |  | 2 года | 23527.25 | 1.4927
Текущий ремонт -- технадзор при текущем ремонте -- | 1313.5 | 0 | 1313.5 | 1 | 235.27 | 2011 | аврийное состояние | завершено |  | 2 года | 235.27 | 0.014926
ул. Движенцев 3
Текущий ремонт -- технадзор при текущем ремонте -- | 351 | 59.5 | 410.5 | 1 | 219.95 | 2011 | аврийное состояние | завершено |  | 2 года | 219.95 | 0.044651
Текущий ремонт -- Подъезды -- Ремонт подъездов -- | 351 | 59.5 | 410.5 | 1 | 21856.2 | 2011 | аврийное состояние | завершено |  | 2 года | 21856.2 | 4.4369
Текущий ремонт -- Подъезды -- Ремонт подъездов -- | 351 | 59.5 | 410.5 | 1 | 21994.52 | 2011 | аврийное состояние | завершено |  | 2 года | 21994.52 | 4.465
ул. Движенцев 30
Текущий ремонт -- Канализация -- Ремонт канализации -- | 7664.1 | 12.3 | 7676.4 | 98 | 69622.25 | 2011 | аврийное состояние | завершено |  | 2 года | 69622.25 | 0.7558
Текущий ремонт -- Приведение в противопожарное состояние жилых домов -- замер сопротивления изоляции -- | 7664.1 | 12.3 | 7676.4 | 1 | 7237.97 | 2011 | аврийное состояние | завершено |  | 2 года | 7237.97 | 0.078574
Текущий ремонт -- Стены и фасады -- Утепление наружных панелей (стен) -- | 7664.1 | 12.3 | 7676.4 | 136.8 | 260721.41 | 2011 | аврийное состояние | завершено |  | 2 года | 260721.41 | 2.8303
Текущий ремонт -- технадзор при текущем ремонте -- | 7664.1 | 12.3 | 7676.4 | 1 | 2607.21 | 2011 | аврийное состояние | завершено |  | 2 года | 2607.21 | 0.028303
Текущий ремонт -- технадзор при текущем ремонте -- | 7664.1 | 12.3 | 7676.4 | 1 | 431.72 | 2011 | аврийное состояние | завершено |  | 2 года | 431.72 | 0.0046867
Текущий ремонт -- технадзор при текущем ремонте -- | 7664.1 | 12.3 | 7676.4 | 1 | 696.22 | 2011 | аврийное состояние | завершено |  | 2 года | 696.22 | 0.007558
Текущий ремонт -- Стены и фасады -- Утепление наружных панелей (стен) -- | 7664.1 | 12.3 | 7676.4 | 22.63 | 43172.48 | 2011 | аврийное состояние | завершено |  | 2 года | 43172.48 | 0.46867
ул. Движенцев 32
Текущий ремонт -- Приведение в противопожарное состояние жилых домов -- замер сопротивления изоляции -- | 7418.1 | 0 | 7418.1 | 1 | 7237.97 | 2011 | аврийное состояние | завершено |  | 2 года | 7237.97 | 0.08131
Текущий ремонт -- технадзор при текущем ремонте -- | 7418.1 | 0 | 7418.1 | 1 | 106.47 | 2011 | аврийное состояние | завершено |  | 2 года | 106.47 | 0.0011961
Текущий ремонт -- Стены и фасады -- Ремонт межпанельных стыков (рустов), деформ. швов -- | 7418.1 | 0 | 7418.1 | 20 | 10647.35 | 2011 | аврийное состояние | завершено |  | 2 года | 10647.35 | 0.11961
ул. Движенцев 32/А
Текущий ремонт -- Подъезды -- Установка пандуса -- | 11048.4 | 0 | 11048.4 | 1 | 117079.62 | 2011 | аврийное состояние | завершено |  | 2 года | 117079.62 | 0.88308
Текущий ремонт -- Приведение в противопожарное состояние жилых домов -- замер сопротивления изоляции -- | 11048.4 | 0 | 11048.4 | 1 | 5426.47 | 2011 | аврийное состояние | завершено |  | 2 года | 5426.47 | 0.04093
Текущий ремонт -- проектные работы -- | 11048.4 | 0 | 11048.4 | 38.78 | 8011 | 2011 | аврийное состояние | завершено |  | 2 года | 8011 | 0.060424
Текущий ремонт -- Стены и фасады -- Ремонт балконов -- | 11048.4 | 0 | 11048.4 | 10 | 5657.17 | 2011 | аврийное состояние | завершено |  | 2 года | 5657.17 | 0.04267
Текущий ремонт -- технадзор при текущем ремонте -- | 11048.4 | 0 | 11048.4 | 1 | 1170.8 | 2011 | аврийное состояние | завершено |  | 2 года | 1170.8 | 0.0088308
Текущий ремонт -- технадзор при текущем ремонте -- | 11048.4 | 0 | 11048.4 | 1 | 411.79 | 2011 | аврийное состояние | завершено |  | 2 года | 411.79 | 0.003106
Текущий ремонт -- Лифты -- восстановительный ремонт лифта после диагностики -- | 11048.4 | 0 | 11048.4 | 1 | 49309.67 | 2011 | аврийное состояние | завершено |  | 2 года | 49309.67 | 0.37192
Текущий ремонт -- Стены и фасады -- Утепление наружных панелей (стен) -- | 11048.4 | 0 | 11048.4 | 21.3 | 41178.93 | 2011 | аврийное состояние | завершено |  | 2 года | 41178.93 | 0.31059
Текущий ремонт -- Стены и фасады -- Утепление наружных панелей (стен) -- | 11048.4 | 0 | 11048.4 | 39.1 | 73771.22 | 2011 | аврийное состояние | завершено |  | 2 года | 73771.22 | 0.55642
Текущий ремонт -- Лифты -- восстановительный ремонт лифта после диагностики -- | 11048.4 | 0 | 11048.4 | 1 | 58644.14 | 2011 | аврийное состояние | завершено |  | 2 года | 58644.14 | 0.44233
Текущий ремонт -- Лифты -- восстановительный ремонт лифта после диагностики -- | 11048.4 | 0 | 11048.4 | 1 | 68389.05 | 2011 | аврийное состояние | завершено |  | 2 года | 68389.05 | 0.51583
ул. Движенцев 5
Текущий ремонт -- технадзор при текущем ремонте -- | 411.9 | 0 | 411.9 | 1 | 142.81 | 2011 | аврийное состояние | завершено |  | 2 года | 142.81 | 0.028893
Текущий ремонт -- технадзор при текущем ремонте -- | 411.9 | 0 | 411.9 | 1 | 79.36 | 2011 | аврийное состояние | завершено |  | 2 года | 79.36 | 0.016056
Текущий ремонт -- Центральное отопление -- Смена стояков Ц\О -- | 411.9 | 0 | 411.9 | 11 | 7936.44 | 2011 | аврийное состояние | завершено |  | 2 года | 7936.44 | 1.6057
Текущий ремонт -- Центральное отопление -- Ремонт ц/о на лестничной клетке -- | 411.9 | 0 | 411.9 | 11 | 14280.16 | 2011 | аврийное состояние | завершено |  | 2 года | 14280.16 | 2.8891
ул. Движенцев 9
Текущий ремонт -- технадзор при текущем ремонте -- | 454.6 | 0 | 454.6 | 1 | 76.53 | 2011 | аврийное состояние | завершено |  | 2 года | 76.53 | 0.014029
Текущий ремонт -- Центральное отопление -- Смена розлива Ц\О -- | 454.6 | 0 | 454.6 | 11.7 | 7653.36 | 2011 | аврийное состояние | завершено |  | 2 года | 7653.36 | 1.4029
ул. Декабристов 40
Текущий ремонт -- Горячее водоснабжение: -- Смена розлива ГВС -- | 7712 | 0 | 7712 | 145 | 123037.61 | 2011 | аврийное состояние | завершено |  | 2 года | 123037.61 | 1.3295
Текущий ремонт -- технадзор при текущем ремонте -- | 7712 | 0 | 7712 | 1 | 972.67 | 2011 | аврийное состояние | завершено |  | 2 года | 972.67 | 0.01051
Текущий ремонт -- технадзор при текущем ремонте -- | 7712 | 0 | 7712 | 1 | 1230.38 | 2011 | аврийное состояние | завершено |  | 2 года | 1230.38 | 0.013295
Текущий ремонт -- Холодное водоснабжение: -- Смена розлива ХВС -- | 7712 | 0 | 7712 | 78.21 | 97266.76 | 2011 | аврийное состояние | завершено |  | 2 года | 97266.76 | 1.051
ул. Декабристов 50
Текущий ремонт -- Горячее водоснабжение: -- Смена стояков ГВС -- | 159.9 | 0 | 159.9 | 11.8 | 8396.96 | 2011 | аврийное состояние | завершено |  | 2 года | 8396.96 | 4.3762
ул. Декабристов 51
Текущий ремонт -- технадзор при текущем ремонте -- | 181.4 | 0 | 181.4 | 1 | 325.26 | 2011 | аврийное состояние | завершено |  | 2 года | 325.26 | 0.14942
Текущий ремонт -- Стены и фасады -- Утепление наружных панелей (стен) -- | 181.4 | 0 | 181.4 | 20.52 | 32525.96 | 2011 | аврийное состояние | завершено |  | 2 года | 32525.96 | 14.9421
ул. Декабристов 52/А
Текущий ремонт -- Горячее водоснабжение: -- Смена стояков ГВС -- | 281.1 | 0 | 281.1 | 13 | 10941.26 | 2011 | аврийное состояние | завершено |  | 2 года | 10941.26 | 3.2436
ул. Декабристов 9
Текущий ремонт -- Горячее водоснабжение: -- Смена розлива ГВС -- | 4239.88 | 0 | 4239.88 | 68 | 61811.42 | 2011 | аврийное состояние | завершено |  | 2 года | 61811.42 | 1.2149
Текущий ремонт -- Мусоропроводы -- Замена кармана мусоропровода -- | 4239.88 | 0 | 4239.88 | 1 | 3490.61 | 2011 | аврийное состояние | завершено |  | 2 года | 3490.61 | 0.068607
Текущий ремонт -- Стены и фасады -- Утепление наружных панелей (стен) -- | 4239.88 | 0 | 4239.88 | 56.6 | 106614.56 | 2011 | аврийное состояние | завершено |  | 2 года | 106614.56 | 2.0955
Текущий ремонт -- Стены и фасады -- Ремонт межпанельных стыков (рустов), деформ. швов -- | 4239.88 | 0 | 4239.88 | 24 | 6319.51 | 2011 | аврийное состояние | завершено |  | 2 года | 6319.51 | 0.12421
ул. Долгополова 43
Текущий ремонт -- Канализация -- Ремонт выгребных и помойных ям, отдельно стоящих и пристроенных туалетов -- | 133.5 | 0 | 133.5 | 1 | 7938.36 | 2011 | аврийное состояние | завершено |  | 2 года | 7938.36 | 4.9553
Текущий ремонт -- технадзор при текущем ремонте -- | 133.5 | 0 | 133.5 | 1 | 79.38 | 2011 | аврийное состояние | завершено |  | 2 года | 79.38 | 0.049551
ул. Должанская 1
Текущий ремонт -- Канализация -- Ремонт канализации -- | 4678.6 | 125.5 | 4804.1 | 10.75 | 22013.42 | 2011 | аврийное состояние | завершено |  | 2 года | 22013.42 | 0.38185
Текущий ремонт -- Подъезды -- Ремонт элементов подъезда (ограждений лестничных маршей, ступеней, лестниц на т/этаж и др.) -- | 4678.6 | 125.5 | 4804.1 | 21.12 | 4406.9 | 2011 | аврийное состояние | завершено |  | 2 года | 4406.9 | 0.076443
Текущий ремонт -- Приведение в противопожарное состояние жилых домов -- Огнезащитная обработка деревянных конструкций (антисептирование) -- | 4678.6 | 125.5 | 4804.1 | 2205 | 87587.03 | 2011 | аврийное состояние | завершено |  | 2 года | 87587.03 | 1.5193
Текущий ремонт -- Стены и фасады -- Ремонт крыльца -- | 4678.6 | 125.5 | 4804.1 | 34.18 | 14851.57 | 2011 | аврийное состояние | завершено |  | 2 года | 14851.57 | 0.25762
Текущий ремонт -- Стены и фасады -- Ремонт межпанельных стыков (рустов), деформ. швов -- | 4678.6 | 125.5 | 4804.1 | 43 | 22868.95 | 2011 | аврийное состояние | завершено |  | 2 года | 22868.95 | 0.39669
Текущий ремонт -- Стены и фасады -- ремонт отмостки -- | 4678.6 | 125.5 | 4804.1 | 36 | 10382.61 | 2011 | аврийное состояние | завершено |  | 2 года | 10382.61 | 0.1801
Текущий ремонт -- Стены и фасады -- Ремонт цоколя -- | 4678.6 | 125.5 | 4804.1 | 136 | 48926.84 | 2011 | аврийное состояние | завершено |  | 2 года | 48926.84 | 0.8487
Текущий ремонт -- технадзор при текущем ремонте -- | 4678.6 | 125.5 | 4804.1 | 1 | 69.91 | 2011 | аврийное состояние | завершено |  | 2 года | 69.91 | 0.0012127
Текущий ремонт -- технадзор при текущем ремонте -- | 4678.6 | 125.5 | 4804.1 | 1 | 875.57 | 2011 | аврийное состояние | завершено |  | 2 года | 875.57 | 0.015188
Текущий ремонт -- технадзор при текущем ремонте -- | 4678.6 | 125.5 | 4804.1 | 1 | 228.69 | 2011 | аврийное состояние | завершено |  | 2 года | 228.69 | 0.0039669
Текущий ремонт -- технадзор при текущем ремонте -- | 4678.6 | 125.5 | 4804.1 | 1 | 103.83 | 2011 | аврийное состояние | завершено |  | 2 года | 103.83 | 0.0018011
Текущий ремонт -- Электроснабжение -- замена электросчкетчика в муниципальной квартире -- | 4678.6 | 125.5 | 4804.1 | 1 | 6990.83 | 2011 | аврийное состояние | завершено |  | 2 года | 6990.83 | 0.12126
ул. Должанская 1/А
Текущий ремонт -- Ремонт кровли -- Ремонт мягкой (рулонной) кровли -- | 2723 | 622.4 | 3345.4 | 395.3 | 256142.68 | 2011 | аврийное состояние | завершено |  | 2 года | 256142.68 | 6.3805
ул. Должанская 11
Текущий ремонт -- Ремонт кровли -- Ремонт мягкой (рулонной) кровли -- | 5105 | 0 | 5105 | 80 | 105709.07 | 2011 | аврийное состояние | завершено |  | 2 года | 105709.07 | 1.7256
Текущий ремонт -- технадзор при текущем ремонте -- | 5105 | 0 | 5105 | 1 | 69.91 | 2011 | аврийное состояние | завершено |  | 2 года | 69.91 | 0.0011412
Текущий ремонт -- технадзор при текущем ремонте -- | 5105 | 0 | 5105 | 1 | 529.54 | 2011 | аврийное состояние | завершено |  | 2 года | 529.54 | 0.0086441
Текущий ремонт -- Электроснабжение -- замена электросчкетчика в муниципальной квартире -- | 5105 | 0 | 5105 | 1 | 6990.83 | 2011 | аврийное состояние | завершено |  | 2 года | 6990.83 | 0.11412
Текущий ремонт -- Подъезды -- Ремонт подъездов -- | 5105 | 0 | 5105 | 1 | 52954.41 | 2011 | аврийное состояние | завершено |  | 2 года | 52954.41 | 0.86442
ул. Должанская 3
Текущий ремонт -- Ремонт кровли -- Ремонт шиферной кровли -- | 5141.09 | 0 | 5141.09 | 198 | 122562.12 | 2011 | аврийное состояние | завершено |  | 2 года | 122562.12 | 1.9866
Текущий ремонт -- Стены и фасады -- Ремонт межпанельных стыков (рустов), деформ. швов -- | 5141.09 | 0 | 5141.09 | 70 | 18405.29 | 2011 | аврийное состояние | завершено |  | 2 года | 18405.29 | 0.29834
Текущий ремонт -- технадзор при текущем ремонте -- | 5141.09 | 0 | 5141.09 | 1 | 184.05 | 2011 | аврийное состояние | завершено |  | 2 года | 184.05 | 0.0029833
ул. Должанская 33/11
Текущий ремонт -- Стены и фасады -- Восстановление, ремонт козырьков над балконами -- | 2133 | 646.4 | 2779.4 | 3 | 40377.48 | 2011 | аврийное состояние | завершено |  | 2 года | 40377.48 | 1.2106
Текущий ремонт -- Стены и фасады -- Ремонт фасадов (стен) -- | 2133 | 647.4 | 2780.4 | 81.9 | 20364.83 | 2011 | аврийное состояние | завершено |  | 2 года | 20364.83 | 0.61037
ул. Должанская 35/18 | [5 empty] | 2011 | аврийное состояние | завершено |  | 2 года
Текущий ремонт -- Подъезды -- Ремонт подъездов -- | 1964.1 | 429 | 2393.1 | 1 | 38910.97 | 2011 | аврийное состояние | завершено |  | 2 года | 38910.97 | 1.355
ул. Должанская 4
Текущий ремонт -- Приведение в противопожарное состояние жилых домов -- Огнезащитная обработка деревянных конструкций (антисептирование) -- | 2449.2 | 191.5 | 2640.7 | 1060 | 42105.3 | 2011 | аврийное состояние | завершено |  | 2 года | 42105.3 | 1.3287
Текущий ремонт -- технадзор при текущем ремонте -- | 2449.2 | 191.5 | 2640.7 | 1 | 413.04 | 2011 | аврийное состояние | завершено |  | 2 года | 413.04 | 0.013034
Текущий ремонт -- технадзор при текущем ремонте -- | 2449.2 | 191.5 | 2640.7 | 1 | 421.05 | 2011 | аврийное состояние | завершено |  | 2 года | 421.05 | 0.013287
Текущий ремонт -- Подъезды -- Ремонт подъездов -- | 2449.2 | 191.5 | 2640.7 | 1 | 41304.01 | 2011 | аврийное состояние | завершено |  | 2 года | 41304.01 | 1.3034
ул. Должанская 5
Текущий ремонт -- Ремонт кровли -- Ремонт мягкой (рулонной) кровли -- | 2560.38 | 0 | 2560.38 | 403.53 | 203285.51 | 2011 | аврийное состояние | завершено |  | 2 года | 203285.51 | 6.6164
Текущий ремонт -- технадзор при текущем ремонте -- | 2560.38 | 0 | 2560.38 | 1 | 57.85 | 2011 | аврийное состояние | завершено |  | 2 года | 57.85 | 0.0018829
Текущий ремонт -- Электроснабжение -- замена электросчкетчика в муниципальной квартире -- | 2560.38 | 0 | 2560.38 | 1 | 5785.48 | 2011 | аврийное состояние | завершено |  | 2 года | 5785.48 | 0.1883
Текущий ремонт -- Стены и фасады -- Ремонт межпанельных стыков (рустов), деформ. швов -- | 2560.38 | 0 | 2560.38 | 25 | 6780.47 | 2011 | аврийное состояние | завершено |  | 2 года | 6780.47 | 0.22069
ул. Должанская 6
Текущий ремонт -- Подъезды -- Ремонт входа в подъезд -- | 2571.5 | 80.8 | 2652.3 | 2 | 45300.34 | 2011 | аврийное состояние | завершено |  | 2 года | 45300.34 | 1.4233
Текущий ремонт -- Стены и фасады -- Ремонт цоколя -- | 2571.5 | 80.8 | 2652.3 | 150 | 44758.18 | 2011 | аврийное состояние | завершено |  | 2 года | 44758.18 | 1.4063
Текущий ремонт -- технадзор при текущем ремонте -- | 2571.5 | 80.8 | 2652.3 | 1 | 57.85 | 2011 | аврийное состояние | завершено |  | 2 года | 57.85 | 0.0018176
Текущий ремонт -- технадзор при текущем ремонте -- | 2571.5 | 80.8 | 2652.3 | 1 | 447.58 | 2011 | аврийное состояние | завершено |  | 2 года | 447.58 | 0.014063
Текущий ремонт -- технадзор при текущем ремонте -- | 2571.5 | 80.8 | 2652.3 | 1 | 453 | 2011 | аврийное состояние | завершено |  | 2 года | 453 | 0.014233
Текущий ремонт -- Электроснабжение -- замена электросчкетчика в муниципальной квартире -- | 2571.5 | 80.8 | 2652.3 | 1 | 5785.48 | 2011 | аврийное состояние | завершено |  | 2 года | 5785.48 | 0.18178
ул. Должанская 7
Текущий ремонт -- Холодное водоснабжение: -- Смена розлива ХВС -- | 2559 | 0 | 2559 | 65 | 53345.57 | 2011 | аврийное состояние | завершено |  | 2 года | 53345.57 | 1.7372
ИТОГО ПО ДОМУ
ул. Должанская 9
Текущий ремонт -- Подъезды -- Ремонт подъездов -- | 4672.9 | 244.5 | 4917.4 | 1 | 38539.65 | 2011 | аврийное состояние | завершено |  | 2 года | 38539.65 | 0.65312
Текущий ремонт -- Приведение в противопожарное состояние жилых домов -- Огнезащитная обработка деревянных конструкций (антисептирование) -- | 4672.9 | 244.5 | 4917.4 | 1233 | 48977.21 | 2011 | аврийное состояние | завершено |  | 2 года | 48977.21 | 0.83
Текущий ремонт -- Стены и фасады -- Ремонт межпанельных стыков (рустов), деформ. швов -- | 4672.9 | 244.5 | 4917.4 | 43 | 22868.95 | 2011 | аврийное состояние | завершено |  | 2 года | 22868.95 | 0.38755
Текущий ремонт -- технадзор при текущем ремонте -- | 4672.9 | 244.5 | 4917.4 | 1 | 489.77 | 2011 | аврийное состояние | завершено |  | 2 года | 489.77 | 0.0082999
Текущий ремонт -- технадзор при текущем ремонте -- | 4672.9 | 244.5 | 4917.4 | 1 | 228.69 | 2011 | аврийное состояние | завершено |  | 2 года | 228.69 | 0.0038755
Текущий ремонт -- технадзор при текущем ремонте -- | 4672.9 | 244.5 | 4917.4 | 1 | 385.4 | 2011 | аврийное состояние | завершено |  | 2 года | 385.4 | 0.0065312
Текущий ремонт -- технадзор при текущем ремонте -- | 4672.9 | 244.5 | 4917.4 | 1 | 82.25 | 2011 | аврийное состояние | завершено |  | 2 года | 82.25 | 0.0013939
Текущий ремонт -- технадзор при текущем ремонте -- | 4672.9 | 244.5 | 4917.4 | 1 | 54.42 | 2011 | аврийное состояние | завершено |  | 2 года | 54.42 | 0.00092224
Текущий ремонт -- Электроснабжение -- Замена электрокабеля -- | 4672.9 | 244.5 | 4917.4 | 114 | 30906.83 | 2011 | аврийное состояние | завершено |  | 2 года | 30906.83 | 0.52377
Текущий ремонт -- Стены и фасады -- Ремонт межпанельных стыков (рустов), деформ. швов -- | 4672.9 | 244.5 | 4917.4 | 13.5 | 8224.91 | 2011 | аврийное состояние | завершено |  | 2 года | 8224.91 | 0.13938
ул. Есенина Сергея 10
Текущий ремонт -- Подъезды -- Ремонт подъездов -- | 3886.38 | 0 | 3886.38 | 1 | 194998.72 | 2011 | аврийное состояние | завершено |  | 2 года | 194998.72 | 4.1812
Текущий ремонт -- Электроснабжение -- Прочие -- | 3886.38 | 0 | 3886.38 | 1 | 98496.77 | 2011 | аврийное состояние | завершено |  | 2 года | 98496.77 | 2.112
ул. Есенина Сергея 12
Текущий ремонт -- Подъезды -- Ремонт подъездов -- | 3863.4 | 64.2 | 3927.6 | 1 | 13442.91 | 2011 | аврийное состояние | завершено |  | 2 года | 13442.91 | 0.28522
Текущий ремонт -- технадзор при текущем ремонте -- | 3863.4 | 64.2 | 3927.6 | 1 | 134.43 | 2011 | аврийное состояние | завершено |  | 2 года | 134.43 | 0.0028523
Текущий ремонт -- Центральное отопление -- Смена стояков Ц\О -- | 3863.4 | 64.2 | 3927.6 | 53.62 | 28169.14 | 2011 | аврийное состояние | завершено |  | 2 года | 28169.14 | 0.59768
Текущий ремонт -- Электроснабжение -- Замена электрокабеля -- | 3863.4 | 64.2 | 3927.6 | 69.55 | 27223.59 | 2011 | аврийное состояние | завершено |  | 2 года | 27223.59 | 0.57761
ул. Есенина Сергея 13
Текущий ремонт -- Стены и фасады -- Ремонт межпанельных стыков (рустов), деформ. швов -- | 15858.2 | 138.9 | 15997.1 | 204.5 | 54509.52 | 2011 | аврийное состояние | завершено |  | 2 года | 54509.52 | 0.28396
Текущий ремонт -- технадзор при текущем ремонте -- | 15858.2 | 138.9 | 15997.1 | 1 | 545.1 | 2011 | аврийное состояние | завершено |  | 2 года | 545.1 | 0.0028396
Текущий ремонт -- технадзор при текущем ремонте -- | 15858.2 | 138.9 | 15997.1 | 1 | 137.75 | 2011 | аврийное состояние | завершено |  | 2 года | 137.75 | 0.00071758
Текущий ремонт -- технадзор при текущем ремонте -- | 15858.2 | 138.9 | 15997.1 | 1 | 1606.77 | 2011 | аврийное состояние | завершено |  | 2 года | 1606.77 | 0.0083701
Текущий ремонт -- Холодное водоснабжение: -- Смена розлива ХВС -- | 15858.2 | 138.9 | 15997.1 | 102.75 | 114145.41 | 2011 | аврийное состояние | завершено |  | 2 года | 114145.41 | 0.59462
Текущий ремонт -- Лифты -- восстановительный ремонт лифта после диагностики -- | 15858.2 | 138.9 | 15997.1 | 1 | 45362.24 | 2011 | аврийное состояние | завершено |  | 2 года | 45362.24 | 0.2363
Текущий ремонт -- Лифты -- восстановительный ремонт лифта после диагностики -- | 15858.2 | 138.9 | 15997.1 | 1 | 45362.24 | 2011 | аврийное состояние | завершено |  | 2 года | 45362.24 | 0.2363
Текущий ремонт -- Подъезды -- Ремонт подъездов -- | 15858.2 | 138.9 | 15997.1 | 1 | 160676.99 | 2011 | аврийное состояние | завершено |  | 2 года | 160676.99 | 0.83701
Текущий ремонт -- Стены и фасады -- Утепление наружных панелей (стен) -- | 15858.2 | 138.9 | 15997.1 | 7.19 | 13774.72 | 2011 | аврийное состояние | завершено |  | 2 года | 13774.72 | 0.071756
ул. Есенина Сергея 14
Текущий ремонт -- Мусоропроводы -- Замена кармана мусоропровода -- | 3848.5 | 13.2 | 3861.7 | 1 | 3490.61 | 2011 | аврийное состояние | завершено |  | 2 года | 3490.61 | 0.075325
ул. Есенина Сергея 16
Текущий ремонт -- Внешнее благоустройство -- Ремонт и замена ограждений (заборов) -- | 3795.2 | 0 | 3795.2 | 35 | 48592.23 | 2011 | аврийное состояние | завершено |  | 2 года | 48592.23 | 1.067
Текущий ремонт -- Стены и фасады -- Ремонт цоколя -- | 3795.2 | 0 | 3795.2 | 102 | 39259.25 | 2011 | аврийное состояние | завершено |  | 2 года | 39259.25 | 0.86204
Текущий ремонт -- технадзор при текущем ремонте -- | 3795.2 | 0 | 3795.2 | 1 | 646.63 | 2011 | аврийное состояние | завершено |  | 2 года | 646.63 | 0.014198
Текущий ремонт -- технадзор при текущем ремонте -- | 3795.2 | 0 | 3795.2 | 1 | 127.82 | 2011 | аврийное состояние | завершено |  | 2 года | 127.82 | 0.0028066
Текущий ремонт -- технадзор при текущем ремонте -- | 3795.2 | 0 | 3795.2 | 1 | 485.92 | 2011 | аврийное состояние | завершено |  | 2 года | 485.92 | 0.01067
Текущий ремонт -- технадзор при текущем ремонте -- | 3795.2 | 0 | 3795.2 | 1 | 392.59 | 2011 | аврийное состояние | завершено |  | 2 года | 392.59 | 0.0086203
Текущий ремонт -- Электроснабжение -- Восстановление освещения у входа в подъезд -- | 3795.2 | 0 | 3795.2 | 13 | 12782.44 | 2011 | аврийное состояние | завершено |  | 2 года | 12782.44 | 0.28067
Текущий ремонт -- Стены и фасады -- Утепление наружных панелей (стен) -- | 3795.2 | 0 | 3795.2 | 33.9 | 64663.14 | 2011 | аврийное состояние | завершено |  | 2 года | 64663.14 | 1.4198
ул. Есенина Сергея 26
Текущий ремонт -- технадзор при текущем ремонте -- | 7385.6 | 115.1 | 7500.7 | 1 | 69.91 | 2011 | аврийное состояние | завершено |  | 2 года | 69.91 | 0.00077671
Текущий ремонт -- технадзор при текущем ремонте -- | 7385.6 | 115.1 | 7500.7 | 1 | 443.48 | 2011 | аврийное состояние | завершено |  | 2 года | 443.48 | 0.0049271
Текущий ремонт -- Центральное отопление -- Смена розлива Ц\О -- | 7385.6 | 115.1 | 7500.7 | 203.2 | 195471.7 | 2011 | аврийное состояние | завершено |  | 2 года | 195471.7 | 2.1717
Текущий ремонт -- Электроснабжение -- замена электросчкетчика в муниципальной квартире -- | 7385.6 | 115.1 | 7500.7 | 1 | 6990.83 | 2011 | аврийное состояние | завершено |  | 2 года | 6990.83 | 0.077669
Текущий ремонт -- Лифты -- замена тормозной катушки -- | 7385.6 | 115.1 | 7500.7 | 1 | 5304.64 | 2011 | аврийное состояние | завершено |  | 2 года | 5304.64 | 0.058935
Текущий ремонт -- Стены и фасады -- Утепление наружных панелей (стен) -- | 7385.6 | 115.1 | 7500.7 | 23.7 | 44347.63 | 2011 | аврийное состояние | завершено |  | 2 года | 44347.63 | 0.49271
ул. Есенина Сергея 27
Текущий ремонт -- Стены и фасады -- Утепление наружных панелей (стен) -- | 3717.9 | 0 | 3717.9 | 83 | 157546.44 | 2011 | аврийное состояние | завершено |  | 2 года | 157546.44 | 3.5313
Текущий ремонт -- технадзор при текущем ремонте -- | 3717.9 | 0 | 3717.9 | 1 | 1575.46 | 2011 | аврийное состояние | завершено |  | 2 года | 1575.46 | 0.035312
ул. Есенина Сергея 28
Текущий ремонт -- Мусоропроводы -- Замена кармана мусоропровода -- | 2524.4 | 0 | 2524.4 | 1 | 3490.61 | 2011 | аврийное состояние | завершено |  | 2 года | 3490.61 | 0.11523
ул. Есенина Сергея 30
Текущий ремонт -- Мусоропроводы -- Замена кармана мусоропровода -- | 9341.7 | 0 | 9341.7 | 2 | 6969.53 | 2011 | аврийное состояние | завершено |  | 2 года | 6969.53 | 0.062172
Текущий ремонт -- Подъезды -- Установка металлических козырьков -- | 9341.7 | 0 | 9341.7 | 4 | 99959.99 | 2011 | аврийное состояние | завершено |  | 2 года | 99959.99 | 0.8917
Текущий ремонт -- технадзор при текущем ремонте -- | 9341.7 | 0 | 9341.7 | 1 | 69.7 | 2011 | аврийное состояние | завершено |  | 2 года | 69.7 | 0.00062176
Текущий ремонт -- технадзор при текущем ремонте -- | 9341.7 | 0 | 9341.7 | 1 | 711.12 | 2011 | аврийное состояние | завершено |  | 2 года | 711.12 | 0.0063436
Текущий ремонт -- Лифты -- восстановительный ремонт лифта после диагностики -- | 9341.7 | 0 | 9341.7 | 1 | 40218.83 | 2011 | аврийное состояние | завершено |  | 2 года | 40218.83 | 0.35878
Текущий ремонт -- Лифты -- восстановительный ремонт лифта после диагностики -- | 9341.7 | 0 | 9341.7 | 1 | 38789.5 | 2011 | аврийное состояние | завершено |  | 2 года | 38789.5 | 0.34602
Текущий ремонт -- Стены и фасады -- Утепление наружных панелей (стен) -- | 9341.7 | 0 | 9341.7 | 37.5 | 71111.67 | 2011 | аврийное состояние | завершено |  | 2 года | 71111.67 | 0.63436
ул. Есенина Сергея 31
Текущий ремонт -- Стены и фасады -- Утепление наружных панелей (стен) -- | 15927 | 0 | 15927 | 50.6 | 96343.12 | 2011 | аврийное состояние | завершено |  | 2 года | 96343.12 | 0.50409
Текущий ремонт -- технадзор при текущем ремонте -- | 15927 | 0 | 15927 | 1 | 35 | 2011 | аврийное состояние | завершено |  | 2 года | 35 | 0.00018313
Текущий ремонт -- технадзор при текущем ремонте -- | 15927 | 0 | 15927 | 1 | 1314.4 | 2011 | аврийное состояние | завершено |  | 2 года | 1314.4 | 0.0068772
Текущий ремонт -- технадзор при текущем ремонте -- | 15927 | 0 | 15927 | 1 | 1128.99 | 2011 | аврийное состояние | завершено |  | 2 года | 1128.99 | 0.0059071
Текущий ремонт -- технадзор при текущем ремонте -- | 15927 | 0 | 15927 | 1 | 963.43 | 2011 | аврийное состояние | завершено |  | 2 года | 963.43 | 0.0050409
Текущий ремонт -- Центральное отопление -- Ремонт(замена) элеваторного узла -- | 15927 | 0 | 15927 | 1 | 112899.33 | 2011 | аврийное состояние | завершено |  | 2 года | 112899.33 | 0.59071
Текущий ремонт -- Лифты -- восстановительный ремонт лифта после диагностики -- | 15927 | 0 | 15927 | 1 | 72229.09 | 2011 | аврийное состояние | завершено |  | 2 года | 72229.09 | 0.37792
Текущий ремонт -- Лифты -- восстановительный ремонт лифта после диагностики -- | 15927 | 0 | 15927 | 1 | 71474.5 | 2011 | аврийное состояние | завершено |  | 2 года | 71474.5 | 0.37397
Текущий ремонт -- Лифты -- восстановительный ремонт лифта после диагностики -- | 15927 | 0 | 15927 | 1 | 71474.5 | 2011 | аврийное состояние | завершено |  | 2 года | 71474.5 | 0.37397
Текущий ремонт -- Лифты -- восстановительный ремонт лифта после диагностики -- | 15927 | 0 | 15927 | 1 | 71474.5 | 2011 | аврийное состояние | завершено |  | 2 года | 71474.5 | 0.37397
Текущий ремонт -- Лифты -- восстановительный ремонт лифта после диагностики -- | 15927 | 0 | 15927 | 1 | 72232.14 | 2011 | аврийное состояние | завершено |  | 2 года | 72232.14 | 0.37793
Текущий ремонт -- Мусоропроводы -- Замена кармана мусоропровода -- | 15927 | 0 | 15927 | 1 | 3485.13 | 2011 | аврийное состояние | завершено |  | 2 года | 3485.13 | 0.018235
Текущий ремонт -- Подъезды -- Ремонт подъездов -- | 15927 | 0 | 15927 | 1 | 131439.69 | 2011 | аврийное состояние | завершено |  | 2 года | 131439.69 | 0.68772
Текущий ремонт -- Лифты -- восстановительный ремонт лифта после диагностики -- | 15927 | 0 | 15927 | 1 | 73998.19 | 2011 | аврийное состояние | завершено |  | 2 года | 73998.19 | 0.38717
ул. Есенина Сергея 32
Текущий ремонт -- Стены и фасады -- Ремонт межпанельных стыков (рустов), деформ. швов -- | 5810.2 | 417 | 6227.2 | 62 | 16583.68 | 2011 | аврийное состояние | завершено |  | 2 года | 16583.68 | 0.22193
Текущий ремонт -- технадзор при текущем ремонте -- | 5810.2 | 417 | 6227.2 | 1 | 165.84 | 2011 | аврийное состояние | завершено |  | 2 года | 165.84 | 0.0022193
Текущий ремонт -- Холодное водоснабжение: -- Смена стояков ХВС -- | 5810.2 | 417 | 6227.2 | 2 | 2287.55 | 2011 | аврийное состояние | завершено |  | 2 года | 2287.55 | 0.030612
Текущий ремонт -- Лифты -- восстановительный ремонт лифта после диагностики -- | 5810.2 | 417 | 6227.2 | 1 | 76478.29 | 2011 | аврийное состояние | завершено |  | 2 года | 76478.29 | 1.0234
Текущий ремонт -- Горячее водоснабжение: -- Смена стояков ГВС -- | 5810.2 | 417 | 6227.2 | 2 | 2287.55 | 2011 | аврийное состояние | завершено |  | 2 года | 2287.55 | 0.030612
Текущий ремонт -- Лифты -- восстановительный ремонт лифта после диагностики -- | 5810.2 | 417 | 6227.2 | 1 | 75750.08 | 2011 | аврийное состояние | завершено |  | 2 года | 75750.08 | 1.0137
Текущий ремонт -- Лифты -- восстановительный ремонт лифта после диагностики -- | 5810.2 | 417 | 6227.2 | 1 | 73240.16 | 2011 | аврийное состояние | завершено |  | 2 года | 73240.16 | 0.98011
ул. Есенина Сергея 34
Текущий ремонт -- Горячее водоснабжение: -- Смена розлива ГВС -- | 7486.4 | 0 | 7486.4 | 73.04 | 96217.09 | 2011 | аврийное состояние | завершено |  | 2 года | 96217.09 | 1.071
Текущий ремонт -- Подъезды -- ремонт козырьков -- | 7486.4 | 0 | 7486.4 | 4 | 114019.35 | 2011 | аврийное состояние | завершено |  | 2 года | 114019.35 | 1.2692
Текущий ремонт -- технадзор при текущем ремонте -- | 7486.4 | 0 | 7486.4 | 1 | 1140.19 | 2011 | аврийное состояние | завершено |  | 2 года | 1140.19 | 0.012692
Текущий ремонт -- Лифты -- восстановительный ремонт лифта после диагностики -- | 7486.4 | 0 | 7486.4 | 1 | 86461.3 | 2011 | аврийное состояние | завершено |  | 2 года | 86461.3 | 0.96243
Текущий ремонт -- Лифты -- восстановительный ремонт лифта после диагностики -- | 7486.4 | 0 | 7486.4 | 1 | 77742.24 | 2011 | аврийное состояние | завершено |  | 2 года | 77742.24 | 0.86537
ул. Есенина Сергея 35
Текущий ремонт -- Стены и фасады -- Утепление наружных панелей (стен) -- | 9511.1 | 101.6 | 9612.7 | 37.5 | 71607.88 | 2011 | аврийное состояние | завершено |  | 2 года | 71607.88 | 0.62077
Текущий ремонт -- технадзор при текущем ремонте -- | 9511.1 | 101.6 | 9612.7 | 1 | 601.93 | 2011 | аврийное состояние | завершено |  | 2 года | 601.93 | 0.0052182
Текущий ремонт -- технадзор при текущем ремонте -- | 9511.1 | 101.6 | 9612.7 | 1 | 716.08 | 2011 | аврийное состояние | завершено |  | 2 года | 716.08 | 0.0062078
Текущий ремонт -- Центральное отопление -- Ремонт(замена) элеваторного узла -- | 9511.1 | 101.6 | 9612.7 | 1 | 60193.16 | 2011 | аврийное состояние | завершено |  | 2 года | 60193.16 | 0.52182
ул. Есенина Сергея 36
Текущий ремонт -- Стены и фасады -- Ремонт межпанельных стыков (рустов), деформ. швов -- | 2345.7 | 127 | 2472.7 | 263.9 | 69582.81 | 2011 | аврийное состояние | завершено |  | 2 года | 69582.81 | 2.345
Текущий ремонт -- технадзор при текущем ремонте -- | 2345.7 | 127 | 2472.7 | 1 | 695.83 | 2011 | аврийное состояние | завершено |  | 2 года | 695.83 | 0.02345
ул. Есенина Сергея 39
Текущий ремонт -- Канализация -- Замена труб водоотведения -- | 7526 | 15.5 | 7541.5 | 72.7 | 77175.79 | 2011 | аврийное состояние | завершено |  | 2 года | 77175.79 | 0.85279
Текущий ремонт -- Мусоропроводы -- Замена кармана мусоропровода -- | 7526 | 15.5 | 7541.5 | 1 | 3490.61 | 2011 | аврийное состояние | завершено |  | 2 года | 3490.61 | 0.038571
Текущий ремонт -- Стены и фасады -- Ремонт межпанельных стыков (рустов), деформ. швов -- | 7526 | 15.5 | 7541.5 | 79.15 | 20945.71 | 2011 | аврийное состояние | завершено |  | 2 года | 20945.71 | 0.23145
Текущий ремонт -- технадзор при текущем ремонте -- | 7526 | 15.5 | 7541.5 | 1 | 466.53 | 2011 | аврийное состояние | завершено |  | 2 года | 466.53 | 0.0051551
Текущий ремонт -- технадзор при текущем ремонте -- | 7526 | 15.5 | 7541.5 | 1 | 209.46 | 2011 | аврийное состояние | завершено |  | 2 года | 209.46 | 0.0023145
Текущий ремонт -- Стены и фасады -- Утепление наружных панелей (стен) -- | 7526 | 15.5 | 7541.5 | 25 | 46653.48 | 2011 | аврийное состояние | завершено |  | 2 года | 46653.48 | 0.51552
ул. Есенина Сергея 4
Текущий ремонт -- Внешнее благоустройство -- Ремонт и замена ограждений (заборов) -- | 7573.9 | 0 | 7573.9 | 102 | 142244.47 | 2011 | аврийное состояние | завершено |  | 2 года | 142244.47 | 1.5651
Текущий ремонт -- Внешнее благоустройство -- Установка скамеек -- | 7573.9 | 0 | 7573.9 | 1 | 4293.6 | 2011 | аврийное состояние | завершено |  | 2 года | 4293.6 | 0.047241
Текущий ремонт -- Внешнее благоустройство -- Установка урн -- | 7573.9 | 0 | 7573.9 | 1 | 2278.47 | 2011 | аврийное состояние | завершено |  | 2 года | 2278.47 | 0.025069
Текущий ремонт -- Горячее водоснабжение: -- Смена розлива ГВС -- | 7573.9 | 0 | 7573.9 | 168.46 | 232567.33 | 2011 | аврийное состояние | завершено |  | 2 года | 232567.33 | 2.5589
Текущий ремонт -- Стены и фасады -- Ремонт межпанельных стыков (рустов), деформ. швов -- | 7573.9 | 0 | 7573.9 | 164 | 43769.56 | 2011 | аврийное состояние | завершено |  | 2 года | 43769.56 | 0.48158
Текущий ремонт -- Стены и фасады -- Ремонт цоколя -- | 7573.9 | 0 | 7573.9 | 222 | 154286.01 | 2011 | аврийное состояние | завершено |  | 2 года | 154286.01 | 1.6976
Текущий ремонт -- технадзор при текущем ремонте -- | 7573.9 | 0 | 7573.9 | 1 | 1422.44 | 2011 | аврийное состояние | завершено |  | 2 года | 1422.44 | 0.015651
Текущий ремонт -- технадзор при текущем ремонте -- | 7573.9 | 0 | 7573.9 | 1 | 42.94 | 2011 | аврийное состояние | завершено |  | 2 года | 42.94 | 0.00047246
Текущий ремонт -- технадзор при текущем ремонте -- | 7573.9 | 0 | 7573.9 | 1 | 22.78 | 2011 | аврийное состояние | завершено |  | 2 года | 22.78 | 0.00025064
Текущий ремонт -- технадзор при текущем ремонте -- | 7573.9 | 0 | 7573.9 | 1 | 437.7 | 2011 | аврийное состояние | завершено |  | 2 года | 437.7 | 0.0048159
Текущий ремонт -- технадзор при текущем ремонте -- | 7573.9 | 0 | 7573.9 | 1 | 2325.67 | 2011 | аврийное состояние | завершено |  | 2 года | 2325.67 | 0.025589
Текущий ремонт -- технадзор при текущем ремонте -- | 7573.9 | 0 | 7573.9 | 1 | 1542.86 | 2011 | аврийное состояние | завершено |  | 2 года | 1542.86 | 0.016976
Текущий ремонт -- технадзор при текущем ремонте -- | 7573.9 | 0 | 7573.9 | 1 | 287.41 | 2011 | аврийное состояние | завершено |  | 2 года | 287.41 | 0.0031623
Текущий ремонт -- Электроснабжение -- Восстановление освещения у входа в подъезд -- | 7573.9 | 0 | 7573.9 | 50 | 28739.17 | 2011 | аврийное состояние | завершено |  | 2 года | 28739.17 | 0.31621
ул. Есенина Сергея 4/-а
Текущий ремонт -- Лифты -- восстановительный ремонт лифта после диагностики -- | 2464.1 | 53.7 | 2517.8 | 1 | 38055.97 | 2011 | аврийное состояние | завершено |  | 2 года | 38055.97 | 1.2596
Текущий ремонт -- Мусоропроводы -- Замена кармана мусоропровода -- | 2464.1 | 53.7 | 2517.8 | 4 | 14000 | 2011 | аврийное состояние | завершено |  | 2 года | 14000 | 0.46337
Текущий ремонт -- Стены и фасады -- Окраска фасадов (стен) -- | 2464.1 | 53.7 | 2517.8 | 82.83 | 9969.86 | 2011 | аврийное состояние | завершено |  | 2 года | 9969.86 | 0.32998
Текущий ремонт -- Стены и фасады -- Ремонт цоколя -- | 2464.1 | 53.7 | 2517.8 | 30.68 | 12688.35 | 2011 | аврийное состояние | завершено |  | 2 года | 12688.35 | 0.41995
Текущий ремонт -- технадзор при текущем ремонте -- | 2464.1 | 53.7 | 2517.8 | 1 | 126.88 | 2011 | аврийное состояние | завершено |  | 2 года | 126.88 | 0.0041994
Текущий ремонт -- технадзор при текущем ремонте -- | 2464.1 | 53.7 | 2517.8 | 1 | 140 | 2011 | аврийное состояние | завершено |  | 2 года | 140 | 0.0046337
Текущий ремонт -- технадзор при текущем ремонте -- | 2464.1 | 53.7 | 2517.8 | 1 | 48.93 | 2011 | аврийное состояние | завершено |  | 2 года | 48.93 | 0.0016195
Текущий ремонт -- Холодное водоснабжение: -- Смена розлива ХВС -- | 2464.1 | 53.7 | 2517.8 | 41.05 | 41144.74 | 2011 | аврийное состояние | завершено |  | 2 года | 41144.74 | 1.3618
Текущий ремонт -- Электроснабжение -- замена электропроводки в МОП -- | 2464.1 | 53.7 | 2517.8 | 6.95 | 4892.95 | 2011 | аврийное состояние | завершено |  | 2 года | 4892.95 | 0.16195
ул. Есенина Сергея 4/-б
Текущий ремонт -- Внешнее благоустройство -- Ремонт и замена ограждений (заборов) -- | 7499.3 | 0 | 7499.3 | 40 | 55799.6 | 2011 | аврийное состояние | завершено |  | 2 года | 55799.6 | 0.62005
Текущий ремонт -- Внешнее благоустройство -- Установка скамеек -- | 7499.3 | 0 | 7499.3 | 2 | 8587.46 | 2011 | аврийное состояние | завершено |  | 2 года | 8587.46 | 0.095425
Текущий ремонт -- Внешнее благоустройство -- Установка урн -- | 7499.3 | 0 | 7499.3 | 1 | 2278.47 | 2011 | аврийное состояние | завершено |  | 2 года | 2278.47 | 0.025319
Текущий ремонт -- Лифты -- замена тормозной катушки -- | 7499.3 | 0 | 7499.3 | 2 | 11734.25 | 2011 | аврийное состояние | завершено |  | 2 года | 11734.25 | 0.13039
Текущий ремонт -- Стены и фасады -- Окраска фасадов (стен) -- | 7499.3 | 0 | 7499.3 | 82.83 | 9969.85 | 2011 | аврийное состояние | завершено |  | 2 года | 9969.85 | 0.11079
Текущий ремонт -- Стены и фасады -- Ремонт цоколя -- | 7499.3 | 0 | 7499.3 | 206.65 | 180466.31 | 2011 | аврийное состояние | завершено |  | 2 года | 180466.31 | 2.0054
Текущий ремонт -- технадзор при текущем ремонте -- | 7499.3 | 0 | 7499.3 | 1 | 215.42 | 2011 | аврийное состояние | завершено |  | 2 года | 215.42 | 0.0023938
Текущий ремонт -- технадзор при текущем ремонте -- | 7499.3 | 0 | 7499.3 | 1 | 558 | 2011 | аврийное состояние | завершено |  | 2 года | 558 | 0.0062006
Текущий ремонт -- технадзор при текущем ремонте -- | 7499.3 | 0 | 7499.3 | 1 | 85.88 | 2011 | аврийное состояние | завершено |  | 2 года | 85.88 | 0.00095431
Текущий ремонт -- технадзор при текущем ремонте -- | 7499.3 | 0 | 7499.3 | 1 | 22.78 | 2011 | аврийное состояние | завершено |  | 2 года | 22.78 | 0.00025313
Текущий ремонт -- технадзор при текущем ремонте -- | 7499.3 | 0 | 7499.3 | 1 | 199.4 | 2011 | аврийное состояние | завершено |  | 2 года | 199.4 | 0.0022158
Текущий ремонт -- технадзор при текущем ремонте -- | 7499.3 | 0 | 7499.3 | 1 | 1804.66 | 2011 | аврийное состояние | завершено |  | 2 года | 1804.66 | 0.020054
Текущий ремонт -- Электроснабжение -- Восстановление освещения у входа в подъезд -- | 7499.3 | 0 | 7499.3 | 32.62 | 21541.69 | 2011 | аврийное состояние | завершено |  | 2 года | 21541.69 | 0.23937
Текущий ремонт -- Подъезды -- Ремонт подъездов -- | 7499.3 | 0 | 7499.3 | 1 | 102802.86 | 2011 | аврийное состояние | завершено |  | 2 года | 102802.86 | 1.1424
ул. Есенина Сергея 40
Текущий ремонт -- технадзор при текущем ремонте -- | 5589.2 | 36.5 | 5625.7 | 2 | 85.68 | 2011 | аврийное состояние | завершено |  | 2 года | 85.68 | 0.0012692
Текущий ремонт -- Электроснабжение -- замена электросчкетчика в муниципальной квартире -- | 5589.2 | 36.5 | 5625.7 | 1 | 4284 | 2011 | аврийное состояние | завершено |  | 2 года | 4284 | 0.063459
Текущий ремонт -- Лифты -- восстановительный ремонт лифта после диагностики -- | 5589.2 | 36.5 | 5625.7 | 1 | 86262.46 | 2011 | аврийное состояние | завершено |  | 2 года | 86262.46 | 1.2778
Текущий ремонт -- Лифты -- восстановительный ремонт лифта после диагностики -- | 5589.2 | 36.5 | 5625.7 | 1 | 64332.35 | 2011 | аврийное состояние | завершено |  | 2 года | 64332.35 | 0.95295
Текущий ремонт -- Лифты -- восстановительный ремонт лифта после диагностики -- | 5589.2 | 36.5 | 5625.7 | 1 | 72121.25 | 2011 | аврийное состояние | завершено |  | 2 года | 72121.25 | 1.0683
ул. Есенина Сергея 42
Текущий ремонт -- Горячее водоснабжение: -- Смена розлива ГВС -- | 2468.4 | 57.5 | 2525.9 | 65.61 | 79855.72 | 2011 | аврийное состояние | завершено |  | 2 года | 79855.72 | 2.6346
Текущий ремонт -- Лифты -- восстановительный ремонт лифта после диагностики -- | 2468.4 | 57.5 | 2525.9 | 1 | 71740.02 | 2011 | аврийное состояние | завершено |  | 2 года | 71740.02 | 2.3668
Текущий ремонт -- технадзор при текущем ремонте -- | 2468.4 | 57.5 | 2525.9 | 1 | 341.7 | 2011 | аврийное состояние | завершено |  | 2 года | 341.7 | 0.011273
Текущий ремонт -- технадзор при текущем ремонте -- | 2468.4 | 57.5 | 2525.9 | 1 | 798.56 | 2011 | аврийное состояние | завершено |  | 2 года | 798.56 | 0.026346
Текущий ремонт -- Стены и фасады -- Утепление наружных панелей (стен) -- | 2468.4 | 57.5 | 2525.9 | 18 | 34170.44 | 2011 | аврийное состояние | завершено |  | 2 года | 34170.44 | 1.1273
ул. Есенина Сергея 44
Текущий ремонт -- Электроснабжение -- замена электросчкетчика в муниципальной квартире -- | 7457.65 | 102.6 | 7560.25 | 1 | 4284 | 2011 | аврийное состояние | завершено |  | 2 года | 4284 | 0.047221
Текущий ремонт -- Электроснабжение -- замена электросчкетчика в муниципальной квартире -- | 7457.65 | 102.6 | 7560.25 | 1 | 4284 | 2011 | аврийное состояние | завершено |  | 2 года | 4284 | 0.047221
ул. Есенина Сергея 48
Текущий ремонт -- Канализация -- Ремонт канализации -- | 9185.7 | 795.2 | 9980.9 | 134.1 | 130870.72 | 2011 | аврийное состояние | завершено |  | 2 года | 130870.72 | 1.0927
Текущий ремонт -- технадзор при текущем ремонте -- | 9185.7 | 795.2 | 9980.9 | 1 | 94.14 | 2011 | аврийное состояние | завершено |  | 2 года | 94.14 | 0.000786
Текущий ремонт -- технадзор при текущем ремонте -- | 9185.7 | 795.2 | 9980.9 | 1 | 1308.71 | 2011 | аврийное состояние | завершено |  | 2 года | 1308.71 | 0.010927
Текущий ремонт -- Холодное водоснабжение: -- Смена стояков ХВС -- | 9185.7 | 795.2 | 9980.9 | 6.68 | 9414.1 | 2011 | аврийное состояние | завершено |  | 2 года | 9414.1 | 0.078601
Текущий ремонт -- Электроснабжение -- замена электросчкетчика в муниципальной квартире -- | 9185.7 | 795.2 | 9980.9 | 3 | 12852 | 2011 | аврийное состояние | завершено |  | 2 года | 12852 | 0.1073
ул. Есенина Сергея 5
Текущий ремонт -- Внешнее благоустройство -- Ремонт и замена ограждений (заборов) -- | 11210.7 | 62.4 | 11273.1 | 67 | 93444.99 | 2011 | аврийное состояние | завершено |  | 2 года | 93444.99 | 0.69077
Текущий ремонт -- Стены и фасады -- Ремонт цоколя -- | 11210.7 | 62.4 | 11273.1 | 275.45 | 120497.03 | 2011 | аврийное состояние | завершено |  | 2 года | 120497.03 | 0.89074
Текущий ремонт -- Стены и фасады -- Утепление наружных панелей (стен) -- | 11210.7 | 62.4 | 11273.1 | 40.5 | 75969.56 | 2011 | аврийное состояние | завершено |  | 2 года | 75969.56 | 0.56158
Текущий ремонт -- технадзор при текущем ремонте -- | 11210.7 | 62.4 | 11273.1 | 1 | 2003.52 | 2011 | аврийное состояние | завершено |  | 2 года | 2003.52 | 0.01481
Текущий ремонт -- технадзор при текущем ремонте -- | 11210.7 | 62.4 | 11273.1 | 1 | 934.45 | 2011 | аврийное состояние | завершено |  | 2 года | 934.45 | 0.0069077
Текущий ремонт -- технадзор при текущем ремонте -- | 11210.7 | 62.4 | 11273.1 | 1 | 1204.97 | 2011 | аврийное состояние | завершено |  | 2 года | 1204.97 | 0.0089074
Текущий ремонт -- Центральное отопление -- Смена розлива Ц\О -- | 11210.7 | 62.4 | 11273.1 | 139 | 200352.09 | 2011 | аврийное состояние | завершено |  | 2 года | 200352.09 | 1.481
ул. Есенина Сергея 6
Текущий ремонт -- Внешнее благоустройство -- Ремонт и замена ограждений (заборов) -- | 3776.8 | 0 | 3776.8 | 25 | 34885.47 | 2011 | аврийное состояние | завершено |  | 2 года | 34885.47 | 0.76973
Текущий ремонт -- Внешнее благоустройство -- Установка скамеек -- | 3776.8 | 0 | 3776.8 | 2 | 8587.46 | 2011 | аврийное состояние | завершено |  | 2 года | 8587.46 | 0.18948
Текущий ремонт -- Внешнее благоустройство -- Установка урн -- | 3776.8 | 0 | 3776.8 | 2 | 4557.18 | 2011 | аврийное состояние | завершено |  | 2 года | 4557.18 | 0.10055
Текущий ремонт -- Стены и фасады -- Ремонт цоколя -- | 3776.8 | 0 | 3776.8 | 107.7 | 57183.77 | 2011 | аврийное состояние | завершено |  | 2 года | 57183.77 | 1.2617
Текущий ремонт -- технадзор при текущем ремонте -- | 3776.8 | 0 | 3776.8 | 1 | 80.04 | 2011 | аврийное состояние | завершено |  | 2 года | 80.04 | 0.001766
Текущий ремонт -- технадзор при текущем ремонте -- | 3776.8 | 0 | 3776.8 | 1 | 348.85 | 2011 | аврийное состояние | завершено |  | 2 года | 348.85 | 0.0076972
Текущий ремонт -- технадзор при текущем ремонте -- | 3776.8 | 0 | 3776.8 | 1 | 85.88 | 2011 | аврийное состояние | завершено |  | 2 года | 85.88 | 0.0018949
Текущий ремонт -- технадзор при текущем ремонте -- | 3776.8 | 0 | 3776.8 | 1 | 45.57 | 2011 | аврийное состояние | завершено |  | 2 года | 45.57 | 0.0010055
Текущий ремонт -- технадзор при текущем ремонте -- | 3776.8 | 0 | 3776.8 | 1 | 571.84 | 2011 | аврийное состояние | завершено |  | 2 года | 571.84 | 0.012617
Текущий ремонт -- Холодное водоснабжение: -- Смена розлива ХВС -- | 3776.8 | 0 | 3776.8 | 26.45 | 34353.42 | 2011 | аврийное состояние | завершено |  | 2 года | 34353.42 | 0.75799
Текущий ремонт -- Электроснабжение -- Восстановление освещения у входа в подъезд -- | 3776.8 | 0 | 3776.8 | 6.6 | 8004.05 | 2011 | аврийное состояние | завершено |  | 2 года | 8004.05 | 0.17661
Текущий ремонт -- Стены и фасады -- Утепление наружных панелей (стен) -- | 3776.8 | 0 | 3776.8 | 23.06 | 43595.97 | 2011 | аврийное состояние | завершено |  | 2 года | 43595.97 | 0.96192
ул. Есенина Сергея 7
Текущий ремонт -- Внешнее благоустройство -- Установка скамеек -- | 3850.8 | 49.8 | 3900.6 | 1 | 4293.6 | 2011 | аврийное состояние | завершено |  | 2 года | 4293.6 | 0.091729
Текущий ремонт -- Подъезды -- Ремонт подъездов -- | 3850.8 | 49.8 | 3900.6 | 1 | 90321.91 | 2011 | аврийное состояние | завершено |  | 2 года | 90321.91 | 1.9297
Текущий ремонт -- Стены и фасады -- Ремонт цоколя -- | 3850.8 | 49.8 | 3900.6 | 144.16 | 58206.96 | 2011 | аврийное состояние | завершено |  | 2 года | 58206.96 | 1.2435
Текущий ремонт -- технадзор при текущем ремонте -- | 3850.8 | 49.8 | 3900.6 | 1 | 42.94 | 2011 | аврийное состояние | завершено |  | 2 года | 42.94 | 0.00091738
Текущий ремонт -- технадзор при текущем ремонте -- | 3850.8 | 49.8 | 3900.6 | 1 | 903.22 | 2011 | аврийное состояние | завершено |  | 2 года | 903.22 | 0.019297
Текущий ремонт -- технадзор при текущем ремонте -- | 3850.8 | 49.8 | 3900.6 | 1 | 582.07 | 2011 | аврийное состояние | завершено |  | 2 года | 582.07 | 0.012435
ул. Журова 1
Текущий ремонт -- Приведение в противопожарное состояние жилых домов -- замер сопротивления изоляции -- | 867.4 | 0 | 867.4 | 1 | 3623.09 | 2011 | аврийное состояние | завершено |  | 2 года | 3623.09 | 0.34808
Текущий ремонт -- Приведение в противопожарное состояние жилых домов -- Огнезащитная обработка деревянных конструкций (антисептирование) -- | 867.4 | 0 | 867.4 | 758 | 24099.46 | 2011 | аврийное состояние | завершено |  | 2 года | 24099.46 | 2.3153
ул. Запрудная 1
Текущий ремонт -- Мусоропроводы -- Замена кармана мусоропровода -- | 5445 | 0 | 5445 | 1 | 3490.61 | 2011 | аврийное состояние | завершено |  | 2 года | 3490.61 | 0.053422
Текущий ремонт -- Стены и фасады -- Утепление наружных панелей (стен) -- | 5445 | 0 | 5445 | 26.36 | 45049 | 2011 | аврийное состояние | завершено |  | 2 года | 45049 | 0.68946
Текущий ремонт -- технадзор при текущем ремонте -- | 5445 | 0 | 5445 | 1 | 273.06 | 2011 | аврийное состояние | завершено |  | 2 года | 273.06 | 0.0041791
Текущий ремонт -- Стены и фасады -- Утепление наружных панелей (стен) -- | 5445 | 0 | 5445 | 14.6 | 27305.58 | 2011 | аврийное состояние | завершено |  | 2 года | 27305.58 | 0.4179
ул. Запрудная 2
Текущий ремонт -- Горячее водоснабжение: -- Смена запорной арматуры на ГВС -- | 4158.6 | 58.1 | 4216.7 | 1 | 4145.39 | 2011 | аврийное состояние | завершено |  | 2 года | 4145.39 | 0.081924
Текущий ремонт -- Горячее водоснабжение: -- Смена стояков ГВС -- | 4158.6 | 58.1 | 4216.7 | 22.4 | 28799.29 | 2011 | аврийное состояние | завершено |  | 2 года | 28799.29 | 0.56915
Текущий ремонт -- Горячее водоснабжение: -- Смена стояков ГВС -- | 4158.6 | 58.1 | 4216.7 | 24.3 | 22534.34 | 2011 | аврийное состояние | завершено |  | 2 года | 22534.34 | 0.44534
Текущий ремонт -- Канализация -- Ремонт канализации -- | 4158.6 | 58.1 | 4216.7 | 88 | 25577.2 | 2011 | аврийное состояние | завершено |  | 2 года | 25577.2 | 0.50547
Текущий ремонт -- Подъезды -- Ремонт подъездов -- | 4158.6 | 58.1 | 4216.7 | 1 | 276549.14 | 2011 | аврийное состояние | завершено |  | 2 года | 276549.14 | 5.4654
Текущий ремонт -- Подъезды -- ремонт ступеней и полов -- | 4158.6 | 58.1 | 4216.7 | 47 | 41058.77 | 2011 | аврийное состояние | завершено |  | 2 года | 41058.77 | 0.81143
Текущий ремонт -- Стены и фасады -- Утепление наружных панелей (стен) -- | 4158.6 | 58.1 | 4216.7 | 96 | 165340.28 | 2011 | аврийное состояние | завершено |  | 2 года | 165340.28 | 3.2676
Текущий ремонт -- технадзор при текущем ремонте -- | 4158.6 | 58.1 | 4216.7 | 1 | 225.34 | 2011 | аврийное состояние | завершено |  | 2 года | 225.34 | 0.0044533
Текущий ремонт -- технадзор при текущем ремонте -- | 4158.6 | 58.1 | 4216.7 | 1 | 1653.4 | 2011 | аврийное состояние | завершено |  | 2 года | 1653.4 | 0.032676
Текущий ремонт -- технадзор при текущем ремонте -- | 4158.6 | 58.1 | 4216.7 | 1 | 41.45 | 2011 | аврийное состояние | завершено |  | 2 года | 41.45 | 0.00081916
Текущий ремонт -- технадзор при текущем ремонте -- | 4158.6 | 58.1 | 4216.7 | 1 | 115.48 | 2011 | аврийное состояние | завершено |  | 2 года | 115.48 | 0.0022822
Текущий ремонт -- технадзор при текущем ремонте -- | 4158.6 | 58.1 | 4216.7 | 1 | 2765.49 | 2011 | аврийное состояние | завершено |  | 2 года | 2765.49 | 0.054654
Текущий ремонт -- технадзор при текущем ремонте -- | 4158.6 | 58.1 | 4216.7 | 1 | 255.77 | 2011 | аврийное состояние | завершено |  | 2 года | 255.77 | 0.0050547
Текущий ремонт -- Центральное отопление -- Смена стояков Ц\О -- | 4158.6 | 58.1 | 4216.7 | 22.33 | 11547.73 | 2011 | аврийное состояние | завершено |  | 2 года | 11547.73 | 0.22821
Текущий ремонт -- Центральное отопление -- Смена узлов ввода -- | 4158.6 | 58.1 | 4216.7 | 2 | 39177.11 | 2011 | аврийное состояние | завершено |  | 2 года | 39177.11 | 0.77425
ул. Заречная 1
Текущий ремонт -- технадзор при текущем ремонте -- | 930.5 | 0 | 930.5 | 1 | 155.26 | 2011 | аврийное состояние | завершено |  | 2 года | 155.26 | 0.013905
Текущий ремонт -- Холодное водоснабжение: -- Смена стояков ХВС -- | 930.5 | 0 | 930.5 | 12 | 15526.04 | 2011 | аврийное состояние | завершено |  | 2 года | 15526.04 | 1.3905
ул. Зеленая 25
Текущий ремонт -- Приведение в противопожарное состояние жилых домов -- замер сопротивления изоляции -- | 69.2 | 0 | 69.2 | 1 | 1811.5 | 2011 | аврийное состояние | завершено |  | 2 года | 1811.5 | 2.1815
ул. Зеленодольская 112
Текущий ремонт -- Приведение в противопожарное состояние жилых домов -- замер сопротивления изоляции -- | 254.1 | 0 | 254.1 | 1 | 1811.5 | 2011 | аврийное состояние | завершено |  | 2 года | 1811.5 | 0.59409
ул. Зеленодольская 34
Текущий ремонт -- Внешнее благоустройство -- Ремонт и замена ограждений (заборов) -- | 3189.14 | 0 | 3189.14 | 41 | 57193.8 | 2011 | аврийное состояние | завершено |  | 2 года | 57193.8 | 1.4945
Текущий ремонт -- технадзор при текущем ремонте -- | 3189.14 | 0 | 3189.14 | 1 | 571.94 | 2011 | аврийное состояние | завершено |  | 2 года | 571.94 | 0.014945
Текущий ремонт -- Холодное водоснабжение: -- Смена стояков ХВС -- | 3189.14 | 0 | 3189.14 | 77.4 | 61019.35 | 2011 | аврийное состояние | завершено |  | 2 года | 61019.35 | 1.5945
ул. Зеленодольская 46
Текущий ремонт -- Приведение в противопожарное состояние жилых домов -- замер сопротивления изоляции -- | 1526.8 | 0 | 1526.8 | 1 | 5426.47 | 2011 | аврийное состояние | завершено |  | 2 года | 5426.47 | 0.29618
Текущий ремонт -- Ремонт кровли -- Ремонт металлической кровли -- | 1526.8 | 0 | 1526.8 | 365 | 280932.09 | 2011 | аврийное состояние | завершено |  | 2 года | 280932.09 | 15.3334
Текущий ремонт -- технадзор при текущем ремонте -- | 1526.8 | 0 | 1526.8 | 1 | 2809.32 | 2011 | аврийное состояние | завершено |  | 2 года | 2809.32 | 0.15333
ул. Зеленодольская 56
Текущий ремонт -- Ремонт кровли -- Ремонт шиферной кровли -- | 6147.64 | 0 | 6147.64 | 434 | 259170.46 | 2011 | аврийное состояние | завершено |  | 2 года | 259170.46 | 3.5131
Текущий ремонт -- технадзор при текущем ремонте -- | 6147.64 | 0 | 6147.64 | 1 | 2591.7 | 2011 | аврийное состояние | завершено |  | 2 года | 2591.7 | 0.035131
ул. Знаменская 1
Текущий ремонт -- Приведение в противопожарное состояние жилых домов -- замер сопротивления изоляции -- | 409.4 | 0 | 409.4 | 1 | 1829.5 | 2011 | аврийное состояние | завершено |  | 2 года | 1829.5 | 0.37239
ул. Знаменская 11
Текущий ремонт -- Приведение в противопожарное состояние жилых домов -- замер сопротивления изоляции -- | 1270.3 | 0 | 1270.3 | 1 | 1697.04 | 2011 | аврийное состояние | завершено |  | 2 года | 1697.04 | 0.11133
Текущий ремонт -- Ремонт кровли -- утепление перекрытия -- | 1270.3 | 0 | 1270.3 | 57.4 | 29156.44 | 2011 | аврийное состояние | завершено |  | 2 года | 29156.44 | 1.9127
ул. Знаменская 13
Текущий ремонт -- Приведение в противопожарное состояние жилых домов -- замер сопротивления изоляции -- | 1219.1 | 71.3 | 1290.4 | 1 | 1620.05 | 2011 | аврийное состояние | завершено |  | 2 года | 1620.05 | 0.10462
ул. Знаменская 17
Текущий ремонт -- Приведение в противопожарное состояние жилых домов -- замер сопротивления изоляции -- | 818.7 | 0 | 818.7 | 1 | 1398.15 | 2011 | аврийное состояние | завершено |  | 2 года | 1398.15 | 0.14231
Текущий ремонт -- Электроснабжение -- ремонт электрооборудования (электрощитов, рубильников, ВРУ и др.) -- | 818.7 | 0 | 818.7 | 1 | 9812.51 | 2011 | аврийное состояние | завершено |  | 2 года | 9812.51 | 0.99879
ул. Знаменская 19
Текущий ремонт -- Приведение в противопожарное состояние жилых домов -- замер сопротивления изоляции -- | 842.8 | 0 | 842.8 | 1 | 1398.15 | 2011 | аврийное состояние | завершено |  | 2 года | 1398.15 | 0.13824
ул. Знаменская 21
Текущий ремонт -- Приведение в противопожарное состояние жилых домов -- замер сопротивления изоляции -- | 860.1 | 0 | 860.1 | 1 | 3659.09 | 2011 | аврийное состояние | завершено |  | 2 года | 3659.09 | 0.35452
ул. Знаменская 23
Текущий ремонт -- Приведение в противопожарное состояние жилых домов -- замер сопротивления изоляции -- | 840.9 | 0 | 840.9 | 1 | 1398.15 | 2011 | аврийное состояние | завершено |  | 2 года | 1398.15 | 0.13856
Текущий ремонт -- Электроснабжение -- Замена электрокабеля -- | 840.9 | 0 | 840.9 | 38.8 | 31425.87 | 2011 | аврийное состояние | завершено |  | 2 года | 31425.87 | 3.1143
ул. Знаменская 25
Текущий ремонт -- Приведение в противопожарное состояние жилых домов -- замер сопротивления изоляции -- | 846.8 | 0 | 846.8 | 1 | 3659.09 | 2011 | аврийное состояние | завершено |  | 2 года | 3659.09 | 0.36009
Текущий ремонт -- Стены и фасады -- Ремонт цоколя -- | 846.8 | 0 | 846.8 | 46.8 | 19983.57 | 2011 | аврийное состояние | завершено |  | 2 года | 19983.57 | 1.9666
ул. Знаменская 27
Текущий ремонт -- Приведение в противопожарное состояние жилых домов -- замер сопротивления изоляции -- | 835.6 | 0 | 835.6 | 1 | 1275.59 | 2011 | аврийное состояние | завершено |  | 2 года | 1275.59 | 0.12721
ул. Знаменская 29
Текущий ремонт -- Приведение в противопожарное состояние жилых домов -- замер сопротивления изоляции -- | 808.2 | 0 | 808.2 | 1 | 3659.09 | 2011 | аврийное состояние | завершено |  | 2 года | 3659.09 | 0.37729
ул. Знаменская 3
Текущий ремонт -- Приведение в противопожарное состояние жилых домов -- замер сопротивления изоляции -- | 416.8 | 0 | 416.8 | 1 | 1829.5 | 2011 | аврийное состояние | завершено |  | 2 года | 1829.5 | 0.36578
Текущий ремонт -- Стены и фасады -- Ремонт фасадов (стен) -- | 416.8 | 0 | 416.8 | 5.5 | 15530.51 | 2011 | аврийное состояние | завершено |  | 2 года | 15530.51 | 3.1051
ул. Знаменская 31
Текущий ремонт -- Приведение в противопожарное состояние жилых домов -- замер сопротивления изоляции -- | 792.5 | 0 | 792.5 | 1 | 1398.15 | 2011 | аврийное состояние | завершено |  | 2 года | 1398.15 | 0.14702
ул. Знаменская 5
Текущий ремонт -- Приведение в противопожарное состояние жилых домов -- замер сопротивления изоляции -- | 2541.2 | 0 | 2541.2 | 1 | 7308.97 | 2011 | аврийное состояние | завершено |  | 2 года | 7308.97 | 0.23968
Текущий ремонт -- Ремонт кровли -- Ремонт шиферной кровли -- | 2541.2 | 0 | 2541.2 | 155.4 | 109629.63 | 2011 | аврийное состояние | завершено |  | 2 года | 109629.63 | 3.5951
Текущий ремонт -- технадзор при текущем ремонте -- | 2541.2 | 0 | 2541.2 | 1 | 1096.3 | 2011 | аврийное состояние | завершено |  | 2 года | 1096.3 | 0.035951
ул. Знаменская 9
Текущий ремонт -- Приведение в противопожарное состояние жилых домов -- замер сопротивления изоляции -- | 1201.3 | 0 | 1201.3 | 1 | 1662.6 | 2011 | аврийное состояние | завершено |  | 2 года | 1662.6 | 0.11533
ул. Ивана Романова 11
Текущий ремонт -- Центральное отопление -- Смена розлива Ц\О -- | 534.8 | 135.2 | 670 | 64.5 | 79597.4 | 2011 | аврийное состояние | завершено |  | 2 года | 79597.4 | 9.9002
ул. Интернациональная 106
Текущий ремонт -- Приведение в противопожарное состояние жилых домов -- Огнезащитная обработка деревянных конструкций (антисептирование) -- | 352.78 | 0 | 352.78 | 1 | 13207.56 | 2011 | аврийное состояние | завершено |  | 2 года | 13207.56 | 3.1199
Текущий ремонт -- технадзор при текущем ремонте -- | 352.78 | 0 | 352.78 | 1 | 132.08 | 2011 | аврийное состояние | завершено |  | 2 года | 132.08 | 0.0312
Текущий ремонт -- Центральное отопление -- Смена запорной арматуры Ц\О -- | 352.78 | 0 | 352.78 | 1 | 4666.05 | 2011 | аврийное состояние | завершено |  | 2 года | 4666.05 | 1.1022
ул. Интернациональная 13/7
Текущий ремонт -- Холодное водоснабжение: -- Смена стояков ХВС -- | 1735.69 | 184.3 | 1919.99 | 133.36 | 102270.53 | 2011 | аврийное состояние | завершено |  | 2 года | 102270.53 | 4.4388
ул. Интернациональная 20
Текущий ремонт -- Подъезды -- Ремонт подъездов -- | 420.2 | 0 | 420.2 | 1 | 24544.93 | 2011 | аврийное состояние | завершено |  | 2 года | 24544.93 | 4.8677
ул. Интернациональная 81
Текущий ремонт -- Стены и фасады -- Ремонт крыльца -- | 288.4 | 0 | 288.4 | 1 | 4877.59 | 2011 | аврийное состояние | завершено |  | 2 года | 4877.59 | 1.4094
ул. Интернациональная 85
Текущий ремонт -- технадзор при текущем ремонте -- | 459.85 | 0 | 459.85 | 1 | 85.25 | 2011 | аврийное состояние | завершено |  | 2 года | 85.25 | 0.015449
Текущий ремонт -- Горячее водоснабжение: -- Смена стояков ГВС -- | 459.85 | 0 | 459.85 | 11 | 8525.22 | 2011 | аврийное состояние | завершено |  | 2 года | 8525.22 | 1.5449
ул. Искры 1
Текущий ремонт -- Приведение в противопожарное состояние жилых домов -- Огнезащитная обработка деревянных конструкций (антисептирование) -- | 2584.1 | 632.9 | 3217 | 1580 | 50233.64 | 2011 | аврийное состояние | завершено |  | 2 года | 50233.64 | 1.3013
Текущий ремонт -- технадзор при текущем ремонте -- | 2584.1 | 632.9 | 3217 | 1 | 85.1 | 2011 | аврийное состояние | завершено |  | 2 года | 85.1 | 0.0022044
Текущий ремонт -- Канализация -- Замена труб водоотведения -- | 2584.1 | 632.9 | 3217 | 5.8 | 8510.3 | 2011 | аврийное состояние | завершено |  | 2 года | 8510.3 | 0.22045
ул. Искры 17
Текущий ремонт -- Центральное отопление -- Смена розлива Ц\О -- | 6030.6 | 141.4 | 6172 | 151.66 | 245037.7 | 2011 | аврийное состояние | завершено |  | 2 года | 245037.7 | 3.3085
ул. Искры 2
Текущий ремонт -- Приведение в противопожарное состояние жилых домов -- Огнезащитная обработка деревянных конструкций (антисептирование) -- | 866.37 | 0 | 866.37 | 768 | 24417.37 | 2011 | аврийное состояние | завершено |  | 2 года | 24417.37 | 2.3486
Текущий ремонт -- Стены и фасады -- Ремонт фасадов (стен) -- | 866.37 | 0 | 866.37 | 1 | 117617.23 | 2011 | аврийное состояние | завершено |  | 2 года | 117617.23 | 11.3132
ул. Искры 4
Текущий ремонт -- Приведение в противопожарное состояние жилых домов -- замер сопротивления изоляции -- | 930.2 | 0 | 930.2 | 1 | 3623.09 | 2011 | аврийное состояние | завершено |  | 2 года | 3623.09 | 0.32458
Текущий ремонт -- Ремонт кровли -- Ремонт металлической кровли -- | 930.2 | 0 | 930.2 | 187.4 | 35897.33 | 2011 | аврийное состояние | завершено |  | 2 года | 35897.33 | 3.2159
Текущий ремонт -- технадзор при текущем ремонте -- | 930.2 | 0 | 930.2 | 1 | 358.97 | 2011 | аврийное состояние | завершено |  | 2 года | 358.97 | 0.032159
ул. Июльских Дней 12
Текущий ремонт -- Приведение в противопожарное состояние жилых домов -- Огнезащитная обработка деревянных конструкций (антисептирование) -- | 1269.3 | 0 | 1269.3 | 1 | 30653.13 | 2011 | аврийное состояние | завершено |  | 2 года | 30653.13 | 2.0125
Текущий ремонт -- технадзор при текущем ремонте -- | 1269.3 | 0 | 1269.3 | 1 | 306.53 | 2011 | аврийное состояние | завершено |  | 2 года | 306.53 | 0.020125
ул. Июльских Дней 16
Текущий ремонт -- Приведение в противопожарное состояние жилых домов -- Огнезащитная обработка деревянных конструкций (антисептирование) -- | 1392.9 | 0 | 1392.9 | 1 | 40733.66 | 2011 | аврийное состояние | завершено |  | 2 года | 40733.66 | 2.437
Текущий ремонт -- технадзор при текущем ремонте -- | 1392.9 | 0 | 1392.9 | 1 | 407.34 | 2011 | аврийное состояние | завершено |  | 2 года | 407.34 | 0.02437
ул. Июльских Дней 18
Текущий ремонт -- Канализация -- Замена труб водоотведения -- | 2533.8 | 0 | 2533.8 | 37.11 | 39297.95 | 2011 | аврийное состояние | завершено |  | 2 года | 39297.95 | 1.2925
ул. Июльских Дней 6
Текущий ремонт -- технадзор при текущем ремонте -- | 3209.9 | 0 | 3209.9 | 1 | 1071.14 | 2011 | аврийное состояние | завершено |  | 2 года | 1071.14 | 0.027808
Текущий ремонт -- Холодное водоснабжение: -- Смена стояков ХВС -- | 3209.9 | 0 | 3209.9 | 22.3 | 15544.35 | 2011 | аврийное состояние | завершено |  | 2 года | 15544.35 | 0.40355
Текущий ремонт -- Центральное отопление -- Смена розлива Ц\О -- | 3209.9 | 0 | 3209.9 | 71.27 | 107114.03 | 2011 | аврийное состояние | завершено |  | 2 года | 107114.03 | 2.7808
ул. Июльских Дней 8
Текущий ремонт -- технадзор при текущем ремонте -- | 2475 | 39.6 | 2514.6 | 1 | 312.96 | 2011 | аврийное состояние | завершено |  | 2 года | 312.96 | 0.010371
Текущий ремонт -- Стены и фасады -- Ремонт балконов -- | 2475 | 39.6 | 2514.6 | 1 | 31295.52 | 2011 | аврийное состояние | завершено |  | 2 года | 31295.52 | 1.0371
ул. Карла Маркса 11
Текущий ремонт -- Стены и фасады -- Ремонт межпанельных стыков (рустов), деформ. швов -- | 5682.6 | 49.4 | 5732 | 172 | 46584.51 | 2011 | аврийное состояние | завершено |  | 2 года | 46584.51 | 0.67726
Текущий ремонт -- Стены и фасады -- Утепление наружных панелей (стен) -- | 5682.6 | 49.4 | 5732 | 44.46 | 84219.7 | 2011 | аврийное состояние | завершено |  | 2 года | 84219.7 | 1.2244
Текущий ремонт -- технадзор при текущем ремонте -- | 5682.6 | 49.4 | 5732 | 1 | 1063.64 | 2011 | аврийное состояние | завершено |  | 2 года | 1063.64 | 0.015463
Текущий ремонт -- технадзор при текущем ремонте -- | 5682.6 | 49.4 | 5732 | 1 | 465.85 | 2011 | аврийное состояние | завершено |  | 2 года | 465.85 | 0.0067727
Текущий ремонт -- Холодное водоснабжение: -- Смена розлива ХВС -- | 5682.6 | 49.4 | 5732 | 105.64 | 106363.71 | 2011 | аврийное состояние | завершено |  | 2 года | 106363.71 | 1.5463
Текущий ремонт -- Лифты -- восстановительный ремонт лифта после диагностики -- | 5682.6 | 49.4 | 5732 | 1 | 72121.25 | 2011 | аврийное состояние | завершено |  | 2 года | 72121.25 | 1.0485
Текущий ремонт -- Лифты -- восстановительный ремонт лифта после диагностики -- | 5682.6 | 49.4 | 5732 | 1 | 80772.4 | 2011 | аврийное состояние | завершено |  | 2 года | 80772.4 | 1.1743
Текущий ремонт -- Лифты -- восстановительный ремонт лифта после диагностики -- | 5682.6 | 49.4 | 5732 | 1 | 68823.77 | 2011 | аврийное состояние | завершено |  | 2 года | 68823.77 | 1.0006
ул. Карла Маркса 13
Текущий ремонт -- Стены и фасады -- Ремонт межпанельных стыков (рустов), деформ. швов -- | 2448 | 50.2 | 2498.2 | 130 | 35072.48 | 2011 | аврийное состояние | завершено |  | 2 года | 35072.48 | 1.1699
Текущий ремонт -- технадзор при текущем ремонте -- | 2448 | 50.2 | 2498.2 | 1 | 350.72 | 2011 | аврийное состояние | завершено |  | 2 года | 350.72 | 0.011699
ул. Карла Маркса 18
Текущий ремонт -- Внешнее благоустройство -- Ремонт (восстановление, устрйоство) отмосток -- | 5468 | 226.1 | 5694.1 | 98.14 | 54245.41 | 2011 | аврийное состояние | завершено |  | 2 года | 54245.41 | 0.79388
Текущий ремонт -- Лифты -- замена тормозной катушки -- | 5468 | 226.1 | 5694.1 | 2 | 11734.25 | 2011 | аврийное состояние | завершено |  | 2 года | 11734.25 | 0.17173
Текущий ремонт -- технадзор при текущем ремонте -- | 5468 | 226.1 | 5694.1 | 1 | 542.45 | 2011 | аврийное состояние | завершено |  | 2 года | 542.45 | 0.0079388
Текущий ремонт -- Холодное водоснабжение: -- Смена розлива ХВС -- | 5468 | 226.1 | 5694.1 | 165.5 | 154378.96 | 2011 | аврийное состояние | завершено |  | 2 года | 154378.96 | 2.2593
ул. Карла Маркса 2
Текущий ремонт -- Стены и фасады -- Утепление наружных панелей (стен) -- | 5658.6 | 0 | 5658.6 | 20.1 | 38222.42 | 2011 | аврийное состояние | завершено |  | 2 года | 38222.42 | 0.5629
Текущий ремонт -- технадзор при текущем ремонте -- | 5658.6 | 0 | 5658.6 | 1 | 151.96 | 2011 | аврийное состояние | завершено |  | 2 года | 151.96 | 0.0022379
Текущий ремонт -- Лифты -- восстановительный ремонт лифта после диагностики -- | 5658.6 | 0 | 5658.6 | 1 | 64236.25 | 2011 | аврийное состояние | завершено |  | 2 года | 64236.25 | 0.946
Текущий ремонт -- Стены и фасады -- Утепление наружных панелей (стен) -- | 5658.6 | 0 | 5658.6 | 8.37 | 15196.17 | 2011 | аврийное состояние | завершено |  | 2 года | 15196.17 | 0.22379
Текущий ремонт -- Лифты -- восстановительный ремонт лифта после диагностики -- | 5658.6 | 0 | 5658.6 | 1 | 60740.02 | 2011 | аврийное состояние | завершено |  | 2 года | 60740.02 | 0.89451
Текущий ремонт -- Лифты -- восстановительный ремонт лифта после диагностики -- | 5658.6 | 0 | 5658.6 | 1 | 68821.58 | 2011 | аврийное состояние | завершено |  | 2 года | 68821.58 | 1.0135
ул. Карла Маркса 20
Текущий ремонт -- Внешнее благоустройство -- Ремонт и замена ограждений (заборов) -- | 18088.6 | 793.7 | 18882.3 | 44 | 33349.22 | 2011 | аврийное состояние | завершено |  | 2 года | 33349.22 | 0.14718
Текущий ремонт -- Стены и фасады -- Ремонт межпанельных стыков (рустов), деформ. швов -- | 18089.6 | 793.7 | 18883.3 | 109.2 | 54602.82 | 2011 | аврийное состояние | завершено |  | 2 года | 54602.82 | 0.24097
Текущий ремонт -- Стены и фасады -- Ремонт межпанельных стыков (рустов), деформ. швов -- | 18090.6 | 793.7 | 18884.3 | 63 | 16238.49 | 2011 | аврийное состояние | завершено |  | 2 года | 16238.49 | 0.071658
Текущий ремонт -- технадзор при текущем ремонте -- | 18091.6 | 793.7 | 18885.3 | 1 | 333.49 | 2011 | аврийное состояние | завершено |  | 2 года | 333.49 | 0.0014716
Текущий ремонт -- технадзор при текущем ремонте -- | 18092.6 | 793.7 | 18886.3 | 1 | 162.39 | 2011 | аврийное состояние | завершено |  | 2 года | 162.39 | 0.00071652
Текущий ремонт -- технадзор при текущем ремонте -- | 18093.6 | 793.7 | 18887.3 | 1 | 435.46 | 2011 | аврийное состояние | завершено |  | 2 года | 435.46 | 0.0019213
Текущий ремонт -- технадзор при текущем ремонте -- | 18094.6 | 793.7 | 18888.3 | 1 | 63.2 | 2011 | аврийное состояние | завершено |  | 2 года | 63.2 | 0.00027883
Текущий ремонт -- технадзор при текущем ремонте -- | 18095.6 | 793.7 | 18889.3 | 1 | 892.4 | 2011 | аврийное состояние | завершено |  | 2 года | 892.4 | 0.003937
Текущий ремонт -- технадзор при текущем ремонте -- | 18096.6 | 793.7 | 18890.3 | 1 | 1799.99 | 2011 | аврийное состояние | завершено |  | 2 года | 1799.99 | 0.0079405
Текущий ремонт -- Подъезды -- Ремонт подъездов -- | 18097.6 | 793.7 | 18891.3 | 1 | 179998.72 | 2011 | аврийное состояние | завершено |  | 2 года | 179998.72 | 0.79401
Текущий ремонт -- Центральное отопление -- Смена розлива Ц\О -- | 18098.6 | 793.7 | 18892.3 | 89.96 | 89240.18 | 2011 | аврийное состояние | завершено |  | 2 года | 89240.18 | 0.39364
Текущий ремонт -- Стены и фасады -- Утепление наружных панелей (стен) -- | 18099.6 | 793.7 | 18893.3 | 23 | 43545.6 | 2011 | аврийное состояние | завершено |  | 2 года | 43545.6 | 0.19207
Текущий ремонт -- Стены и фасады -- Ремонт межпанельных стыков (рустов), деформ. швов -- | 18100.6 | 793.7 | 18894.3 | 24 | 6319.51 | 2011 | аврийное состояние | завершено |  | 2 года | 6319.51 | 0.027872
ул. Карла Маркса 22
Текущий ремонт -- Ремонт кровли -- Ремонт мягкой (рулонной) кровли -- | 25261.2 | 942.2 | 26203.4 | 985.24 | 462695.74 | 2011 | аврийное состояние | завершено |  | 2 года | 462695.74 | 1.4715
Текущий ремонт -- технадзор при текущем ремонте -- | 25261.2 | 942.2 | 26203.4 | 1 | 4626.96 | 2011 | аврийное состояние | завершено |  | 2 года | 4626.96 | 0.014715
Текущий ремонт -- технадзор при текущем ремонте -- | 25261.2 | 942.2 | 26203.4 | 1 | 759.63 | 2011 | аврийное состояние | завершено |  | 2 года | 759.63 | 0.0024158
Текущий ремонт -- Центральное отопление -- Ремонт(замена) элеваторного узла -- | 25261.2 | 942.2 | 26203.4 | 1 | 75962.54 | 2011 | аврийное состояние | завершено |  | 2 года | 75962.54 | 0.24158
ул. Карла Маркса 24
Текущий ремонт -- Канализация -- Ремонт канализации -- | 9742.8 | 0 | 9742.8 | 36 | 37376.71 | 2011 | аврийное состояние | завершено |  | 2 года | 37376.71 | 0.3197
Текущий ремонт -- Мусоропроводы -- Замена кармана мусоропровода -- | 9742.8 | 0 | 9742.8 | 1 | 3490.61 | 2011 | аврийное состояние | завершено |  | 2 года | 3490.61 | 0.029856
Текущий ремонт -- Ремонт кровли -- Ремонт мягкой (рулонной) кровли -- | 9742.8 | 0 | 9742.8 | 625.98 | 254784.8 | 2011 | аврийное состояние | завершено |  | 2 года | 254784.8 | 2.1793
Текущий ремонт -- технадзор при текущем ремонте -- | 9742.8 | 0 | 9742.8 | 1 | 2547.85 | 2011 | аврийное состояние | завершено |  | 2 года | 2547.85 | 0.021793
Текущий ремонт -- технадзор при текущем ремонте -- | 9742.8 | 0 | 9742.8 | 1 | 373.77 | 2011 | аврийное состояние | завершено |  | 2 года | 373.77 | 0.003197
ул. Карла Маркса 3
Текущий ремонт -- Стены и фасады -- Утепление наружных панелей (стен) -- | 3842.7 | 0 | 3842.7 | 75 | 143763.52 | 2011 | аврийное состояние | завершено |  | 2 года | 143763.52 | 3.1177
Текущий ремонт -- технадзор при текущем ремонте -- | 3842.7 | 0 | 3842.7 | 1 | 42.84 | 2011 | аврийное состояние | завершено |  | 2 года | 42.84 | 0.00092903
Текущий ремонт -- технадзор при текущем ремонте -- | 3842.7 | 0 | 3842.7 | 1 | 1437.64 | 2011 | аврийное состояние | завершено |  | 2 года | 1437.64 | 0.031177
Текущий ремонт -- Электроснабжение -- замена электросчкетчика в муниципальной квартире -- | 3842.7 | 0 | 3842.7 | 1 | 4284 | 2011 | аврийное состояние | завершено |  | 2 года | 4284 | 0.092903
Текущий ремонт -- Лифты -- восстановительный ремонт лифта после диагностики -- | 3842.7 | 0 | 3842.7 | 1 | 73024.98 | 2011 | аврийное состояние | завершено |  | 2 года | 73024.98 | 1.5836
Текущий ремонт -- Лифты -- восстановительный ремонт лифта после диагностики -- | 3842.7 | 0 | 3842.7 | 1 | 68823.77 | 2011 | аврийное состояние | завершено |  | 2 года | 68823.77 | 1.4925
ул. Карла Маркса 30
Текущий ремонт -- Стены и фасады -- Ремонт межпанельных стыков (рустов), деформ. швов -- | 9821.8 | 98.1 | 9919.9 | 81 | 21763.47 | 2011 | аврийное состояние | завершено |  | 2 года | 21763.47 | 0.18283
Текущий ремонт -- Стены и фасады -- Утепление наружных панелей (стен) -- | 9821.8 | 98.1 | 9919.9 | 41.33 | 78252.47 | 2011 | аврийное состояние | завершено |  | 2 года | 78252.47 | 0.65737
Текущий ремонт -- технадзор при текущем ремонте -- | 9821.8 | 98.1 | 9919.9 | 1 | 782.53 | 2011 | аврийное состояние | завершено |  | 2 года | 782.53 | 0.0065737
Текущий ремонт -- технадзор при текущем ремонте -- | 9821.8 | 98.1 | 9919.9 | 1 | 217.64 | 2011 | аврийное состояние | завершено |  | 2 года | 217.64 | 0.0018283
ул. Карла Маркса 5
Текущий ремонт -- Горячее водоснабжение: -- Смена розлива ГВС -- | 3860.15 | 0 | 3860.15 | 115 | 129161.17 | 2011 | аврийное состояние | завершено |  | 2 года | 129161.17 | 2.7883
Текущий ремонт -- технадзор при текущем ремонте -- | 3860.15 | 0 | 3860.15 | 1 | 1291.61 | 2011 | аврийное состояние | завершено |  | 2 года | 1291.61 | 0.027883
Текущий ремонт -- Лифты -- восстановительный ремонт лифта после диагностики -- | 3860.15 | 0 | 3860.15 | 1 | 72121.25 | 2011 | аврийное состояние | завершено |  | 2 года | 72121.25 | 1.557
Текущий ремонт -- Лифты -- восстановительный ремонт лифта после диагностики -- | 3860.15 | 0 | 3860.15 | 1 | 84069.84 | 2011 | аврийное состояние | завершено |  | 2 года | 84069.84 | 1.8149
ул. Карла Маркса 7
Текущий ремонт -- Канализация -- Замена труб водоотведения -- | 3806.4 | 0 | 3806.4 | 40 | 57544.6 | 2011 | аврийное состояние | завершено |  | 2 года | 57544.6 | 1.2598
Текущий ремонт -- технадзор при текущем ремонте -- | 3806.4 | 0 | 3806.4 | 1 | 676.53 | 2011 | аврийное состояние | завершено |  | 2 года | 676.53 | 0.014811
Текущий ремонт -- Холодное водоснабжение: -- Смена розлива ХВС -- | 3806.4 | 0 | 3806.4 | 66.6 | 67653.32 | 2011 | аврийное состояние | завершено |  | 2 года | 67653.32 | 1.4811
Текущий ремонт -- Лифты -- восстановительный ремонт лифта после диагностики -- | 3806.4 | 0 | 3806.4 | 1 | 60740.02 | 2011 | аврийное состояние | завершено |  | 2 года | 60740.02 | 1.3298
Текущий ремонт -- Лифты -- восстановительный ремонт лифта после диагностики -- | 3806.4 | 0 | 3806.4 | 1 | 60740.02 | 2011 | аврийное состояние | завершено |  | 2 года | 60740.02 | 1.3298
ул. Касимовская 12
Текущий ремонт -- Приведение в противопожарное состояние жилых домов -- замер сопротивления изоляции -- | 280.6 | 0 | 280.6 | 1 | 1811.5 | 2011 | аврийное состояние | завершено |  | 2 года | 1811.5 | 0.53798
ул. Касимовская 13
Текущий ремонт -- Приведение в противопожарное состояние жилых домов -- замер сопротивления изоляции -- | 272.1 | 0 | 272.1 | 1 | 1811.5 | 2011 | аврийное состояние | завершено |  | 2 года | 1811.5 | 0.55479
ул. Касимовская 14
Текущий ремонт -- Приведение в противопожарное состояние жилых домов -- замер сопротивления изоляции -- | 262.5 | 0 | 262.5 | 1 | 1811.5 | 2011 | аврийное состояние | завершено |  | 2 года | 1811.5 | 0.57508
ул. Касимовская 17
Текущий ремонт -- Горячее водоснабжение: -- Смена розлива ГВС -- | 4248.4 | 0 | 4248.4 | 57.34 | 67459.21 | 2011 | аврийное состояние | завершено |  | 2 года | 67459.21 | 1.3232
Текущий ремонт -- Приведение в противопожарное состояние жилых домов -- замер сопротивления изоляции -- | 4248.4 | 0 | 4248.4 | 1 | 3623.09 | 2011 | аврийное состояние | завершено |  | 2 года | 3623.09 | 0.071068
Текущий ремонт -- Ремонт кровли -- Ремонт мягкой (рулонной) кровли -- | 4248.4 | 0 | 4248.4 | 134.8 | 112202 | 2011 | аврийное состояние | завершено |  | 2 года | 112202 | 2.2009
ул. Касимовская 19
Текущий ремонт -- Горячее водоснабжение: -- Смена розлива ГВС -- | 4313.9 | 0 | 4313.9 | 26.8 | 23928.1 | 2011 | аврийное состояние | завершено |  | 2 года | 23928.1 | 0.46223
Текущий ремонт -- Приведение в противопожарное состояние жилых домов -- замер сопротивления изоляции -- | 4313.9 | 0 | 4313.9 | 1 | 3623.09 | 2011 | аврийное состояние | завершено |  | 2 года | 3623.09 | 0.069989
Текущий ремонт -- Стены и фасады -- Утепление наружных панелей (стен) -- | 4313.9 | 0 | 4313.9 | 94.5 | 178460.72 | 2011 | аврийное состояние | завершено |  | 2 года | 178460.72 | 3.4474
ул. Керченская 14
Текущий ремонт -- технадзор при текущем ремонте -- | 2364.1 | 190 | 2554.1 | 1 | 166.73 | 2011 | аврийное состояние | завершено |  | 2 года | 166.73 | 0.0054399
Текущий ремонт -- Центральное отопление -- Смена запорной арматуры Ц\О -- | 2364.1 | 190 | 2554.1 | 4 | 16672.63 | 2011 | аврийное состояние | завершено |  | 2 года | 16672.63 | 0.54398
ул. Керченская 20
Текущий ремонт -- технадзор при текущем ремонте -- | 4511 | 0 | 4511 | 1 | 1707.64 | 2011 | аврийное состояние | завершено |  | 2 года | 1707.64 | 0.031546
Текущий ремонт -- Центральное отопление -- Смена розлива Ц\О -- | 4511 | 0 | 4511 | 248.58 | 170764.11 | 2011 | аврийное состояние | завершено |  | 2 года | 170764.11 | 3.1546
ул. Керченская 5
Текущий ремонт -- Канализация -- Замена труб водоотведения -- | 1563.31 | 88.05 | 1651.36 | 7.2 | 8013.07 | 2011 | аврийное состояние | завершено |  | 2 года | 8013.07 | 0.40437
Текущий ремонт -- Приведение в противопожарное состояние жилых домов -- Огнезащитная обработка деревянных конструкций (антисептирование) -- | 1563.31 | 88.05 | 1651.36 | 638 | 25342.69 | 2011 | аврийное состояние | завершено |  | 2 года | 25342.69 | 1.2789
Текущий ремонт -- технадзор при текущем ремонте -- | 1563.31 | 88.05 | 1651.36 | 1 | 115.71 | 2011 | аврийное состояние | завершено |  | 2 года | 115.71 | 0.0058391
Текущий ремонт -- технадзор при текущем ремонте -- | 1563.31 | 88.05 | 1651.36 | 1 | 253.43 | 2011 | аврийное состояние | завершено |  | 2 года | 253.43 | 0.012789
Текущий ремонт -- Холодное водоснабжение: -- замена розлива и стояков ХВС -- | 1563.31 | 88.05 | 1651.36 | 43.62 | 36637.94 | 2011 | аврийное состояние | завершено |  | 2 года | 36637.94 | 1.8489
Текущий ремонт -- Электроснабжение -- замена электросчкетчика в муниципальной квартире -- | 1563.31 | 88.05 | 1651.36 | 2 | 11570.82 | 2011 | аврийное состояние | завершено |  | 2 года | 11570.82 | 0.5839
ул. Керченская 9
Текущий ремонт -- Подъезды -- ремонт ступеней и полов -- | 2972.3 | 517.5 | 3489.8 | 2 | 10977.35 | 2011 | аврийное состояние | завершено |  | 2 года | 10977.35 | 0.26213
Текущий ремонт -- технадзор при текущем ремонте -- | 2972.3 | 517.5 | 3489.8 | 1 | 109.77 | 2011 | аврийное состояние | завершено |  | 2 года | 109.77 | 0.0026212
ул. Климовская 10
Текущий ремонт -- Подъезды -- Ремонт подъездов -- | 5872.7 | 252.1 | 6124.8 | 1 | 31225.71 | 2011 | аврийное состояние | завершено |  | 2 года | 31225.71 | 0.42485
Текущий ремонт -- Ремонт кровли -- Ремонт мягкой (рулонной) кровли -- | 5872.7 | 252.1 | 6124.8 | 375 | 212875 | 2011 | аврийное состояние | завершено |  | 2 года | 212875 | 2.8964
Текущий ремонт -- технадзор при текущем ремонте -- | 5872.7 | 252.1 | 6124.8 | 1 | 2128.75 | 2011 | аврийное состояние | завершено |  | 2 года | 2128.75 | 0.028964
ул. Климовская 27
Текущий ремонт -- Ремонт кровли -- Ремонт шиферной кровли -- | 166.7 | 0 | 166.7 | 10 | 23448.61 | 2011 | аврийное состояние | завершено |  | 2 года | 23448.61 | 11.722
ул. Климовская 86
Текущий ремонт -- Приведение в противопожарное состояние жилых домов -- Огнезащитная обработка деревянных конструкций (антисептирование) -- | 970.39 | 0 | 970.39 | 1 | 17898.13 | 2011 | аврийное состояние | завершено |  | 2 года | 17898.13 | 1.537
Текущий ремонт -- технадзор при текущем ремонте -- | 970.39 | 0 | 970.39 | 1 | 178.98 | 2011 | аврийное состояние | завершено |  | 2 года | 178.98 | 0.01537
ул. Клубная 5
Текущий ремонт -- Канализация -- Ремонт и замена канализационных участков труб вертикальных и горизонтальных (стояков, лежаков, выпусков) -- | 1298.5 | 0 | 1298.5 | 31.27 | 31239.78 | 2011 | аврийное состояние | завершено |  | 2 года | 31239.78 | 2.0049
Текущий ремонт -- технадзор при текущем ремонте -- | 1298.5 | 0 | 1298.5 | 1 | 312.4 | 2011 | аврийное состояние | завершено |  | 2 года | 312.4 | 0.020049
ул. Кольцевая 34
Текущий ремонт -- Горячее водоснабжение: -- Смена стояков ГВС -- | 4231.2 | 0 | 4231.2 | 24.3 | 23212.26 | 2011 | аврийное состояние | завершено |  | 2 года | 23212.26 | 0.45716
Текущий ремонт -- Канализация -- Ремонт канализации -- | 4231.2 | 0 | 4231.2 | 80 | 19261.88 | 2011 | аврийное состояние | завершено |  | 2 года | 19261.88 | 0.37936
Текущий ремонт -- Мусоропроводы -- Замена кармана мусоропровода -- | 4231.2 | 0 | 4231.2 | 1 | 3500 | 2011 | аврийное состояние | завершено |  | 2 года | 3500 | 0.068932
Текущий ремонт -- Подъезды -- Ремонт подъездов -- | 4231.2 | 0 | 4231.2 | 1 | 259948.28 | 2011 | аврийное состояние | завершено |  | 2 года | 259948.28 | 5.1197
Текущий ремонт -- Стены и фасады -- Утепление наружных панелей (стен) -- | 4231.2 | 0 | 4231.2 | 44.7 | 85783.73 | 2011 | аврийное состояние | завершено |  | 2 года | 85783.73 | 1.6895
Текущий ремонт -- технадзор при текущем ремонте -- | 4231.2 | 0 | 4231.2 | 1 | 35 | 2011 | аврийное состояние | завершено |  | 2 года | 35 | 0.00068932
Текущий ремонт -- технадзор при текущем ремонте -- | 4231.2 | 0 | 4231.2 | 1 | 192.62 | 2011 | аврийное состояние | завершено |  | 2 года | 192.62 | 0.0037936
Текущий ремонт -- технадзор при текущем ремонте -- | 4231.2 | 0 | 4231.2 | 1 | 857.84 | 2011 | аврийное состояние | завершено |  | 2 года | 857.84 | 0.016895
Текущий ремонт -- технадзор при текущем ремонте -- | 4231.2 | 0 | 4231.2 | 1 | 232.12 | 2011 | аврийное состояние | завершено |  | 2 года | 232.12 | 0.0045716
Текущий ремонт -- технадзор при текущем ремонте -- | 4231.2 | 0 | 4231.2 | 1 | 2599.48 | 2011 | аврийное состояние | завершено |  | 2 года | 2599.48 | 0.051197
ул. Коммунистическая 2
Текущий ремонт -- научно-техничский отчет объекта -- | 687.9 | 95.8 | 783.7 | 1 | 9000 | 2011 | аврийное состояние | завершено |  | 2 года | 9000 | 0.957
Текущий ремонт -- проектные работы -- | 687.9 | 95.8 | 783.7 | 1 | 19989 | 2011 | аврийное состояние | завершено |  | 2 года | 19989 | 2.1255
ул. Коммунистическая 41
Текущий ремонт -- Подъезды -- Ремонт подъездов -- | 333.1 | 0 | 333.1 | 1 | 19447.01 | 2011 | аврийное состояние | завершено |  | 2 года | 19447.01 | 4.8652
Текущий ремонт -- технадзор при текущем ремонте -- | 333.1 | 0 | 333.1 | 1 | 194.47 | 2011 | аврийное состояние | завершено |  | 2 года | 194.47 | 0.048652
ул. Конотопская 16
Текущий ремонт -- технадзор при текущем ремонте -- | 498.4 | 0 | 498.4 | 1 | 96 | 2011 | аврийное состояние | завершено |  | 2 года | 96 | 0.016051
Текущий ремонт -- Центральное отопление -- Смена запорной арматуры Ц\О -- | 498.4 | 0 | 498.4 | 2 | 9599.94 | 2011 | аврийное состояние | завершено |  | 2 года | 9599.94 | 1.6051
ул. Крановая 11
Текущий ремонт -- Стены и фасады -- Ремонт цоколя -- | 438.5 | 0 | 438.5 | 22 | 16000.86 | 2011 | аврийное состояние | завершено |  | 2 года | 16000.86 | 3.0408
ул. Крановая 21
Текущий ремонт -- Подъезды -- Ремонт подъездов -- | 78.7 | 0 | 78.7 | 1 | 59538.16 | 2011 | аврийное состояние | завершено |  | 2 года | 59538.16 | 63.0434
Текущий ремонт -- технадзор при текущем ремонте -- | 78.7 | 0 | 78.7 | 1 | 595.38 | 2011 | аврийное состояние | завершено |  | 2 года | 595.38 | 0.63043
Текущий ремонт -- Центральное отопление -- Смена стояков Ц\О -- | 78.7 | 0 | 78.7 | 31.01 | 19240.17 | 2011 | аврийное состояние | завершено |  | 2 года | 19240.17 | 20.3729
ул. Крановая 3
Текущий ремонт -- Холодное водоснабжение: -- Смена стояков ХВС -- | 775.21 | 0 | 775.21 | 10 | 13332.88 | 2011 | аврийное состояние | завершено |  | 2 года | 13332.88 | 1.4333
ул. Крановая 9
Текущий ремонт -- Стены и фасады -- Ремонт цоколя -- | 841.66 | 0 | 841.66 | 19.7 | 14234.97 | 2011 | аврийное состояние | завершено |  | 2 года | 14234.97 | 1.4094
Текущий ремонт -- технадзор при текущем ремонте -- | 841.66 | 0 | 841.66 | 1 | 133.33 | 2011 | аврийное состояние | завершено |  | 2 года | 133.33 | 0.013201
ул. Лесной Городок 2
Текущий ремонт -- Стены и фасады -- Ремонт межпанельных стыков (рустов), деформ. швов -- | 11277.5 | 0 | 11277.5 | 740 | 195217.7 | 2011 | аврийное состояние | завершено |  | 2 года | 195217.7 | 1.4425
Текущий ремонт -- технадзор при текущем ремонте -- | 11277.5 | 0 | 11277.5 | 1 | 1952.18 | 2011 | аврийное состояние | завершено |  | 2 года | 1952.18 | 0.014425
Текущий ремонт -- Лифты -- восстановительный ремонт лифта после диагностики -- | 11277.5 | 0 | 11277.5 | 1 | 75807.66 | 2011 | аврийное состояние | завершено |  | 2 года | 75807.66 | 0.56017
Текущий ремонт -- Лифты -- восстановительный ремонт лифта после диагностики -- | 11277.5 | 0 | 11277.5 | 1 | 79186.48 | 2011 | аврийное состояние | завершено |  | 2 года | 79186.48 | 0.58514
Текущий ремонт -- Лифты -- восстановительный ремонт лифта после диагностики -- | 11277.5 | 0 | 11277.5 | 1 | 76397.57 | 2011 | аврийное состояние | завершено |  | 2 года | 76397.57 | 0.56453
Текущий ремонт -- Лифты -- восстановительный ремонт лифта после диагностики -- | 11277.5 | 0 | 11277.5 | 1 | 71448.17 | 2011 | аврийное состояние | завершено |  | 2 года | 71448.17 | 0.52796
Текущий ремонт -- Лифты -- восстановительный ремонт лифта после диагностики -- | 11277.5 | 0 | 11277.5 | 1 | 71186.53 | 2011 | аврийное состояние | завершено |  | 2 года | 71186.53 | 0.52602
Текущий ремонт -- Лифты -- восстановительный ремонт лифта после диагностики -- | 11277.5 | 0 | 11277.5 | 1 | 70640.41 | 2011 | аврийное состояние | завершено |  | 2 года | 70640.41 | 0.52199
ул. Лесной Городок 2/А
Текущий ремонт -- Стены и фасады -- Ремонт межпанельных стыков (рустов), деформ. швов -- | 7500.6 | 0 | 7500.6 | 35.4 | 9499.13 | 2011 | аврийное состояние | завершено |  | 2 года | 9499.13 | 0.10554
Текущий ремонт -- технадзор при текущем ремонте -- | 7500.6 | 0 | 7500.6 | 1 | 94.99 | 2011 | аврийное состояние | завершено |  | 2 года | 94.99 | 0.0010554
Текущий ремонт -- технадзор при текущем ремонте -- | 7500.6 | 0 | 7500.6 | 1 | 1673.72 | 2011 | аврийное состояние | завершено |  | 2 года | 1673.72 | 0.018595
Текущий ремонт -- Центральное отопление -- Смена розлива Ц\О -- | 7500.6 | 0 | 7500.6 | 164.6 | 167372.03 | 2011 | аврийное состояние | завершено |  | 2 года | 167372.03 | 1.8595
ул. Лесной Городок 27
Текущий ремонт -- Ремонт кровли -- Ремонт шиферной кровли -- | 963 | 0 | 963 | 36.45 | 16043.32 | 2011 | аврийное состояние | завершено |  | 2 года | 16043.32 | 1.3883
Текущий ремонт -- технадзор при текущем ремонте -- | 963 | 0 | 963 | 1 | 254.43 | 2011 | аврийное состояние | завершено |  | 2 года | 254.43 | 0.022017
Текущий ремонт -- Холодное водоснабжение: -- Смена стояков ХВС -- | 963 | 0 | 963 | 24 | 25442.51 | 2011 | аврийное состояние | завершено |  | 2 года | 25442.51 | 2.2017
ул. Лесной Городок 3/А
Текущий ремонт -- Горячее водоснабжение: -- Смена стояков ГВС -- | 10056.8 | 0 | 10056.8 | 27.75 | 17077.1 | 2011 | аврийное состояние | завершено |  | 2 года | 17077.1 | 0.14151
Текущий ремонт -- Холодное водоснабжение: -- Смена стояков ХВС -- | 10056.8 | 0 | 10056.8 | 28.74 | 17077.1 | 2011 | аврийное состояние | завершено |  | 2 года | 17077.1 | 0.14151
Текущий ремонт -- Стены и фасады -- Утепление наружных панелей (стен) -- | 10056.8 | 0 | 10056.8 | 18.37 | 31490.93 | 2011 | аврийное состояние | завершено |  | 2 года | 31490.93 | 0.26094
ул. Лесной Городок 4
Текущий ремонт -- технадзор при текущем ремонте -- | 7646.1 | 0 | 7646.1 | 1 | 75.06 | 2011 | аврийное состояние | завершено |  | 2 года | 75.06 | 0.00081806
Текущий ремонт -- Холодное водоснабжение: -- Смена стояков ХВС -- | 7646.1 | 0 | 7646.1 | 8.1 | 7505.64 | 2011 | аврийное состояние | завершено |  | 2 года | 7505.64 | 0.081802
Текущий ремонт -- Горячее водоснабжение: -- Смена розлива ГВС -- | 7646.1 | 0 | 7646.1 | 83.8 | 98509.21 | 2011 | аврийное состояние | завершено |  | 2 года | 98509.21 | 1.0736
ул. Лесной Городок 5
Текущий ремонт -- Стены и фасады -- Утепление наружных панелей (стен) -- | 13110.94 | 19.4 | 13130.34 | 135 | 257219.42 | 2011 | аврийное состояние | завершено |  | 2 года | 257219.42 | 1.6325
Текущий ремонт -- технадзор при текущем ремонте -- | 13110.94 | 19.4 | 13130.34 | 1 | 2572.19 | 2011 | аврийное состояние | завершено |  | 2 года | 2572.19 | 0.016325
ул. Лесной Городок 5/А
Текущий ремонт -- Холодное водоснабжение: -- Смена стояков ХВС -- | 820.3 | 145.8 | 966.1 | 17.35 | 11576.8 | 2011 | аврийное состояние | завершено |  | 2 года | 11576.8 | 0.99859
ул. Лесной Городок 6
Текущий ремонт -- Стены и фасады -- Утепление наружных панелей (стен) -- | 6561.1 | 0 | 6561.1 | 85.9 | 160378.23 | 2011 | аврийное состояние | завершено |  | 2 года | 160378.23 | 2.037
Текущий ремонт -- Стены и фасады -- Ремонт межпанельных стыков (рустов), деформ. швов -- | 6561.1 | 0 | 6561.1 | 24 | 6319.51 | 2011 | аврийное состояние | завершено |  | 2 года | 6319.51 | 0.080265
ул. Литвинова 24/30
Текущий ремонт -- Внешнее благоустройство -- Ремонт и замена ограждений (заборов) -- | 324.2 | 0 | 324.2 | 15.7 | 28156.03 | 2011 | аврийное состояние | завершено |  | 2 года | 28156.03 | 7.2373
Текущий ремонт -- технадзор при текущем ремонте -- | 324.2 | 0 | 324.2 | 1 | 281.56 | 2011 | аврийное состояние | завершено |  | 2 года | 281.56 | 0.072373
ул. Литвинова 28
Текущий ремонт -- Внешнее благоустройство -- Ремонт и замена ограждений (заборов) -- | 128.45 | 0 | 128.45 | 27 | 24928.01 | 2011 | аврийное состояние | завершено |  | 2 года | 24928.01 | 16.1723
Текущий ремонт -- Канализация -- Ремонт выгребных и помойных ям, отдельно стоящих и пристроенных туалетов -- | 128.45 | 0 | 128.45 | 1 | 7938.36 | 2011 | аврийное состояние | завершено |  | 2 года | 7938.36 | 5.1501
Текущий ремонт -- технадзор при текущем ремонте -- | 128.45 | 0 | 128.45 | 1 | 79.38 | 2011 | аврийное состояние | завершено |  | 2 года | 79.38 | 0.051499
ул. Литвинова 31/29
Текущий ремонт -- Канализация -- Ремонт выгребных и помойных ям, отдельно стоящих и пристроенных туалетов -- | 201.4 | 0 | 201.4 | 1 | 7938.36 | 2011 | аврийное состояние | завершено |  | 2 года | 7938.36 | 3.2847
Текущий ремонт -- технадзор при текущем ремонте -- | 201.4 | 0 | 201.4 | 1 | 79.38 | 2011 | аврийное состояние | завершено |  | 2 года | 79.38 | 0.032845
ул. Литературная 19
Текущий ремонт -- Подъезды -- Ремонт подъездов -- | 4158.48 | 361.8 | 4520.28 | 1 | 30064.12 | 2011 | аврийное состояние | завершено |  | 2 года | 30064.12 | 0.55425
Текущий ремонт -- Стены и фасады -- Восстановление, ремонт козырьков над балконами -- | 4158.48 | 361.8 | 4520.28 | 6 | 119998.86 | 2011 | аврийное состояние | завершено |  | 2 года | 119998.86 | 2.2122
Текущий ремонт -- технадзор при текущем ремонте -- | 4158.48 | 361.8 | 4520.28 | 1 | 1199.99 | 2011 | аврийное состояние | завершено |  | 2 года | 1199.99 | 0.022122
Текущий ремонт -- технадзор при текущем ремонте -- | 4158.48 | 361.8 | 4520.28 | 1 | 300.64 | 2011 | аврийное состояние | завершено |  | 2 года | 300.64 | 0.0055424
ул. Литературная 2
Текущий ремонт -- Приведение в противопожарное состояние жилых домов -- Огнезащитная обработка деревянных конструкций (антисептирование) -- | 1297.33 | 0 | 1297.33 | 469 | 18629.66 | 2011 | аврийное состояние | завершено |  | 2 года | 18629.66 | 1.1967
Текущий ремонт -- технадзор при текущем ремонте -- | 1297.33 | 0 | 1297.33 | 1 | 1238.73 | 2011 | аврийное состояние | завершено |  | 2 года | 1238.73 | 0.079569
Текущий ремонт -- технадзор при текущем ремонте -- | 1297.33 | 0 | 1297.33 | 1 | 186.3 | 2011 | аврийное состояние | завершено |  | 2 года | 186.3 | 0.011967
Текущий ремонт -- Холодное водоснабжение: -- Смена стояков ХВС -- | 1297.33 | 0 | 1297.33 | 131 | 123873.18 | 2011 | аврийное состояние | завершено |  | 2 года | 123873.18 | 7.9569
ул. Литературная 20/а
Текущий ремонт -- Внешнее благоустройство -- Ремонт и замена ограждений (заборов) -- | 4452.7 | 93.3 | 4546 | 32.5 | 45328.19 | 2011 | аврийное состояние | завершено |  | 2 года | 45328.19 | 0.83092
Текущий ремонт -- Канализация -- Замена труб водоотведения -- | 4452.7 | 93.3 | 4546 | 69.67 | 86375.53 | 2011 | аврийное состояние | завершено |  | 2 года | 86375.53 | 1.5834
Текущий ремонт -- Подъезды -- Ремонт подъездов -- | 4452.7 | 93.3 | 4546 | 1 | 32534.35 | 2011 | аврийное состояние | завершено |  | 2 года | 32534.35 | 0.59639
Текущий ремонт -- Подъезды -- Ремонт подъездов -- | 4452.7 | 93.3 | 4546 | 2 | 66069.99 | 2011 | аврийное состояние | завершено |  | 2 года | 66069.99 | 1.2111
Текущий ремонт -- Ремонт кровли -- Ремонт мягкой (рулонной) кровли -- | 4452.7 | 93.3 | 4546 | 396.13 | 195433.1 | 2011 | аврийное состояние | завершено |  | 2 года | 195433.1 | 3.5825
Текущий ремонт -- технадзор при текущем ремонте -- | 4452.7 | 93.3 | 4546 | 1 | 1954.33 | 2011 | аврийное состояние | завершено |  | 2 года | 1954.33 | 0.035825
Текущий ремонт -- технадзор при текущем ремонте -- | 4452.7 | 93.3 | 4546 | 1 | 325.34 | 2011 | аврийное состояние | завершено |  | 2 года | 325.34 | 0.0059639
Текущий ремонт -- технадзор при текущем ремонте -- | 4452.7 | 93.3 | 4546 | 1 | 453.28 | 2011 | аврийное состояние | завершено |  | 2 года | 453.28 | 0.0083091
ул. Литературная 3
Текущий ремонт -- Приведение в противопожарное состояние жилых домов -- Огнезащитная обработка деревянных конструкций (антисептирование) -- | 518.8 | 0 | 518.8 | 360 | 14299.89 | 2011 | аврийное состояние | завершено |  | 2 года | 14299.89 | 2.2969
Текущий ремонт -- технадзор при текущем ремонте -- | 518.8 | 0 | 518.8 | 1 | 143 | 2011 | аврийное состояние | завершено |  | 2 года | 143 | 0.02297
ул. Мануфактурная 10
Текущий ремонт -- технадзор при текущем ремонте -- | 4343.1 | 174.6 | 4517.7 | 1 | 429.47 | 2011 | аврийное состояние | завершено |  | 2 года | 429.47 | 0.007922
Текущий ремонт -- Электроснабжение -- замена электропроводки в МОП -- | 4343.1 | 174.6 | 4517.7 | 2 | 3176.75 | 2011 | аврийное состояние | завершено |  | 2 года | 3176.75 | 0.058598
Текущий ремонт -- Подъезды -- Ремонт подъездов -- | 4343.1 | 174.6 | 4517.7 | 1 | 42946.9 | 2011 | аврийное состояние | завершено |  | 2 года | 42946.9 | 0.7922
ул. Мануфактурная 11
Текущий ремонт -- Ремонт кровли -- Ремонт шиферной кровли -- | 2676.6 | 0 | 2676.6 | 206.5 | 104522.12 | 2011 | аврийное состояние | завершено |  | 2 года | 104522.12 | 3.2542
Текущий ремонт -- технадзор при текущем ремонте -- | 2676.6 | 0 | 2676.6 | 1 | 1045.22 | 2011 | аврийное состояние | завершено |  | 2 года | 1045.22 | 0.032542
ул. Мануфактурная 13
Текущий ремонт -- технадзор при текущем ремонте -- | 2653.7 | 28.4 | 2682.1 | 1 | 132.7 | 2011 | аврийное состояние | завершено |  | 2 года | 132.7 | 0.004123
Текущий ремонт -- технадзор при текущем ремонте -- | 2653.7 | 28.4 | 2682.1 | 1 | 88.72 | 2011 | аврийное состояние | завершено |  | 2 года | 88.72 | 0.0027565
Текущий ремонт -- Центральное отопление -- Смена запорной арматуры Ц\О -- | 2653.7 | 28.4 | 2682.1 | 2 | 13269.9 | 2011 | аврийное состояние | завершено |  | 2 года | 13269.9 | 0.4123
Текущий ремонт -- Электроснабжение -- замена электропроводки в МОП -- | 2653.7 | 28.4 | 2682.1 | 12 | 8871.92 | 2011 | аврийное состояние | завершено |  | 2 года | 8871.92 | 0.27565
ул. Мануфактурная 20
Текущий ремонт -- Подвалы (технические подполья), приямки -- Восстановление входов в подвалы -- | 2837.9 | 436.8 | 3274.7 | 1 | 22959.68 | 2011 | аврийное состояние | завершено |  | 2 года | 22959.68 | 0.58427
Текущий ремонт -- технадзор при текущем ремонте -- | 2837.9 | 436.8 | 3274.7 | 1 | 69.91 | 2011 | аврийное состояние | завершено |  | 2 года | 69.91 | 0.001779
Текущий ремонт -- технадзор при текущем ремонте -- | 2837.9 | 436.8 | 3274.7 | 1 | 638.26 | 2011 | аврийное состояние | завершено |  | 2 года | 638.26 | 0.016242
Текущий ремонт -- технадзор при текущем ремонте -- | 2837.9 | 436.8 | 3274.7 | 1 | 229.6 | 2011 | аврийное состояние | завершено |  | 2 года | 229.6 | 0.0058428
Текущий ремонт -- Холодное водоснабжение: -- Смена розлива ХВС -- | 2837.9 | 436.8 | 3274.7 | 52.2 | 63826.44 | 2011 | аврийное состояние | завершено |  | 2 года | 63826.44 | 1.6242
Текущий ремонт -- Холодное водоснабжение: -- Смена стояков ХВС -- | 2837.9 | 436.8 | 3274.7 | 19.01 | 14075.57 | 2011 | аврийное состояние | завершено |  | 2 года | 14075.57 | 0.35819
Текущий ремонт -- Электроснабжение -- замена электросчкетчика в муниципальной квартире -- | 2837.9 | 436.8 | 3274.7 | 1 | 6990.83 | 2011 | аврийное состояние | завершено |  | 2 года | 6990.83 | 0.1779
ул. Мануфактурная 7
Текущий ремонт -- Приведение в противопожарное состояние жилых домов -- Огнезащитная обработка деревянных конструкций (антисептирование) -- | 6336.9 | 0 | 6336.9 | 1 | 72291.98 | 2011 | аврийное состояние | завершено |  | 2 года | 72291.98 | 0.95067
Текущий ремонт -- Стены и фасады -- Ремонт фасадов (стен) -- | 6336.9 | 0 | 6336.9 | 289 | 79259.36 | 2011 | аврийное состояние | завершено |  | 2 года | 79259.36 | 1.0423
Текущий ремонт -- технадзор при текущем ремонте -- | 6336.9 | 0 | 6336.9 | 1 | 143.73 | 2011 | аврийное состояние | завершено |  | 2 года | 143.73 | 0.0018901
Текущий ремонт -- технадзор при текущем ремонте -- | 6336.9 | 0 | 6336.9 | 1 | 722.92 | 2011 | аврийное состояние | завершено |  | 2 года | 722.92 | 0.0095068
Текущий ремонт -- Центральное отопление -- Смена розлива Ц\О -- | 6336.9 | 0 | 6336.9 | 44 | 46295.15 | 2011 | аврийное состояние | завершено |  | 2 года | 46295.15 | 0.6088
Текущий ремонт -- Электроснабжение -- замена электросчкетчика в муниципальной квартире -- | 6336.9 | 0 | 6336.9 | 2 | 14372.87 | 2011 | аврийное состояние | завершено |  | 2 года | 14372.87 | 0.18901
ул. Менделеева 26
Текущий ремонт -- Горячее водоснабжение: -- Смена стояков ГВС -- | 7689.9 | 0 | 7689.9 | 107.65 | 95077.37 | 2011 | аврийное состояние | завершено |  | 2 года | 95077.37 | 1.0303
ул. Металлистов 10
Текущий ремонт -- Холодное водоснабжение: -- Смена стояков ХВС -- | 366.1 | 0 | 366.1 | 6.8 | 6766.23 | 2011 | аврийное состояние | завершено |  | 2 года | 6766.23 | 1.5402
ул. Металлистов 9
Текущий ремонт -- Подъезды -- ремонт ступеней и полов -- | 344.5 | 0 | 344.5 | 1 | 13492.5 | 2011 | аврийное состояние | завершено |  | 2 года | 13492.5 | 3.2638
Текущий ремонт -- технадзор при текущем ремонте -- | 344.5 | 0 | 344.5 | 1 | 134.93 | 2011 | аврийное состояние | завершено |  | 2 года | 134.93 | 0.032639
Текущий ремонт -- технадзор при текущем ремонте -- | 344.5 | 0 | 344.5 | 1 | 107.44 | 2011 | аврийное состояние | завершено |  | 2 года | 107.44 | 0.025989
Текущий ремонт -- Холодное водоснабжение: -- Смена стояков ХВС -- | 344.5 | 0 | 344.5 | 13 | 10743.89 | 2011 | аврийное состояние | завершено |  | 2 года | 10743.89 | 2.5989
ул. Металлургическая 12
Текущий ремонт -- Приведение в противопожарное состояние жилых домов -- замер сопротивления изоляции -- | 92.9 | 0 | 92.9 | 1 | 1811.5 | 2011 | аврийное состояние | завершено |  | 2 года | 1811.5 | 1.625
ул. Металлургическая 13
Текущий ремонт -- Приведение в противопожарное состояние жилых домов -- замер сопротивления изоляции -- | 45 | 0 | 45 | 1 | 1811.5 | 2011 | аврийное состояние | завершено |  | 2 года | 1811.5 | 3.3546
ул. Металлургическая 14
Текущий ремонт -- Приведение в противопожарное состояние жилых домов -- замер сопротивления изоляции -- | 150 | 0 | 150 | 1 | 1811.5 | 2011 | аврийное состояние | завершено |  | 2 года | 1811.5 | 1.0064
ул. Металлургическая 15
Текущий ремонт -- Приведение в противопожарное состояние жилых домов -- замер сопротивления изоляции -- | 61.8 | 0 | 61.8 | 1 | 1811.5 | 2011 | аврийное состояние | завершено |  | 2 года | 1811.5 | 2.4427
ул. Металлургическая 16
Текущий ремонт -- Приведение в противопожарное состояние жилых домов -- замер сопротивления изоляции -- | 94.3 | 0 | 94.3 | 1 | 1811.5 | 2011 | аврийное состояние | завершено |  | 2 года | 1811.5 | 1.6008
ул. Металлургическая 21
Текущий ремонт -- Приведение в противопожарное состояние жилых домов -- замер сопротивления изоляции -- | 78.7 | 0 | 78.7 | 1 | 1811.5 | 2011 | аврийное состояние | завершено |  | 2 года | 1811.5 | 1.9181
ул. Металлургическая 22
Текущий ремонт -- Приведение в противопожарное состояние жилых домов -- замер сопротивления изоляции -- | 103.2 | 0 | 103.2 | 1 | 1811.5 | 2011 | аврийное состояние | завершено |  | 2 года | 1811.5 | 1.4628
ул. Мещерский бульвар 1
Текущий ремонт -- Канализация -- Замена труб водоотведения -- | 2527.8 | 0 | 2527.8 | 32 | 44601.45 | 2011 | аврийное состояние | завершено |  | 2 года | 44601.45 | 1.4704
Текущий ремонт -- технадзор при текущем ремонте -- | 2527.8 | 0 | 2527.8 | 1 | 46.07 | 2011 | аврийное состояние | завершено |  | 2 года | 46.07 | 0.0015188
Текущий ремонт -- Стены и фасады -- Ремонт межпанельных стыков (рустов), деформ. швов -- | 2527.8 | 0 | 2527.8 | 17 | 4606.87 | 2011 | аврийное состояние | завершено |  | 2 года | 4606.87 | 0.15187
ул. Мещерский бульвар 2
Текущий ремонт -- Внешнее благоустройство -- Ремонт и замена ограждений (заборов) -- | 9357.5 | 0 | 9357.5 | 62 | 86025.32 | 2011 | аврийное состояние | завершено |  | 2 года | 86025.32 | 0.7661
Текущий ремонт -- Внешнее благоустройство -- Установка скамеек -- | 9357.5 | 0 | 9357.5 | 3 | 12880.95 | 2011 | аврийное состояние | завершено |  | 2 года | 12880.95 | 0.11471
Текущий ремонт -- Внешнее благоустройство -- Установка урн -- | 9357.5 | 0 | 9357.5 | 3 | 6835.67 | 2011 | аврийное состояние | завершено |  | 2 года | 6835.67 | 0.060875
Текущий ремонт -- Канализация -- Ремонт канализации -- | 9357.5 | 0 | 9357.5 | 24.3 | 24345.89 | 2011 | аврийное состояние | завершено |  | 2 года | 24345.89 | 0.21681
Текущий ремонт -- Лифты -- замена тормозной катушки -- | 9357.5 | 0 | 9357.5 | 2 | 11734.23 | 2011 | аврийное состояние | завершено |  | 2 года | 11734.23 | 0.1045
Текущий ремонт -- технадзор при текущем ремонте -- | 9357.5 | 0 | 9357.5 | 1 | 243.46 | 2011 | аврийное состояние | завершено |  | 2 года | 243.46 | 0.0021681
Текущий ремонт -- технадзор при текущем ремонте -- | 9357.5 | 0 | 9357.5 | 1 | 128.81 | 2011 | аврийное состояние | завершено |  | 2 года | 128.81 | 0.0011471
Текущий ремонт -- технадзор при текущем ремонте -- | 9357.5 | 0 | 9357.5 | 1 | 860.25 | 2011 | аврийное состояние | завершено |  | 2 года | 860.25 | 0.007661
Текущий ремонт -- технадзор при текущем ремонте -- | 9357.5 | 0 | 9357.5 | 1 | 68.36 | 2011 | аврийное состояние | завершено |  | 2 года | 68.36 | 0.00060878
ул. Мещерский бульвар 5
Текущий ремонт -- Горячее водоснабжение: -- Смена розлива ГВС -- | 12315.4 | 229.1 | 12544.5 | 80.6 | 99580.06 | 2011 | аврийное состояние | завершено |  | 2 года | 99580.06 | 0.66151
Текущий ремонт -- Горячее водоснабжение: -- Смена розлива ГВС -- | 12315.4 | 229.1 | 12544.5 | 24.9 | 32742.71 | 2011 | аврийное состояние | завершено |  | 2 года | 32742.71 | 0.21751
Текущий ремонт -- технадзор при текущем ремонте -- | 12315.4 | 229.1 | 12544.5 | 1 | 35 | 2011 | аврийное состояние | завершено |  | 2 года | 35 | 0.00023251
Текущий ремонт -- технадзор при текущем ремонте -- | 12315.4 | 229.1 | 12544.5 | 1 | 301.77 | 2011 | аврийное состояние | завершено |  | 2 года | 301.77 | 0.0020047
Текущий ремонт -- Подъезды -- Ремонт подъездов -- | 12315.4 | 229.1 | 12544.5 | 1 | 30176.91 | 2011 | аврийное состояние | завершено |  | 2 года | 30176.91 | 0.20047
Текущий ремонт -- Мусоропроводы -- Замена кармана мусоропровода -- | 12315.4 | 229.1 | 12544.5 | 1 | 3485.13 | 2011 | аврийное состояние | завершено |  | 2 года | 3485.13 | 0.023152
ул. Московское шоссе 104
Текущий ремонт -- Подъезды -- Ремонт подъездов -- | 2591.18 | 508.2 | 3099.38 | 1 | 49991.31 | 2011 | аврийное состояние | завершено |  | 2 года | 49991.31 | 1.3441
Текущий ремонт -- технадзор при текущем ремонте -- | 2591.18 | 508.2 | 3099.38 | 1 | 499.91 | 2011 | аврийное состояние | завершено |  | 2 года | 499.91 | 0.013441
Текущий ремонт -- технадзор при текущем ремонте -- | 2591.18 | 508.2 | 3099.38 | 1 | 404.88 | 2011 | аврийное состояние | завершено |  | 2 года | 404.88 | 0.010886
Текущий ремонт -- Центральное отопление -- Смена розлива Ц\О -- | 2591.18 | 508.2 | 3099.38 | 36.5 | 40487.97 | 2011 | аврийное состояние | завершено |  | 2 года | 40487.97 | 1.0886
ул. Московское шоссе 108
Текущий ремонт -- Внешнее благоустройство -- Установка скамеек -- | 2329.5 | 173.1 | 2502.6 | 3 | 12753.42 | 2011 | аврийное состояние | завершено |  | 2 года | 12753.42 | 0.42467
Текущий ремонт -- технадзор при текущем ремонте -- | 2329.5 | 173.1 | 2502.6 | 1 | 127.53 | 2011 | аврийное состояние | завершено |  | 2 года | 127.53 | 0.0042466
Текущий ремонт -- технадзор при текущем ремонте -- | 2329.5 | 173.1 | 2502.6 | 1 | 562.11 | 2011 | аврийное состояние | завершено |  | 2 года | 562.11 | 0.018718
Текущий ремонт -- Центральное отопление -- Смена розлива Ц\О -- | 2329.5 | 173.1 | 2502.6 | 57.85 | 56210.5 | 2011 | аврийное состояние | завершено |  | 2 года | 56210.5 | 1.8717
ул. Московское шоссе 11
Текущий ремонт -- Горячее водоснабжение: -- Смена стояков ГВС -- | 7553.6 | 114.6 | 7668.2 | 144.9 | 110795.31 | 2011 | аврийное состояние | завершено |  | 2 года | 110795.31 | 1.2041
Текущий ремонт -- Холодное водоснабжение: -- Смена стояков ХВС -- | 7554.6 | 114.6 | 7669.2 | 125.4 | 95230.08 | 2011 | аврийное состояние | завершено |  | 2 года | 95230.08 | 1.0348
Текущий ремонт -- Лифты -- восстановительный ремонт лифта после диагностики -- | 7555.6 | 114.6 | 7670.2 | 1 | 45017.32 | 2011 | аврийное состояние | завершено |  | 2 года | 45017.32 | 0.48909
ул. Московское шоссе 110
Текущий ремонт -- Приведение в противопожарное состояние жилых домов -- замер сопротивления изоляции -- | 3168.5 | 0 | 3168.5 | 1 | 5426.47 | 2011 | аврийное состояние | завершено |  | 2 года | 5426.47 | 0.14272
Текущий ремонт -- Ремонт кровли -- Ремонт шиферной кровли -- | 3168.5 | 0 | 3168.5 | 104 | 109944.48 | 2011 | аврийное состояние | завершено |  | 2 года | 109944.48 | 2.8916
ул. Московское шоссе 126
Текущий ремонт -- Приведение в противопожарное состояние жилых домов -- замер сопротивления изоляции -- | 2922.29 | 235.3 | 3157.59 | 1 | 7237.97 | 2011 | аврийное состояние | завершено |  | 2 года | 7237.97 | 0.19102
Текущий ремонт -- Центральное отопление -- Смена розлива Ц\О -- | 2922.29 | 235.3 | 3157.59 | 94.7 | 102659.23 | 2011 | аврийное состояние | завершено |  | 2 года | 102659.23 | 2.7093
ул. Московское шоссе 128
Текущий ремонт -- Внешнее благоустройство -- Ремонт и замена ограждений (заборов) -- | 2509.4 | 0 | 2509.4 | 27 | 37035.63 | 2011 | аврийное состояние | завершено |  | 2 года | 37035.63 | 1.2299
Текущий ремонт -- Приведение в противопожарное состояние жилых домов -- замер сопротивления изоляции -- | 2509.4 | 0 | 2509.4 | 1 | 5426.47 | 2011 | аврийное состояние | завершено |  | 2 года | 5426.47 | 0.1802
Текущий ремонт -- технадзор при текущем ремонте -- | 2509.4 | 0 | 2509.4 | 1 | 370.36 | 2011 | аврийное состояние | завершено |  | 2 года | 370.36 | 0.012299
Текущий ремонт -- технадзор при текущем ремонте -- | 2509.4 | 0 | 2509.4 | 1 | 641.15 | 2011 | аврийное состояние | завершено |  | 2 года | 641.15 | 0.021292
Текущий ремонт -- Центральное отопление -- Смена розлива Ц\О -- | 2509.4 | 0 | 2509.4 | 56.62 | 64114.73 | 2011 | аврийное состояние | завершено |  | 2 года | 64114.73 | 2.1292
ул. Московское шоссе 13
Текущий ремонт -- Горячее водоснабжение: -- Смена розлива ГВС -- | 11251.2 | 57.8 | 11309 | 412.45 | 518153.73 | 2011 | аврийное состояние | завершено |  | 2 года | 518153.73 | 3.8182
ул. Московское шоссе 130
Текущий ремонт -- Приведение в противопожарное состояние жилых домов -- замер сопротивления изоляции -- | 2524.2 | 0 | 2524.2 | 1 | 5426.47 | 2011 | аврийное состояние | завершено |  | 2 года | 5426.47 | 0.17915
Текущий ремонт -- технадзор при текущем ремонте -- | 2524.2 | 0 | 2524.2 | 1 | 729.6 | 2011 | аврийное состояние | завершено |  | 2 года | 729.6 | 0.024087
Текущий ремонт -- Центральное отопление -- Смена розлива Ц\О -- | 2524.2 | 0 | 2524.2 | 62.77 | 72960.47 | 2011 | аврийное состояние | завершено |  | 2 года | 72960.47 | 2.4087
ул. Московское шоссе 132
Текущий ремонт -- Подвалы (технические подполья), приямки -- Восстановление входов в подвалы -- | 1996.21 | 991.3 | 2987.51 | 1 | 13916.67 | 2011 | аврийное состояние | завершено |  | 2 года | 13916.67 | 0.38819
Текущий ремонт -- Приведение в противопожарное состояние жилых домов -- замер сопротивления изоляции -- | 1996.21 | 991.3 | 2987.51 | 1 | 5426.47 | 2011 | аврийное состояние | завершено |  | 2 года | 5426.47 | 0.15137
Текущий ремонт -- технадзор при текущем ремонте -- | 1996.21 | 991.3 | 2987.51 | 1 | 139.17 | 2011 | аврийное состояние | завершено |  | 2 года | 139.17 | 0.003882
ул. Московское шоссе 134
Текущий ремонт -- Приведение в противопожарное состояние жилых домов -- замер сопротивления изоляции -- | 3065.6 | 95.9 | 3161.5 | 1 | 7237.97 | 2011 | аврийное состояние | завершено |  | 2 года | 7237.97 | 0.19078
ул. Московское шоссе 140
Текущий ремонт -- Мусоропроводы -- Замена кармана мусоропровода -- | 3820.93 | 111.9 | 3932.83 | 2 | 6981.52 | 2011 | аврийное состояние | завершено |  | 2 года | 6981.52 | 0.14793
Текущий ремонт -- Электроснабжение -- Замена электрокабеля -- | 3820.93 | 111.9 | 3932.83 | 29 | 25545.82 | 2011 | аврийное состояние | завершено |  | 2 года | 25545.82 | 0.54129
ул. Московское шоссе 142
Текущий ремонт -- Внешнее благоустройство -- Ремонт (восстановление, устрйоство) отмосток -- | 3691.2 | 144.7 | 3835.9 | 16.8 | 8465.34 | 2011 | аврийное состояние | завершено |  | 2 года | 8465.34 | 0.18391
Текущий ремонт -- Канализация -- Ремонт канализации -- | 3692.2 | 144.7 | 3836.9 | 8 | 41727.8 | 2011 | аврийное состояние | завершено |  | 2 года | 41727.8 | 0.90628
Текущий ремонт -- Лифты -- пусконаладочные работы -- | 3693.2 | 144.7 | 3837.9 | 2 | 30395.69 | 2011 | аврийное состояние | завершено |  | 2 года | 30395.69 | 0.65999
Текущий ремонт -- Подъезды -- Ремонт подъездов -- | 3694.2 | 144.7 | 3838.9 | 1 | 157098.95 | 2011 | аврийное состояние | завершено |  | 2 года | 157098.95 | 3.4102
Текущий ремонт -- технадзор при текущем ремонте -- | 3695.2 | 144.7 | 3839.9 | 1 | 1570.99 | 2011 | аврийное состояние | завершено |  | 2 года | 1570.99 | 0.034094
Текущий ремонт -- технадзор при текущем ремонте -- | 3696.2 | 144.7 | 3840.9 | 1 | 417.28 | 2011 | аврийное состояние | завершено |  | 2 года | 417.28 | 0.0090534
Текущий ремонт -- технадзор при текущем ремонте -- | 3697.2 | 144.7 | 3841.9 | 1 | 84.65 | 2011 | аврийное состояние | завершено |  | 2 года | 84.65 | 0.0018361
ул. Московское шоссе 146
Текущий ремонт -- Канализация -- Ремонт канализации -- | 7834.45 | 133.4 | 7967.85 | 89.49 | 91782.03 | 2011 | аврийное состояние | завершено |  | 2 года | 91782.03 | 0.95992
Текущий ремонт -- технадзор при текущем ремонте -- | 7834.45 | 133.4 | 7967.85 | 1 | 2004.26 | 2011 | аврийное состояние | завершено |  | 2 года | 2004.26 | 0.020962
Текущий ремонт -- Холодное водоснабжение: -- наладка и пуск насосной станции -- | 7834.45 | 133.4 | 7967.85 | 1 | 8000 | 2011 | аврийное состояние | завершено |  | 2 года | 8000 | 0.08367
Текущий ремонт -- Центральное отопление -- Смена розлива Ц\О -- | 7834.45 | 133.4 | 7967.85 | 164.33 | 200426.15 | 2011 | аврийное состояние | завершено |  | 2 года | 200426.15 | 2.0962
ул. Московское шоссе 15
Текущий ремонт -- Мусоропроводы -- Замена кармана мусоропровода -- | 11185.81 | 115.6 | 11301.41 | 1 | 3490.61 | 2011 | аврийное состояние | завершено |  | 2 года | 3490.61 | 0.025739
Текущий ремонт -- Ремонт кровли -- Ремонт мягкой (рулонной) кровли -- | 11185.81 | 115.6 | 11301.41 | 274.72 | 170674.69 | 2011 | аврийное состояние | завершено |  | 2 года | 170674.69 | 1.2585
ул. Московское шоссе 19
Текущий ремонт -- Ремонт кровли -- Ремонт мягкой (рулонной) кровли -- | 7481.3 | 110 | 7591.3 | 660.6 | 408029.04 | 2011 | аврийное состояние | завершено |  | 2 года | 408029.04 | 4.4791
Текущий ремонт -- Стены и фасады -- Ремонт межпанельных стыков (рустов), деформ. швов -- | 7481.3 | 110 | 7591.3 | 36 | 9603.45 | 2011 | аврийное состояние | завершено |  | 2 года | 9603.45 | 0.10542
ул. Московское шоссе 21
Текущий ремонт -- Горячее водоснабжение: -- Смена стояков ГВС -- | 7625.3 | 0 | 7625.3 | 20.85 | 18352.71 | 2011 | аврийное состояние | завершено |  | 2 года | 18352.71 | 0.20057
Текущий ремонт -- Стены и фасады -- Ремонт межпанельных стыков (рустов), деформ. швов -- | 7625.3 | 0 | 7625.3 | 34 | 9007.73 | 2011 | аврийное состояние | завершено |  | 2 года | 9007.73 | 0.098441
Текущий ремонт -- Холодное водоснабжение: -- Смена стояков ХВС -- | 7625.3 | 0 | 7625.3 | 15 | 13203.39 | 2011 | аврийное состояние | завершено |  | 2 года | 13203.39 | 0.14429
ул. Московское шоссе 23
Текущий ремонт -- Мусоропроводы -- Замена кармана мусоропровода -- | 7533.36 | 45.3 | 7578.66 | 1 | 3490.61 | 2011 | аврийное состояние | завершено |  | 2 года | 3490.61 | 0.038382
ул. Московское шоссе 25
Текущий ремонт -- Мусоропроводы -- Замена кармана мусоропровода -- | 7508.1 | 56.7 | 7564.8 | 1 | 2748.13 | 2011 | аврийное состояние | завершено |  | 2 года | 2748.13 | 0.030273
Текущий ремонт -- Мусоропроводы -- Замена кармана мусоропровода -- | 7508.1 | 56.7 | 7564.8 | 12 | 35603.22 | 2011 | аврийное состояние | завершено |  | 2 года | 35603.22 | 0.3922
Текущий ремонт -- Стены и фасады -- Ремонт межпанельных стыков (рустов), деформ. швов -- | 7508.1 | 56.7 | 7564.8 | 48 | 13668.51 | 2011 | аврийное состояние | завершено |  | 2 года | 13668.51 | 0.15057
Текущий ремонт -- технадзор при текущем ремонте -- | 7508.1 | 56.7 | 7564.8 | 1 | 2117.26 | 2011 | аврийное состояние | завершено |  | 2 года | 2117.26 | 0.023324
Текущий ремонт -- технадзор при текущем ремонте -- | 7508.1 | 56.7 | 7564.8 | 1 | 27.48 | 2011 | аврийное состояние | завершено |  | 2 года | 27.48 | 0.00030272
Текущий ремонт -- Электроснабжение -- замена электропроводки в МОП -- | 7508.1 | 56.7 | 7564.8 | 877.24 | 211725.68 | 2011 | аврийное состояние | завершено |  | 2 года | 211725.68 | 2.3324
ул. Московское шоссе 250
Текущий ремонт -- технадзор при текущем ремонте -- | 1339.7 | 0 | 1339.7 | 1 | 319.44 | 2011 | аврийное состояние | завершено |  | 2 года | 319.44 | 0.01987
Текущий ремонт -- Стены и фасады -- Утепление наружных панелей (стен) -- | 1339.7 | 0 | 1339.7 | 19 | 31943.78 | 2011 | аврийное состояние | завершено |  | 2 года | 31943.78 | 1.987
ул. Московское шоссе 27
Текущий ремонт -- Горячее водоснабжение: -- Смена розлива ГВС -- | 7476.83 | 113.4 | 7590.23 | 99.82 | 100001.35 | 2011 | аврийное состояние | завершено |  | 2 года | 100001.35 | 1.0979
Текущий ремонт -- Мусоропроводы -- Замена кармана мусоропровода -- | 7477.83 | 113.4 | 7591.23 | 2 | 5496.13 | 2011 | аврийное состояние | завершено |  | 2 года | 5496.13 | 0.060334
Текущий ремонт -- Мусоропроводы -- Замена кармана мусоропровода -- | 7478.83 | 113.4 | 7592.23 | 15 | 44503.98 | 2011 | аврийное состояние | завершено |  | 2 года | 44503.98 | 0.48848
Текущий ремонт -- Стены и фасады -- Ремонт межпанельных стыков (рустов), деформ. швов -- | 7479.83 | 113.4 | 7593.23 | 106 | 28008.8 | 2011 | аврийное состояние | завершено |  | 2 года | 28008.8 | 0.30739
Текущий ремонт -- технадзор при текущем ремонте -- | 7480.83 | 113.4 | 7594.23 | 1 | 54.96 | 2011 | аврийное состояние | завершено |  | 2 года | 54.96 | 0.00060309
Текущий ремонт -- технадзор при текущем ремонте -- | 7481.83 | 113.4 | 7595.23 | 1 | 1000.01 | 2011 | аврийное состояние | завершено |  | 2 года | 1000.01 | 0.010972
ул. Московское шоссе 29
Текущий ремонт -- Стены и фасады -- Ремонт межпанельных стыков (рустов), деформ. швов -- | 7461.44 | 106.9 | 7568.34 | 144 | 37959.8 | 2011 | аврийное состояние | завершено |  | 2 года | 37959.8 | 0.41797
ул. Московское шоссе 290
Текущий ремонт -- технадзор при текущем ремонте -- | 1138.55 | 711.2 | 1849.75 | 1 | 51.33 | 2011 | аврийное состояние | завершено |  | 2 года | 51.33 | 0.0023125
Текущий ремонт -- Перекрытия -- Укрепление, усиление перекрытий, плит -- | 1138.55 | 711.2 | 1849.75 | 1 | 5132.79 | 2011 | аврийное состояние | завершено |  | 2 года | 5132.79 | 0.23124
ул. Московское шоссе 304/б
Текущий ремонт -- Горячее водоснабжение: -- Смена розлива ГВС -- | 6435.3 | 0 | 6435.3 | 43.1 | 55493.67 | 2011 | аврийное состояние | завершено |  | 2 года | 55493.67 | 0.71861
Текущий ремонт -- Приведение в противопожарное состояние жилых домов -- замер сопротивления изоляции -- | 6435.3 | 0 | 6435.3 | 1 | 10861.07 | 2011 | аврийное состояние | завершено |  | 2 года | 10861.07 | 0.14064
Текущий ремонт -- Стены и фасады -- Утепление наружных панелей (стен) -- | 6435.3 | 0 | 6435.3 | 46.5 | 88563.26 | 2011 | аврийное состояние | завершено |  | 2 года | 88563.26 | 1.1468
Текущий ремонт -- технадзор при текущем ремонте -- | 6435.3 | 0 | 6435.3 | 1 | 53.07 | 2011 | аврийное состояние | завершено |  | 2 года | 53.07 | 0.00068723
Текущий ремонт -- технадзор при текущем ремонте -- | 6435.3 | 0 | 6435.3 | 1 | 885.63 | 2011 | аврийное состояние | завершено |  | 2 года | 885.63 | 0.011468
Текущий ремонт -- Горячее водоснабжение: -- Смена стояков ГВС -- | 6435.3 | 0 | 6435.3 | 30.4 | 16499.29 | 2011 | аврийное состояние | завершено |  | 2 года | 16499.29 | 0.21366
Текущий ремонт -- Ремонт кровли -- утепление перекрытия -- | 6435.3 | 0 | 6435.3 | 51 | 62474.36 | [5 empty] | 62474.36 | 0.80901
Текущий ремонт -- Стены и фасады -- Ремонт межпанельных стыков (рустов), деформ. швов -- | 6435.3 | 0 | 6435.3 | 19.6 | 5306.87 | 2011 | аврийное состояние | завершено |  | 2 года | 5306.87 | 0.068721
ул. Московское шоссе 308
Текущий ремонт -- Стены и фасады -- Ремонт фасадов (стен) -- | 750.4 | 0 | 750.4 | 37.4 | 30810.6 | 2011 | аврийное состояние | завершено |  | 2 года | 30810.6 | 3.4216
Текущий ремонт -- технадзор при текущем ремонте -- | 750.4 | 0 | 750.4 | 1 | 308.11 | 2011 | аврийное состояние | завершено |  | 2 года | 308.11 | 0.034216
ул. Московское шоссе 31
Текущий ремонт -- Подъезды -- замена, дверей, дверных полотен -- | 7404.8 | 116.2 | 7521 | 4 | 31009.62 | 2011 | аврийное состояние | завершено |  | 2 года | 31009.62 | 0.34359
Текущий ремонт -- технадзор при текущем ремонте -- | 7404.8 | 116.2 | 7521 | 1 | 310.1 | 2011 | аврийное состояние | завершено |  | 2 года | 310.1 | 0.0034359
Текущий ремонт -- Стены и фасады -- Ремонт межпанельных стыков (рустов), деформ. швов -- | 7404.8 | 116.2 | 7521 | 24 | 6369.31 | 2011 | аврийное состояние | завершено |  | 2 года | 6369.31 | 0.070573
ул. Московское шоссе 314/а
Текущий ремонт -- Приведение в противопожарное состояние жилых домов -- замер сопротивления изоляции -- | 2992.3 | 105.6 | 3097.9 | 1 | 7237.97 | 2011 | аврийное состояние | завершено |  | 2 года | 7237.97 | 0.1947
Текущий ремонт -- Ремонт кровли -- Ремонт мягкой (рулонной) кровли -- | 2992.3 | 105.6 | 3097.9 | 32.5 | 13430.35 | 2011 | аврийное состояние | завершено |  | 2 года | 13430.35 | 0.36128
Текущий ремонт -- Холодное водоснабжение: -- замена ввода ХВС -- | 2992.3 | 105.6 | 3097.9 | 1 | 21811.33 | 2011 | аврийное состояние | завершено |  | 2 года | 21811.33 | 0.58672
ул. Московское шоссе 316
Текущий ремонт -- Подъезды -- замена, дверей, дверных полотен -- | 833.9 | 0 | 833.9 | 1 | 8166.49 | 2011 | аврийное состояние | завершено |  | 2 года | 8166.49 | 0.81609
Текущий ремонт -- Подъезды -- Установка металлических козырьков -- | 833.9 | 0 | 833.9 | 2 | 25416.62 | 2011 | аврийное состояние | завершено |  | 2 года | 25416.62 | 2.5399
Текущий ремонт -- технадзор при текущем ремонте -- | 833.9 | 0 | 833.9 | 1 | 26.45 | 2011 | аврийное состояние | завершено |  | 2 года | 26.45 | 0.0026432
Текущий ремонт -- технадзор при текущем ремонте -- | 833.9 | 0 | 833.9 | 1 | 81.66 | 2011 | аврийное состояние | завершено |  | 2 года | 81.66 | 0.0081605
Текущий ремонт -- технадзор при текущем ремонте -- | 833.9 | 0 | 833.9 | 2 | 254.16 | 2011 | аврийное состояние | завершено |  | 2 года | 254.16 | 0.025399
Текущий ремонт -- Центральное отопление -- Изоляция трубопровода Ц\О -- | 833.9 | 0 | 833.9 | 11 | 2644.57 | 2011 | аврийное состояние | завершено |  | 2 года | 2644.57 | 0.26428
ул. Московское шоссе 318
Текущий ремонт -- Подъезды -- Установка металлических козырьков -- | 836.9 | 0 | 836.9 | 2 | 25416.62 | 2011 | аврийное состояние | завершено |  | 2 года | 25416.62 | 2.5308
Текущий ремонт -- Ремонт кровли -- Ремонт шиферной кровли -- | 836.9 | 0 | 836.9 | 75 | 13906.08 | 2011 | аврийное состояние | завершено |  | 2 года | 13906.08 | 1.3847
Текущий ремонт -- Стены и фасады -- Ремонт цоколя -- | 836.9 | 0 | 836.9 | 67.5 | 16699.01 | 2011 | аврийное состояние | завершено |  | 2 года | 16699.01 | 1.6628
Текущий ремонт -- технадзор при текущем ремонте -- | 836.9 | 0 | 836.9 | 1 | 100 | 2011 | аврийное состояние | завершено |  | 2 года | 100 | 0.0099574
Текущий ремонт -- технадзор при текущем ремонте -- | 836.9 | 0 | 836.9 | 2 | 254.16 | 2011 | аврийное состояние | завершено |  | 2 года | 254.16 | 0.025308
Текущий ремонт -- технадзор при текущем ремонте -- | 836.9 | 0 | 836.9 | 1 | 364.55 | 2011 | аврийное состояние | завершено |  | 2 года | 364.55 | 0.0363
Текущий ремонт -- технадзор при текущем ремонте -- | 836.9 | 0 | 836.9 | 1 | 166.99 | 2011 | аврийное состояние | завершено |  | 2 года | 166.99 | 0.016628
Текущий ремонт -- технадзор при текущем ремонте -- | 836.9 | 0 | 836.9 | 1 | 139.06 | 2011 | аврийное состояние | завершено |  | 2 года | 139.06 | 0.013847
Текущий ремонт -- Центральное отопление -- Изоляция трубопровода Ц\О -- | 836.9 | 0 | 836.9 | 4.95 | 1000.5 | 2011 | аврийное состояние | завершено |  | 2 года | 1000.5 | 0.099624
Текущий ремонт -- Стены и фасады -- Утепление наружных панелей (стен) -- | 836.9 | 0 | 836.9 | 19.3 | 36454.77 | 2011 | аврийное состояние | завершено |  | 2 года | 36454.77 | 3.6299
ул. Московское шоссе 320
Текущий ремонт -- Подъезды -- замена, дверей, дверных полотен -- | 828.9 | 0 | 828.9 | 1 | 8166.49 | 2011 | аврийное состояние | завершено |  | 2 года | 8166.49 | 0.82102
Текущий ремонт -- Подъезды -- замена, дверей, дверных полотен -- | 828.9 | 0 | 828.9 | 1 | 8166.49 | 2011 | аврийное состояние | завершено |  | 2 года | 8166.49 | 0.82102
Текущий ремонт -- Подъезды -- Установка металлических козырьков -- | 828.9 | 0 | 828.9 | 2 | 25416.62 | 2011 | аврийное состояние | завершено |  | 2 года | 25416.62 | 2.5553
Текущий ремонт -- Стены и фасады -- Ремонт цоколя -- | 828.9 | 0 | 828.9 | 76.9 | 16398.51 | 2011 | аврийное состояние | завершено |  | 2 года | 16398.51 | 1.6486
Текущий ремонт -- технадзор при текущем ремонте -- | 828.9 | 0 | 828.9 | 1 | 25.12 | 2011 | аврийное состояние | завершено |  | 2 года | 25.12 | 0.0025254
Текущий ремонт -- технадзор при текущем ремонте -- | 828.9 | 0 | 828.9 | 2 | 163.32 | 2011 | аврийное состояние | завершено |  | 2 года | 163.32 | 0.016419
Текущий ремонт -- технадзор при текущем ремонте -- | 828.9 | 0 | 828.9 | 1 | 163.99 | 2011 | аврийное состояние | завершено |  | 2 года | 163.99 | 0.016487
Текущий ремонт -- технадзор при текущем ремонте -- | 828.9 | 0 | 828.9 | 2 | 254.16 | 2011 | аврийное состояние | завершено |  | 2 года | 254.16 | 0.025552
Текущий ремонт -- Центральное отопление -- Изоляция трубопровода Ц\О -- | 828.9 | 0 | 828.9 | 11 | 2511.93 | 2011 | аврийное состояние | завершено |  | 2 года | 2511.93 | 0.25254
ул. Московское шоссе 322
Текущий ремонт -- Подъезды -- Установка металлических козырьков -- | 836.3 | 0 | 836.3 | 2 | 25416.62 | 2011 | аврийное состояние | завершено |  | 2 года | 25416.62 | 2.5326
ул. Московское шоссе 324
Текущий ремонт -- Подъезды -- Установка металлических козырьков -- | 840.4 | 0 | 840.4 | 2 | 25416.62 | 2011 | аврийное состояние | завершено |  | 2 года | 25416.62 | 2.5203
Текущий ремонт -- технадзор при текущем ремонте -- | 840.4 | 0 | 840.4 | 2 | 254.16 | 2011 | аврийное состояние | завершено |  | 2 года | 254.16 | 0.025202
ул. Московское шоссе 326
Текущий ремонт -- Подъезды -- Установка металлических козырьков -- | 852.1 | 0 | 852.1 | 2 | 25416.62 | 2011 | аврийное состояние | завершено |  | 2 года | 25416.62 | 2.4857
Текущий ремонт -- Стены и фасады -- Ремонт фасадов (стен) -- | 852.1 | 0 | 852.1 | 91.3 | 97238.31 | 2011 | аврийное состояние | завершено |  | 2 года | 97238.31 | 9.5097
Текущий ремонт -- технадзор при текущем ремонте -- | 852.1 | 0 | 852.1 | 1 | 972.38 | 2011 | аврийное состояние | завершено |  | 2 года | 972.38 | 0.095096
Текущий ремонт -- технадзор при текущем ремонте -- | 852.1 | 0 | 852.1 | 2 | 254.16 | 2011 | аврийное состояние | завершено |  | 2 года | 254.16 | 0.024856
ул. Московское шоссе 328
Текущий ремонт -- Подъезды -- замена, дверей, дверных полотен -- | 855.4 | 0 | 855.4 | 1 | 8166.49 | 2011 | аврийное состояние | завершено |  | 2 года | 8166.49 | 0.79558
Текущий ремонт -- Подъезды -- Установка металлических козырьков -- | 855.4 | 0 | 855.4 | 2 | 25416.62 | 2011 | аврийное состояние | завершено |  | 2 года | 25416.62 | 2.4761
Текущий ремонт -- технадзор при текущем ремонте -- | 855.4 | 0 | 855.4 | 1 | 81.66 | 2011 | аврийное состояние | завершено |  | 2 года | 81.66 | 0.0079553
Текущий ремонт -- технадзор при текущем ремонте -- | 855.4 | 0 | 855.4 | 2 | 254.16 | 2011 | аврийное состояние | завершено |  | 2 года | 254.16 | 0.02476
ул. Московское шоссе 330
Текущий ремонт -- Подъезды -- замена, дверей, дверных полотен -- | 825.5 | 0 | 825.5 | 1 | 8166.49 | 2011 | аврийное состояние | завершено |  | 2 года | 8166.49 | 0.8244
Текущий ремонт -- Подъезды -- Установка металлических козырьков -- | 825.5 | 0 | 825.5 | 2 | 25416.62 | 2011 | аврийное состояние | завершено |  | 2 года | 25416.62 | 2.5658
Текущий ремонт -- технадзор при текущем ремонте -- | 825.5 | 0 | 825.5 | 1 | 197.39 | 2011 | аврийное состояние | завершено |  | 2 года | 197.39 | 0.019926
Текущий ремонт -- технадзор при текущем ремонте -- | 825.5 | 0 | 825.5 | 1 | 81.66 | 2011 | аврийное состояние | завершено |  | 2 года | 81.66 | 0.0082435
Текущий ремонт -- технадзор при текущем ремонте -- | 825.5 | 0 | 825.5 | 2 | 254.16 | 2011 | аврийное состояние | завершено |  | 2 года | 254.16 | 0.025657
Текущий ремонт -- Центральное отопление -- Изоляция трубопровода Ц\О -- | 825.5 | 0 | 825.5 | 85.36 | 19739.28 | 2011 | аврийное состояние | завершено |  | 2 года | 19739.28 | 1.9927
ул. Московское шоссе 332
Текущий ремонт -- Подъезды -- замена, дверей, дверных полотен -- | 827 | 0 | 827 | 1 | 8166.49 | 2011 | аврийное состояние | завершено |  | 2 года | 8166.49 | 0.8229
Текущий ремонт -- Подъезды -- Установка металлических козырьков -- | 827 | 0 | 827 | 2 | 25416.62 | 2011 | аврийное состояние | завершено |  | 2 года | 25416.62 | 2.5611
Текущий ремонт -- технадзор при текущем ремонте -- | 827 | 0 | 827 | 1 | 81.66 | 2011 | аврийное состояние | завершено |  | 2 года | 81.66 | 0.0082285
Текущий ремонт -- технадзор при текущем ремонте -- | 827 | 0 | 827 | 2 | 254.16 | 2011 | аврийное состояние | завершено |  | 2 года | 254.16 | 0.025611
Текущий ремонт -- технадзор при текущем ремонте -- | 827 | 0 | 827 | 2 | 254.16 | 2011 | аврийное состояние | завершено |  | 2 года | 254.16 | 0.025611
ул. Московское шоссе 334
Текущий ремонт -- Подъезды -- замена, дверей, дверных полотен -- | 830.2 | 0 | 830.2 | 1 | 8166.49 | 2011 | аврийное состояние | завершено |  | 2 года | 8166.49 | 0.81973
Текущий ремонт -- Подъезды -- Установка металлических козырьков -- | 830.2 | 0 | 830.2 | 2 | 25416.62 | 2011 | аврийное состояние | завершено |  | 2 года | 25416.62 | 2.5513
Текущий ремонт -- технадзор при текущем ремонте -- | 830.2 | 0 | 830.2 | 1 | 81.66 | 2011 | аврийное состояние | завершено |  | 2 года | 81.66 | 0.0081968
Текущий ремонт -- технадзор при текущем ремонте -- | 830.2 | 0 | 830.2 | 2 | 254.16 | 2011 | аврийное состояние | завершено |  | 2 года | 254.16 | 0.025512
ул. Московское шоссе 336
Текущий ремонт -- Подъезды -- Установка металлических козырьков -- | 574.3 | 244.9 | 819.2 | 2 | 25416.62 | 2011 | аврийное состояние | завершено |  | 2 года | 25416.62 | 2.5855
Текущий ремонт -- Стены и фасады -- Ремонт фасадов (стен) -- | 574.3 | 244.9 | 819.2 | 267.6 | 190061.14 | 2011 | аврийное состояние | завершено |  | 2 года | 190061.14 | 19.334
Текущий ремонт -- технадзор при текущем ремонте -- | 574.3 | 244.9 | 819.2 | 1 | 1900.61 | 2011 | аврийное состояние | завершено |  | 2 года | 1900.61 | 0.19334
Текущий ремонт -- технадзор при текущем ремонте -- | 574.3 | 244.9 | 819.2 | 2 | 254.16 | 2011 | аврийное состояние | завершено |  | 2 года | 254.16 | 0.025854
ул. Московское шоссе 338
Текущий ремонт -- Подъезды -- Установка металлических козырьков -- | 842.2 | 0 | 842.2 | 2 | 25416.62 | 2011 | аврийное состояние | завершено |  | 2 года | 25416.62 | 2.5149
Текущий ремонт -- технадзор при текущем ремонте -- | 842.2 | 0 | 842.2 | 2 | 254.16 | 2011 | аврийное состояние | завершено |  | 2 года | 254.16 | 0.025148
ул. Московское шоссе 340
Текущий ремонт -- Подъезды -- Установка металлических козырьков -- | 844.8 | 0 | 844.8 | 2 | 25416.62 | 2011 | аврийное состояние | завершено |  | 2 года | 25416.62 | 2.5072
Текущий ремонт -- технадзор при текущем ремонте -- | 844.8 | 0 | 844.8 | 1 | 211.65 | 2011 | аврийное состояние | завершено |  | 2 года | 211.65 | 0.020878
Текущий ремонт -- технадзор при текущем ремонте -- | 844.8 | 0 | 844.8 | 2 | 254.16 | 2011 | аврийное состояние | завершено |  | 2 года | 254.16 | 0.025071
Текущий ремонт -- Центральное отопление -- Изоляция трубопровода Ц\О -- | 844.8 | 0 | 844.8 | 91.08 | 21164.99 | 2011 | аврийное состояние | завершено |  | 2 года | 21164.99 | 2.0878
ул. Московское шоссе 342
Текущий ремонт -- Подъезды -- Установка металлических козырьков -- | 847.7 | 0 | 847.7 | 2 | 25416.62 | 2011 | аврийное состояние | завершено |  | 2 года | 25416.62 | 2.4986
Текущий ремонт -- Ремонт кровли -- Ремонт шиферной кровли -- | 847.7 | 0 | 847.7 | 48 | 19753.67 | 2011 | аврийное состояние | завершено |  | 2 года | 19753.67 | 1.9419
Текущий ремонт -- технадзор при текущем ремонте -- | 847.7 | 0 | 847.7 | 2 | 254.16 | 2011 | аврийное состояние | завершено |  | 2 года | 254.16 | 0.024985
ул. Московское шоссе 344
Текущий ремонт -- Подъезды -- замена, дверей, дверных полотен -- | 851.5 | 0 | 851.5 | 1 | 8166.49 | 2011 | аврийное состояние | завершено |  | 2 года | 8166.49 | 0.79923
Текущий ремонт -- Подъезды -- Установка металлических козырьков -- | 851.5 | 0 | 851.5 | 2 | 25416.62 | 2011 | аврийное состояние | завершено |  | 2 года | 25416.62 | 2.4874
Текущий ремонт -- технадзор при текущем ремонте -- | 851.5 | 0 | 851.5 | 1 | 81.66 | 2011 | аврийное состояние | завершено |  | 2 года | 81.66 | 0.0079918
Текущий ремонт -- технадзор при текущем ремонте -- | 851.5 | 0 | 851.5 | 2 | 254.16 | 2011 | аврийное состояние | завершено |  | 2 года | 254.16 | 0.024874
ул. Московское шоссе 346
Текущий ремонт -- Подъезды -- Установка металлических козырьков -- | 851.3 | 0 | 851.3 | 2 | 25416.62 | 2011 | аврийное состояние | завершено |  | 2 года | 25416.62 | 2.488
Текущий ремонт -- Ремонт кровли -- Ремонт шиферной кровли -- | 851.3 | 0 | 851.3 | 43 | 9884.02 | 2011 | аврийное состояние | завершено |  | 2 года | 9884.02 | 0.96754
Текущий ремонт -- технадзор при текущем ремонте -- | 851.3 | 0 | 851.3 | 2 | 254.16 | 2011 | аврийное состояние | завершено |  | 2 года | 254.16 | 0.02488
Текущий ремонт -- технадзор при текущем ремонте -- | 851.3 | 0 | 851.3 | 1 | 98.84 | 2011 | аврийное состояние | завершено |  | 2 года | 98.84 | 0.0096754
ул. Московское шоссе 348
Текущий ремонт -- Подъезды -- замена, дверей, дверных полотен -- | 572.1 | 284.5 | 856.6 | 1 | 8166.49 | 2011 | аврийное состояние | завершено |  | 2 года | 8166.49 | 0.79447
Текущий ремонт -- Подъезды -- Установка металлических козырьков -- | 572.1 | 284.5 | 856.6 | 2 | 25416.62 | 2011 | аврийное состояние | завершено |  | 2 года | 25416.62 | 2.4726
Текущий ремонт -- Ремонт кровли -- Ремонт шиферной кровли -- | 572.1 | 284.5 | 856.6 | 38 | 16556.47 | 2011 | аврийное состояние | завершено |  | 2 года | 16556.47 | 1.6107
Текущий ремонт -- технадзор при текущем ремонте -- | 572.1 | 284.5 | 856.6 | 1 | 81.66 | 2011 | аврийное состояние | завершено |  | 2 года | 81.66 | 0.0079442
Текущий ремонт -- технадзор при текущем ремонте -- | 572.1 | 284.5 | 856.6 | 2 | 254.16 | 2011 | аврийное состояние | завершено |  | 2 года | 254.16 | 0.024726
ул. Московское шоссе 35
Текущий ремонт -- Лифты -- замена тормозной катушки -- | 6571.9 | 822.1 | 7394 | 1 | 5304.64 | 2011 | аврийное состояние | завершено |  | 2 года | 5304.64 | 0.059785
Текущий ремонт -- Подвалы (технические подполья), приямки -- смена двери в подвальное помещение -- | 6571.9 | 822.1 | 7394 | 1 | 4990.27 | 2011 | аврийное состояние | завершено |  | 2 года | 4990.27 | 0.056242
Текущий ремонт -- технадзор при текущем ремонте -- | 6571.9 | 822.1 | 7394 | 1 | 49.9 | 2011 | аврийное состояние | завершено |  | 2 года | 49.9 | 0.00056239
ул. Московское шоссе 350
Текущий ремонт -- Подъезды -- Установка металлических козырьков -- | 844.4 | 0 | 844.4 | 2 | 25416.62 | 2011 | аврийное состояние | завершено |  | 2 года | 25416.62 | 2.5084
Текущий ремонт -- технадзор при текущем ремонте -- | 844.4 | 0 | 844.4 | 2 | 254.16 | 2011 | аврийное состояние | завершено |  | 2 года | 254.16 | 0.025083
Текущий ремонт -- технадзор при текущем ремонте -- | 844.4 | 0 | 844.4 | 1 | 306.78 | 2011 | аврийное состояние | завершено |  | 2 года | 306.78 | 0.030276
Текущий ремонт -- Центральное отопление -- Смена узлов ввода -- | 844.4 | 0 | 844.4 | 1 | 30647.46 | 2011 | аврийное состояние | завершено |  | 2 года | 30647.46 | 3.0246
ул. Московское шоссе 37
Текущий ремонт -- Стены и фасады -- Ремонт межпанельных стыков (рустов), деформ. швов -- | 6772.9 | 2031 | 8803.9 | 151 | 39878.57 | 2011 | аврийное состояние | завершено |  | 2 года | 39878.57 | 0.37747
Текущий ремонт -- технадзор при текущем ремонте -- | 6772.9 | 2031 | 8803.9 | 1 | 934.06 | 2011 | аврийное состояние | завершено |  | 2 года | 934.06 | 0.0088413
Текущий ремонт -- Электроснабжение -- замена электропроводки в МОП -- | 6772.9 | 2031 | 8803.9 | 330.04 | 93405.67 | 2011 | аврийное состояние | завершено |  | 2 года | 93405.67 | 0.88413
Текущий ремонт -- Лифты -- восстановительный ремонт лифта после диагностики -- | 6772.9 | 2031 | 8803.9 | 1 | 35329.61 | 2011 | аврийное состояние | завершено |  | 2 года | 35329.61 | 0.33441
Текущий ремонт -- Лифты -- восстановительный ремонт лифта после диагностики -- | 6772.9 | 2031 | 8803.9 | 1 | 46106.54 | 2011 | аврийное состояние | завершено |  | 2 года | 46106.54 | 0.43642
Текущий ремонт -- Лифты -- восстановительный ремонт лифта после диагностики -- | 6772.9 | 2031 | 8803.9 | 1 | 51964.25 | 2011 | аврийное состояние | завершено |  | 2 года | 51964.25 | 0.49187
Текущий ремонт -- Лифты -- восстановительный ремонт лифта после диагностики -- | 6772.9 | 2031 | 8803.9 | 1 | 55486.49 | 2011 | аврийное состояние | завершено |  | 2 года | 55486.49 | 0.52521
ул. Московское шоссе 60
Текущий ремонт -- Внешнее благоустройство -- Ремонт и замена ограждений (заборов) -- | 371.37 | 0 | 371.37 | 40 | 27609.49 | 2011 | аврийное состояние | завершено |  | 2 года | 27609.49 | 6.1954
Текущий ремонт -- технадзор при текущем ремонте -- | 371.37 | 0 | 371.37 | 1 | 276.09 | 2011 | аврийное состояние | завершено |  | 2 года | 276.09 | 0.061953
ул. Московское шоссе 82
Текущий ремонт -- технадзор при текущем ремонте -- | 2365.5 | 163.2 | 2528.7 | 1 | 495.17 | 2011 | аврийное состояние | завершено |  | 2 года | 495.17 | 0.016318
Текущий ремонт -- Центральное отопление -- Смена розлива Ц\О -- | 2365.5 | 163.2 | 2528.7 | 60.43 | 49517.28 | 2011 | аврийное состояние | завершено |  | 2 года | 49517.28 | 1.6318
ул. Московское шоссе 84
Текущий ремонт -- Центральное отопление -- Смена розлива Ц\О -- | 2557 | 1356 | 3913 | 58.49 | 59567.69 | 2011 | аврийное состояние | завершено |  | 2 года | 59567.69 | 1.2686
ул. Московское шоссе 84/а
Текущий ремонт -- Ремонт кровли -- Ремонт мягкой (рулонной) кровли -- | 3180.7 | 187 | 3367.7 | 152.3 | 62735.15 | 2011 | аврийное состояние | завершено |  | 2 года | 62735.15 | 1.5524
Текущий ремонт -- Стены и фасады -- Восстановление, ремонт козырьков над балконами -- | 3180.7 | 187 | 3367.7 | 2 | 36844.19 | 2011 | аврийное состояние | завершено |  | 2 года | 36844.19 | 0.91171
Текущий ремонт -- Стены и фасады -- Ремонт межпанельных стыков (рустов), деформ. швов -- | 3180.7 | 187 | 3367.7 | 28 | 14700.5 | 2011 | аврийное состояние | завершено |  | 2 года | 14700.5 | 0.36376
Текущий ремонт -- Стены и фасады -- Ремонт межпанельных стыков (рустов), деформ. швов -- | 3180.7 | 187 | 3367.7 | 28 | 14700.5 | 2011 | аврийное состояние | завершено |  | 2 года | 14700.5 | 0.36376
Текущий ремонт -- технадзор при текущем ремонте -- | 3180.7 | 187 | 3367.7 | 1 | 147.01 | 2011 | аврийное состояние | завершено |  | 2 года | 147.01 | 0.0036377
Текущий ремонт -- технадзор при текущем ремонте -- | 3180.7 | 187 | 3367.7 | 1 | 368.44 | 2011 | аврийное состояние | завершено |  | 2 года | 368.44 | 0.009117
ул. Московское шоссе 86
Текущий ремонт -- Канализация -- Ремонт канализации -- | 2441.5 | 72.3 | 2513.8 | 36.3 | 43061.88 | 2011 | аврийное состояние | завершено |  | 2 года | 43061.88 | 1.4275
Текущий ремонт -- Подъезды -- замена, дверей, дверных полотен -- | 2441.5 | 72.3 | 2513.8 | 1 | 12155.94 | 2011 | аврийное состояние | завершено |  | 2 года | 12155.94 | 0.40297
Текущий ремонт -- технадзор при текущем ремонте -- | 2441.5 | 72.3 | 2513.8 | 1 | 465.19 | 2011 | аврийное состояние | завершено |  | 2 года | 465.19 | 0.015421
Текущий ремонт -- технадзор при текущем ремонте -- | 2441.5 | 72.3 | 2513.8 | 1 | 121.56 | 2011 | аврийное состояние | завершено |  | 2 года | 121.56 | 0.0040298
Текущий ремонт -- Подъезды -- Ремонт подъездов -- | 2441.5 | 72.3 | 2513.8 | 1 | 46519.25 | 2011 | аврийное состояние | завершено |  | 2 года | 46519.25 | 1.5421
ул. Мурашкинская 12
Текущий ремонт -- Стены и фасады -- Ремонт фасадов (стен) -- | 1145.12 | 196.3 | 1341.42 | 16.14 | 2794.77 | 2011 | аврийное состояние | завершено |  | 2 года | 2794.77 | 0.17362
ул. Мурашкинская 16
Текущий ремонт -- Внешнее благоустройство -- Ремонт и замена ограждений (заборов) -- | 675 | 191.1 | 866.1 | 16 | 22337.23 | 2011 | аврийное состояние | завершено |  | 2 года | 22337.23 | 2.1492
Текущий ремонт -- Внешнее благоустройство -- Установка урн -- | 675 | 191.1 | 866.1 | 4 | 9023.9 | 2011 | аврийное состояние | завершено |  | 2 года | 9023.9 | 0.86825
Текущий ремонт -- Стены и фасады -- Ремонт фасадов (стен) -- | 675 | 191.1 | 866.1 | 22.52 | 3820.32 | 2011 | аврийное состояние | завершено |  | 2 года | 3820.32 | 0.36758
Текущий ремонт -- технадзор при текущем ремонте -- | 675 | 191.1 | 866.1 | 1 | 223.37 | 2011 | аврийное состояние | завершено |  | 2 года | 223.37 | 0.021492
Текущий ремонт -- технадзор при текущем ремонте -- | 675 | 191.1 | 866.1 | 1 | 90.24 | 2011 | аврийное состояние | завершено |  | 2 года | 90.24 | 0.0086826
ул. Мурашкинская 7
Текущий ремонт -- Стены и фасады -- Ремонт фасадов (стен) -- | 943.3 | 0 | 943.3 | 37.82 | 8802.17 | 2011 | аврийное состояние | завершено |  | 2 года | 8802.17 | 0.7776
Текущий ремонт -- Холодное водоснабжение: -- Смена розлива ХВС -- | 943.3 | 0 | 943.3 | 47.7 | 31507.39 | 2011 | аврийное состояние | завершено |  | 2 года | 31507.39 | 2.7834
ул. Обухова 19
Текущий ремонт -- Приведение в противопожарное состояние жилых домов -- замер сопротивления изоляции -- | 89.3 | 0 | 89.3 | 1 | 1811.5 | 2011 | аврийное состояние | завершено |  | 2 года | 1811.5 | 1.6905
ул. Обухова 20
Текущий ремонт -- Холодное водоснабжение: -- Смена стояков ХВС -- | 5398.8 | 0 | 5398.8 | 266.9 | 198185.13 | 2011 | аврийное состояние | завершено |  | 2 года | 198185.13 | 3.0591
ул. Обухова 32
Текущий ремонт -- Подъезды -- Ремонт подъездов -- | 1459.4 | 0 | 1459.4 | 1 | 27744.95 | 2011 | аврийное состояние | завершено |  | 2 года | 27744.95 | 1.5843
Текущий ремонт -- технадзор при текущем ремонте -- | 1459.4 | 0 | 1459.4 | 1 | 277.45 | 2011 | аврийное состояние | завершено |  | 2 года | 277.45 | 0.015843
ул. Обухова 34
Текущий ремонт -- Приведение в противопожарное состояние жилых домов -- Огнезащитная обработка деревянных конструкций (антисептирование) -- | 940.8 | 0 | 940.8 | 440 | 17477.74 | 2011 | аврийное состояние | завершено |  | 2 года | 17477.74 | 1.5481
Текущий ремонт -- технадзор при текущем ремонте -- | 940.8 | 0 | 940.8 | 1 | 174.78 | 2011 | аврийное состояние | завершено |  | 2 года | 174.78 | 0.015482
Текущий ремонт -- Холодное водоснабжение: -- Смена стояков ХВС -- | 940.8 | 0 | 940.8 | 45.7 | 39469.64 | 2011 | аврийное состояние | завершено |  | 2 года | 39469.64 | 3.4961
ул. Обухова 49
Текущий ремонт -- Приведение в противопожарное состояние жилых домов -- замер сопротивления изоляции -- | 4113.94 | 0 | 4113.94 | 1 | 5426.47 | 2011 | аврийное состояние | завершено |  | 2 года | 5426.47 | 0.10992
ул. Обухова 49/А
Текущий ремонт -- Ремонт кровли -- Ремонт мягкой (рулонной) кровли -- | 3772.9 | 0 | 3772.9 | 475.86 | 273446.06 | 2011 | аврийное состояние | завершено |  | 2 года | 273446.06 | 6.0397
ул. Окт. Революции 19/25
Текущий ремонт -- научно-техничский отчет объекта -- | 176.6 | 0 | 176.6 | 1 | 29900 | 2011 | аврийное состояние | завершено |  | 2 года | 29900 | 14.1091
Текущий ремонт -- Приведение в противопожарное состояние жилых домов -- замер сопротивления изоляции -- | 176.6 | 0 | 176.6 | 1 | 1811.5 | 2011 | аврийное состояние | завершено |  | 2 года | 1811.5 | 0.8548
ул. Окт. Революции 2/21
Текущий ремонт -- Приведение в противопожарное состояние жилых домов -- замер сопротивления изоляции -- | 17 | 0 | 17 | 1 | 1811.5 | 2011 | аврийное состояние | завершено |  | 2 года | 1811.5 | 8.8799
ул. Окт. Революции 21
Текущий ремонт -- Ремонт кровли -- Ремонт шиферной кровли -- | 1424.1 | 0 | 1424.1 | 338 | 134991.13 | 2011 | аврийное состояние | завершено |  | 2 года | 134991.13 | 7.8992
Текущий ремонт -- технадзор при текущем ремонте -- | 1424.1 | 1 | 1425.1 | 1 | 1349.91 | 2011 | аврийное состояние | завершено |  | 2 года | 1349.91 | 0.078937
ул. Окт. Революции 35
Текущий ремонт -- научно-техничский отчет объекта -- | 2326.9 | 856.5 | 3183.4 | 1 | 11608 | 2011 | аврийное состояние | завершено |  | 2 года | 11608 | 0.30387
Текущий ремонт -- Подъезды -- замена, дверей, дверных полотен -- | 2326.9 | 856.5 | 3183.4 | 1 | 10569.85 | 2011 | аврийное состояние | завершено |  | 2 года | 10569.85 | 0.27669
Текущий ремонт -- Стены и фасады -- Окраска фасадов (стен) -- | 2326.9 | 856.5 | 3183.4 | 64 | 39999.1 | 2011 | аврийное состояние | завершено |  | 2 года | 39999.1 | 1.0471
Текущий ремонт -- технадзор при текущем ремонте -- | 2326.9 | 856.5 | 3183.4 | 1 | 105.7 | 2011 | аврийное состояние | завершено |  | 2 года | 105.7 | 0.002767
ул. Окт. Революции 40
Текущий ремонт -- Горячее водоснабжение: -- Смена стояков ГВС -- | 8310.9 | 0 | 8310.9 | 36.5 | 30085.6 | 2011 | аврийное состояние | завершено |  | 2 года | 30085.6 | 0.30167
Текущий ремонт -- Канализация -- Ремонт канализации -- | 8310.9 | 0 | 8310.9 | 83.95 | 86224.13 | 2011 | аврийное состояние | завершено |  | 2 года | 86224.13 | 0.86457
Текущий ремонт -- Подвалы (технические подполья), приямки -- смена двери в подвальное помещение -- | 8310.9 | 0 | 8310.9 | 1 | 4984.9 | 2011 | аврийное состояние | завершено |  | 2 года | 4984.9 | 0.049984
Текущий ремонт -- технадзор при текущем ремонте -- | 8310.9 | 0 | 8310.9 | 1 | 862.24 | 2011 | аврийное состояние | завершено |  | 2 года | 862.24 | 0.0086457
Текущий ремонт -- технадзор при текущем ремонте -- | 8310.9 | 0 | 8310.9 | 1 | 300.86 | 2011 | аврийное состояние | завершено |  | 2 года | 300.86 | 0.0030167
Текущий ремонт -- технадзор при текущем ремонте -- | 8310.9 | 0 | 8310.9 | 1 | 343.87 | 2011 | аврийное состояние | завершено |  | 2 года | 343.87 | 0.003448
Текущий ремонт -- технадзор при текущем ремонте -- | 8310.9 | 0 | 8310.9 | 1 | 49.85 | 2011 | аврийное состояние | завершено |  | 2 года | 49.85 | 0.00049985
Текущий ремонт -- технадзор при текущем ремонте -- | 8310.9 | 0 | 8310.9 | 1 | 624.22 | 2011 | аврийное состояние | завершено |  | 2 года | 624.22 | 0.006259
Текущий ремонт -- Центральное отопление -- Ремонт(замена) элеваторного узла -- | 8310.9 | 0 | 8310.9 | 1 | 62421.66 | 2011 | аврийное состояние | завершено |  | 2 года | 62421.66 | 0.6259
Текущий ремонт -- Стены и фасады -- Утепление наружных панелей (стен) -- | 8310.9 | 0 | 8310.9 | 20.4 | 34386.53 | 2011 | аврийное состояние | завершено |  | 2 года | 34386.53 | 0.34479
Текущий ремонт -- Лифты -- восстановительный ремонт лифта после диагностики -- | 8310.9 | 0 | 8310.9 | 1 | 74818.02 | 2011 | аврийное состояние | завершено |  | 2 года | 74818.02 | 0.7502
ул. Окт. Революции 42
Текущий ремонт -- Канализация -- Ремонт канализации -- | 10909.2 | 1466.5 | 12375.7 | 47.05 | 57647.35 | 2011 | аврийное состояние | завершено |  | 2 года | 57647.35 | 0.38818
Текущий ремонт -- Подвалы (технические подполья), приямки -- смена двери в подвальное помещение -- | 10910.2 | 1466.5 | 12376.7 | 1 | 7693.33 | 2011 | аврийное состояние | завершено |  | 2 года | 7693.33 | 0.0518
Текущий ремонт -- Подвалы (технические подполья), приямки -- смена двери в подвальное помещение -- | 10911.2 | 1466.5 | 12377.7 | 2 | 17044.14 | 2011 | аврийное состояние | завершено |  | 2 года | 17044.14 | 0.11475
Текущий ремонт -- технадзор при текущем ремонте -- | 10912.2 | 1466.5 | 12378.7 | 1 | 76.93 | 2011 | аврийное состояние | завершено |  | 2 года | 76.93 | 0.00051789
Текущий ремонт -- технадзор при текущем ремонте -- | 10913.2 | 1466.5 | 12379.7 | 1 | 170.44 | 2011 | аврийное состояние | завершено |  | 2 года | 170.44 | 0.0011473
Текущий ремонт -- технадзор при текущем ремонте -- | 10914.2 | 1466.5 | 12380.7 | 1 | 576.47 | 2011 | аврийное состояние | завершено |  | 2 года | 576.47 | 0.0038802
Текущий ремонт -- Центральное отопление -- Смена узлов ввода -- | 10915.2 | 1466.5 | 12381.7 | 2 | 110931.14 | 2011 | аврийное состояние | завершено |  | 2 года | 110931.14 | 0.74661
ул. Окт. Революции 51
Текущий ремонт -- Подъезды -- ремонт козырьков -- | 11148.6 | 2028.9 | 13177.5 | 4 | 120271.33 | 2011 | аврийное состояние | завершено |  | 2 года | 120271.33 | 0.76059
Текущий ремонт -- Подъезды -- Ремонт подъездов -- | 11149.6 | 2028.9 | 13178.5 | 1 | 46015.46 | 2011 | аврийное состояние | завершено |  | 2 года | 46015.46 | 0.29098
Текущий ремонт -- Стены и фасады -- Ремонт фасадов (стен) -- | 11150.6 | 2028.9 | 13179.5 | 73.69 | 8317.64 | 2011 | аврийное состояние | завершено |  | 2 года | 8317.64 | 0.052592
Текущий ремонт -- технадзор при текущем ремонте -- | 11151.6 | 2028.9 | 13180.5 | 1 | 2294.3 | 2011 | аврийное состояние | завершено |  | 2 года | 2294.3 | 0.014506
Текущий ремонт -- технадзор при текущем ремонте -- | 11152.6 | 2028.9 | 13181.5 | 1 | 199.77 | 2011 | аврийное состояние | завершено |  | 2 года | 199.77 | 0.0012629
Текущий ремонт -- технадзор при текущем ремонте -- | 11153.6 | 2028.9 | 13182.5 | 1 | 1202.71 | 2011 | аврийное состояние | завершено |  | 2 года | 1202.71 | 0.0076029
Текущий ремонт -- технадзор при текущем ремонте -- | 11154.6 | 2028.9 | 13183.5 | 1 | 460.16 | 2011 | аврийное состояние | завершено |  | 2 года | 460.16 | 0.0029087
Текущий ремонт -- Холодное водоснабжение: -- Смена стояков ХВС -- | 11155.6 | 2028.9 | 13184.5 | 27 | 19976.94 | 2011 | аврийное состояние | завершено |  | 2 года | 19976.94 | 0.12627
Текущий ремонт -- Электроснабжение -- электрообогрев ливневой канализации -- | 11156.6 | 2028.9 | 13185.5 | 240 | 229429.72 | 2011 | аврийное состояние | завершено |  | 2 года | 229429.72 | 1.45
Текущий ремонт -- Горячее водоснабжение: -- Смена стояков ГВС -- | 11157.6 | 2028.9 | 13186.5 | 14 | 6718.48 | 2011 | аврийное состояние | завершено |  | 2 года | 6718.48 | 0.042458
ул. Окт. Революции 56
Текущий ремонт -- Ремонт кровли -- Ремонт шиферной кровли -- | 600.5 | 275.1 | 875.6 | 118 | 50485.12 | 2011 | аврийное состояние | завершено |  | 2 года | 50485.12 | 4.8048
ул. Окт. Революции 60
Текущий ремонт -- технадзор при текущем ремонте -- | 2025.13 | 96.8 | 2121.93 | 1 | 544.24 | 2011 | аврийное состояние | завершено |  | 2 года | 544.24 | 0.021374
Текущий ремонт -- Центральное отопление -- Смена узлов ввода -- | 2025.13 | 96.8 | 2121.93 | 1 | 54423.96 | 2011 | аврийное состояние | завершено |  | 2 года | 54423.96 | 2.1374
ул. Окт. Революции 64
Текущий ремонт -- Приведение в противопожарное состояние жилых домов -- Огнезащитная обработка деревянных конструкций (антисептирование) -- | 3062.6 | 651.6 | 3714.2 | 1 | 75048.78 | 2011 | аврийное состояние | завершено |  | 2 года | 75048.78 | 1.6838
Текущий ремонт -- технадзор при текущем ремонте -- | 3062.6 | 651.6 | 3714.2 | 1 | 750.49 | 2011 | аврийное состояние | завершено |  | 2 года | 750.49 | 0.016838
Текущий ремонт -- технадзор при текущем ремонте -- | 3062.6 | 651.6 | 3714.2 | 1 | 213.62 | 2011 | аврийное состояние | завершено |  | 2 года | 213.62 | 0.0047929
Текущий ремонт -- Холодное водоснабжение: -- Смена розлива ХВС -- | 3062.6 | 651.6 | 3714.2 | 18 | 21361.81 | 2011 | аврийное состояние | завершено |  | 2 года | 21361.81 | 0.47928
ул. Окт. Революции 64/-А
Текущий ремонт -- технадзор при текущем ремонте -- | 972.86 | 0 | 972.86 | 1 | 267.36 | 2011 | аврийное состояние | завершено |  | 2 года | 267.36 | 0.022902
Текущий ремонт -- технадзор при текущем ремонте -- | 972.86 | 0 | 972.86 | 1 | 69.06 | 2011 | аврийное состояние | завершено |  | 2 года | 69.06 | 0.0059155
Текущий ремонт -- Холодное водоснабжение: -- Смена розлива ХВС -- | 972.86 | 0 | 972.86 | 5 | 6906.25 | 2011 | аврийное состояние | завершено |  | 2 года | 6906.25 | 0.59158
Текущий ремонт -- Холодное водоснабжение: -- Смена розлива ХВС -- | 972.86 | 0 | 972.86 | 16.26 | 26736.23 | 2011 | аврийное состояние | завершено |  | 2 года | 26736.23 | 2.2902
ул. Окт. Революции 66
Текущий ремонт -- Канализация -- Замена труб водоотведения -- | 2071.33 | 811.5 | 2882.83 | 21 | 16418.41 | 2011 | аврийное состояние | завершено |  | 2 года | 16418.41 | 0.4746
Текущий ремонт -- Приведение в противопожарное состояние жилых домов -- Огнезащитная обработка деревянных конструкций (антисептирование) -- | 2071.33 | 811.5 | 2882.83 | 1 | 60113.01 | 2011 | аврийное состояние | завершено |  | 2 года | 60113.01 | 1.7377
Текущий ремонт -- технадзор при текущем ремонте -- | 2071.33 | 811.5 | 2882.83 | 1 | 601.13 | 2011 | аврийное состояние | завершено |  | 2 года | 601.13 | 0.017377
Текущий ремонт -- Холодное водоснабжение: -- Смена стояков ХВС -- | 2071.33 | 811.5 | 2882.83 | 30.5 | 27492.25 | 2011 | аврийное состояние | завершено |  | 2 года | 27492.25 | 0.79471
Текущий ремонт -- Холодное водоснабжение: -- Смена стояков ХВС -- | 2071.33 | 811.5 | 2882.83 | 8 | 5676.64 | 2011 | аврийное состояние | завершено |  | 2 года | 5676.64 | 0.16409
ул. Осипенко 2
Текущий ремонт -- Приведение в противопожарное состояние жилых домов -- замер сопротивления изоляции -- | 281.9 | 0 | 281.9 | 1 | 1811.5 | 2011 | аврийное состояние | завершено |  | 2 года | 1811.5 | 0.5355
ул. Осипенко 23
Текущий ремонт -- Приведение в противопожарное состояние жилых домов -- замер сопротивления изоляции -- | 261.8 | 0 | 261.8 | 1 | 1811.5 | 2011 | аврийное состояние | завершено |  | 2 года | 1811.5 | 0.57662
Текущий ремонт -- технадзор при текущем ремонте -- | 261.8 | 0 | 261.8 | 1 | 129.37 | 2011 | аврийное состояние | завершено |  | 2 года | 129.37 | 0.04118
Текущий ремонт -- Холодное водоснабжение: -- Смена розлива ХВС -- | 261.8 | 0 | 261.8 | 15 | 12937.33 | 2011 | аврийное состояние | завершено |  | 2 года | 12937.33 | 4.1181
ул. Осипенко 24
Текущий ремонт -- Приведение в противопожарное состояние жилых домов -- замер сопротивления изоляции -- | 271.3 | 0 | 271.3 | 1 | 1811.5 | 2011 | аврийное состояние | завершено |  | 2 года | 1811.5 | 0.55643
Текущий ремонт -- Холодное водоснабжение: -- Смена розлива ХВС -- | 271.3 | 0 | 271.3 | 20.5 | 18195.8 | 2011 | аврийное состояние | завершено |  | 2 года | 18195.8 | 5.5891
ул. Осипенко 24/а
Текущий ремонт -- Приведение в противопожарное состояние жилых домов -- замер сопротивления изоляции -- | 236 | 0 | 236 | 1 | 1811.5 | 2011 | аврийное состояние | завершено |  | 2 года | 1811.5 | 0.63965
ул. Осипенко 26
Текущий ремонт -- Приведение в противопожарное состояние жилых домов -- замер сопротивления изоляции -- | 279.46 | 0 | 279.46 | 1 | 1811.5 | 2011 | аврийное состояние | завершено |  | 2 года | 1811.5 | 0.54018
Текущий ремонт -- Электроснабжение -- Замена электрокабеля -- | 279.46 | 0 | 279.46 | 16.8 | 10494.18 | 2011 | аврийное состояние | завершено |  | 2 года | 10494.18 | 3.1293
ул. Передовая 2
Текущий ремонт -- Стены и фасады -- ремонт отмостки -- | 269.7 | 0 | 269.7 | 44.14 | 24395.89 | 2011 | аврийное состояние | завершено |  | 2 года | 24395.89 | 7.538
Текущий ремонт -- технадзор при текущем ремонте -- | 269.7 | 0 | 269.7 | 1 | 243.96 | 2011 | аврийное состояние | завершено |  | 2 года | 243.96 | 0.07538
ул. Подворная 1
Текущий ремонт -- Горячее водоснабжение: -- Смена розлива ГВС -- | 11255.4 | 43.7 | 11299.1 | 373.31 | 591261 | 2011 | аврийное состояние | завершено |  | 2 года | 591261 | 4.3607
Текущий ремонт -- Мусоропроводы -- Замена кармана мусоропровода -- | 11255.4 | 43.7 | 11299.1 | 1 | 3490.61 | 2011 | аврийное состояние | завершено |  | 2 года | 3490.61 | 0.025744
Текущий ремонт -- Стены и фасады -- Ремонт межпанельных стыков (рустов), деформ. швов -- | 11255.4 | 43.7 | 11299.1 | 44 | 11695.95 | 2011 | аврийное состояние | завершено |  | 2 года | 11695.95 | 0.08626
Текущий ремонт -- Стены и фасады -- Утепление наружных панелей (стен) -- | 11255.4 | 43.7 | 11299.1 | 25 | 47638.32 | 2011 | аврийное состояние | завершено |  | 2 года | 47638.32 | 0.35134
Текущий ремонт -- технадзор при текущем ремонте -- | 11255.4 | 43.7 | 11299.1 | 1 | 476.38 | 2011 | аврийное состояние | завершено |  | 2 года | 476.38 | 0.0035134
Текущий ремонт -- технадзор при текущем ремонте -- | 11255.4 | 43.7 | 11299.1 | 1 | 5912.61 | 2011 | аврийное состояние | завершено |  | 2 года | 5912.61 | 0.043607
Текущий ремонт -- технадзор при текущем ремонте -- | 11255.4 | 43.7 | 11299.1 | 1 | 116.96 | 2011 | аврийное состояние | завершено |  | 2 года | 116.96 | 0.00086261
ул. Подворная 10
Текущий ремонт -- Горячее водоснабжение: -- Смена розлива ГВС -- | 4440 | 0 | 4440 | 117.5 | 103955.49 | 2011 | аврийное состояние | завершено |  | 2 года | 103955.49 | 1.9511
Текущий ремонт -- Стены и фасады -- Утепление наружных панелей (стен) -- | 4440 | 0 | 4440 | 30.2 | 56357.17 | 2011 | аврийное состояние | завершено |  | 2 года | 56357.17 | 1.0578
Текущий ремонт -- Стены и фасады -- Ремонт межпанельных стыков (рустов), деформ. швов -- | 4440 | 0 | 4440 | 24 | 6369.31 | 2011 | аврийное состояние | завершено |  | 2 года | 6369.31 | 0.11954
Текущий ремонт -- Стены и фасады -- Утепление наружных панелей (стен) -- | 4440 | 0 | 4440 | 7.5 | 3850.81 | 2011 | аврийное состояние | завершено |  | 2 года | 3850.81 | 0.072275
ул. Подворная 11
Текущий ремонт -- Холодное водоснабжение: -- Смена стояков ХВС -- | 421.2 | 0 | 421.2 | 4.5 | 3883.53 | 2011 | аврийное состояние | завершено |  | 2 года | 3883.53 | 0.76835
ул. Подворная 13
Текущий ремонт -- Холодное водоснабжение: -- Смена стояков ХВС -- | 402 | 0 | 402 | 8.8 | 7214.63 | 2011 | аврийное состояние | завершено |  | 2 года | 7214.63 | 1.4956
ул. Подворная 14
Текущий ремонт -- Ремонт кровли -- Ремонт шиферной кровли -- | 450.5 | 0 | 450.5 | 70.5 | 36990.71 | 2011 | аврийное состояние | завершено |  | 2 года | 36990.71 | 6.8425
Текущий ремонт -- технадзор при текущем ремонте -- | 450.5 | 0 | 450.5 | 1 | 369.91 | 2011 | аврийное состояние | завершено |  | 2 года | 369.91 | 0.068426
ул. Подворная 15
Текущий ремонт -- Стены и фасады -- Ремонт цоколя -- | 412.7 | 0 | 412.7 | 22 | 10014.37 | 2011 | аврийное состояние | завершено |  | 2 года | 10014.37 | 2.0221
Текущий ремонт -- технадзор при текущем ремонте -- | 412.7 | 0 | 412.7 | 1 | 100.14 | 2011 | аврийное состояние | завершено |  | 2 года | 100.14 | 0.02022
ул. Подворная 15/А
Текущий ремонт -- Стены и фасады -- Ремонт цоколя -- | 407.9 | 0 | 407.9 | 22 | 10014.37 | 2011 | аврийное состояние | завершено |  | 2 года | 10014.37 | 2.0459
Текущий ремонт -- технадзор при текущем ремонте -- | 407.9 | 0 | 407.9 | 1 | 100.14 | 2011 | аврийное состояние | завершено |  | 2 года | 100.14 | 0.020458
ул. Подворная 2
Текущий ремонт -- Стены и фасады -- Утепление наружных панелей (стен) -- | 6614.7 | 0 | 6614.7 | 30.4 | 56730.51 | 2011 | аврийное состояние | завершено |  | 2 года | 56730.51 | 0.7147
Текущий ремонт -- технадзор при текущем ремонте -- | 6614.7 | 0 | 6614.7 | 1 | 567.31 | 2011 | аврийное состояние | завершено |  | 2 года | 567.31 | 0.0071471
ул. Подворная 3
Текущий ремонт -- технадзор при текущем ремонте -- | 3677.7 | 0 | 3677.7 | 1 | 480 | 2011 | аврийное состояние | завершено |  | 2 года | 480 | 0.010876
Текущий ремонт -- технадзор при текущем ремонте -- | 3677.7 | 0 | 3677.7 | 1 | 149.91 | 2011 | аврийное состояние | завершено |  | 2 года | 149.91 | 0.0033968
Текущий ремонт -- Центральное отопление -- Смена стояков Ц\О -- | 3677.7 | 0 | 3677.7 | 59 | 48000.05 | 2011 | аврийное состояние | завершено |  | 2 года | 48000.05 | 1.0876
Текущий ремонт -- Стены и фасады -- Утепление наружных панелей (стен) -- | 3677.7 | 0 | 3677.7 | 7.86 | 14991.09 | 2011 | аврийное состояние | завершено |  | 2 года | 14991.09 | 0.33968
ул. Подворная 4
Текущий ремонт -- Стены и фасады -- Утепление наружных панелей (стен) -- | 4435.7 | 0 | 4435.7 | 15 | 27992.03 | 2011 | аврийное состояние | завершено |  | 2 года | 27992.03 | 0.52589
Текущий ремонт -- технадзор при текущем ремонте -- | 4435.7 | 0 | 4435.7 | 1 | 422.19 | 2011 | аврийное состояние | завершено |  | 2 года | 422.19 | 0.0079317
Текущий ремонт -- технадзор при текущем ремонте -- | 4435.7 | 0 | 4435.7 | 1 | 279.92 | 2011 | аврийное состояние | завершено |  | 2 года | 279.92 | 0.0052588
Текущий ремонт -- Стены и фасады -- Утепление наружных панелей (стен) -- | 4435.7 | 0 | 4435.7 | 22.4 | 42219.49 | 2011 | аврийное состояние | завершено |  | 2 года | 42219.49 | 0.79318
ул. Подворная 5
Текущий ремонт -- Стены и фасады -- Утепление наружных панелей (стен) -- | 3695.8 | 0 | 3695.8 | 35 | 66504.74 | 2011 | аврийное состояние | завершено |  | 2 года | 66504.74 | 1.4996
Текущий ремонт -- Стены и фасады -- Утепление наружных панелей (стен) -- | 3695.8 | 0 | 3695.8 | 44.96 | 85744.32 | 2011 | аврийное состояние | завершено |  | 2 года | 85744.32 | 1.9334
Текущий ремонт -- технадзор при текущем ремонте -- | 3695.8 | 0 | 3695.8 | 1 | 857.44 | 2011 | аврийное состояние | завершено |  | 2 года | 857.44 | 0.019334
Текущий ремонт -- технадзор при текущем ремонте -- | 3695.8 | 0 | 3695.8 | 1 | 25.14 | 2011 | аврийное состояние | завершено |  | 2 года | 25.14 | 0.00056686
Текущий ремонт -- технадзор при текущем ремонте -- | 3695.8 | 0 | 3695.8 | 1 | 665.05 | 2011 | аврийное состояние | завершено |  | 2 года | 665.05 | 0.014996
Текущий ремонт -- Стены и фасады -- Ремонт межпанельных стыков (рустов), деформ. швов -- | 3695.8 | 0 | 3695.8 | 9 | 2514.33 | 2011 | аврийное состояние | завершено |  | 2 года | 2514.33 | 0.056693
ул. Подворная 6
Текущий ремонт -- технадзор при текущем ремонте -- | 4416.5 | 0 | 4416.5 | 1 | 591.83 | 2011 | аврийное состояние | завершено |  | 2 года | 591.83 | 0.011167
Текущий ремонт -- технадзор при текущем ремонте -- | 4416.5 | 0 | 4416.5 | 1 | 23.8 | 2011 | аврийное состояние | завершено |  | 2 года | 23.8 | 0.00044907
Текущий ремонт -- Стены и фасады -- Утепление наружных панелей (стен) -- | 4416.5 | 0 | 4416.5 | 31.4 | 59182.66 | 2011 | аврийное состояние | завершено |  | 2 года | 59182.66 | 1.1167
Текущий ремонт -- Стены и фасады -- Восстановление, ремонт козырьков над балконами -- | 4416.5 | 0 | 4416.5 | 5.2 | 2379.72 | 2011 | аврийное состояние | завершено |  | 2 года | 2379.72 | 0.044902
ул. Подворная 8
Текущий ремонт -- Горячее водоснабжение: -- Смена розлива ГВС -- | 4671.45 | 40.3 | 4711.75 | 177 | 198932.42 | 2011 | аврийное состояние | завершено |  | 2 года | 198932.42 | 3.5184
Текущий ремонт -- Горячее водоснабжение: -- укрепление розлива ГВС -- | 4671.45 | 40.3 | 4711.75 | 235 | 5081.6 | 2011 | аврийное состояние | завершено |  | 2 года | 5081.6 | 0.089875
Текущий ремонт -- Канализация -- перебор и укрепление системы водоотведения -- | 4671.45 | 40.3 | 4711.75 | 12 | 23254.39 | 2011 | аврийное состояние | завершено |  | 2 года | 23254.39 | 0.41128
Текущий ремонт -- Ремонт кровли -- Ремонт мягкой (рулонной) кровли -- | 4671.45 | 40.3 | 4711.75 | 33 | 23859.49 | 2011 | аврийное состояние | завершено |  | 2 года | 23859.49 | 0.42199
Текущий ремонт -- Стены и фасады -- Утепление наружных панелей (стен) -- | 4671.45 | 40.3 | 4711.75 | 51 | 97720.48 | 2011 | аврийное состояние | завершено |  | 2 года | 97720.48 | 1.7283
Текущий ремонт -- технадзор при текущем ремонте -- | 4671.45 | 40.3 | 4711.75 | 1 | 238.6 | 2011 | аврийное состояние | завершено |  | 2 года | 238.6 | 0.0042199
Текущий ремонт -- технадзор при текущем ремонте -- | 4671.45 | 40.3 | 4711.75 | 1 | 977.2 | 2011 | аврийное состояние | завершено |  | 2 года | 977.2 | 0.017283
Текущий ремонт -- технадзор при текущем ремонте -- | 4671.45 | 40.3 | 4711.75 | 1 | 232.54 | 2011 | аврийное состояние | завершено |  | 2 года | 232.54 | 0.0041128
Текущий ремонт -- технадзор при текущем ремонте -- | 4671.45 | 40.3 | 4711.75 | 1 | 824.37 | 2011 | аврийное состояние | завершено |  | 2 года | 824.37 | 0.01458
Текущий ремонт -- технадзор при текущем ремонте -- | 4671.45 | 40.3 | 4711.75 | 1 | 1989.32 | 2011 | аврийное состояние | завершено |  | 2 года | 1989.32 | 0.035184
Текущий ремонт -- технадзор при текущем ремонте -- | 4671.45 | 40.3 | 4711.75 | 1 | 123.74 | 2011 | аврийное состояние | завершено |  | 2 года | 123.74 | 0.0021885
Текущий ремонт -- Центральное отопление -- Изоляция трубопровода Ц\О -- | 4671.45 | 40.3 | 4711.75 | 174 | 96268.66 | 2011 | аврийное состояние | завершено |  | 2 года | 96268.66 | 1.7026
Текущий ремонт -- Центральное отопление -- Смена запорной арматуры Ц\О -- | 4671.45 | 40.3 | 4711.75 | 1 | 12374.11 | 2011 | аврийное состояние | завершено |  | 2 года | 12374.11 | 0.21885
Текущий ремонт -- Горячее водоснабжение: -- Смена стояков ГВС -- | 4671.45 | 40.3 | 4711.75 | 12.8 | 16363.25 | 2011 | аврийное состояние | завершено |  | 2 года | 16363.25 | 0.28941
Текущий ремонт -- Холодное водоснабжение: -- Смена стояков ХВС -- | 4671.45 | 40.3 | 4711.75 | 9 | 10067.55 | 2011 | аврийное состояние | завершено |  | 2 года | 10067.55 | 0.17806
Текущий ремонт -- Центральное отопление -- Смена стояков Ц\О -- | 4671.45 | 40.3 | 4711.75 | 35.5 | 56005.88 | 2011 | аврийное состояние | завершено |  | 2 года | 56005.88 | 0.99054
ул. Пролетарская 1
Текущий ремонт -- Стены и фасады -- Утепление наружных панелей (стен) -- | 4919.2 | 0 | 4919.2 | 31.68 | 60594.45 | 2011 | аврийное состояние | завершено |  | 2 года | 60594.45 | 1.0265
Текущий ремонт -- технадзор при текущем ремонте -- | 4919.2 | 0 | 4919.2 | 1 | 963.37 | 2011 | аврийное состояние | завершено |  | 2 года | 963.37 | 0.01632
Текущий ремонт -- технадзор при текущем ремонте -- | 4919.2 | 0 | 4919.2 | 1 | 83.13 | 2011 | аврийное состояние | завершено |  | 2 года | 83.13 | 0.0014083
Текущий ремонт -- технадзор при текущем ремонте -- | 4919.2 | 0 | 4919.2 | 1 | 605.94 | 2011 | аврийное состояние | завершено |  | 2 года | 605.94 | 0.010265
Текущий ремонт -- Холодное водоснабжение: -- Смена розлива ХВС -- | 4919.2 | 0 | 4919.2 | 102.14 | 96336.71 | 2011 | аврийное состояние | завершено |  | 2 года | 96336.71 | 1.632
Текущий ремонт -- Стены и фасады -- Ремонт межпанельных стыков (рустов), деформ. швов -- | 4919.2 | 0 | 4919.2 | 30 | 8312.66 | 2011 | аврийное состояние | завершено |  | 2 года | 8312.66 | 0.14082
ул. Пролетарская 10
Текущий ремонт -- технадзор при текущем ремонте -- | 7477.2 | 0 | 7477.2 | 1 | 661.32 | 2011 | аврийное состояние | завершено |  | 2 года | 661.32 | 0.0073704
Текущий ремонт -- Лифты -- восстановительный ремонт лифта после диагностики -- | 7477.2 | 0 | 7477.2 | 1 | 69716.69 | 2011 | аврийное состояние | завершено |  | 2 года | 69716.69 | 0.77699
Текущий ремонт -- Лифты -- восстановительный ремонт лифта после диагностики -- | 7477.2 | 0 | 7477.2 | 1 | 73212.92 | 2011 | аврийное состояние | завершено |  | 2 года | 73212.92 | 0.81596
Текущий ремонт -- Лифты -- восстановительный ремонт лифта после диагностики -- | 7477.2 | 0 | 7477.2 | 1 | 73212.92 | 2011 | аврийное состояние | завершено |  | 2 года | 73212.92 | 0.81596
Текущий ремонт -- Лифты -- восстановительный ремонт лифта после диагностики -- | 7477.2 | 0 | 7477.2 | 1 | 73212.92 | 2011 | аврийное состояние | завершено |  | 2 года | 73212.92 | 0.81596
Текущий ремонт -- Стены и фасады -- Утепление наружных панелей (стен) -- | 7477.2 | 0 | 7477.2 | 34.8 | 66131.52 | 2011 | аврийное состояние | завершено |  | 2 года | 66131.52 | 0.73704
ул. Пролетарская 12
Текущий ремонт -- технадзор при текущем ремонте -- | 3758.9 | 0 | 3758.9 | 1 | 1185.11 | 2011 | аврийное состояние | завершено |  | 2 года | 1185.11 | 0.026273
Текущий ремонт -- Холодное водоснабжение: -- Смена розлива ХВС -- | 3758.9 | 0 | 3758.9 | 127.1 | 118511.01 | 2011 | аврийное состояние | завершено |  | 2 года | 118511.01 | 2.6273
Текущий ремонт -- Лифты -- восстановительный ремонт лифта после диагностики -- | 3758.9 | 0 | 3758.9 | 1 | 61872.57 | 2011 | аврийное состояние | завершено |  | 2 года | 61872.57 | 1.3717
Текущий ремонт -- Лифты -- восстановительный ремонт лифта после диагностики -- | 3758.9 | 0 | 3758.9 | 1 | 64426.76 | 2011 | аврийное состояние | завершено |  | 2 года | 64426.76 | 1.4283
ул. Пролетарская 12/а
Текущий ремонт -- Горячее водоснабжение: -- Смена розлива ГВС -- | 2201.3 | 0 | 2201.3 | 69.7 | 79389.11 | 2011 | аврийное состояние | завершено |  | 2 года | 79389.11 | 3.0054
Текущий ремонт -- Лифты -- восстановительный ремонт лифта после диагностики -- | 2201.3 | 0 | 2201.3 | 1 | 65251.36 | 2011 | аврийное состояние | завершено |  | 2 года | 65251.36 | 2.4702
Текущий ремонт -- технадзор при текущем ремонте -- | 2201.3 | 0 | 2201.3 | 1 | 9.8 | 2011 | аврийное состояние | завершено |  | 2 года | 9.8 | 0.00037099
Текущий ремонт -- технадзор при текущем ремонте -- | 2201.3 | 0 | 2201.3 | 1 | 593.2 | 2011 | аврийное состояние | завершено |  | 2 года | 593.2 | 0.022456
Текущий ремонт -- технадзор при текущем ремонте -- | 2201.3 | 0 | 2201.3 | 1 | 793.89 | 2011 | аврийное состояние | завершено |  | 2 года | 793.89 | 0.030054
Текущий ремонт -- Стены и фасады -- Утепление наружных панелей (стен) -- | 2201.3 | 0 | 2201.3 | 31.11 | 59319.96 | 2011 | аврийное состояние | завершено |  | 2 года | 59319.96 | 2.2456
Текущий ремонт -- Стены и фасады -- Ремонт межпанельных стыков (рустов), деформ. швов -- | 2201.3 | 0 | 2201.3 | 3.5 | 979.86 | 2011 | аврийное состояние | завершено |  | 2 года | 979.86 | 0.037094
ул. Пролетарская 14
Текущий ремонт -- Горячее водоснабжение: -- Смена розлива ГВС -- | 7464.6 | 32.5 | 7497.1 | 78.7 | 94477.44 | 2011 | аврийное состояние | завершено |  | 2 года | 94477.44 | 1.0502
Текущий ремонт -- технадзор при текущем ремонте -- | 7464.6 | 32.5 | 7497.1 | 1 | 51.03 | 2011 | аврийное состояние | завершено |  | 2 года | 51.03 | 0.00056722
Текущий ремонт -- технадзор при текущем ремонте -- | 7464.6 | 32.5 | 7497.1 | 1 | 944.77 | 2011 | аврийное состояние | завершено |  | 2 года | 944.77 | 0.010502
Текущий ремонт -- Стены и фасады -- Ремонт межпанельных стыков (рустов), деформ. швов -- | 7464.6 | 32.5 | 7497.1 | 19 | 5103.37 | 2011 | аврийное состояние | завершено |  | 2 года | 5103.37 | 0.056726
ул. Пролетарская 14/а
Текущий ремонт -- технадзор при текущем ремонте -- | 2160.1 | 0 | 2160.1 | 1 | 221.06 | 2011 | аврийное состояние | завершено |  | 2 года | 221.06 | 0.0085282
Текущий ремонт -- Стены и фасады -- Утепление наружных панелей (стен) -- | 2160.1 | 0 | 2160.1 | 11.7 | 22105.97 | 2011 | аврийное состояние | завершено |  | 2 года | 22105.97 | 0.85281
Текущий ремонт -- Стены и фасады -- Утепление наружных панелей (стен) -- | 2160.1 | 0 | 2160.1 | 29.9 | 56572.34 | 2011 | аврийное состояние | завершено |  | 2 года | 56572.34 | 2.1825
ул. Пролетарская 2
Текущий ремонт -- Стены и фасады -- Ремонт межпанельных стыков (рустов), деформ. швов -- | 9888.1 | 0 | 9888.1 | 209 | 55247.99 | 2011 | аврийное состояние | завершено |  | 2 года | 55247.99 | 0.46561
Текущий ремонт -- технадзор при текущем ремонте -- | 9888.1 | 0 | 9888.1 | 1 | 552.48 | 2011 | аврийное состояние | завершено |  | 2 года | 552.48 | 0.0046561
ул. Пролетарская 3
Текущий ремонт -- Стены и фасады -- Утепление наружных панелей (стен) -- | 9426.2 | 0 | 9426.2 | 60.7 | 115695.25 | 2011 | аврийное состояние | завершено |  | 2 года | 115695.25 | 1.0228
Текущий ремонт -- технадзор при текущем ремонте -- | 9426.2 | 0 | 9426.2 | 1 | 142.53 | 2011 | аврийное состояние | завершено |  | 2 года | 142.53 | 0.0012601
Текущий ремонт -- технадзор при текущем ремонте -- | 9426.2 | 0 | 9426.2 | 1 | 1156.95 | 2011 | аврийное состояние | завершено |  | 2 года | 1156.95 | 0.010228
Текущий ремонт -- Стены и фасады -- Ремонт межпанельных стыков (рустов), деформ. швов -- | 9426.2 | 0 | 9426.2 | 53 | 14252.5 | 2011 | аврийное состояние | завершено |  | 2 года | 14252.5 | 0.126
ул. Пролетарская 4
Текущий ремонт -- Горячее водоснабжение: -- Смена розлива ГВС -- | 9454.9 | 61 | 9515.9 | 168 | 194998.3 | 2011 | аврийное состояние | завершено |  | 2 года | 194998.3 | 1.7077
Текущий ремонт -- Канализация -- Замена труб водоотведения -- | 9454.9 | 61 | 9515.9 | 45.2 | 55094.47 | 2011 | аврийное состояние | завершено |  | 2 года | 55094.47 | 0.48248
Текущий ремонт -- Мусоропроводы -- Замена кармана мусоропровода -- | 9454.9 | 61 | 9515.9 | 1 | 3500 | 2011 | аврийное состояние | завершено |  | 2 года | 3500 | 0.03065
Текущий ремонт -- технадзор при текущем ремонте -- | 9454.9 | 61 | 9515.9 | 1 | 1949.98 | 2011 | аврийное состояние | завершено |  | 2 года | 1949.98 | 0.017077
Текущий ремонт -- технадзор при текущем ремонте -- | 9454.9 | 61 | 9515.9 | 1 | 550.94 | 2011 | аврийное состояние | завершено |  | 2 года | 550.94 | 0.0048247
Текущий ремонт -- технадзор при текущем ремонте -- | 9454.9 | 61 | 9515.9 | 1 | 48.3 | 2011 | аврийное состояние | завершено |  | 2 года | 48.3 | 0.00042298
Текущий ремонт -- технадзор при текущем ремонте -- | 9454.9 | 61 | 9515.9 | 1 | 35 | 2011 | аврийное состояние | завершено |  | 2 года | 35 | 0.0003065
Текущий ремонт -- Стены и фасады -- Ремонт межпанельных стыков (рустов), деформ. швов -- | 9454.9 | 61 | 9515.9 | 18 | 4830.26 | 2011 | аврийное состояние | завершено |  | 2 года | 4830.26 | 0.0423
ул. Пролетарская 5
Текущий ремонт -- Стены и фасады -- Ремонт межпанельных стыков (рустов), деформ. швов -- | 29452.23 | 391.2 | 29843.43 | 90 | 24320.02 | 2011 | аврийное состояние | завершено |  | 2 года | 24320.02 | 0.06791
Текущий ремонт -- Стены и фасады -- Утепление наружных панелей (стен) -- | 29452.23 | 391.2 | 29843.43 | 26.35 | 49568.37 | 2011 | аврийное состояние | завершено |  | 2 года | 49568.37 | 0.13841
Текущий ремонт -- технадзор при текущем ремонте -- | 29452.23 | 391.2 | 29843.43 | 1 | 243.2 | 2011 | аврийное состояние | завершено |  | 2 года | 243.2 | 0.0006791
Текущий ремонт -- технадзор при текущем ремонте -- | 29452.23 | 391.2 | 29843.43 | 1 | 495.68 | 2011 | аврийное состояние | завершено |  | 2 года | 495.68 | 0.0013841
Текущий ремонт -- технадзор при текущем ремонте -- | 29452.23 | 391.2 | 29843.43 | 1 | 2464.85 | 2011 | аврийное состояние | завершено |  | 2 года | 2464.85 | 0.0068827
Текущий ремонт -- технадзор при текущем ремонте -- | 29452.23 | 391.2 | 29843.43 | 1 | 35.44 | 2011 | аврийное состояние | завершено |  | 2 года | 35.44 | 9.8961e-05
Текущий ремонт -- Холодное водоснабжение: -- Смена розлива ХВС -- | 29452.23 | 391.2 | 29843.43 | 338.82 | 241526.92 | 2011 | аврийное состояние | завершено |  | 2 года | 241526.92 | 0.67443
Текущий ремонт -- Стены и фасады -- Ремонт межпанельных стыков (рустов), деформ. швов -- | 29452.23 | 391.2 | 29843.43 | 13.5 | 3544.45 | 2011 | аврийное состояние | завершено |  | 2 года | 3544.45 | 0.0098973
Текущий ремонт -- Ремонт кровли -- Ремонт мягкой (рулонной) кровли -- | 29452.23 | 391.2 | 29843.43 | 430.37 | 246484.6 | 2011 | аврийное состояние | завершено |  | 2 года | 246484.6 | 0.68827
ул. Пролетарская 6
Текущий ремонт -- Холодное водоснабжение: -- Смена розлива ХВС -- | 11954.8 | 0 | 11954.8 | 168.64 | 211787.13 | 2011 | аврийное состояние | завершено |  | 2 года | 211787.13 | 1.4763
ул. Пролетарская 7
Текущий ремонт -- Мусоропроводы -- Замена кармана мусоропровода -- | 25151.14 | 226.8 | 25377.94 | 1 | 3490.61 | 2011 | аврийное состояние | завершено |  | 2 года | 3490.61 | 0.011462
Текущий ремонт -- технадзор при текущем ремонте -- | 25151.14 | 226.8 | 25377.94 | 1 | 3539.27 | 2011 | аврийное состояние | завершено |  | 2 года | 3539.27 | 0.011622
Текущий ремонт -- технадзор при текущем ремонте -- | 25151.14 | 226.8 | 25377.94 | 1 | 2919.46 | 2011 | аврийное состояние | завершено |  | 2 года | 2919.46 | 0.0095866
Текущий ремонт -- Холодное водоснабжение: -- Смена розлива ХВС -- | 25151.14 | 226.8 | 25377.94 | 275.79 | 291946.33 | 2011 | аврийное состояние | завершено |  | 2 года | 291946.33 | 0.95866
Текущий ремонт -- Центральное отопление -- Смена розлива Ц\О -- | 25151.14 | 226.8 | 25377.94 | 327.07 | 353926.88 | 2011 | аврийное состояние | завершено |  | 2 года | 353926.88 | 1.1622
Текущий ремонт -- Подъезды -- Ремонт подъездов -- | 25151.14 | 226.8 | 25377.94 | 1 | 178179.21 | 2011 | аврийное состояние | завершено |  | 2 года | 178179.21 | 0.58509
Текущий ремонт -- Подъезды -- Ремонт подъездов -- | 25151.14 | 226.8 | 25377.94 | 1 | 45019.49 | 2011 | аврийное состояние | завершено |  | 2 года | 45019.49 | 0.14783
Текущий ремонт -- Стены и фасады -- Утепление наружных панелей (стен) -- | 25151.14 | 226.8 | 25377.94 | 19.5 | 36312.32 | 2011 | аврийное состояние | завершено |  | 2 года | 36312.32 | 0.11924
ул. Пролетарская 8
Текущий ремонт -- Горячее водоснабжение: -- Смена розлива ГВС -- | 17322.1 | 518.1 | 17840.2 | 44.79 | 55580.93 | 2011 | аврийное состояние | завершено |  | 2 года | 55580.93 | 0.25962
Текущий ремонт -- Стены и фасады -- Ремонт межпанельных стыков (рустов), деформ. швов -- | 17322.1 | 518.1 | 17840.2 | 143 | 33859.1 | 2011 | аврийное состояние | завершено |  | 2 года | 33859.1 | 0.15816
Текущий ремонт -- Стены и фасады -- Утепление наружных панелей (стен) -- | 17322.1 | 518.1 | 17840.2 | 107.7 | 200982.78 | 2011 | аврийное состояние | завершено |  | 2 года | 200982.78 | 0.93881
Текущий ремонт -- технадзор при текущем ремонте -- | 17322.1 | 518.1 | 17840.2 | 1 | 1073.58 | 2011 | аврийное состояние | завершено |  | 2 года | 1073.58 | 0.0050148
Текущий ремонт -- технадзор при текущем ремонте -- | 17322.1 | 518.1 | 17840.2 | 1 | 555.81 | 2011 | аврийное состояние | завершено |  | 2 года | 555.81 | 0.0025962
Текущий ремонт -- Холодное водоснабжение: -- Смена розлива ХВС -- | 17322.1 | 518.1 | 17840.2 | 111.6 | 107357.54 | 2011 | аврийное состояние | завершено |  | 2 года | 107357.54 | 0.50148
ул. Путейская 1
Текущий ремонт -- Электроснабжение -- Замена электрокабеля -- | 1152.5 | 87.4 | 1239.9 | 55.3 | 66503.73 | 2011 | аврийное состояние | завершено |  | 2 года | 66503.73 | 4.4697
ул. Путейская 15
Текущий ремонт -- Стены и фасады -- Утепление наружных панелей (стен) -- | 3165.7 | 0 | 3165.7 | 22.08 | 35954.59 | 2011 | аврийное состояние | завершено |  | 2 года | 35954.59 | 0.94646
Текущий ремонт -- технадзор при текущем ремонте -- | 3165.7 | 0 | 3165.7 | 1 | 359.55 | 2011 | аврийное состояние | завершено |  | 2 года | 359.55 | 0.0094647
Текущий ремонт -- Холодное водоснабжение: -- Смена стояков ХВС -- | 3165.7 | 0 | 3165.7 | 55.22 | 43858.3 | 2011 | аврийное состояние | завершено |  | 2 года | 43858.3 | 1.1545
ул. Путейская 16
Текущий ремонт -- Подъезды -- Установка металлических козырьков -- | 403.5 | 0 | 403.5 | 1 | 15266.49 | 2011 | аврийное состояние | завершено |  | 2 года | 15266.49 | 3.1529
Текущий ремонт -- технадзор при текущем ремонте -- | 403.5 | 0 | 403.5 | 1 | 161.95 | 2011 | аврийное состояние | завершено |  | 2 года | 161.95 | 0.033447
Текущий ремонт -- технадзор при текущем ремонте -- | 403.5 | 0 | 403.5 | 1 | 152.66 | 2011 | аврийное состояние | завершено |  | 2 года | 152.66 | 0.031528
Текущий ремонт -- Центральное отопление -- Смена розлива Ц\О -- | 403.5 | 0 | 403.5 | 12.6 | 16194.57 | 2011 | аврийное состояние | завершено |  | 2 года | 16194.57 | 3.3446
ул. Путейская 16/А
Текущий ремонт -- технадзор при текущем ремонте -- | 404.63 | 0 | 404.63 | 1 | 126.97 | 2011 | аврийное состояние | завершено |  | 2 года | 126.97 | 0.026149
Текущий ремонт -- Центральное отопление -- Смена розлива Ц\О -- | 404.63 | 0 | 404.63 | 10.45 | 12696.56 | 2011 | аврийное состояние | завершено |  | 2 года | 12696.56 | 2.6148
ул. Путейская 18
Текущий ремонт -- технадзор при текущем ремонте -- | 398.3 | 0 | 398.3 | 1 | 150.27 | 2011 | аврийное состояние | завершено |  | 2 года | 150.27 | 0.03144
Текущий ремонт -- Центральное отопление -- Смена розлива Ц\О -- | 398.3 | 0 | 398.3 | 4.1 | 15026.69 | 2011 | аврийное состояние | завершено |  | 2 года | 15026.69 | 3.1439
ул. Путейская 21
Текущий ремонт -- Канализация -- Ремонт канализации -- | 1444.2 | 73.1 | 1517.3 | 3 | 13330.59 | 2011 | аврийное состояние | завершено |  | 2 года | 13330.59 | 0.73214
Текущий ремонт -- технадзор при текущем ремонте -- | 1444.2 | 73.1 | 1517.3 | 1 | 133.31 | 2011 | аврийное состояние | завершено |  | 2 года | 133.31 | 0.0073217
Текущий ремонт -- технадзор при текущем ремонте -- | 1444.2 | 73.1 | 1517.3 | 1 | 420.36 | 2011 | аврийное состояние | завершено |  | 2 года | 420.36 | 0.023087
Текущий ремонт -- Центральное отопление -- Изоляция трубопровода Ц\О -- | 1444.2 | 73.1 | 1517.3 | 164 | 42035.81 | 2011 | аврийное состояние | завершено |  | 2 года | 42035.81 | 2.3087
ул. Путейская 23
Текущий ремонт -- Стены и фасады -- Утепление наружных панелей (стен) -- | 1492.4 | 0 | 1492.4 | 47.5 | 84933.31 | 2011 | аврийное состояние | завершено |  | 2 года | 84933.31 | 4.7425
Текущий ремонт -- технадзор при текущем ремонте -- | 1492.4 | 0 | 1492.4 | 1 | 76.96 | 2011 | аврийное состояние | завершено |  | 2 года | 76.96 | 0.0042973
Текущий ремонт -- Центральное отопление -- Замена приборов отопления (батарей) -- | 1492.4 | 0 | 1492.4 | 2 | 7695.88 | 2011 | аврийное состояние | завершено |  | 2 года | 7695.88 | 0.42973
ул. Путейская 23/А
Текущий ремонт -- технадзор при текущем ремонте -- | 785.3 | 77.1 | 862.4 | 1 | 270.1 | 2011 | аврийное состояние | завершено |  | 2 года | 270.1 | 0.0261
Текущий ремонт -- Холодное водоснабжение: -- Смена розлива ХВС -- | 785.3 | 77.1 | 862.4 | 6 | 27010 | 2011 | аврийное состояние | завершено |  | 2 года | 27010 | 2.61
ул. Путейская 24
Текущий ремонт -- Ремонт кровли -- Ремонт вентканалов оголовков -- | 401.8 | 0 | 401.8 | 1 | 6378.87 | 2011 | аврийное состояние | завершено |  | 2 года | 6378.87 | 1.323
ул. Путейская 25/А
Текущий ремонт -- Стены и фасады -- ремонт отмостки -- | 1266.8 | 0 | 1266.8 | 58.36 | 32252.94 | 2011 | аврийное состояние | завершено |  | 2 года | 32252.94 | 2.1217
Текущий ремонт -- технадзор при текущем ремонте -- | 1266.8 | 0 | 1266.8 | 1 | 322.53 | 2011 | аврийное состояние | завершено |  | 2 года | 322.53 | 0.021217
ул. Путейская 25/Б
Текущий ремонт -- технадзор при текущем ремонте -- | 1275.1 | 0 | 1275.1 | 1 | 355.42 | 2011 | аврийное состояние | завершено |  | 2 года | 355.42 | 0.023228
Текущий ремонт -- Центральное отопление -- Смена стояков Ц\О -- | 1275.1 | 0 | 1275.1 | 25 | 35541.92 | 2011 | аврийное состояние | завершено |  | 2 года | 35541.92 | 2.3228
ул. Путейская 3
Текущий ремонт -- Электроснабжение -- Замена электрокабеля -- | 924.5 | 0 | 924.5 | 20.18 | 41643.7 | 2011 | аврийное состояние | завершено |  | 2 года | 41643.7 | 3.7537
ул. Путейская 31
Текущий ремонт -- технадзор при текущем ремонте -- | 1664.5 | 252.3 | 1916.8 | 1 | 273.73 | 2011 | аврийное состояние | завершено |  | 2 года | 273.73 | 0.0119
Текущий ремонт -- Холодное водоснабжение: -- Смена стояков ХВС -- | 1664.5 | 252.3 | 1916.8 | 24.85 | 27373.07 | 2011 | аврийное состояние | завершено |  | 2 года | 27373.07 | 1.1901
ул. Путейская 33
Текущий ремонт -- Холодное водоснабжение: -- Смена стояков ХВС -- | 1209.2 | 74.8 | 1284 | 10.6 | 14405.22 | 2011 | аврийное состояние | завершено |  | 2 года | 14405.22 | 0.93492
ул. Путейская 37
Текущий ремонт -- технадзор при текущем ремонте -- | 1262 | 0 | 1262 | 1 | 400.86 | 2011 | аврийное состояние | завершено |  | 2 года | 400.86 | 0.02647
Текущий ремонт -- Холодное водоснабжение: -- Смена стояков ХВС -- | 1262 | 0 | 1262 | 46.5 | 40086.06 | 2011 | аврийное состояние | завершено |  | 2 года | 40086.06 | 2.647
ул. Путейская 4/А
Текущий ремонт -- Центральное отопление -- Смена стояков Ц\О -- | 3214.9 | 204.9 | 3419.8 | 9 | 7385.95 | 2011 | аврийное состояние | завершено |  | 2 года | 7385.95 | 0.17998
Текущий ремонт -- Стены и фасады -- Ремонт межпанельных стыков (рустов), деформ. швов -- | 3214.9 | 204.9 | 3419.8 | 28 | 15112.19 | 2011 | аврийное состояние | завершено |  | 2 года | 15112.19 | 0.36825
ул. Путейская 41
Текущий ремонт -- технадзор при текущем ремонте -- | 1392.9 | 0 | 1392.9 | 1 | 390.66 | 2011 | аврийное состояние | завершено |  | 2 года | 390.66 | 0.023372
Текущий ремонт -- Стены и фасады -- Утепление наружных панелей (стен) -- | 1392.9 | 0 | 1392.9 | 24.64 | 39065.86 | 2011 | аврийное состояние | завершено |  | 2 года | 39065.86 | 2.3372
ул. Путейская 43
Текущий ремонт -- Стены и фасады -- Ремонт балконов -- | 1264.5 | 0 | 1264.5 | 1 | 20209.34 | 2011 | аврийное состояние | завершено |  | 2 года | 20209.34 | 1.3318
Текущий ремонт -- технадзор при текущем ремонте -- | 1264.5 | 0 | 1264.5 | 1 | 202.09 | 2011 | аврийное состояние | завершено |  | 2 года | 202.09 | 0.013318
ул. Путейская 47
Текущий ремонт -- Внешнее благоустройство -- Установка скамеек -- | 1196.8 | 74.3 | 1271.1 | 2 | 8502.44 | 2011 | аврийное состояние | завершено |  | 2 года | 8502.44 | 0.55742
Текущий ремонт -- технадзор при текущем ремонте -- | 1196.8 | 74.3 | 1271.1 | 1 | 85.02 | 2011 | аврийное состояние | завершено |  | 2 года | 85.02 | 0.0055739
ул. Путейская 49
Текущий ремонт -- Ремонт кровли -- Ремонт шиферной кровли -- | 1973.6 | 0 | 1973.6 | 290 | 102237.43 | 2011 | аврийное состояние | завершено |  | 2 года | 102237.43 | 4.3169
Текущий ремонт -- технадзор при текущем ремонте -- | 1973.6 | 0 | 1973.6 | 1 | 1022.37 | 2011 | аврийное состояние | завершено |  | 2 года | 1022.37 | 0.043169
ул. Путейская 5
Текущий ремонт -- Стены и фасады -- Ремонт балконов -- | 631.2 | 0 | 631.2 | 1 | 20044.2 | 2011 | аврийное состояние | завершено |  | 2 года | 20044.2 | 2.6463
Текущий ремонт -- технадзор при текущем ремонте -- | 631.2 | 0 | 631.2 | 1 | 200.44 | 2011 | аврийное состояние | завершено |  | 2 года | 200.44 | 0.026463
ул. Путейская 51
Текущий ремонт -- технадзор при текущем ремонте -- | 1266.3 | 0 | 1266.3 | 1 | 375.17 | 2011 | аврийное состояние | завершено |  | 2 года | 375.17 | 0.024689
Текущий ремонт -- Центральное отопление -- Смена стояков Ц\О -- | 1266.3 | 0 | 1266.3 | 30 | 37516.99 | 2011 | аврийное состояние | завершено |  | 2 года | 37516.99 | 2.4689
ул. Путейская 53
Текущий ремонт -- Подъезды -- Ремонт подъездов -- | 3160.1 | 308.4 | 3468.5 | 1 | 47905.39 | 2011 | аврийное состояние | завершено |  | 2 года | 47905.39 | 1.151
Текущий ремонт -- Подъезды -- ремонт ступеней и полов -- | 3160.1 | 308.4 | 3468.5 | 1.2 | 2070.14 | 2011 | аврийное состояние | завершено |  | 2 года | 2070.14 | 0.049737
Текущий ремонт -- технадзор при текущем ремонте -- | 3160.1 | 308.4 | 3468.5 | 1 | 416.86 | 2011 | аврийное состояние | завершено |  | 2 года | 416.86 | 0.010015
Текущий ремонт -- технадзор при текущем ремонте -- | 3160.1 | 308.4 | 3468.5 | 1 | 797.73 | 2011 | аврийное состояние | завершено |  | 2 года | 797.73 | 0.019166
Текущий ремонт -- технадзор при текущем ремонте -- | 3160.1 | 308.4 | 3468.5 | 1 | 479.05 | 2011 | аврийное состояние | завершено |  | 2 года | 479.05 | 0.01151
Текущий ремонт -- Холодное водоснабжение: -- Смена розлива ХВС -- | 3160.1 | 308.4 | 3468.5 | 72.55 | 79772.79 | 2011 | аврийное состояние | завершено |  | 2 года | 79772.79 | 1.9166
Текущий ремонт -- Центральное отопление -- Смена стояков Ц\О -- | 3160.1 | 308.4 | 3468.5 | 20.26 | 41685.73 | 2011 | аврийное состояние | завершено |  | 2 года | 41685.73 | 1.0015
ул. Путейская 55
Текущий ремонт -- технадзор при текущем ремонте -- | 4431.2 | 39.8 | 4471 | 1 | 1293.64 | 2011 | аврийное состояние | завершено |  | 2 года | 1293.64 | 0.024112
Текущий ремонт -- технадзор при текущем ремонте -- | 4431.2 | 39.8 | 4471 | 1 | 50.67 | 2011 | аврийное состояние | завершено |  | 2 года | 50.67 | 0.00094442
Текущий ремонт -- Центральное отопление -- Замена приборов отопления (батарей) -- | 4431.2 | 39.8 | 4471 | 1 | 5067.6 | 2011 | аврийное состояние | завершено |  | 2 года | 5067.6 | 0.094453
Текущий ремонт -- Центральное отопление -- Смена розлива Ц\О -- | 4431.2 | 39.8 | 4471 | 116.6 | 129363.99 | 2011 | аврийное состояние | завершено |  | 2 года | 129363.99 | 2.4112
ул. Путейская 7
Текущий ремонт -- Горячее водоснабжение: -- Смена розлива ГВС -- | 2419.9 | 0 | 2419.9 | 118 | 162749.14 | 2011 | аврийное состояние | завершено |  | 2 года | 162749.14 | 5.6045
Текущий ремонт -- технадзор при текущем ремонте -- | 2419.9 | 0 | 2419.9 | 1 | 1627.49 | 2011 | аврийное состояние | завершено |  | 2 года | 1627.49 | 0.056045
Текущий ремонт -- Стены и фасады -- Утепление наружных панелей (стен) -- | 2419.9 | 0 | 2419.9 | 10.3 | 19563.31 | 2011 | аврийное состояние | завершено |  | 2 года | 19563.31 | 0.6737
ул. Путейская 8
Текущий ремонт -- Канализация -- Замена труб водоотведения -- | 886.3 | 0 | 886.3 | 11 | 33564.92 | 2011 | аврийное состояние | завершено |  | 2 года | 33564.92 | 3.1559
Текущий ремонт -- технадзор при текущем ремонте -- | 886.3 | 0 | 886.3 | 1 | 335.65 | 2011 | аврийное состояние | завершено |  | 2 года | 335.65 | 0.031559
Текущий ремонт -- Холодное водоснабжение: -- Смена стояков ХВС -- | 886.3 | 0 | 886.3 | 7.8 | 10082.07 | 2011 | аврийное состояние | завершено |  | 2 года | 10082.07 | 0.94795
Текущий ремонт -- Центральное отопление -- Ремонт ц/о на лестничной клетке -- | 886.3 | 0 | 886.3 | 19.6 | 19895.89 | 2011 | аврийное состояние | завершено |  | 2 года | 19895.89 | 1.8707
ул. Путейская 9
Текущий ремонт -- Горячее водоснабжение: -- Смена стояков ГВС -- | 5561.1 | 0 | 5561.1 | 39 | 33276.09 | 2011 | аврийное состояние | завершено |  | 2 года | 33276.09 | 0.49864
Текущий ремонт -- Стены и фасады -- Ремонт межпанельных стыков (рустов), деформ. швов -- | 5561.1 | 0 | 5561.1 | 16 | 8517.98 | 2011 | аврийное состояние | завершено |  | 2 года | 8517.98 | 0.12764
Текущий ремонт -- Стены и фасады -- Утепление наружных панелей (стен) -- | 5561.1 | 0 | 5561.1 | 60 | 113741.21 | 2011 | аврийное состояние | завершено |  | 2 года | 113741.21 | 1.7044
Текущий ремонт -- технадзор при текущем ремонте -- | 5561.1 | 0 | 5561.1 | 1 | 1137.41 | 2011 | аврийное состояние | завершено |  | 2 года | 1137.41 | 0.017044
Текущий ремонт -- технадзор при текущем ремонте -- | 5561.1 | 0 | 5561.1 | 1 | 85.18 | 2011 | аврийное состояние | завершено |  | 2 года | 85.18 | 0.0012764
Текущий ремонт -- технадзор при текущем ремонте -- | 5561.1 | 0 | 5561.1 | 1 | 278.18 | 2011 | аврийное состояние | завершено |  | 2 года | 278.18 | 0.0041685
Текущий ремонт -- технадзор при текущем ремонте -- | 5561.1 | 0 | 5561.1 | 1 | 332.76 | 2011 | аврийное состояние | завершено |  | 2 года | 332.76 | 0.0049864
Текущий ремонт -- Стены и фасады -- Утепление наружных панелей (стен) -- | 5561.1 | 0 | 5561.1 | 14.6 | 27818.38 | 2011 | аврийное состояние | завершено |  | 2 года | 27818.38 | 0.41686
ул. Ракетная 1
Текущий ремонт -- Приведение в противопожарное состояние жилых домов -- замер сопротивления изоляции -- | 573.8 | 0 | 573.8 | 1 | 3623.09 | 2011 | аврийное состояние | завершено |  | 2 года | 3623.09 | 0.52618
Текущий ремонт -- Электроснабжение -- Замена электрокабеля -- | 573.8 | 0 | 573.8 | 31.5 | 12360.76 | 2011 | аврийное состояние | завершено |  | 2 года | 12360.76 | 1.7952
ул. Ракетная 11
Текущий ремонт -- Приведение в противопожарное состояние жилых домов -- замер сопротивления изоляции -- | 564.6 | 0 | 564.6 | 1 | 3623.09 | 2011 | аврийное состояние | завершено |  | 2 года | 3623.09 | 0.53476
ул. Ракетная 13
Текущий ремонт -- Приведение в противопожарное состояние жилых домов -- замер сопротивления изоляции -- | 565.7 | 0 | 565.7 | 1 | 3623.09 | 2011 | аврийное состояние | завершено |  | 2 года | 3623.09 | 0.53372
ул. Ракетная 15
Текущий ремонт -- Приведение в противопожарное состояние жилых домов -- замер сопротивления изоляции -- | 569.3 | 0 | 569.3 | 1 | 3623.09 | 2011 | аврийное состояние | завершено |  | 2 года | 3623.09 | 0.53034
Текущий ремонт -- Ремонт кровли -- Ремонт металлической кровли -- | 569.3 | 0 | 569.3 | 32.3 | 8797.49 | 2011 | аврийное состояние | завершено |  | 2 года | 8797.49 | 1.2878
Текущий ремонт -- технадзор при текущем ремонте -- | 569.3 | 0 | 569.3 | 1 | 87.98 | 2011 | аврийное состояние | завершено |  | 2 года | 87.98 | 0.012878
ул. Ракетная 17
Текущий ремонт -- Подъезды -- Установка металлических козырьков -- | 573.4 | 0 | 573.4 | 2 | 26469.15 | 2011 | аврийное состояние | завершено |  | 2 года | 26469.15 | 3.8468
Текущий ремонт -- Приведение в противопожарное состояние жилых домов -- замер сопротивления изоляции -- | 573.4 | 0 | 573.4 | 1 | 3623.09 | 2011 | аврийное состояние | завершено |  | 2 года | 3623.09 | 0.52655
Текущий ремонт -- технадзор при текущем ремонте -- | 573.4 | 0 | 573.4 | 1 | 264.7 | 2011 | аврийное состояние | завершено |  | 2 года | 264.7 | 0.038469
ул. Ракетная 2
Текущий ремонт -- Приведение в противопожарное состояние жилых домов -- замер сопротивления изоляции -- | 562.1 | 0 | 562.1 | 1 | 3623.09 | 2011 | аврийное состояние | завершено |  | 2 года | 3623.09 | 0.53714
ул. Ракетная 3
Текущий ремонт -- Приведение в противопожарное состояние жилых домов -- замер сопротивления изоляции -- | 575.4 | 0 | 575.4 | 1 | 3623.09 | 2011 | аврийное состояние | завершено |  | 2 года | 3623.09 | 0.52472
Текущий ремонт -- Ремонт кровли -- Ремонт шиферной кровли -- | 575.4 | 0 | 575.4 | 92 | 25603.79 | 2011 | аврийное состояние | завершено |  | 2 года | 25603.79 | 3.7081
Текущий ремонт -- технадзор при текущем ремонте -- | 575.4 | 0 | 575.4 | 1 | 256.04 | 2011 | аврийное состояние | завершено |  | 2 года | 256.04 | 0.037081
Текущий ремонт -- Электроснабжение -- Замена электрокабеля -- | 575.4 | 0 | 575.4 | 8.75 | 9870.59 | 2011 | аврийное состояние | завершено |  | 2 года | 9870.59 | 1.4295
ул. Ракетная 4
Текущий ремонт -- Приведение в противопожарное состояние жилых домов -- замер сопротивления изоляции -- | 572.6 | 0 | 572.6 | 1 | 3623.09 | 2011 | аврийное состояние | завершено |  | 2 года | 3623.09 | 0.52729
ул. Ракетная 5
Текущий ремонт -- Приведение в противопожарное состояние жилых домов -- замер сопротивления изоляции -- | 567.8 | 0 | 567.8 | 1 | 3623.09 | 2011 | аврийное состояние | завершено |  | 2 года | 3623.09 | 0.53174
ул. Ракетная 6
Текущий ремонт -- Приведение в противопожарное состояние жилых домов -- замер сопротивления изоляции -- | 573.9 | 0 | 573.9 | 1 | 3623.09 | 2011 | аврийное состояние | завершено |  | 2 года | 3623.09 | 0.52609
ул. Ракетная 7
Текущий ремонт -- Приведение в противопожарное состояние жилых домов -- замер сопротивления изоляции -- | 569.4 | 0 | 569.4 | 1 | 3623.09 | 2011 | аврийное состояние | завершено |  | 2 года | 3623.09 | 0.53025
ул. Ракетная 8
Текущий ремонт -- Приведение в противопожарное состояние жилых домов -- замер сопротивления изоляции -- | 568.8 | 0 | 568.8 | 1 | 3623.09 | 2011 | аврийное состояние | завершено |  | 2 года | 3623.09 | 0.53081
ул. Ракетная 9
Текущий ремонт -- Приведение в противопожарное состояние жилых домов -- замер сопротивления изоляции -- | 572.9 | 0 | 572.9 | 1 | 3623.09 | 2011 | аврийное состояние | завершено |  | 2 года | 3623.09 | 0.52701
ул. Рубо 15
Текущий ремонт -- Приведение в противопожарное состояние жилых домов -- Огнезащитная обработка деревянных конструкций (антисептирование) -- | 693.3 | 52.2 | 745.5 | 1065.4 | 42319.78 | 2011 | аврийное состояние | завершено |  | 2 года | 42319.78 | 4.7306
Текущий ремонт -- технадзор при текущем ремонте -- | 693.3 | 52.2 | 745.5 | 1 | 423.2 | 2011 | аврийное состояние | завершено |  | 2 года | 423.2 | 0.047306
ул. Рубо 17
Текущий ремонт -- Приведение в противопожарное состояние жилых домов -- Огнезащитная обработка деревянных конструкций (антисептирование) -- | 370.7 | 0 | 370.7 | 429.8 | 17072.56 | 2011 | аврийное состояние | завершено |  | 2 года | 17072.56 | 3.8379
Текущий ремонт -- технадзор при текущем ремонте -- | 370.7 | 0 | 370.7 | 1 | 170.73 | 2011 | аврийное состояние | завершено |  | 2 года | 170.73 | 0.03838
ул. Рубо 19
Текущий ремонт -- Приведение в противопожарное состояние жилых домов -- Огнезащитная обработка деревянных конструкций (антисептирование) -- | 750.6 | 0 | 750.6 | 1040.2 | 41318.93 | 2011 | аврийное состояние | завершено |  | 2 года | 41318.93 | 4.5873
Текущий ремонт -- технадзор при текущем ремонте -- | 750.6 | 0 | 750.6 | 1 | 413.19 | 2011 | аврийное состояние | завершено |  | 2 года | 413.19 | 0.045873
ул. Рубо 21
Текущий ремонт -- Приведение в противопожарное состояние жилых домов -- Огнезащитная обработка деревянных конструкций (антисептирование) -- | 649.1 | 92.5 | 741.6 | 714 | 28361.5 | 2011 | аврийное состояние | завершено |  | 2 года | 28361.5 | 3.187
Текущий ремонт -- технадзор при текущем ремонте -- | 649.1 | 92.5 | 741.6 | 1 | 283.62 | 2011 | аврийное состояние | завершено |  | 2 года | 283.62 | 0.03187
ул. Рубо 4
Текущий ремонт -- Ремонт кровли -- Ремонт вентканалов оголовков -- | 512.7 | 0 | 512.7 | 1 | 27391.61 | 2011 | аврийное состояние | завершено |  | 2 года | 27391.61 | 4.4522
ул. Рубо 7
Текущий ремонт -- технадзор при текущем ремонте -- | 923.7 | 46.1 | 969.8 | 1 | 200.55 | 2011 | аврийное состояние | завершено |  | 2 года | 200.55 | 0.017233
Текущий ремонт -- Электроснабжение -- ремонт электрооборудования (электрощитов, рубильников, ВРУ и др.) -- | 923.7 | 46.1 | 969.8 | 6 | 20054.67 | 2011 | аврийное состояние | завершено |  | 2 года | 20054.67 | 1.7233
ул. Советская 14
Текущий ремонт -- Подъезды -- замена, дверей, дверных полотен -- | 9348.1 | 1727.2 | 11075.3 | 4 | 39913.15 | 2011 | аврийное состояние | завершено |  | 2 года | 39913.15 | 0.30032
Текущий ремонт -- Подъезды -- Ремонт входа в подъезд -- | 9348.1 | 1727.2 | 11075.3 | 4 | 119985.56 | 2011 | аврийное состояние | завершено |  | 2 года | 119985.56 | 0.9028
Текущий ремонт -- Стены и фасады -- Ремонт балконов -- | 9348.1 | 1727.2 | 11075.3 | 2 | 10660.12 | 2011 | аврийное состояние | завершено |  | 2 года | 10660.12 | 0.080209
Текущий ремонт -- Стены и фасады -- Ремонт фасадов (стен) -- | 9348.1 | 1727.2 | 11075.3 | 63.35 | 2615.38 | 2011 | аврийное состояние | завершено |  | 2 года | 2615.38 | 0.019679
Текущий ремонт -- технадзор при текущем ремонте -- | 9348.1 | 1727.2 | 11075.3 | 1 | 1296.98 | 2011 | аврийное состояние | завершено |  | 2 года | 1296.98 | 0.0097588
Текущий ремонт -- технадзор при текущем ремонте -- | 9348.1 | 1727.2 | 11075.3 | 1 | 106.6 | 2011 | аврийное состояние | завершено |  | 2 года | 106.6 | 0.00080209
Текущий ремонт -- технадзор при текущем ремонте -- | 9348.1 | 1727.2 | 11075.3 | 1 | 399.13 | 2011 | аврийное состояние | завершено |  | 2 года | 399.13 | 0.0030032
Текущий ремонт -- Подъезды -- Ремонт подъездов -- | 9348.1 | 1727.2 | 11075.3 | 1 | 129697.62 | 2011 | аврийное состояние | завершено |  | 2 года | 129697.62 | 0.97588
ул. Советская 18/А
Текущий ремонт -- Стены и фасады -- смена водосточных труб -- | 1422.3 | 327.9 | 1750.2 | 92 | 59134.56 | 2011 | аврийное состояние | завершено |  | 2 года | 59134.56 | 2.8156
Текущий ремонт -- технадзор при текущем ремонте -- | 1422.3 | 327.9 | 1750.2 | 1 | 591.35 | 2011 | аврийное состояние | завершено |  | 2 года | 591.35 | 0.028156
ул. Совнаркомовская 25
Текущий ремонт -- Стены и фасады -- Ремонт фасадов (стен) -- | 1220 | 902.76 | 2122.76 | 31.51 | 6582.49 | 2011 | аврийное состояние | завершено |  | 2 года | 6582.49 | 0.25841
ул. Совнаркомовская 26
Текущий ремонт -- Горячее водоснабжение: -- Смена розлива ГВС -- | 8845.4 | 51.8 | 8897.2 | 176.42 | 217086.64 | 2011 | аврийное состояние | завершено |  | 2 года | 217086.64 | 2.0333
Текущий ремонт -- Канализация -- Замена труб водоотведения -- | 8845.4 | 51.8 | 8897.2 | 63 | 82174.32 | 2011 | аврийное состояние | завершено |  | 2 года | 82174.32 | 0.76966
Текущий ремонт -- Стены и фасады -- Ремонт фасадов (стен) -- | 8845.4 | 51.8 | 8897.2 | 270 | 65559.48 | 2011 | аврийное состояние | завершено |  | 2 года | 65559.48 | 0.61405
Текущий ремонт -- технадзор при текущем ремонте -- | 8845.4 | 51.8 | 8897.2 | 1 | 821.74 | 2011 | аврийное состояние | завершено |  | 2 года | 821.74 | 0.0076966
Текущий ремонт -- технадзор при текущем ремонте -- | 8845.4 | 51.8 | 8897.2 | 1 | 2170.87 | 2011 | аврийное состояние | завершено |  | 2 года | 2170.87 | 0.020333
ул. Совнаркомовская 28
Текущий ремонт -- Канализация -- Замена труб водоотведения -- | 8892.4 | 83 | 8975.4 | 33.6 | 40835.68 | 2011 | аврийное состояние | завершено |  | 2 года | 40835.68 | 0.37914
Текущий ремонт -- Стены и фасады -- Ремонт фасадов (стен) -- | 8892.4 | 83 | 8975.4 | 208.4 | 53207.05 | 2011 | аврийное состояние | завершено |  | 2 года | 53207.05 | 0.49401
Текущий ремонт -- технадзор при текущем ремонте -- | 8892.4 | 83 | 8975.4 | 1 | 2513.72 | 2011 | аврийное состояние | завершено |  | 2 года | 2513.72 | 0.023339
Текущий ремонт -- Холодное водоснабжение: -- Смена розлива ХВС -- | 8892.4 | 83 | 8975.4 | 216.45 | 251371.88 | 2011 | аврийное состояние | завершено |  | 2 года | 251371.88 | 2.3339
ул. Совнаркомовская 30
Текущий ремонт -- Внешнее благоустройство -- изготовление и монтаж аншлагов -- | 6292.8 | 72.2 | 6365 | 1 | 630.01 | 2011 | аврийное состояние | завершено |  | 2 года | 630.01 | 0.0082484
Текущий ремонт -- Подъезды -- Ремонт подъездов -- | 6292.8 | 72.2 | 6365 | 1 | 53459.02 | 2011 | аврийное состояние | завершено |  | 2 года | 53459.02 | 0.69991
Текущий ремонт -- Стены и фасады -- Ремонт фасадов (стен) -- | 6292.8 | 72.2 | 6365 | 5.41 | 1546.29 | 2011 | аврийное состояние | завершено |  | 2 года | 1546.29 | 0.020245
Текущий ремонт -- технадзор при текущем ремонте -- | 6292.8 | 72.2 | 6365 | 1 | 534.59 | 2011 | аврийное состояние | завершено |  | 2 года | 534.59 | 0.0069991
ул. Совнаркомовская 32
Текущий ремонт -- Лифты -- восстановительный ремонт лифта после диагностики -- | 3319.8 | 176.9 | 3496.7 | 1 | 80674.37 | 2011 | аврийное состояние | завершено |  | 2 года | 80674.37 | 1.9226
Текущий ремонт -- Ремонт кровли -- Ремонт мягкой (рулонной) кровли -- | 3319.8 | 176.9 | 3496.7 | 144 | 89587.15 | 2011 | аврийное состояние | завершено |  | 2 года | 89587.15 | 2.135
Текущий ремонт -- Стены и фасады -- Ремонт фасадов (стен) -- | 3319.8 | 176.9 | 3496.7 | 5.41 | 1546.29 | 2011 | аврийное состояние | завершено |  | 2 года | 1546.29 | 0.036851
Текущий ремонт -- технадзор при текущем ремонте -- | 3319.8 | 176.9 | 3496.7 | 1 | 895.87 | 2011 | аврийное состояние | завершено |  | 2 года | 895.87 | 0.02135
Текущий ремонт -- технадзор при текущем ремонте -- | 3319.8 | 176.9 | 3496.7 | 1 | 128.41 | 2011 | аврийное состояние | завершено |  | 2 года | 128.41 | 0.0030603
Текущий ремонт -- технадзор при текущем ремонте -- | 3319.8 | 176.9 | 3496.7 | 1 | 70.29 | 2011 | аврийное состояние | завершено |  | 2 года | 70.29 | 0.0016752
Текущий ремонт -- Центральное отопление -- Смена запорной арматуры Ц\О -- | 3319.8 | 176.9 | 3496.7 | 3 | 12840.76 | 2011 | аврийное состояние | завершено |  | 2 года | 12840.76 | 0.30602
Текущий ремонт -- Электроснабжение -- замена электросчкетчика в муниципальной квартире -- | 3319.8 | 176.9 | 3496.7 | 1 | 7028.5 | 2011 | аврийное состояние | завершено |  | 2 года | 7028.5 | 0.1675
Текущий ремонт -- Электроснабжение -- Прочие -- | 3319.8 | 176.9 | 3496.7 | 1 | 91277.34 | 2011 | аврийное состояние | завершено |  | 2 года | 91277.34 | 2.1753
ул. Совнаркомовская 34
Текущий ремонт -- Внешнее благоустройство -- Установка скамеек -- | 17459.16 | 806.3 | 18265.46 | 4 | 17174.77 | 2011 | аврийное состояние | завершено |  | 2 года | 17174.77 | 0.078357
Текущий ремонт -- Подъезды -- Ремонт подъездов -- | 17459.16 | 806.3 | 18265.46 | 1 | 89828.94 | 2011 | аврийное состояние | завершено |  | 2 года | 89828.94 | 0.40983
Текущий ремонт -- Ремонт кровли -- Ремонт мягкой (рулонной) кровли -- | 17459.16 | 806.3 | 18265.46 | 250.53 | 157315.43 | 2011 | аврийное состояние | завершено |  | 2 года | 157315.43 | 0.71773
Текущий ремонт -- Стены и фасады -- Ремонт крыльца -- | 17459.16 | 806.3 | 18265.46 | 2 | 21059.6 | 2011 | аврийное состояние | завершено |  | 2 года | 21059.6 | 0.096081
Текущий ремонт -- технадзор при текущем ремонте -- | 17459.16 | 806.3 | 18265.46 | 1 | 1573.15 | 2011 | аврийное состояние | завершено |  | 2 года | 1573.15 | 0.0071773
Текущий ремонт -- технадзор при текущем ремонте -- | 17459.16 | 806.3 | 18265.46 | 1 | 898.28 | 2011 | аврийное состояние | завершено |  | 2 года | 898.28 | 0.0040983
Текущий ремонт -- технадзор при текущем ремонте -- | 17459.16 | 806.3 | 18265.46 | 1 | 4993.77 | 2011 | аврийное состояние | завершено |  | 2 года | 4993.77 | 0.022783
Текущий ремонт -- технадзор при текущем ремонте -- | 17459.16 | 806.3 | 18265.46 | 1 | 210.6 | 2011 | аврийное состояние | завершено |  | 2 года | 210.6 | 0.00096083
Текущий ремонт -- технадзор при текущем ремонте -- | 17459.16 | 806.3 | 18265.46 | 1 | 171.75 | 2011 | аврийное состояние | завершено |  | 2 года | 171.75 | 0.00078358
Текущий ремонт -- технадзор при текущем ремонте -- | 17459.16 | 806.3 | 18265.46 | 1 | 363.65 | 2011 | аврийное состояние | завершено |  | 2 года | 363.65 | 0.0016591
Текущий ремонт -- Холодное водоснабжение: -- Смена розлива ХВС -- | 17459.16 | 806.3 | 18265.46 | 352 | 499377.45 | 2011 | аврийное состояние | завершено |  | 2 года | 499377.45 | 2.2783
Текущий ремонт -- Центральное отопление -- Смена запорной арматуры Ц\О -- | 17459.16 | 806.3 | 18265.46 | 7 | 36364.52 | 2011 | аврийное состояние | завершено |  | 2 года | 36364.52 | 0.16591
ул. Совнаркомовская 36
Текущий ремонт -- Стены и фасады -- Ремонт фасадов (стен) -- | 910 | 375.8 | 1285.8 | 81.26 | 25080.78 | 2011 | аврийное состояние | завершено |  | 2 года | 25080.78 | 1.6255
ул. Совнаркомовская 38
Текущий ремонт -- Стены и фасады -- Ремонт фасадов (стен) -- | 1413.9 | 830 | 2243.9 | 62.64 | 7205.78 | 2011 | аврийное состояние | завершено |  | 2 года | 7205.78 | 0.26761
ул. Совнаркомовская 40
Текущий ремонт -- Стены и фасады -- Ремонт фасадов (стен) -- | 1020.6 | 291.7 | 1312.3 | 10 | 27926.64 | 2011 | аврийное состояние | завершено |  | 2 года | 27926.64 | 1.7734
Текущий ремонт -- технадзор при текущем ремонте -- | 1020.6 | 291.7 | 1312.3 | 1 | 279.27 | 2011 | аврийное состояние | завершено |  | 2 года | 279.27 | 0.017734
ул. Совнаркомовская 5
Текущий ремонт -- Приведение в противопожарное состояние жилых домов -- Огнезащитная обработка деревянных конструкций (антисептирование) -- | 619.8 | 38.7 | 658.5 | 614 | 24389.29 | 2011 | аврийное состояние | завершено |  | 2 года | 24389.29 | 3.0865
Текущий ремонт -- технадзор при текущем ремонте -- | 619.8 | 38.7 | 658.5 | 1 | 243.89 | 2011 | аврийное состояние | завершено |  | 2 года | 243.89 | 0.030864
ул. Совнаркомовская 6/а
Текущий ремонт -- Подъезды -- замена, дверей, дверных полотен -- | 756.2 | 0 | 756.2 | 3 | 32320 | 2011 | аврийное состояние | завершено |  | 2 года | 32320 | 3.5617
Текущий ремонт -- Ремонт кровли -- Ремонт шиферной кровли -- | 756.2 | 0 | 756.2 | 32.4 | 19117.6 | 2011 | аврийное состояние | завершено |  | 2 года | 19117.6 | 2.1068
Текущий ремонт -- Стены и фасады -- Ремонт фасадов (стен) -- | 756.2 | 0 | 756.2 | 103.4 | 49829.63 | 2011 | аврийное состояние | завершено |  | 2 года | 49829.63 | 5.4912
Текущий ремонт -- технадзор при текущем ремонте -- | 756.2 | 0 | 756.2 | 1 | 191.18 | 2011 | аврийное состояние | завершено |  | 2 года | 191.18 | 0.021068
Текущий ремонт -- технадзор при текущем ремонте -- | 756.2 | 0 | 756.2 | 1 | 57.85 | 2011 | аврийное состояние | завершено |  | 2 года | 57.85 | 0.0063751
Текущий ремонт -- технадзор при текущем ремонте -- | 756.2 | 0 | 756.2 | 1 | 323.2 | 2011 | аврийное состояние | завершено |  | 2 года | 323.2 | 0.035617
Текущий ремонт -- Электроснабжение -- замена электросчкетчика в муниципальной квартире -- | 756.2 | 0 | 756.2 | 1 | 5785.48 | 2011 | аврийное состояние | завершено |  | 2 года | 5785.48 | 0.63756
Текущий ремонт -- Подъезды -- ремонт муниципальных квартир -- | 756.2 | 0 | 756.2 | 15.31 | 23154.49 | 2011 | аврийное состояние | завершено |  | 2 года | 23154.49 | 2.5516
ул. Солнечная 3
Текущий ремонт -- технадзор при текущем ремонте -- | 670.5 | 0 | 670.5 | 1 | 258.37 | 2011 | аврийное состояние | завершено |  | 2 года | 258.37 | 0.032112
Текущий ремонт -- Холодное водоснабжение: -- Смена розлива ХВС -- | 670.5 | 0 | 670.5 | 24 | 25837.15 | 2011 | аврийное состояние | завершено |  | 2 года | 25837.15 | 3.2112
ул. Солнечная 5
Текущий ремонт -- Подъезды -- Ремонт подъездов -- | 710.79 | 0 | 710.79 | 1 | 21210.12 | 2011 | аврийное состояние | завершено |  | 2 года | 21210.12 | 2.4867
Текущий ремонт -- технадзор при текущем ремонте -- | 710.79 | 0 | 710.79 | 1 | 224.03 | 2011 | аврийное состояние | завершено |  | 2 года | 224.03 | 0.026265
Текущий ремонт -- технадзор при текущем ремонте -- | 710.79 | 0 | 710.79 | 1 | 212.1 | 2011 | аврийное состояние | завершено |  | 2 года | 212.1 | 0.024867
Текущий ремонт -- Электроснабжение -- Восстановление освещения в подъезде -- | 710.79 | 0 | 710.79 | 25 | 22402.77 | 2011 | аврийное состояние | завершено |  | 2 года | 22402.77 | 2.6265
ул. Таллинская 23/А
Текущий ремонт -- Подъезды -- Ремонт подъездов -- | 400.2 | 0 | 400.2 | 1 | 17751.92 | 2011 | аврийное состояние | завершено |  | 2 года | 17751.92 | 3.6965
ул. Таллинская 25
Текущий ремонт -- Стены и фасады -- Утепление наружных панелей (стен) -- | 412.5 | 0 | 412.5 | 32 | 49490.16 | 2011 | аврийное состояние | завершено |  | 2 года | 49490.16 | 9.998
ул. Таллинская 27
Текущий ремонт -- Подъезды -- Установка металлических козырьков -- | 409.9 | 0 | 409.9 | 1 | 14704.98 | 2011 | аврийное состояние | завершено |  | 2 года | 14704.98 | 2.9895
Текущий ремонт -- технадзор при текущем ремонте -- | 409.9 | 0 | 409.9 | 1 | 147.05 | 2011 | аврийное состояние | завершено |  | 2 года | 147.05 | 0.029896
ул. Таллинская 27/Б
Текущий ремонт -- Стены и фасады -- Ремонт цоколя -- | 408.1 | 0 | 408.1 | 25.7 | 8476.28 | 2011 | аврийное состояние | завершено |  | 2 года | 8476.28 | 1.7308
Текущий ремонт -- технадзор при текущем ремонте -- | 408.1 | 0 | 408.1 | 1 | 84.76 | 2011 | аврийное состояние | завершено |  | 2 года | 84.76 | 0.017308
ул. Таллинская 6
Текущий ремонт -- Стены и фасады -- Восстановление, ремонт козырьков над балконами -- | 409.8 | 0 | 409.8 | 1 | 15382.37 | 2011 | аврийное состояние | завершено |  | 2 года | 15382.37 | 3.128
Текущий ремонт -- технадзор при текущем ремонте -- | 409.8 | 0 | 409.8 | 1 | 153.82 | 2011 | аврийное состояние | завершено |  | 2 года | 153.82 | 0.031279
ул. Таллинская 8
Текущий ремонт -- технадзор при текущем ремонте -- | 410.9 | 0 | 410.9 | 1 | 219.04 | 2011 | аврийное состояние | завершено |  | 2 года | 219.04 | 0.044423
Текущий ремонт -- Электроснабжение -- замена электропроводки в МОП -- | 410.9 | 0 | 410.9 | 1 | 21903.82 | 2011 | аврийное состояние | завершено |  | 2 года | 21903.82 | 4.4422
ул. Таллинская 8/А
Текущий ремонт -- технадзор при текущем ремонте -- | 410.8 | 0 | 410.8 | 1 | 235.77 | 2011 | аврийное состояние | завершено |  | 2 года | 235.77 | 0.047827
Текущий ремонт -- Холодное водоснабжение: -- Смена розлива ХВС -- | 410.8 | 0 | 410.8 | 20.6 | 23576.99 | 2011 | аврийное состояние | завершено |  | 2 года | 23576.99 | 4.7827
ул. Таллинская 8/Б
Текущий ремонт -- технадзор при текущем ремонте -- | 421.7 | 0 | 421.7 | 1 | 191.77 | 2011 | аврийное состояние | завершено |  | 2 года | 191.77 | 0.037896
Текущий ремонт -- Холодное водоснабжение: -- Смена розлива ХВС -- | 421.7 | 0 | 421.7 | 19 | 19178.98 | 2011 | аврийное состояние | завершено |  | 2 года | 19178.98 | 3.79
ул. Тепличная 1
Текущий ремонт -- Приведение в противопожарное состояние жилых домов -- замер сопротивления изоляции -- | 517.4 | 0 | 517.4 | 1 | 1811.5 | 2011 | аврийное состояние | завершено |  | 2 года | 1811.5 | 0.29176
ул. Тепличная 10
Текущий ремонт -- Приведение в противопожарное состояние жилых домов -- замер сопротивления изоляции -- | 2983.6 | 0 | 2983.6 | 1 | 7237.97 | 2011 | аврийное состояние | завершено |  | 2 года | 7237.97 | 0.20216
Текущий ремонт -- Ремонт кровли -- Ремонт мягкой (рулонной) кровли -- | 2983.6 | 0 | 2983.6 | 100.5 | 64440.6 | 2011 | аврийное состояние | завершено |  | 2 года | 64440.6 | 1.7999
Текущий ремонт -- технадзор при текущем ремонте -- | 2983.6 | 0 | 2983.6 | 1 | 644.41 | 2011 | аврийное состояние | завершено |  | 2 года | 644.41 | 0.017999
ул. Тепличная 12
Текущий ремонт -- Канализация -- Замена труб водоотведения -- | 3194.45 | 0 | 3194.45 | 55.21 | 60854.43 | 2011 | аврийное состояние | завершено |  | 2 года | 60854.43 | 1.5875
Текущий ремонт -- Приведение в противопожарное состояние жилых домов -- замер сопротивления изоляции -- | 3194.45 | 0 | 3194.45 | 1 | 7237.97 | 2011 | аврийное состояние | завершено |  | 2 года | 7237.97 | 0.18882
Текущий ремонт -- технадзор при текущем ремонте -- | 3194.45 | 0 | 3194.45 | 1 | 608.54 | 2011 | аврийное состояние | завершено |  | 2 года | 608.54 | 0.015875
ул. Тепличная 2
Текущий ремонт -- Горячее водоснабжение: -- Смена стояков ГВС -- | 2925.9 | 0 | 2925.9 | 50 | 35897.98 | 2011 | аврийное состояние | завершено |  | 2 года | 35897.98 | 1.0224
Текущий ремонт -- Приведение в противопожарное состояние жилых домов -- замер сопротивления изоляции -- | 2925.9 | 0 | 2925.9 | 1 | 1811.5 | 2011 | аврийное состояние | завершено |  | 2 года | 1811.5 | 0.051594
Текущий ремонт -- технадзор при текущем ремонте -- | 2925.9 | 0 | 2925.9 | 1 | 633.47 | 2011 | аврийное состояние | завершено |  | 2 года | 633.47 | 0.018042
Текущий ремонт -- Центральное отопление -- Смена запорной арматуры Ц\О -- | 2925.9 | 0 | 2925.9 | 4 | 27448.85 | 2011 | аврийное состояние | завершено |  | 2 года | 27448.85 | 0.78178
ул. Тепличная 3
Текущий ремонт -- Приведение в противопожарное состояние жилых домов -- замер сопротивления изоляции -- | 502 | 0 | 502 | 1 | 1811.5 | 2011 | аврийное состояние | завершено |  | 2 года | 1811.5 | 0.30071
ул. Тепличная 4
Текущий ремонт -- Приведение в противопожарное состояние жилых домов -- замер сопротивления изоляции -- | 3225.3 | 0 | 3225.3 | 1 | 1811.5 | 2011 | аврийное состояние | завершено |  | 2 года | 1811.5 | 0.046804
Текущий ремонт -- Стены и фасады -- Утепление наружных панелей (стен) -- | 3225.3 | 0 | 3225.3 | 42 | 75276.66 | 2011 | аврийное состояние | завершено |  | 2 года | 75276.66 | 1.945
Текущий ремонт -- технадзор при текущем ремонте -- | 3225.3 | 0 | 3225.3 | 1 | 752.77 | 2011 | аврийное состояние | завершено |  | 2 года | 752.77 | 0.01945
ул. Тепличная 5
Текущий ремонт -- Приведение в противопожарное состояние жилых домов -- замер сопротивления изоляции -- | 509.2 | 0 | 509.2 | 1 | 5426.47 | 2011 | аврийное состояние | завершено |  | 2 года | 5426.47 | 0.88807
ул. Тепличная 6
Текущий ремонт -- Приведение в противопожарное состояние жилых домов -- замер сопротивления изоляции -- | 3073.1 | 0 | 3073.1 | 1 | 7237.97 | 2011 | аврийное состояние | завершено |  | 2 года | 7237.97 | 0.19627
Текущий ремонт -- Стены и фасады -- Ремонт межпанельных стыков (рустов), деформ. швов -- | 3073.1 | 0 | 3073.1 | 218 | 58089.51 | 2011 | аврийное состояние | завершено |  | 2 года | 58089.51 | 1.5752
Текущий ремонт -- технадзор при текущем ремонте -- | 3073.1 | 0 | 3073.1 | 1 | 89.03 | 2011 | аврийное состояние | завершено |  | 2 года | 89.03 | 0.0024142
Текущий ремонт -- технадзор при текущем ремонте -- | 3073.1 | 0 | 3073.1 | 1 | 580.9 | 2011 | аврийное состояние | завершено |  | 2 года | 580.9 | 0.015752
Текущий ремонт -- Холодное водоснабжение: -- замена ввода ХВС -- | 3073.1 | 0 | 3073.1 | 1 | 8902.46 | 2011 | аврийное состояние | завершено |  | 2 года | 8902.46 | 0.24141
ул. Тепличная 7
Текущий ремонт -- Приведение в противопожарное состояние жилых домов -- замер сопротивления изоляции -- | 3079.01 | 0 | 3079.01 | 1 | 7237.97 | 2011 | аврийное состояние | завершено |  | 2 года | 7237.97 | 0.1959
Текущий ремонт -- Стены и фасады -- Ремонт межпанельных стыков (рустов), деформ. швов -- | 3079.01 | 0 | 3079.01 | 196 | 53976.95 | 2011 | аврийное состояние | завершено |  | 2 года | 53976.95 | 1.4609
Текущий ремонт -- технадзор при текущем ремонте -- | 3079.01 | 0 | 3079.01 | 1 | 539.77 | 2011 | аврийное состояние | завершено |  | 2 года | 539.77 | 0.014609
Текущий ремонт -- Холодное водоснабжение: -- замена ввода ХВС -- | 3079.01 | 0 | 3079.01 | 1 | 17622.42 | 2011 | аврийное состояние | завершено |  | 2 года | 17622.42 | 0.47695
ул. Тепличная 8
Текущий ремонт -- Внешнее благоустройство -- Ремонт и замена ограждений (заборов) -- | 3057.8 | 0 | 3057.8 | 164 | 124223.34 | 2011 | аврийное состояние | завершено |  | 2 года | 124223.34 | 3.3854
Текущий ремонт -- Приведение в противопожарное состояние жилых домов -- замер сопротивления изоляции -- | 3057.8 | 0 | 3057.8 | 1 | 7237.97 | 2011 | аврийное состояние | завершено |  | 2 года | 7237.97 | 0.19725
Текущий ремонт -- технадзор при текущем ремонте -- | 3057.8 | 0 | 3057.8 | 1 | 1242.23 | 2011 | аврийное состояние | завершено |  | 2 года | 1242.23 | 0.033854
Текущий ремонт -- технадзор при текущем ремонте -- | 3057.8 | 0 | 3057.8 | 1 | 550.23 | 2011 | аврийное состояние | завершено |  | 2 года | 550.23 | 0.014995
Текущий ремонт -- Стены и фасады -- Ремонт межпанельных стыков (рустов), деформ. швов -- | 3057.8 | 0 | 3057.8 | 206 | 55023.44 | 2011 | аврийное состояние | завершено |  | 2 года | 55023.44 | 1.4995
ул. Тепличная 9
Текущий ремонт -- Внешнее благоустройство -- Установка скамеек -- | 7436.4 | 0 | 7436.4 | 3 | 12753.42 | 2011 | аврийное состояние | завершено |  | 2 года | 12753.42 | 0.14292
Текущий ремонт -- Приведение в противопожарное состояние жилых домов -- замер сопротивления изоляции -- | 7436.4 | 0 | 7436.4 | 1 | 8188.32 | 2011 | аврийное состояние | завершено |  | 2 года | 8188.32 | 0.091759
Текущий ремонт -- Стены и фасады -- Ремонт межпанельных стыков (рустов), деформ. швов -- | 7436.4 | 0 | 7436.4 | 600 | 158407.19 | 2011 | аврийное состояние | завершено |  | 2 года | 158407.19 | 1.7751
Текущий ремонт -- Стены и фасады -- Утепление наружных панелей (стен) -- | 7436.4 | 0 | 7436.4 | 91.7 | 173407.77 | 2011 | аврийное состояние | завершено |  | 2 года | 173407.77 | 1.9432
Текущий ремонт -- технадзор при текущем ремонте -- | 7436.4 | 0 | 7436.4 | 1 | 127.53 | 2011 | аврийное состояние | завершено |  | 2 года | 127.53 | 0.0014291
Текущий ремонт -- Холодное водоснабжение: -- замена ввода ХВС -- | 7436.4 | 0 | 7436.4 | 14.9 | 42277.84 | 2011 | аврийное состояние | завершено |  | 2 года | 42277.84 | 0.47377
Текущий ремонт -- Стены и фасады -- Утепление наружных панелей (стен) -- | 7436.4 | 0 | 7436.4 | 78.4 | 62398.58 | 2011 | аврийное состояние | завершено |  | 2 года | 62398.58 | 0.69925
ул. Тираспольская 11
Текущий ремонт -- Горячее водоснабжение: -- Смена розлива ГВС -- | 10673.7 | 0 | 10673.7 | 194.47 | 238880 | 2011 | аврийное состояние | завершено |  | 2 года | 238880 | 1.865
Текущий ремонт -- Холодное водоснабжение: -- Смена розлива ХВС -- | 10673.7 | 0 | 10673.7 | 87.42 | 86107 | 2011 | аврийное состояние | завершено |  | 2 года | 86107 | 0.67227
ул. Тираспольская 21
Текущий ремонт -- технадзор при текущем ремонте -- | 966.2 | 0 | 966.2 | 1 | 248.17 | 2011 | аврийное состояние | завершено |  | 2 года | 248.17 | 0.021404
Текущий ремонт -- Холодное водоснабжение: -- Смена розлива ХВС -- | 966.2 | 0 | 966.2 | 64.77 | 51085.59 | 2011 | аврийное состояние | завершено |  | 2 года | 51085.59 | 4.4061
Текущий ремонт -- Холодное водоснабжение: -- Смена стояков ХВС -- | 966.2 | 0 | 966.2 | 17.25 | 13760.76 | 2011 | аврийное состояние | завершено |  | 2 года | 13760.76 | 1.1868
Текущий ремонт -- Электроснабжение -- перенос траверсы -- | 966.2 | 0 | 966.2 | 48.3 | 24817 | 2011 | аврийное состояние | завершено |  | 2 года | 24817 | 2.1404
ул. Тираспольская 23
Текущий ремонт -- технадзор при текущем ремонте -- | 436.3 | 0 | 436.3 | 1 | 232.47 | 2011 | аврийное состояние | завершено |  | 2 года | 232.47 | 0.044402
Текущий ремонт -- технадзор при текущем ремонте -- | 436.3 | 0 | 436.3 | 1 | 195.39 | 2011 | аврийное состояние | завершено |  | 2 года | 195.39 | 0.03732
Текущий ремонт -- Холодное водоснабжение: -- Смена розлива ХВС -- | 436.3 | 0 | 436.3 | 10.4 | 23246.93 | 2011 | аврийное состояние | завершено |  | 2 года | 23246.93 | 4.4402
Текущий ремонт -- Электроснабжение -- перенос траверсы -- | 436.3 | 0 | 436.3 | 38.5 | 19539.08 | 2011 | аврийное состояние | завершено |  | 2 года | 19539.08 | 3.732
ул. Тихорецкая 10
Текущий ремонт -- Приведение в противопожарное состояние жилых домов -- замер сопротивления изоляции -- | 4689 | 300 | 4989 | 1 | 10861.07 | 2011 | аврийное состояние | завершено |  | 2 года | 10861.07 | 0.18142
Текущий ремонт -- технадзор при текущем ремонте -- | 4689 | 300 | 4989 | 1 | 532.77 | 2011 | аврийное состояние | завершено |  | 2 года | 532.77 | 0.0088991
Текущий ремонт -- технадзор при текущем ремонте -- | 4689 | 300 | 4989 | 1 | 1112.16 | 2011 | аврийное состояние | завершено |  | 2 года | 1112.16 | 0.018577
Текущий ремонт -- Холодное водоснабжение: -- Смена розлива ХВС -- | 4689 | 300 | 4989 | 110.91 | 111215.78 | 2011 | аврийное состояние | завершено |  | 2 года | 111215.78 | 1.8577
Текущий ремонт -- Холодное водоснабжение: -- Смена стояков ХВС -- | 4689 | 300 | 4989 | 73.7 | 53277.09 | 2011 | аврийное состояние | завершено |  | 2 года | 53277.09 | 0.88991
ул. Тихорецкая 11
Текущий ремонт -- Приведение в противопожарное состояние жилых домов -- замер сопротивления изоляции -- | 3211.3 | 0 | 3211.3 | 1 | 7237.97 | 2011 | аврийное состояние | завершено |  | 2 года | 7237.97 | 0.18783
ул. Тихорецкая 12
Текущий ремонт -- Внешнее благоустройство -- Ремонт и замена ограждений (заборов) -- | 4799 | 0 | 4799 | 142 | 105024.79 | 2011 | аврийное состояние | завершено |  | 2 года | 105024.79 | 1.8237
Текущий ремонт -- Подвалы (технические подполья), приямки -- Восстановление входов в подвалы -- | 4799 | 0 | 4799 | 1 | 55647.55 | 2011 | аврийное состояние | завершено |  | 2 года | 55647.55 | 0.9663
Текущий ремонт -- Приведение в противопожарное состояние жилых домов -- замер сопротивления изоляции -- | 4799 | 0 | 4799 | 1 | 10861.07 | 2011 | аврийное состояние | завершено |  | 2 года | 10861.07 | 0.1886
Текущий ремонт -- технадзор при текущем ремонте -- | 4799 | 0 | 4799 | 1 | 980.42 | 2011 | аврийное состояние | завершено |  | 2 года | 980.42 | 0.017025
Текущий ремонт -- технадзор при текущем ремонте -- | 4799 | 0 | 4799 | 1 | 69.83 | 2011 | аврийное состояние | завершено |  | 2 года | 69.83 | 0.0012126
Текущий ремонт -- технадзор при текущем ремонте -- | 4799 | 0 | 4799 | 1 | 556.48 | 2011 | аврийное состояние | завершено |  | 2 года | 556.48 | 0.0096631
ул. Тихорецкая 13
Текущий ремонт -- Приведение в противопожарное состояние жилых домов -- замер сопротивления изоляции -- | 4314.2 | 178.5 | 4492.7 | 1 | 10861.07 | 2011 | аврийное состояние | завершено |  | 2 года | 10861.07 | 0.20146
Текущий ремонт -- технадзор при текущем ремонте -- | 4315.2 | 178.5 | 4493.7 | 1 | 537.05 | 2011 | аврийное состояние | завершено |  | 2 года | 537.05 | 0.0099593
Текущий ремонт -- технадзор при текущем ремонте -- | 4316.2 | 178.5 | 4494.7 | 1 | 833.23 | 2011 | аврийное состояние | завершено |  | 2 года | 833.23 | 0.015448
Текущий ремонт -- Холодное водоснабжение: -- Смена розлива ХВС -- | 4317.2 | 178.5 | 4495.7 | 48.3 | 53705.33 | 2011 | аврийное состояние | завершено |  | 2 года | 53705.33 | 0.99549
Текущий ремонт -- Центральное отопление -- Смена розлива Ц\О -- | 4318.2 | 178.5 | 4496.7 | 77.43 | 83322.92 | 2011 | аврийное состояние | завершено |  | 2 года | 83322.92 | 1.5441
ул. Тихорецкая 3
Текущий ремонт -- Приведение в противопожарное состояние жилых домов -- замер сопротивления изоляции -- | 4739.4 | 30.8 | 4770.2 | 1 | 10861.07 | 2011 | аврийное состояние | завершено |  | 2 года | 10861.07 | 0.18974
Текущий ремонт -- технадзор при текущем ремонте -- | 4739.4 | 30.8 | 4770.2 | 1 | 679.48 | 2011 | аврийное состояние | завершено |  | 2 года | 679.48 | 0.01187
Текущий ремонт -- Ремонт кровли -- Ремонт мягкой (рулонной) кровли -- | 4739.4 | 30.8 | 4770.2 | 100 | 67947.68 | 2011 | аврийное состояние | завершено |  | 2 года | 67947.68 | 1.187
ул. Тихорецкая 3/а
Текущий ремонт -- Канализация -- Ремонт канализации -- | 3572 | 0 | 3572 | 90 | 96063.55 | 2011 | аврийное состояние | завершено |  | 2 года | 96063.55 | 2.2411
Текущий ремонт -- Приведение в противопожарное состояние жилых домов -- замер сопротивления изоляции -- | 3572 | 0 | 3572 | 1 | 1811.5 | 2011 | аврийное состояние | завершено |  | 2 года | 1811.5 | 0.042262
Текущий ремонт -- технадзор при текущем ремонте -- | 3572 | 0 | 3572 | 1 | 284.76 | 2011 | аврийное состояние | завершено |  | 2 года | 284.76 | 0.0066433
Текущий ремонт -- Стены и фасады -- Утепление наружных панелей (стен) -- | 3572 | 0 | 3572 | 15 | 28475.51 | 2011 | аврийное состояние | завершено |  | 2 года | 28475.51 | 0.66432
ул. Тихорецкая 4
Текущий ремонт -- Приведение в противопожарное состояние жилых домов -- замер сопротивления изоляции -- | 4770.3 | 0 | 4770.3 | 1 | 10861.07 | 2011 | аврийное состояние | завершено |  | 2 года | 10861.07 | 0.18973
ул. Тихорецкая 5
Текущий ремонт -- технадзор при текущем ремонте -- | 4728.5 | 0 | 4728.5 | 1 | 546.34 | 2011 | аврийное состояние | завершено |  | 2 года | 546.34 | 0.0096285
Текущий ремонт -- Холодное водоснабжение: -- Смена стояков ХВС -- | 4728.5 | 0 | 4728.5 | 139.6 | 144309.27 | 2011 | аврийное состояние | завершено |  | 2 года | 144309.27 | 2.5433
Текущий ремонт -- Центральное отопление -- Ремонт(замена) элеваторного узла -- | 4728.5 | 0 | 4728.5 | 1 | 54633.79 | 2011 | аврийное состояние | завершено |  | 2 года | 54633.79 | 0.96285
ул. Тихорецкая 8
Текущий ремонт -- Приведение в противопожарное состояние жилых домов -- замер сопротивления изоляции -- | 4649.9 | 168.9 | 4818.8 | 1 | 10861.07 | 2011 | аврийное состояние | завершено |  | 2 года | 10861.07 | 0.18782
Текущий ремонт -- Холодное водоснабжение: -- Смена стояков ХВС -- | 4649.9 | 168.9 | 4818.8 | 155.95 | 152570.55 | 2011 | аврийное состояние | завершено |  | 2 года | 152570.55 | 2.6385
ул. Тихорецкая 9
Текущий ремонт -- Приведение в противопожарное состояние жилых домов -- замер сопротивления изоляции -- | 4752.5 | 79.3 | 4831.8 | 1 | 10861.07 | 2011 | аврийное состояние | завершено |  | 2 года | 10861.07 | 0.18732
Текущий ремонт -- технадзор при текущем ремонте -- | 4752.5 | 79.3 | 4831.8 | 1 | 1389.9 | 2011 | аврийное состояние | завершено |  | 2 года | 1389.9 | 0.023971
Текущий ремонт -- Холодное водоснабжение: -- Смена стояков ХВС -- | 4752.5 | 79.3 | 4831.8 | 138.51 | 138990.22 | 2011 | аврийное состояние | завершено |  | 2 года | 138990.22 | 2.3971
Текущий ремонт -- Подъезды -- Ремонт подъездов -- | 4752.5 | 79.3 | 4831.8 | 1 | 43569.46 | 2011 | аврийное состояние | завершено |  | 2 года | 43569.46 | 0.75144
ул. Тонкинская 13
Текущий ремонт -- Стены и фасады -- Утепление наружных панелей (стен) -- | 3747.1 | 0 | 3747.1 | 82.33 | 154856.93 | 2011 | аврийное состояние | завершено |  | 2 года | 154856.93 | 3.4439
Текущий ремонт -- технадзор при текущем ремонте -- | 3747.1 | 0 | 3747.1 | 1 | 48.8 | 2011 | аврийное состояние | завершено |  | 2 года | 48.8 | 0.0010853
Текущий ремонт -- Лифты -- восстановительный ремонт лифта после диагностики -- | 3747.1 | 0 | 3747.1 | 1 | 76838.63 | 2011 | аврийное состояние | завершено |  | 2 года | 76838.63 | 1.7088
Текущий ремонт -- Лифты -- восстановительный ремонт лифта после диагностики -- | 3747.1 | 0 | 3747.1 | 1 | 80217.37 | 2011 | аврийное состояние | завершено |  | 2 года | 80217.37 | 1.784
Текущий ремонт -- Стены и фасады -- Ремонт межпанельных стыков (рустов), деформ. швов -- | 3747.1 | 0 | 3747.1 | 18 | 4879.88 | 2011 | аврийное состояние | завершено |  | 2 года | 4879.88 | 0.10853
ул. Тонкинская 14
Текущий ремонт -- Горячее водоснабжение: -- Смена розлива ГВС -- | 3677.7 | 0 | 3677.7 | 158 | 184181.81 | 2011 | аврийное состояние | завершено |  | 2 года | 184181.81 | 4.1734
Текущий ремонт -- Лифты -- восстановительный ремонт лифта после диагностики -- | 3677.7 | 0 | 3677.7 | 1 | 80217.37 | 2011 | аврийное состояние | завершено |  | 2 года | 80217.37 | 1.8177
Текущий ремонт -- Лифты -- восстановительный ремонт лифта после диагностики -- | 3677.7 | 0 | 3677.7 | 1 | 80217.37 | 2011 | аврийное состояние | завершено |  | 2 года | 80217.37 | 1.8177
ул. Тонкинская 15
Текущий ремонт -- Лифты -- восстановительный ремонт лифта после диагностики -- | 4021.4 | 0 | 4021.4 | 1 | 76838.63 | 2011 | аврийное состояние | завершено |  | 2 года | 76838.63 | 1.5923
Текущий ремонт -- Лифты -- восстановительный ремонт лифта после диагностики -- | 4021.4 | 0 | 4021.4 | 1 | 76838.63 | 2011 | аврийное состояние | завершено |  | 2 года | 76838.63 | 1.5923
ул. Тонкинская 16
Текущий ремонт -- Стены и фасады -- Ремонт межпанельных стыков (рустов), деформ. швов -- | 5585.1 | 0 | 5585.1 | 22.4 | 6041.36 | 2011 | аврийное состояние | завершено |  | 2 года | 6041.36 | 0.090141
Текущий ремонт -- Стены и фасады -- Утепление наружных панелей (стен) -- | 5585.1 | 0 | 5585.1 | 80.36 | 151722.95 | 2011 | аврийное состояние | завершено |  | 2 года | 151722.95 | 2.2638
Текущий ремонт -- технадзор при текущем ремонте -- | 5585.1 | 0 | 5585.1 | 1 | 60.41 | 2011 | аврийное состояние | завершено |  | 2 года | 60.41 | 0.00090136
Текущий ремонт -- Лифты -- восстановительный ремонт лифта после диагностики -- | 5585.1 | 0 | 5585.1 | 1 | 80272.5 | 2011 | аврийное состояние | завершено |  | 2 года | 80272.5 | 1.1977
Текущий ремонт -- Лифты -- восстановительный ремонт лифта после диагностики -- | 5585.1 | 0 | 5585.1 | 1 | 81844.76 | 2011 | аврийное состояние | завершено |  | 2 года | 81844.76 | 1.2212
Текущий ремонт -- Лифты -- восстановительный ремонт лифта после диагностики -- | 5585.1 | 0 | 5585.1 | 1 | 80272.5 | 2011 | аврийное состояние | завершено |  | 2 года | 80272.5 | 1.1977
ул. Тонкинская 17
Текущий ремонт -- Лифты -- восстановительный ремонт лифта после диагностики -- | 5857.2 | 0 | 5857.2 | 1 | 76838.63 | 2011 | аврийное состояние | завершено |  | 2 года | 76838.63 | 1.0932
ул. Тонкинская 3
Текущий ремонт -- технадзор при текущем ремонте -- | 11450.4 | 0 | 11450.4 | 1 | 2669.59 | 2011 | аврийное состояние | завершено |  | 2 года | 2669.59 | 0.019429
Текущий ремонт -- технадзор при текущем ремонте -- | 11450.4 | 0 | 11450.4 | 1 | 276.32 | 2011 | аврийное состояние | завершено |  | 2 года | 276.32 | 0.002011
Текущий ремонт -- технадзор при текущем ремонте -- | 11450.4 | 0 | 11450.4 | 1 | 276.32 | 2011 | аврийное состояние | завершено |  | 2 года | 276.32 | 0.002011
Текущий ремонт -- Холодное водоснабжение: -- Смена розлива ХВС -- | 11450.4 | 0 | 11450.4 | 224.13 | 266959.13 | 2011 | аврийное состояние | завершено |  | 2 года | 266959.13 | 1.9429
Текущий ремонт -- Лифты -- восстановительный ремонт лифта после диагностики -- | 11450.4 | 0 | 11450.4 | 1 | 81844.76 | 2011 | аврийное состояние | завершено |  | 2 года | 81844.76 | 0.59565
Текущий ремонт -- Стены и фасады -- Утепление наружных панелей (стен) -- | 11450.4 | 0 | 11450.4 | 14.5 | 27632.3 | 2011 | аврийное состояние | завершено |  | 2 года | 27632.3 | 0.2011
Текущий ремонт -- Стены и фасады -- Утепление наружных панелей (стен) -- | 11450.4 | 0 | 11450.4 | 14.5 | 27632.3 | 2011 | аврийное состояние | завершено |  | 2 года | 27632.3 | 0.2011
Текущий ремонт -- Стены и фасады -- Ремонт межпанельных стыков (рустов), деформ. швов -- | 11450.4 | 0 | 11450.4 | 10 | 2688.16 | 2011 | аврийное состояние | завершено |  | 2 года | 2688.16 | 0.019564
Текущий ремонт -- Лифты -- восстановительный ремонт лифта после диагностики -- | 11450.4 | 0 | 11450.4 | 1 | 81844.76 | 2011 | аврийное состояние | завершено |  | 2 года | 81844.76 | 0.59565
Текущий ремонт -- Лифты -- восстановительный ремонт лифта после диагностики -- | 11450.4 | 0 | 11450.4 | 1 | 44517.31 | 2011 | аврийное состояние | завершено |  | 2 года | 44517.31 | 0.32399
Текущий ремонт -- Лифты -- восстановительный ремонт лифта после диагностики -- | 11450.4 | 0 | 11450.4 | 1 | 46997.22 | 2011 | аврийное состояние | завершено |  | 2 года | 46997.22 | 0.34203
Текущий ремонт -- Лифты -- восстановительный ремонт лифта после диагностики -- | 11450.4 | 0 | 11450.4 | 1 | 35625.5 | 2011 | аврийное состояние | завершено |  | 2 года | 35625.5 | 0.25927
Текущий ремонт -- Лифты -- восстановительный ремонт лифта после диагностики -- | 11450.4 | 0 | 11450.4 | 1 | 40115.49 | 2011 | аврийное состояние | завершено |  | 2 года | 40115.49 | 0.29195
ул. Тонкинская 6
Текущий ремонт -- Стены и фасады -- Ремонт межпанельных стыков (рустов), деформ. швов -- | 3775.7 | 0 | 3775.7 | 3 | 975.34 | 2011 | аврийное состояние | завершено |  | 2 года | 975.34 | 0.021527
Текущий ремонт -- Холодное водоснабжение: -- Смена розлива ХВС -- | 3775.7 | 0 | 3775.7 | 108.9 | 97183.81 | 2011 | аврийное состояние | завершено |  | 2 года | 97183.81 | 2.1449
ул. Тонкинская 7
Текущий ремонт -- Подъезды -- Замена оконных рам, переплетов, оконных блоков, оконных фрамуг -- | 11373.8 | 0 | 11373.8 | 14 | 19293.89 | 2011 | аврийное состояние | завершено |  | 2 года | 19293.89 | 0.14136
Текущий ремонт -- Ремонт кровли -- Ремонт мягкой (рулонной) кровли -- | 11373.8 | 0 | 11373.8 | 435.19 | 242305.09 | 2011 | аврийное состояние | завершено |  | 2 года | 242305.09 | 1.7753
Текущий ремонт -- Стены и фасады -- Ремонт межпанельных стыков (рустов), деформ. швов -- | 11373.8 | 0 | 11373.8 | 90 | 23575.75 | 2011 | аврийное состояние | завершено |  | 2 года | 23575.75 | 0.17273
Текущий ремонт -- технадзор при текущем ремонте -- | 11373.8 | 0 | 11373.8 | 1 | 698.39 | 2011 | аврийное состояние | завершено |  | 2 года | 698.39 | 0.005117
Текущий ремонт -- технадзор при текущем ремонте -- | 11373.8 | 0 | 11373.8 | 1 | 69.85 | 2011 | аврийное состояние | завершено |  | 2 года | 69.85 | 0.00051178
Текущий ремонт -- Стены и фасады -- Ремонт межпанельных стыков (рустов), деформ. швов -- | 11373.8 | 0 | 11373.8 | 26.4 | 6984.86 | 2011 | аврийное состояние | завершено |  | 2 года | 6984.86 | 0.051177
Текущий ремонт -- Подъезды -- Ремонт подъездов -- | 11373.8 | 0 | 11373.8 | 1 | 69838.61 | 2011 | аврийное состояние | завершено |  | 2 года | 69838.61 | 0.51169
Текущий ремонт -- Стены и фасады -- Утепление наружных панелей (стен) -- | 11373.8 | 0 | 11373.8 | 17 | 32162.35 | 2011 | аврийное состояние | завершено |  | 2 года | 32162.35 | 0.23565
ул. Тонкинская 8
Текущий ремонт -- Мусоропроводы -- Замена кармана мусоропровода -- | 6857.1 | 0 | 6857.1 | 5 | 14780.26 | 2011 | аврийное состояние | завершено |  | 2 года | 14780.26 | 0.17962
Текущий ремонт -- Ремонт кровли -- Ремонт мягкой (рулонной) кровли -- | 6857.1 | 0 | 6857.1 | 680.9 | 445056.28 | 2011 | аврийное состояние | завершено |  | 2 года | 445056.28 | 5.4087
Текущий ремонт -- технадзор при текущем ремонте -- | 6857.1 | 0 | 6857.1 | 1 | 4450.56 | 2011 | аврийное состояние | завершено |  | 2 года | 4450.56 | 0.054087
Текущий ремонт -- технадзор при текущем ремонте -- | 6857.1 | 0 | 6857.1 | 1 | 24.4 | 2011 | аврийное состояние | завершено |  | 2 года | 24.4 | 0.00029653
Текущий ремонт -- Стены и фасады -- Ремонт межпанельных стыков (рустов), деформ. швов -- | 6857.1 | 0 | 6857.1 | 9 | 2439.91 | 2011 | аврийное состояние | завершено |  | 2 года | 2439.91 | 0.029652
ул. Ухтомского 79
Текущий ремонт -- Ремонт кровли -- Ремонт шиферной кровли -- | 57.4 | 0 | 57.4 | 114.82 | 73245.21 | 2011 | аврийное состояние | завершено |  | 2 года | 73245.21 | 106.3374
Текущий ремонт -- технадзор при текущем ремонте -- | 57.4 | 0 | 57.4 | 1 | 732.45 | 2011 | аврийное состояние | завершено |  | 2 года | 732.45 | 1.0634
ул. Фибролитовая 18
Текущий ремонт -- Ремонт кровли -- Ремонт шиферной кровли -- | 649 | 0 | 649 | 31 | 6203.46 | 2011 | аврийное состояние | завершено |  | 2 года | 6203.46 | 0.79654
Текущий ремонт -- технадзор при текущем ремонте -- | 649 | 0 | 649 | 1 | 62.03 | 2011 | аврийное состояние | завершено |  | 2 года | 62.03 | 0.0079648
ул. Чкалова 11
Текущий ремонт -- Подъезды -- Ремонт подъездов -- | 2013.9 | 503.6 | 2517.5 | 3 | 64817.94 | 2011 | аврийное состояние | завершено |  | 2 года | 64817.94 | 2.1456
Текущий ремонт -- Приведение в противопожарное состояние жилых домов -- замер сопротивления изоляции -- | 2013.9 | 503.6 | 2517.5 | 1 | 5426.47 | 2011 | аврийное состояние | завершено |  | 2 года | 5426.47 | 0.17962
Текущий ремонт -- Приведение в противопожарное состояние жилых домов -- Огнезащитная обработка деревянных конструкций (антисептирование) -- | 2013.9 | 503.6 | 2517.5 | 699 | 27765.66 | 2011 | аврийное состояние | завершено |  | 2 года | 27765.66 | 0.91909
Текущий ремонт -- технадзор при текущем ремонте -- | 2013.9 | 503.6 | 2517.5 | 1 | 648.18 | 2011 | аврийное состояние | завершено |  | 2 года | 648.18 | 0.021456
Текущий ремонт -- технадзор при текущем ремонте -- | 2013.9 | 503.6 | 2517.5 | 1 | 277.66 | 2011 | аврийное состояние | завершено |  | 2 года | 277.66 | 0.009191
ул. Чкалова 11/б
Текущий ремонт -- Приведение в противопожарное состояние жилых домов -- Огнезащитная обработка деревянных конструкций (антисептирование) -- | 3128.3 | 0 | 3128.3 | 877 | 34836.26 | 2011 | аврийное состояние | завершено |  | 2 года | 34836.26 | 0.92799
Текущий ремонт -- технадзор при текущем ремонте -- | 3128.3 | 0 | 3128.3 | 1 | 348.36 | 2011 | аврийное состояние | завершено |  | 2 года | 348.36 | 0.0092798
ул. Чкалова 13
Текущий ремонт -- Стены и фасады -- Ремонт фасадов (стен) -- | 1458 | 365.7 | 1823.7 | 5 | 129620.75 | 2011 | аврийное состояние | завершено |  | 2 года | 129620.75 | 5.923
ул. Чкалова 15
Текущий ремонт -- Приведение в противопожарное состояние жилых домов -- замер сопротивления изоляции -- | 278.3 | 0 | 278.3 | 1 | 1761.83 | 2011 | аврийное состояние | завершено |  | 2 года | 1761.83 | 0.52756
Текущий ремонт -- Стены и фасады -- Ремонт балконов -- | 278.3 | 0 | 278.3 | 1 | 54789.51 | 2011 | аврийное состояние | завершено |  | 2 года | 54789.51 | 16.406
ул. Чкалова 17
Текущий ремонт -- Приведение в противопожарное состояние жилых домов -- замер сопротивления изоляции -- | 230.99 | 0 | 230.99 | 1 | 1811.5 | 2011 | аврийное состояние | завершено |  | 2 года | 1811.5 | 0.65353
ул. Чкалова 3
Текущий ремонт -- Подвалы (технические подполья), приямки -- Восстановление входов в подвалы -- | 1991 | 167 | 2158 | 1 | 8592.51 | 2011 | аврийное состояние | завершено |  | 2 года | 8592.51 | 0.33181
Текущий ремонт -- технадзор при текущем ремонте -- | 1991 | 167 | 2158 | 1 | 85.93 | 2011 | аврийное состояние | завершено |  | 2 года | 85.93 | 0.0033183
ул. Чкалова 37
Текущий ремонт -- Стены и фасады -- Ремонт цоколя -- | 5618 | 186.6 | 5804.6 | 98 | 12417.82 | 2011 | аврийное состояние | завершено |  | 2 года | 12417.82 | 0.17828
ул. Чкалова 41
Текущий ремонт -- Канализация -- Ремонт канализации -- | 3251.8 | 920.6 | 4172.4 | 43.6 | 56249.66 | 2011 | аврийное состояние | завершено |  | 2 года | 56249.66 | 1.1234
Текущий ремонт -- Стены и фасады -- Ремонт цоколя -- | 3251.8 | 920.6 | 4172.4 | 230 | 60583.14 | 2011 | аврийное состояние | завершено |  | 2 года | 60583.14 | 1.21
Текущий ремонт -- технадзор при текущем ремонте -- | 3251.8 | 920.6 | 4172.4 | 1 | 562.5 | 2011 | аврийное состояние | завершено |  | 2 года | 562.5 | 0.011235
Текущий ремонт -- технадзор при текущем ремонте -- | 3251.8 | 920.6 | 4172.4 | 1 | 667.5 | 2011 | аврийное состояние | завершено |  | 2 года | 667.5 | 0.013332
Текущий ремонт -- Холодное водоснабжение: -- Смена стояков ХВС -- | 3251.8 | 920.6 | 4172.4 | 72 | 66750.28 | 2011 | аврийное состояние | завершено |  | 2 года | 66750.28 | 1.3332
ул. Чкалова 7
Текущий ремонт -- Внешнее благоустройство -- Ремонт и замена ограждений (заборов) -- | 3111.2 | 742.63 | 3853.83 | 60 | 83684.88 | 2011 | аврийное состояние | завершено |  | 2 года | 83684.88 | 1.8096
ул. Чкалова 7/а
Текущий ремонт -- технадзор при текущем ремонте -- | 3159.33 | 163.2 | 3322.53 | 1 | 836.85 | 2011 | аврийное состояние | завершено |  | 2 года | 836.85 | 0.020989
ул. Чкалова 9
Текущий ремонт -- Стены и фасады -- Ремонт фасадов (стен) -- | 2572.54 | 685.6 | 3258.14 | 33 | 2206.55 | 2011 | аврийное состояние | завершено |  | 2 года | 2206.55 | 0.056437
ул. Чкалова 9/б
Текущий ремонт -- Центральное отопление -- Смена узлов ввода -- | 809.55 | 67.6 | 877.15 | 1 | 17160.81 | 2011 | аврийное состояние | завершено |  | 2 года | 17160.81 | 1.6304
ул. Чонгарская 40
Текущий ремонт -- Стены и фасады -- ремонт отмостки -- | 399.7 | 0 | 399.7 | 43 | 23981.12 | 2011 | аврийное состояние | завершено |  | 2 года | 23981.12 | 4.9998
Текущий ремонт -- технадзор при текущем ремонте -- | 399.7 | 0 | 399.7 | 1 | 239.81 | 2011 | аврийное состояние | завершено |  | 2 года | 239.81 | 0.049998
ул. Чонгарская 46
Текущий ремонт -- Стены и фасады -- ремонт отмостки -- | 3882.2 | 0 | 3882.2 | 155.98 | 110778.9 | 2011 | аврийное состояние | завершено |  | 2 года | 110778.9 | 2.3779
Текущий ремонт -- технадзор при текущем ремонте -- | 3882.2 | 0 | 3882.2 | 1 | 1107.79 | 2011 | аврийное состояние | завершено |  | 2 года | 1107.79 | 0.023779
Текущий ремонт -- технадзор при текущем ремонте -- | 3882.2 | 0 | 3882.2 | 1 | 36.31 | 2011 | аврийное состояние | завершено |  | 2 года | 36.31 | 0.00077941
Текущий ремонт -- Стены и фасады -- Ремонт межпанельных стыков (рустов), деформ. швов -- | 3882.2 | 0 | 3882.2 | 14 | 3631.41 | 2011 | аврийное состояние | завершено |  | 2 года | 3631.41 | 0.07795
ул. шоссе Жиркомбината 10
Текущий ремонт -- Стены и фасады -- Восстановление, ремонт козырьков над балконами -- | 759.36 | 0 | 759.36 | 1 | 11477.29 | 2011 | аврийное состояние | завершено |  | 2 года | 11477.29 | 1.2595
Текущий ремонт -- технадзор при текущем ремонте -- | 759.36 | 0 | 759.36 | 1 | 114.77 | 2011 | аврийное состояние | завершено |  | 2 года | 114.77 | 0.012595
ул. Электровозная 1
Текущий ремонт -- Холодное водоснабжение: -- Смена стояков ХВС -- | 2511.4 | 417.2 | 2928.6 | 33 | 23651.99 | 2011 | аврийное состояние | завершено |  | 2 года | 23651.99 | 0.67302
ул. Электровозная 10
Текущий ремонт -- Приведение в противопожарное состояние жилых домов -- замер сопротивления изоляции -- | 312.6 | 0 | 312.6 | 1 | 1811.5 | 2011 | аврийное состояние | завершено |  | 2 года | 1811.5 | 0.48291
ул. Электровозная 4
Текущий ремонт -- Приведение в противопожарное состояние жилых домов -- замер сопротивления изоляции -- | 311.6 | 0 | 311.6 | 1 | 1811.5 | 2011 | аврийное состояние | завершено |  | 2 года | 1811.5 | 0.48446
ул. Электровозная 6
Текущий ремонт -- Приведение в противопожарное состояние жилых домов -- замер сопротивления изоляции -- | 312.9 | 0 | 312.9 | 1 | 1811.5 | 2011 | аврийное состояние | завершено |  | 2 года | 1811.5 | 0.48245
Текущий ремонт -- технадзор при текущем ремонте -- | 312.9 | 0 | 312.9 | 1 | 120.45 | 2011 | аврийное состояние | завершено |  | 2 года | 120.45 | 0.032079
Текущий ремонт -- Холодное водоснабжение: -- Смена стояков ХВС -- | 312.9 | 0 | 312.9 | 14 | 12044.51 | 2011 | аврийное состояние | завершено |  | 2 года | 12044.51 | 3.2078
ул. Электровозная 8
Текущий ремонт -- Приведение в противопожарное состояние жилых домов -- замер сопротивления изоляции -- | 315 | 0 | 315 | 1 | 1811.5 | 2011 | аврийное состояние | завершено |  | 2 года | 1811.5 | 0.47923
Текущий ремонт -- технадзор при текущем ремонте -- | 315 | 0 | 315 | 1 | 164.08 | 2011 | аврийное состояние | завершено |  | 2 года | 164.08 | 0.043407
Текущий ремонт -- Холодное водоснабжение: -- замена розлива и стояков ХВС -- | 315 | 0 | 315 | 26 | 16408.1 | 2011 | аврийное состояние | завершено |  | 2 года | 16408.1 | 4.3408
ул. Ярмарочный проезд 11
Текущий ремонт -- Подъезды -- Ремонт подъездов -- | 2987.12 | 0 | 2987.12 | 1 | 47998 | 2011 | аврийное состояние | завершено |  | 2 года | 47998 | 1.339
Текущий ремонт -- Подъезды -- Установка металлических козырьков -- | 2987.12 | 0 | 2987.12 | 2 | 48807.31 | 2011 | аврийное состояние | завершено |  | 2 года | 48807.31 | 1.3616
Текущий ремонт -- Приведение в противопожарное состояние жилых домов -- Огнезащитная обработка деревянных конструкций (антисептирование) -- | 2987.12 | 0 | 2987.12 | 1 | 43613.81 | 2011 | аврийное состояние | завершено |  | 2 года | 43613.81 | 1.2167
Текущий ремонт -- Ремонт кровли -- Ремонт шиферной кровли -- | 2987.12 | 0 | 2987.12 | 206.5 | 69863.6 | 2011 | аврийное состояние | завершено |  | 2 года | 69863.6 | 1.949
Текущий ремонт -- технадзор при текущем ремонте -- | 2987.12 | 0 | 2987.12 | 1 | 698.64 | 2011 | аврийное состояние | завершено |  | 2 года | 698.64 | 0.01949
Текущий ремонт -- технадзор при текущем ремонте -- | 2987.12 | 0 | 2987.12 | 1 | 488.07 | 2011 | аврийное состояние | завершено |  | 2 года | 488.07 | 0.013616
Текущий ремонт -- технадзор при текущем ремонте -- | 2987.12 | 0 | 2987.12 | 1 | 436.14 | 2011 | аврийное состояние | завершено |  | 2 года | 436.14 | 0.012167
ул. Ярмарочный проезд 5
Текущий ремонт -- Приведение в противопожарное состояние жилых домов -- Огнезащитная обработка деревянных конструкций (антисептирование) -- | 2682.5 | 0 | 2682.5 | 1060 | 33701.01 | 2011 | аврийное состояние | завершено |  | 2 года | 33701.01 | 1.0469
ул. Ярмарочный проезд 6
Текущий ремонт -- Приведение в противопожарное состояние жилых домов -- Огнезащитная обработка деревянных конструкций (антисептирование) -- | 2699.5 | 0 | 2699.5 | 1060 | 33701.04 | 2011 | аврийное состояние | завершено |  | 2 года | 33701.04 | 1.0403
ул. Ярмарочный проезд 7
Текущий ремонт -- Внешнее благоустройство -- Ремонт и замена ограждений (заборов) -- | 2688.92 | 0 | 2688.92 | 48.5 | 67636.48 | 2011 | аврийное состояние | завершено |  | 2 года | 67636.48 | 2.0961
Текущий ремонт -- Приведение в противопожарное состояние жилых домов -- Огнезащитная обработка деревянных конструкций (антисептирование) -- | 2688.92 | 0 | 2688.92 | 1060 | 33701.04 | 2011 | аврийное состояние | завершено |  | 2 года | 33701.04 | 1.0444
Текущий ремонт -- Ремонт кровли -- укрепление свесов кровли -- | 2688.92 | 0 | 2688.92 | 142 | 74626.92 | 2011 | аврийное состояние | завершено |  | 2 года | 74626.92 | 2.3128
Текущий ремонт -- технадзор при текущем ремонте -- | 2688.92 | 0 | 2688.92 | 1 | 57.85 | 2011 | аврийное состояние | завершено |  | 2 года | 57.85 | 0.0017929
Текущий ремонт -- технадзор при текущем ремонте -- | 2688.92 | 0 | 2688.92 | 1 | 746.27 | 2011 | аврийное состояние | завершено |  | 2 года | 746.27 | 0.023128
Текущий ремонт -- технадзор при текущем ремонте -- | 2688.92 | 0 | 2688.92 | 1 | 676.36 | 2011 | аврийное состояние | завершено |  | 2 года | 676.36 | 0.020961
Текущий ремонт -- Электроснабжение -- замена электросчкетчика в муниципальной квартире -- | 2688.92 | 0 | 2688.92 | 1 | 5785.48 | 2011 | аврийное состояние | завершено |  | 2 года | 5785.48 | 0.1793
ул. Ярмарочный проезд 8
Текущий ремонт -- Приведение в противопожарное состояние жилых домов -- Огнезащитная обработка деревянных конструкций (антисептирование) -- | 2505.7 | 76.6 | 2582.3 | 1060 | 33701.04 | 2011 | аврийное состояние | завершено |  | 2 года | 33701.04 | 1.0876
ул. Ярмарочный проезд 9
Текущий ремонт -- Внешнее благоустройство -- Ремонт (восстановление, устрйоство) отмосток -- | 2638.7 | 30.9 | 2669.6 | 35 | 21100.59 | 2011 | аврийное состояние | завершено |  | 2 года | 21100.59 | 0.65867
Текущий ремонт -- Приведение в противопожарное состояние жилых домов -- Огнезащитная обработка деревянных конструкций (антисептирование) -- | 2638.7 | 30.9 | 2669.6 | 1060 | 33701.04 | 2011 | аврийное состояние | завершено |  | 2 года | 33701.04 | 1.052
Текущий ремонт -- технадзор при текущем ремонте -- | 2638.7 | 30.9 | 2669.6 | 1 | 211.01 | 2011 | аврийное состояние | завершено |  | 2 года | 211.01 | 0.0065868
ул. Ярмарочный проезд 9/А
Текущий ремонт -- Приведение в противопожарное состояние жилых домов -- Огнезащитная обработка деревянных конструкций (антисептирование) -- | 2671.3 | 0 | 2671.3 | 1060 | 33701.04 | 2011 | аврийное состояние | завершено |  | 2 года | 33701.04 | 1.0513
Текущий ремонт -- Стены и фасады -- ремонт отмостки -- | 2671.3 | 0 | 2671.3 | 106.1 | 64910.88 | 2011 | аврийное состояние | завершено |  | 2 года | 64910.88 | 2.0249
Текущий ремонт -- Стены и фасады -- Ремонт цоколя -- | 2671.3 | 0 | 2671.3 | 129.55 | 41014.49 | 2011 | аврийное состояние | завершено |  | 2 года | 41014.49 | 1.2795
Текущий ремонт -- технадзор при текущем ремонте -- | 2671.3 | 0 | 2671.3 | 1 | 649.11 | 2011 | аврийное состояние | завершено |  | 2 года | 649.11 | 0.02025
Текущий ремонт -- технадзор при текущем ремонте -- | 2671.3 | 0 | 2671.3 | 1 | 115.97 | 2011 | аврийное состояние | завершено |  | 2 года | 115.97 | 0.0036178
Текущий ремонт -- Центральное отопление -- Смена запорной арматуры Ц\О -- | 2671.3 | 0 | 2671.3 | 3 | 11597.06 | 2011 | аврийное состояние | завершено |  | 2 года | 11597.06 | 0.36178